## Лист4
Smeta.ru (495) 974-1589
Инвестор |  |  | ООО "Газпром инвестпроект"
Государственный заказчик |  |  | Государственная корпорация по строительству олимпийских объектов и развитию г.Сочи как горноклиматического курорта( ГК " Олимпстрой")
заказчик
Заказчик |  |  | Закрытое акционерное общество " Межрегион- Энергострой"
Подрядчик |  |  | Открытое акционерное общество ТЭК " Мосэнерго"
Стройка |  |  | Адлерская ТЭС ул. Суздальская
Объект |  |  | Адлерская ТЭС. Основные объекты строительства. Пристанционный узел. Общестроительная часть. п 6.1. Программы выполнения работ по строительству Адлерской ТЭС.
номер
дата
[6 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  |  | Отчетный период
[11 empty] | с | по
[8 empty] | 2010-08-31 |  |  | 2010-08-01 | 2010-08-31
AKT ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Составлен(а) в ценах 2001 г. с учетом коэффициентов пересчета к базисной стоимости СМР в текущий уровень цен базисно-индексным методом | [11 empty] | г.
Номер | [5 empty] | Цена | Попра- | Стои- | Пункт | Коэффи- | Стои- | ЗТР | [13 empty] | -1
п/п | поз. по смете | Шифр |  | Единица | Кол-во | за ед. | вочные | мость | коэфф. | циенты | мость в | всего
|  | расценки | Наименование работ и затрат | изме- | единиц | изм. | коэффи- | в ценах | пере- | пере- | текущих | чел.-час
|  | и коды |  | рения |  | Руб. | циенты | 2001 г. | счета | счета | ценах
ресурса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  |  | Локальная смета № 4-1-А | Пристанционный узел, общестроительные работы
|  |  | Раздел | Схема расположения элементов пристанционного узла (л.2,3)
1 | 2 | 06-01-001-1 | Устройство бетонной подготовки (под все фундаменты) | 100 м3 | 0.62 | 5397.31 | [19 empty] | 1
|  |  | Зарплата |  |  | 1126.8 |  | 698.616 |  | 11.466 | 8010.33
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 1366.2 |  | 847.044 |  | 5.845 | 4950.97
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 223.92 |  | 138.8304 |  | 11.466 | 1591.83
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 2904.31 |  | 1800.6722 |  | 4.262 | 7674.46
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 105 |  | 879.32 |  | 105 | 10082.27 | [12 empty] | 879.32
|  |  | Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 544.34 |  | 65 | 6241.4 | [13 empty] | 544.34
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 180 | [6 empty] | 111.6
|  | 401-0063 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 7,5 (М100) | м3 | 63.24 | 526.58 |  | 33300.9192 |  | 4.262 | 141928.52 |  |  | 0 | 33300.9192 | 0 | 0 | 0 | 141928.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 38070.9114 |  |  | 178887.95 | 111.6 | 38070.9114 | 698.616 | 4769.9911 | 0 | 0 | 0 | 36959.43 | 0 | 0 | 0 | 138.8304
|  |  | Итого |  |  |  | 38070.9114 |  |  | 178887.95 |  | 111.6 |  | 698.616 | 38070.9103 | 0 | 0 | 0 | 178887.95 | 0 | 0 | 0 | 138.8304
|  |  | Раздел | Фундамент Фм-1 - 3 шт. (л.4)
2 | 4 | 06-01-005-6 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом более 25 м3 | 100 м3 | 0.4947 | 7825.95 | [19 empty] | 2
|  |  | Зарплата |  |  | 2030.25 |  | 1004.3647 |  | 11.466 | 11516.05
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 2262.69 |  | 1119.3527 |  | 5.845 | 6542.62
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 220.81 |  | 109.2347 |  | 11.466 | 1252.49
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 3533.01 |  | 1747.78 |  | 4.262 | 7449.04
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 105 |  | 1169.28 |  | 105 | 13406.97 | [12 empty] | 1169.28
|  |  | Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 723.84 |  | 65 | 8299.55 | [13 empty] | 723.84
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 278.88 | [6 empty] | 137.9619
|  | 401-0069 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 25 (М300) | м3 | 50.212 | 732.07 |  | 36758.7354 |  | 4.262 | 156665.73 |  |  | 0 | 36758.7354 | 0 | 0 | 0 | 156665.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТССЦ-2001 ТЕХ.ЧАСТЬ-IV. Таб.1.2 | Надбавка за водонепроницаемость бетона В25 до W6. 732,07/1,1252*0,01+732,07/1,1252*0,015=16,27 руб/м3 | м3 | 50.212 | 16.27 |  | 816.9501 |  | 4.262 | 3481.84 |  |  | 0 | 816.9501 | 0 | 0 | 0 | 3481.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 204-0021 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм | т | 0.2979 | 6850.47 |  | 2040.755 |  | 4.262 | 8697.7 |  |  | 0 | 2040.755 | 0 | 0 | 0 | 8697.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 204-0022 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм | т | 0.7398 | 6420 |  | 4749.516 |  | 4.262 | 20242.44 |  |  | 0 | 4749.516 | 0 | 0 | 0 | 20242.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 204-0024 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм | т | 0.6579 | 6290 |  | 4138.191 |  | 4.262 | 17636.97 |  |  | 0 | 4138.191 | 0 | 0 | 0 | 17636.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 54268.765 |  |  | 253938.91 | 137.9619 | 54268.765 | 1004.3647 | 5764.6164 | 0 | 0 | 0 | 47214.23 | 0 | 0 | 0 | 109.2347
3 | 6 | 06-01-015-9 | Установка закладных деталей весом более 20 кг (МН-1) | т | 0.76 | 212.11 | [19 empty] | 3
|  |  | Зарплата |  |  | 177.45 |  | 134.862 |  | 11.466 | 1546.33
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 34.66 |  | 26.3416 |  | 5.845 | 153.97
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1.87 |  | 1.4212 |  | 11.466 | 16.3
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 105 |  | 143.1 |  | 105 | 1640.76 | [12 empty] | 143.1
|  |  | Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 88.58 |  | 65 | 1015.71 | [13 empty] | 88.58
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 21.8 | [6 empty] | 16.568
|  | 204-0064 | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно | т | 0.76 | 7403.5 |  | 5626.66 |  | 4.262 | 23980.82 |  |  | 0 | 5626.66 | 0 | 0 | 0 | 23980.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6019.5436 |  |  | 28337.59 | 16.568 | 6019.5436 | 134.862 | 392.885 | 0 | 0 | 0 | 4356.77 | 0 | 0 | 0 | 1.4212
4 | 7 | 06-01-015-9 | Установка закладных деталей весом более 20 кг (гильза из трубы 245х5) | т | 0.062 | 212.11 | [19 empty] | 4
|  |  | Зарплата |  |  | 177.45 |  | 11.0019 |  | 11.466 | 126.15
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 34.66 |  | 2.1489 |  | 5.845 | 12.56
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1.87 |  | 0.11594 |  | 11.466 | 1.33
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 105 |  | 11.67 |  | 105 | 133.85 | [12 empty] | 11.67
|  |  | Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 7.23 |  | 65 | 82.86 | [13 empty] | 7.23
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 21.8 | [6 empty] | 1.3516
|  | 103-0195 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм толщина стенки 5 мм | м | 2.0955 | 194.82 |  | 408.2441 |  | 4.262 | 1739.94 |  |  | 0 | 408.2441 | 0 | 0 | 0 | 1739.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 440.295 |  |  | 2095.36 | 1.3516 | 440.295 | 11.0019 | 32.0511 | 0 | 0 | 0 | 355.42 | 0 | 0 | 0 | 0.11594
5 | 8 | 08-01-003-1 | Гидроизоляция горизонтальная фундаментов составом ГИДРОТЕКС-К | 100 м2 | 0.608 | 1950.25 | [19 empty] | 5
|  |  | Зарплата |  |  | 287.65 |  | 174.8912 |  | 11.466 | 2005.3
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 33.6 |  | 20.4288 |  | 5.845 | 119.41
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1629 |  | 990.432 |  | 4.262 | 4221.22
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 122 |  | 213.37 |  | 122 | 2446.47 | [12 empty] | 213.37
|  |  | Сметная прибыль | % |  | 80 |  | 139.91 |  | 80 | 1604.24 | [13 empty] | 139.91
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 38.2 | [6 empty] | 23.2256
|  | 113-0368 | К ВЫЧЕТУ Стекло жидкое калийное | т | -0.0304 | 7373.5 |  | -224.1544 |  | 4.262 | -955.35 |  |  | 0 | -224.1544 | 0 | 0 | 0 | -955.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 402-0001 | К ВЫЧЕТУ Раствор готовый кладочный цементный, марка 25 | м3 | -1.8848 | 405.9 |  | -765.0403 |  | 4.262 | -3260.6 |  |  | 0 | -765.0403 | 0 | 0 | 0 | -3260.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т/Н № 2940 от 18.08.2010 | ГИДРОТЕКС-К 72,03/4,262*1,02=17,24руб./кг. Норма расхода 1,2 на1м2 | кг | 72.96 | 17.24 |  | 1257.8304 |  | 4.262 | 5360.87 |  |  | 0 | 1257.8304 | 0 | 0 | 0 | 5360.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1807.6677 |  |  | 11541.56 | 23.2256 | 1807.6677 | 174.8912 | 1539.0322 | 0 | 0 | 0 | 10396.64 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 9 | 08-01-003-4 | Гидроизоляция боковая фундаментов составом ГИДРОТЕКС-К | 100 м2 | 0.374 | 2378.67 | [19 empty] | 6
|  |  | Зарплата |  |  | 734.38 |  | 274.6581 |  | 11.466 | 3149.23
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 33.6 |  | 12.5664 |  | 5.845 | 73.45
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1610.69 |  | 602.3981 |  | 4.262 | 2567.42
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 122 |  | 335.08 |  | 122 | 3842.06 | [12 empty] | 335.08
|  |  | Сметная прибыль | % |  | 80 |  | 219.73 |  | 80 | 2519.38 | [13 empty] | 219.73
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 88.8 | [6 empty] | 33.2112
|  | 113-0368 | К ВЫЧЕТУ Стекло жидкое калийное | т | -0.0187 | 7373.5 |  | -137.8845 |  | 4.262 | -587.66 |  |  | 0 | -137.8845 | 0 | 0 | 0 | -587.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 402-0078 | К ВЫЧЕТУ Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | -1.0472 | 442.85 |  | -463.7525 |  | 4.262 | -1976.51 |  |  | 0 | -463.7525 | 0 | 0 | 0 | -1976.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т/Н № 2940 от 18.08.2010 | ГИДРОТЕКС-К 72,03/4,262*1,02=17,24руб./кг. Норма расхода 1,2 на1м2 | кг | 44.88 | 17.24 |  | 773.7312 |  | 4.262 | 3297.64 |  |  | 0 | 773.7312 | 0 | 0 | 0 | 3297.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1616.5268 |  |  | 12885.01 | 33.2112 | 1616.5268 | 274.6581 | 1444.432 | 0 | 0 | 0 | 12151.54 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого |  |  |  | 64152.798 |  |  | 308798.43 |  | 212.32 |  | 1599.7779 | 64152.7984 | 0 | 0 | 0 | 308798.43 | 0 | 0 | 0 | 110.7718
|  |  | Раздел | Фундамент Фм-2 - 3 шт. (л.5)
7 | 10 | 06-01-005-6 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом более 25 м3 | 100 м3 | 0.218 | 7825.95 | [19 empty] | 7
|  |  | Зарплата |  |  | 2030.25 |  | 442.5945 |  | 11.466 | 5074.79
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 2262.69 |  | 493.2664 |  | 5.845 | 2883.14
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 220.81 |  | 48.1366 |  | 11.466 | 551.93
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 3533.01 |  | 770.1962 |  | 4.262 | 3282.58
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 105 |  | 515.27 |  | 105 | 5908.06 | [12 empty] | 515.27
|  |  | Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 318.98 |  | 65 | 3657.37 | [13 empty] | 318.98
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 278.88 | [6 empty] | 60.7958
|  | 401-0069 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 25 (М300) | м3 | 22.127 | 732.07 | 0 | 16198.5129 |  | 4.262 | 69038.06 |  |  | 0 | 16198.5129 | 0 | 0 | 0 | 69038.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТССЦ-2001 ТЕХ.ЧАСТЬ-IV. Таб.1.2 | Надбавка за водонепроницаемость бетона В25 до W6. 732,07/1,1252*0,01+732,07/1,1252*0,015=16,27 руб/м3 | м3 | 22.127 | 16.27 |  | 360.0063 |  | 4.262 | 1534.35 |  |  | 0 | 360.0063 | 0 | 0 | 0 | 1534.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 204-0021 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм | т | 0.3017 | 6850.47 |  | 2066.7868 |  | 4.262 | 8808.65 |  |  | 0 | 2066.7868 | 0 | 0 | 0 | 8808.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 204-0024 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм | т | 2.1441 | 6290 |  | 13486.389 |  | 4.262 | 57478.99 |  |  | 0 | 13486.389 | 0 | 0 | 0 | 57478.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 34652.0021 |  |  | 157665.99 | 60.7958 | 34652.0021 | 442.5945 | 2540.2999 | 0 | 0 | 0 | 20805.94 | 0 | 0 | 0 | 48.1366
8 | 14 | 08-01-003-1 | Гидроизоляция горизонтальная фундаментов составом ГИДРОТЕКС-К | 100 м2 | 0.4374 | 1950.25 | [19 empty] | 8
|  |  | Зарплата |  |  | 287.65 |  | 125.8181 |  | 11.466 | 1442.63
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 33.6 |  | 14.6966 |  | 5.845 | 85.9
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1629 |  | 712.5246 |  | 4.262 | 3036.78
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 122 |  | 153.5 |  | 122 | 1760.01 | [12 empty] | 153.5
|  |  | Сметная прибыль | % |  | 80 |  | 100.65 |  | 80 | 1154.1 | [13 empty] | 100.65
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 38.2 | [6 empty] | 16.7087
|  | 113-0368 | К ВЫЧЕТУ Стекло жидкое калийное | т | -0.02187 | 7373.5 |  | -161.2584 |  | 4.262 | -687.28 |  |  | 0 | -161.2584 | 0 | 0 | 0 | -687.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 402-0001 | К ВЫЧЕТУ Раствор готовый кладочный цементный, марка 25 | м3 | -1.3559 | 405.9 |  | -550.376 |  | 4.262 | -2345.7 |  |  | 0 | -550.376 | 0 | 0 | 0 | -2345.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т/Н № 2940 от 18.08.2010 | ГИДРОТЕКС-К 72,03/4,262*1,02=17,24руб./кг. Норма расхода 1,2 на1м2 | кг | 52.488 | 17.24 |  | 904.8931 |  | 4.262 | 3856.65 |  |  | 0 | 904.8931 | 0 | 0 | 0 | 3856.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1300.448 |  |  | 8303.09 | 16.7087 | 1300.448 | 125.8181 | 1107.1919 | 0 | 0 | 0 | 7479.42 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 15 | 08-01-003-4 | Гидроизоляция боковая фундаментов составом ГИДРОТЕКС-К | 100 м2 | 0.54 | 2378.67 | [19 empty] | 9
|  |  | Зарплата |  |  | 734.38 |  | 396.5652 |  | 11.466 | 4547.02
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 33.6 |  | 18.144 |  | 5.845 | 106.05
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1610.69 |  | 869.7726 |  | 4.262 | 3706.97
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 122 |  | 483.81 |  | 122 | 5547.36 | [12 empty] | 483.81
|  |  | Сметная прибыль | % |  | 80 |  | 317.25 |  | 80 | 3637.62 | [13 empty] | 317.25
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 88.8 | [6 empty] | 47.952
|  | 113-0368 | К ВЫЧЕТУ Стекло жидкое калийное | т | -0.027 | 7373.5 |  | -199.0845 |  | 4.262 | -848.5 |  |  | 0 | -199.0845 | 0 | 0 | 0 | -848.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 402-0078 | К ВЫЧЕТУ Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | -1.512 | 442.85 |  | -669.5892 |  | 4.262 | -2853.79 |  |  | 0 | -669.5892 | 0 | 0 | 0 | -2853.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т/Н № 2940 от 18.08.2010 | ГИДРОТЕКС-К 72,03/4,262*1,02=17,24руб./кг. Норма расхода 1,2 на1м2 | кг | 64.8 | 17.24 |  | 1117.152 |  | 4.262 | 4761.3 |  |  | 0 | 1117.152 | 0 | 0 | 0 | 4761.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2334.0201 |  |  | 18604.03 | 47.952 | 2334.0201 | 396.5652 | 2085.5435 | 0 | 0 | 0 | 17545.02 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого |  |  |  | 38286.4702 |  |  | 184573.11 |  | 125.46 |  | 964.9778 | 38286.4673 | 0 | 0 | 0 | 184573.11 | 0 | 0 | 0 | 48.1366
|  |  | Раздел | Фундамент Фм-3 - 2 шт. (л.6)
10 | 16 | 06-01-005-6 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом более 25 м3 | 100 м3 | 0.1416 | 7825.95 | [19 empty] | 10
|  |  | Зарплата |  |  | 2030.25 |  | 287.4834 |  | 11.466 | 3296.28
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 2262.69 |  | 320.3969 |  | 5.845 | 1872.72
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 220.81 |  | 31.2667 |  | 11.466 | 358.5
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 3533.01 |  | 500.2742 |  | 4.262 | 2132.17
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 105 |  | 334.69 |  | 105 | 3837.52 | [12 empty] | 334.69
|  |  | Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 207.19 |  | 65 | 2375.61 | [13 empty] | 207.19
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 278.88 | [6 empty] | 39.4894
|  | 401-0069 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 25 (М300) | м3 | 14.3724 | 732.07 |  | 10521.6029 |  | 4.262 | 44843.07 |  |  | 0 | 10521.6029 | 0 | 0 | 0 | 44843.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТССЦ-2001 ТЕХ.ЧАСТЬ-IV. Таб.1.2 | Надбавка за водонепроницаемость бетона В25 до W6. 732,07/1,1252*0,01+732,07/1,1252*0,015=16,27 руб/м3 | м3 | 14.3724 | 16.27 |  | 233.8389 |  | 4.262 | 996.62 |  |  | 0 | 233.8389 | 0 | 0 | 0 | 996.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 204-0021 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм | т | 0.2084 | 6850.47 |  | 1427.6379 |  | 4.262 | 6084.59 |  |  | 0 | 1427.6379 | 0 | 0 | 0 | 6084.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 204-0022 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм | т | 0.3685 | 6420 |  | 2365.77 |  | 4.262 | 10082.91 |  |  | 0 | 2365.77 | 0 | 0 | 0 | 10082.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 204-0024 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм | т | 0.4824 | 6290 |  | 3034.296 |  | 4.262 | 12932.17 |  |  | 0 | 3034.296 | 0 | 0 | 0 | 12932.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 19233.1803 |  |  | 88453.66 | 39.4894 | 19233.1803 | 287.4834 | 1650.0297 | 0 | 0 | 0 | 13514.3 | 0 | 0 | 0 | 31.2667
11 | 17 | 06-01-015-6 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (ЗД-1) | т | 0.42 | 968.14 | [19 empty] | 11
|  |  | Зарплата |  |  | 405.85 |  | 170.457 |  | 11.466 | 1954.46
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 484.9 |  | 203.658 |  | 5.845 | 1190.38
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 21.77 |  | 9.1434 |  | 11.466 | 104.84
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 77.39 |  | 32.5038 |  | 4.262 | 138.53
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 105 |  | 188.58 |  | 105 | 2162.27 | [12 empty] | 188.58
|  |  | Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 116.74 |  | 65 | 1338.55 | [13 empty] | 116.74
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 46.33 | [6 empty] | 19.4586
|  | 204-0064 | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно | т | 0.42 | 7403.5 |  | 3109.47 |  | 4.262 | 13252.56 |  |  | 0 | 3109.47 | 0 | 0 | 0 | 13252.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3821.4088 |  |  | 20036.75 | 19.4586 | 3821.4088 | 170.457 | 711.9395 | 0 | 0 | 0 | 6784.19 | 0 | 0 | 0 | 9.1434
12 | 20 | 08-01-003-1 | Гидроизоляция горизонтальная фундаментов составом ГИДРОТЕКС-К | 100 м2 | 0.2592 | 1950.25 | [19 empty] | 12
|  |  | Зарплата |  |  | 287.65 |  | 74.5589 |  | 11.466 | 854.89
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 33.6 |  | 8.7091 |  | 5.845 | 50.9
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1629 |  | 422.2368 |  | 4.262 | 1799.57
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 122 |  | 90.96 |  | 122 | 1042.97 | [12 empty] | 90.96
|  |  | Сметная прибыль | % |  | 80 |  | 59.65 |  | 80 | 683.91 | [13 empty] | 59.65
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 38.2 | [6 empty] | 9.9014
|  | 113-0368 | К ВЫЧЕТУ Стекло жидкое калийное | т | -0.01296 | 7373.5 |  | -95.5606 |  | 4.262 | -407.28 |  |  | 0 | -95.5606 | 0 | 0 | 0 | -407.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 402-0001 | К ВЫЧЕТУ Раствор готовый кладочный цементный, марка 25 | м3 | -0.80352 | 405.9 |  | -326.1488 |  | 4.262 | -1390.05 |  |  | 0 | -326.1488 | 0 | 0 | 0 | -1390.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т/Н № 2940 от 18.08.2010 | ГИДРОТЕКС-К 72,03/4,262*1,02=17,24руб./кг. Норма расхода 1,2 на1м2 | кг | 31.104 | 17.24 |  | 536.233 |  | 4.262 | 2285.42 |  |  | 0 | 536.233 | 0 | 0 | 0 | 2285.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 770.6384 |  |  | 4920.33 | 9.9014 | 770.6384 | 74.5589 | 656.1137 | 0 | 0 | 0 | 4432.24 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 21 | 08-01-003-4 | Гидроизоляция боковая фундаментов составом ГИДРОТЕКС-К | 100 м2 | 0.4104 | 2378.67 | [19 empty] | 13
|  |  | Зарплата |  |  | 734.38 |  | 301.3896 |  | 11.466 | 3455.73
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 33.6 |  | 13.7894 |  | 5.845 | 80.6
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1610.69 |  | 661.0272 |  | 4.262 | 2817.3
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 122 |  | 367.7 |  | 122 | 4215.99 | [12 empty] | 367.7
|  |  | Сметная прибыль | % |  | 80 |  | 241.11 |  | 80 | 2764.58 | [13 empty] | 241.11
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 88.8 | [6 empty] | 36.4435
|  | 113-0368 | К ВЫЧЕТУ Стекло жидкое калийное | т | -0.02052 | 7373.5 |  | -151.3042 |  | 4.262 | -644.86 |  |  | 0 | -151.3042 | 0 | 0 | 0 | -644.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 402-0078 | К ВЫЧЕТУ Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | -1.1491 | 442.85 |  | -508.8878 |  | 4.262 | -2168.88 |  |  | 0 | -508.8878 | 0 | 0 | 0 | -2168.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т/Н № 2940 от 18.08.2010 | ГИДРОТЕКС-К 72,03/4,262*1,02=17,24руб./кг. Норма расхода 1,2 на1м2 | кг | 49.248 | 17.24 |  | 849.0355 |  | 4.262 | 3618.59 |  |  | 0 | 849.0355 | 0 | 0 | 0 | 3618.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1773.8597 |  |  | 14139.05 | 36.4435 | 1773.8597 | 301.3896 | 1585.0131 | 0 | 0 | 0 | 13334.2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого |  |  |  | 25599.0872 |  |  | 127549.79 |  | 105.29 |  | 833.8888 | 25599.0789 | 0 | 0 | 0 | 127549.79 | 0 | 0 | 0 | 40.4101
|  |  | Раздел | Фундамент Фм-4 - 1 шт. (л.7)
14 | 22.6 | 204-0021 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм | т | 0.0324 | 0 | [19 empty] | 14
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 6850.47 |  | 221.9552 |  | 4.262 | 945.97
[8 empty] | 221.9552 |  |  | 945.97 | 0 | 221.9552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.9552 | 0 | 0 | 0 | 945.97 | 0
15 | 22.7 | 204-0022 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм | т | 0.0673 | 0 | [19 empty] | 15
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 6420 |  | 432.066 |  | 4.262 | 1841.47
[8 empty] | 432.066 |  |  | 1841.47 | 0 | 432.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.066 | 0 | 0 | 0 | 1841.47 | 0
16 | 22.8 | 204-0024 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм | т | 0.0755 | 0 | [19 empty] | 16
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 6290 |  | 474.895 |  | 4.262 | 2024
[8 empty] | 474.895 |  |  | 2024 | 0 | 474.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.895 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 0
17 | 26 | 08-01-003-1 | Гидроизоляция горизонтальная фундаментов составом ГИДРОТЕКС-К | 100 м2 | 0.11 | 1950.25 | [19 empty] | 17
|  |  | Зарплата |  |  | 287.65 |  | 31.6415 |  | 11.466 | 362.8
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 33.6 |  | 3.696 |  | 5.845 | 21.6
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1629 |  | 179.19 |  | 4.262 | 763.71
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 122 |  | 38.6 |  | 122 | 442.62 | [12 empty] | 38.6
|  |  | Сметная прибыль | % |  | 80 |  | 25.31 |  | 80 | 290.24 | [13 empty] | 25.31
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 38.2 | [6 empty] | 4.202
|  | 113-0368 | К ВЫЧЕТУ Стекло жидкое калийное | т | -0.0055 | 7373.5 |  | -40.5542 |  | 4.262 | -172.84 |  |  | 0 | -40.5542 | 0 | 0 | 0 | -172.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 402-0001 | К ВЫЧЕТУ Раствор готовый кладочный цементный, марка 25 | м3 | -0.341 | 405.9 |  | -138.4119 |  | 4.262 | -589.91 |  |  | 0 | -138.4119 | 0 | 0 | 0 | -589.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т/Н № 2708 от 30.07.2010 | ГИДРОТЕКС-К 72,03/4,262*1,02=17,24руб./кг. Норма расхода 1,2 на1м2 | кг | 13.2 | 17.24 |  | 227.568 |  | 4.262 | 969.89 |  |  | 0 | 227.568 | 0 | 0 | 0 | 969.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 327.0393 |  |  | 2088.11 | 4.202 | 327.0393 | 31.6415 | 278.4433 | 0 | 0 | 0 | 1880.97 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 27 | 08-01-003-4 | Гидроизоляция боковая фундаментов составом ГИДРОТЕКС-К | 100 м2 | 0.13 | 2378.67 | [19 empty] | 18
|  |  | Зарплата |  |  | 734.38 |  | 95.4694 |  | 11.466 | 1094.65
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 33.6 |  | 4.368 |  | 5.845 | 25.53
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1610.69 |  | 209.3897 |  | 4.262 | 892.42
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 122 |  | 116.47 |  | 122 | 1335.47 | [12 empty] | 116.47
|  |  | Сметная прибыль | % |  | 80 |  | 76.38 |  | 80 | 875.72 | [13 empty] | 76.38
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 88.8 | [6 empty] | 11.544
|  | 113-0368 | К ВЫЧЕТУ Стекло жидкое калийное | т | -0.0065 | 7373.5 |  | -47.9277 |  | 4.262 | -204.27 |  |  | 0 | -47.9277 | 0 | 0 | 0 | -204.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 402-0078 | К ВЫЧЕТУ Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | -0.364 | 442.85 |  | -161.1974 |  | 4.262 | -687.02 |  |  | 0 | -161.1974 | 0 | 0 | 0 | -687.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т/Н № 2708 от 30.07.2010 | ГИДРОТЕКС-К 72,03/4,262*1,02=17,24руб./кг. Норма расхода 1,2 на1м2 | кг | 15.6 | 17.24 |  | 268.944 |  | 4.262 | 1146.24 |  |  | 0 | 268.944 | 0 | 0 | 0 | 1146.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 561.8959 |  |  | 4478.74 | 11.544 | 561.8959 | 95.4694 | 502.0753 | 0 | 0 | 0 | 4223.79 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого |  |  |  | 2017.8515 |  |  | 11378.29 |  | 15.75 |  | 127.1109 | 888.9393 | 0 | 0 | 1128.9162 | 6566.85 | 0 | 0 | 4811.44 | 0
|  |  | Раздел | Фундамент Фм-5 - 2 шт. (л.8)
19 | 28 | 06-01-005-6 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом более 25 м3 | 100 м3 | 0.466 | 7825.95 | [19 empty] | 19
|  |  | Зарплата |  |  | 2030.25 |  | 946.0965 |  | 11.466 | 10847.94
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 2262.69 |  | 1054.4135 |  | 5.845 | 6163.05
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 220.81 |  | 102.8975 |  | 11.466 | 1179.82
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 3533.01 |  | 1646.3827 |  | 4.262 | 7016.88
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 105 |  | 1101.44 |  | 105 | 12629.15 | [12 empty] | 1101.44
|  |  | Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 681.85 |  | 65 | 7818.04 | [13 empty] | 681.85
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 278.88 | [6 empty] | 129.9581
|  | 401-0069 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 25 (М300) | м3 | 47.299 | 732.07 |  | 34626.1789 |  | 4.262 | 147576.77 |  |  | 0 | 34626.1789 | 0 | 0 | 0 | 147576.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТССЦ-2001 ТЕХ.ЧАСТЬ-IV. Таб.1.2 | Надбавка за водонепроницаемость бетона В25 до W6. 732,07/1,1252*0,01+732,07/1,1252*0,015=16,27 руб/м3 | м3 | 47.299 | 16.27 |  | 769.5547 |  | 4.262 | 3279.84 |  |  | 0 | 769.5547 | 0 | 0 | 0 | 3279.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 204-0021 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм | т | 0.2084 | 6850.47 |  | 1427.6379 |  | 4.262 | 6084.59 |  |  | 0 | 1427.6379 | 0 | 0 | 0 | 6084.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 204-0022 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм | т | 0.3685 | 6420 |  | 2365.77 |  | 4.262 | 10082.91 |  |  | 0 | 2365.77 | 0 | 0 | 0 | 10082.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 204-0024 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм | т | 0.4824 | 6290 |  | 3034.296 |  | 4.262 | 12932.17 |  |  | 0 | 3034.296 | 0 | 0 | 0 | 12932.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 47653.6203 |  |  | 224431.34 | 129.9581 | 47653.6203 | 946.0965 | 5430.1824 | 0 | 0 | 0 | 44475.06 | 0 | 0 | 0 | 102.8975
20 | 30 | 06-01-015-9 | Установка закладных деталей весом более 20 кг (МН-1) | т | 0.308 | 212.11 | [19 empty] | 20
|  |  | Зарплата |  |  | 177.45 |  | 54.6546 |  | 11.466 | 626.67
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 34.66 |  | 10.6753 |  | 5.845 | 62.4
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1.87 |  | 0.57596 |  | 11.466 | 6.6
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 105 |  | 57.99 |  | 105 | 664.93 | [12 empty] | 57.99
|  |  | Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 35.9 |  | 65 | 411.63 | [13 empty] | 35.9
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 21.8 | [6 empty] | 6.7144
|  | 204-0064 | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно | т | 0.308 | 7403.5 |  | 2280.278 |  | 4.262 | 9718.54 |  |  | 0 | 2280.278 | 0 | 0 | 0 | 9718.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2439.4979 |  |  | 11484.17 | 6.7144 | 2439.4979 | 54.6546 | 159.2218 | 0 | 0 | 0 | 1765.63 | 0 | 0 | 0 | 0.57596
21 | 31 | 06-01-015-9 | Установка закладных деталей весом более 20 кг (гильза из трубы 245х5) | т | 0.0755 | 212.11 | [19 empty] | 21
|  |  | Зарплата |  |  | 177.45 |  | 13.3975 |  | 11.466 | 153.62
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 34.66 |  | 2.6168 |  | 5.845 | 15.3
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1.87 |  | 0.14119 |  | 11.466 | 1.62
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 105 |  | 14.22 |  | 105 | 163 | [12 empty] | 14.22
|  |  | Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 8.8 |  | 65 | 100.91 | [13 empty] | 8.8
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 21.8 | [6 empty] | 1.6459
|  | 103-0195 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм толщина стенки 5 мм | м | 2.55 | 194.82 |  | 496.791 |  | 4.262 | 2117.32 |  |  | 0 | 496.791 | 0 | 0 | 0 | 2117.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 535.8253 |  |  | 2550.15 | 1.6459 | 535.8253 | 13.3975 | 39.03 | 0 | 0 | 0 | 432.83 | 0 | 0 | 0 | 0.14119
22 | 32 | 08-01-003-1 | Гидроизоляция горизонтальная фундаментов составом ГИДРОТЕКС-К | 100 м2 | 0.2592 | 1950.25 | [19 empty] | 22
|  |  | Зарплата |  |  | 287.65 |  | 74.5589 |  | 11.466 | 854.89
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 33.6 |  | 8.7091 |  | 5.845 | 50.9
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1629 |  | 422.2368 |  | 4.262 | 1799.57
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 122 |  | 90.96 |  | 122 | 1042.97 | [12 empty] | 90.96
|  |  | Сметная прибыль | % |  | 80 |  | 59.65 |  | 80 | 683.91 | [13 empty] | 59.65
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 38.2 | [6 empty] | 9.9014
|  | 113-0368 | К ВЫЧЕТУ Стекло жидкое калийное | т | -0.01296 | 7373.5 |  | -95.5606 |  | 4.262 | -407.28 |  |  | 0 | -95.5606 | 0 | 0 | 0 | -407.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 402-0001 | К ВЫЧЕТУ Раствор готовый кладочный цементный, марка 25 | м3 | -0.80352 | 405.9 |  | -326.1488 |  | 4.262 | -1390.05 |  |  | 0 | -326.1488 | 0 | 0 | 0 | -1390.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т/Н № 2940 от 18.08.2010 | ГИДРОТЕКС-К 72,03/4,262*1,02=17,24руб./кг. Норма расхода 1,2 на1м2 | кг | 31.104 | 17.24 |  | 536.233 |  | 4.262 | 2285.42 |  |  | 0 | 536.233 | 0 | 0 | 0 | 2285.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 770.6384 |  |  | 4920.33 | 9.9014 | 770.6384 | 74.5589 | 656.1137 | 0 | 0 | 0 | 4432.24 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 33 | 08-01-003-4 | Гидроизоляция боковая фундаментов составом ГИДРОТЕКС-К | 100 м2 | 0.4104 | 2378.67 | [19 empty] | 23
|  |  | Зарплата |  |  | 734.38 |  | 301.3896 |  | 11.466 | 3455.73
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 33.6 |  | 13.7894 |  | 5.845 | 80.6
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1610.69 |  | 661.0272 |  | 4.262 | 2817.3
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 122 |  | 367.7 |  | 122 | 4215.99 | [12 empty] | 367.7
|  |  | Сметная прибыль | % |  | 80 |  | 241.11 |  | 80 | 2764.58 | [13 empty] | 241.11
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 88.8 | [6 empty] | 36.4435
|  | 113-0368 | К ВЫЧЕТУ Стекло жидкое калийное | т | -0.02052 | 7373.5 |  | -151.3042 |  | 4.262 | -644.86 |  |  | 0 | -151.3042 | 0 | 0 | 0 | -644.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 402-0078 | К ВЫЧЕТУ Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | -1.1491 | 442.85 |  | -508.8878 |  | 4.262 | -2168.88 |  |  | 0 | -508.8878 | 0 | 0 | 0 | -2168.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т/Н № 2940 от 18.08.2010 | ГИДРОТЕКС-К 72,03/4,262*1,02=17,24руб./кг. Норма расхода 1,2 на1м2 | кг | 49.248 | 17.24 |  | 849.0355 |  | 4.262 | 3618.59 |  |  | 0 | 849.0355 | 0 | 0 | 0 | 3618.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1773.8597 |  |  | 14139.05 | 36.4435 | 1773.8597 | 301.3896 | 1585.0131 | 0 | 0 | 0 | 13334.2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого |  |  |  | 53173.4416 |  |  | 257525.04 |  | 184.66 |  | 1390.097 | 53173.4348 | 0 | 0 | 0 | 257525.04 | 0 | 0 | 0 | 103.6146
|  |  | Раздел | Маслоприемник МП-1 - 1 шт. (л.9)
24 | 36 | 06-01-046-7 | Устройство стен и днищ тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм | 100 м3 | 0.00805 | 12913.3 | [19 empty] | 24
|  |  | Зарплата |  |  | 4841.79 |  | 38.9764 |  | 11.466 | 446.9
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 5254.22 |  | 42.2965 |  | 5.845 | 247.22
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 686.81 |  | 5.5288 |  | 11.466 | 63.39
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 2817.29 |  | 22.6792 |  | 4.262 | 96.66
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 105 |  | 46.73 |  | 105 | 535.8 | [12 empty] | 46.73
|  |  | Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 28.93 |  | 65 | 331.69 | [13 empty] | 28.93
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 643 | [6 empty] | 5.1761
|  | 204-0022 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм | т | 0.47959 | 6420 |  | 3078.9678 |  | 4.262 | 13122.56 |  |  | 0 | 3078.9678 | 0 | 0 | 0 | 13122.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3258.5799 |  |  | 14780.83 | 5.1761 | 3258.5799 | 38.9764 | 179.611 | 0 | 0 | 0 | 1658.27 | 0 | 0 | 0 | 5.5288
|  |  | Итого |  |  |  | 3258.5799 |  |  | 14780.83 |  | 5.18 |  | 38.9764 | 3258.5788 | 0 | 0 | 0 | 14780.83 | 0 | 0 | 0 | 5.5288
|  |  | Раздел | Маслоприемник МП-3 - 1 шт. (л.15)
25 | 100 | 06-01-046-7 | Устройство стен и днищ тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм | 100 м3 | 0.0073 | 12913.3 | [19 empty] | 25
|  |  | Зарплата |  |  | 4841.79 |  | 35.3451 |  | 11.466 | 405.27
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 5254.22 |  | 38.3558 |  | 5.845 | 224.19
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 686.81 |  | 5.0137 |  | 11.466 | 57.49
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 2817.29 |  | 20.5662 |  | 4.262 | 87.65
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 105 |  | 42.38 |  | 105 | 485.9 | [12 empty] | 42.38
|  |  | Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 26.23 |  | 65 | 300.79 | [13 empty] | 26.23
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 643 | [6 empty] | 4.6939
|  | 204-0022 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм | т | 0.42011 | 6420 |  | 2697.1062 |  | 4.262 | 11495.07 |  |  | 0 | 2697.1062 | 0 | 0 | 0 | 11495.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2859.9833 |  |  | 12998.87 | 4.6939 | 2859.9833 | 35.3451 | 162.877 | 0 | 0 | 0 | 1503.8 | 0 | 0 | 0 | 5.0137
|  |  | Итого |  |  |  | 2859.9833 |  |  | 12998.87 |  | 4.69 |  | 35.3451 | 2859.9832 | 0 | 0 | 0 | 12998.87 | 0 | 0 | 0 | 5.0137
|  |  | Раздел | Маслоприемник МП-5 - 1 шт. (л.18)
26 | 130 | 06-01-046-7 | Устройство стен и днищ тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм | 100 м3 | 0.0099 | 12913.3 | [19 empty] | 26
|  |  | Зарплата |  |  | 4841.79 |  | 47.9337 |  | 11.466 | 549.61
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 5254.22 |  | 52.0168 |  | 5.845 | 304.04
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 686.81 |  | 6.7994 |  | 11.466 | 77.96
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 2817.29 |  | 27.8912 |  | 4.262 | 118.87
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 105 |  | 57.47 |  | 105 | 658.95 | [12 empty] | 57.47
|  |  | Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 35.58 |  | 65 | 407.92 | [13 empty] | 35.58
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 643 | [6 empty] | 6.3657
|  | 204-0022 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм | т | 0.57169 | 6420 |  | 3670.2498 |  | 4.262 | 15642.6 |  |  | 0 | 3670.2498 | 0 | 0 | 0 | 15642.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3891.1415 |  |  | 17681.99 | 6.3657 | 3891.1415 | 47.9337 | 220.888 | 0 | 0 | 0 | 2039.39 | 0 | 0 | 0 | 6.7994
|  |  | Итого |  |  |  | 3891.1415 |  |  | 17681.99 |  | 6.37 |  | 47.9337 | 3891.1378 | 0 | 0 | 0 | 17681.99 | 0 | 0 | 0 | 6.7994
|  |  | Раздел | Противопожарная перегородка ППм-1 - 1 шт. (л.21,22)
27 | 166 | 06-01-001-1 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.05 | 5397.31 | [19 empty] | 27
|  |  | Зарплата |  |  | 1126.8 |  | 56.34 |  | 11.466 | 645.99
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 1366.2 |  | 68.31 |  | 5.845 | 399.27
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 223.92 |  | 11.196 |  | 11.466 | 128.37
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 2904.31 |  | 145.2155 |  | 4.262 | 618.91
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 105 |  | 70.91 |  | 105 | 813.08 | [12 empty] | 70.91
|  |  | Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 43.9 |  | 65 | 503.33 | [13 empty] | 43.9
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 180 | [6 empty] | 9
|  | 401-0063 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 7,5 (М100) | м3 | 5.1 | 526.58 |  | 2685.558 |  | 4.262 | 11445.85 |  |  | 0 | 2685.558 | 0 | 0 | 0 | 11445.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3070.2335 |  |  | 14426.43 | 9 | 3070.2335 | 56.34 | 384.6767 | 0 | 0 | 0 | 2980.58 | 0 | 0 | 0 | 11.196
28 | 167 | 06-01-031-16 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной 1000 мм | 100 м3 | 0.19 | 13956.05 | [19 empty] | 28
|  |  | Зарплата |  |  | 4277.29 |  | 812.6851 |  | 11.466 | 9318.25
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 4632.44 |  | 880.1636 |  | 5.845 | 5144.56
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 627.61 |  | 119.2459 |  | 11.466 | 1367.27
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 5046.32 |  | 958.8008 |  | 4.262 | 4086.41
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 105 |  | 978.53 |  | 105 | 11219.8 | [12 empty] | 978.53
|  |  | Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 605.76 |  | 65 | 6945.59 | [13 empty] | 605.76
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 549.78 | [6 empty] | 104.4582
|  | 401-0069 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 25 (М300) | м3 | 19.285 | 732.07 |  | 14117.97 |  | 4.262 | 60170.79 |  |  | 0 | 14117.97 | 0 | 0 | 0 | 60170.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТССЦ-2001 ТЕХ.ЧАСТЬ-IV Таб.1.2 | Надбавка за водонепроницаемость бетона В25 до W6. 732,07/1,1252*0,01+732,07/1,1252*0,015=16,27 руб./м3 | м3 | 19.285 | 16.27 |  | 313.767 |  | 4.262 | 1337.27 |  |  | 0 | 313.767 | 0 | 0 | 0 | 1337.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 204-0066-1 | Каркасы класса А-1 диам. 14 мм (каркас КП-1 диам.8 мм класса А-1) | т | 0.04657 | 7603.9 |  | 354.1136 |  | 4.262 | 1509.23 |  |  | 0 | 354.1136 | 0 | 0 | 0 | 1509.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 204-0002 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм | т | 0.36 | 6577.6 |  | 2367.936 |  | 4.262 | 10092.14 |  |  | 0 | 2367.936 | 0 | 0 | 0 | 10092.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 204-0022 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм | т | 2.87 | 6420 |  | 18425.4 |  | 4.262 | 78529.05 |  |  | 0 | 18425.4 | 0 | 0 | 0 | 78529.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 204-0025 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм | т | 0.497 | 6250 |  | 3106.25 |  | 4.262 | 13238.84 |  |  | 0 | 3106.25 | 0 | 0 | 0 | 13238.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 42921.376 |  |  | 201591.93 | 104.4582 | 42921.376 | 812.6851 | 4235.9322 | 0 | 0 | 0 | 36714.61 | 0 | 0 | 0 | 119.2459
29 | 169 | 08-01-003-4 | Гидроизоляция боковая перегородки составом ГИДРОТЕКС-К | 100 м2 | 0.25 | 2378.67 | [19 empty] | 29
|  |  | Зарплата |  |  | 734.38 |  | 183.595 |  | 11.466 | 2105.1
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 33.6 |  | 8.4 |  | 5.845 | 49.1
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1610.69 |  | 402.6725 |  | 4.262 | 1716.19
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 122 |  | 223.99 |  | 122 | 2568.22 | [12 empty] | 223.99
|  |  | Сметная прибыль | % |  | 80 |  | 146.88 |  | 80 | 1684.08 | [13 empty] | 146.88
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 88.8 | [6 empty] | 22.2
|  | 113-0368 | К ВЫЧЕТУ Стекло жидкое калийное | т | -0.0125 | 7373.5 |  | -92.1688 |  | 4.262 | -392.82 |  |  | 0 | -92.1688 | 0 | 0 | 0 | -392.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 402-0078 | К ВЫЧЕТУ Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | -0.7 | 442.85 |  | -309.995 |  | 4.262 | -1321.2 |  |  | 0 | -309.995 | 0 | 0 | 0 | -1321.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т/Н № 2708 от 30.07.2010 | ГИДРОТЕКС-К 72,03/4,262*1,02=17,24руб./кг. Норма расхода 1,2 на1м2 | кг | 30 | 17.24 |  | 517.2 |  | 4.262 | 2204.31 |  |  | 0 | 517.2 | 0 | 0 | 0 | 2204.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1080.5738 |  |  | 8612.98 | 22.2 | 1080.5738 | 183.595 | 965.5294 | 0 | 0 | 0 | 8122.69 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 170 | 08-01-003-1 | Гидроизоляция горизонтальная перегородки составом ГИДРОТЕКС-К | 100 м2 | 0.392 | 1950.25 | [19 empty] | 30
|  |  | Зарплата |  |  | 287.65 |  | 112.7588 |  | 11.466 | 1292.89
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 33.6 |  | 13.1712 |  | 5.845 | 76.99
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1629 |  | 638.568 |  | 4.262 | 2721.58
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 122 |  | 137.57 |  | 122 | 1577.33 | [12 empty] | 137.57
|  |  | Сметная прибыль | % |  | 80 |  | 90.21 |  | 80 | 1034.31 | [13 empty] | 90.21
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 38.2 | [6 empty] | 14.9744
|  | 113-0368 | К ВЫЧЕТУ Стекло жидкое калийное | т | -0.0196 | 7373.5 |  | -144.5206 |  | 4.262 | -615.95 |  |  | 0 | -144.5206 | 0 | 0 | 0 | -615.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 402-0001 | К ВЫЧЕТУ Раствор готовый кладочный цементный, марка 25 | м3 | -1.2152 | 405.9 |  | -493.2497 |  | 4.262 | -2102.23 |  |  | 0 | -493.2497 | 0 | 0 | 0 | -2102.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т/Н № 2708 от 30.07.2010 | ГИДРОТЕКС-К 72,03/4,262*1,02=17,24руб./кг. Норма расхода 1,2 на1м2 | кг | 47.04 | 17.24 |  | 810.9696 |  | 4.262 | 3456.35 |  |  | 0 | 810.9696 | 0 | 0 | 0 | 3456.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1165.4773 |  |  | 7441.27 | 14.9744 | 1165.4773 | 112.7588 | 992.2708 | 0 | 0 | 0 | 6703.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого |  |  |  | 48237.6606 |  |  | 232072.61 |  | 150.63 |  | 1165.3789 | 48237.6392 | 0 | 0 | 0 | 232072.61 | 0 | 0 | 0 | 130.4419
|  |  | Раздел | Противопожарная перегородка ППм-2 - 2 шт. (л.21,23)
31 | 171 | 06-01-001-1 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.14 | 5397.31 | [19 empty] | 31
|  |  | Зарплата |  |  | 1126.8 |  | 157.752 |  | 11.466 | 1808.78
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 1366.2 |  | 191.268 |  | 5.845 | 1117.96
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 223.92 |  | 31.3488 |  | 11.466 | 359.45
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 2904.31 |  | 406.6034 |  | 4.262 | 1732.94
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 105 |  | 198.56 |  | 105 | 2276.64 | [12 empty] | 198.56
|  |  | Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 122.92 |  | 65 | 1409.35 | [13 empty] | 122.92
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 180 | [6 empty] | 25.2
|  | 401-0063 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 7,5 (М100) | м3 | 14.28 | 526.58 |  | 7519.5624 |  | 4.262 | 32048.37 |  |  | 0 | 7519.5624 | 0 | 0 | 0 | 32048.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8596.6658 |  |  | 40394.04 | 25.2 | 8596.6658 | 157.752 | 1077.0948 | 0 | 0 | 0 | 8345.67 | 0 | 0 | 0 | 31.3488
32 | 172 | 06-01-031-16 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной 1000 мм | 100 м3 | 0.268 | 13956.05 | [19 empty] | 32
|  |  | Зарплата |  |  | 4277.29 |  | 1146.3137 |  | 11.466 | 13143.63
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 4632.44 |  | 1241.4939 |  | 5.845 | 7256.53
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 627.61 |  | 168.1995 |  | 11.466 | 1928.58
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 5046.32 |  | 1352.4138 |  | 4.262 | 5763.99
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 105 |  | 1380.24 |  | 105 | 15825.82 | [12 empty] | 1380.24
|  |  | Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 854.43 |  | 65 | 9796.94 | [13 empty] | 854.43
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 549.78 | [6 empty] | 147.341
|  | 401-0069 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 25 (М300) | м3 | 27.202 | 732.07 |  | 19913.7681 |  | 4.262 | 84872.48 |  |  | 0 | 19913.7681 | 0 | 0 | 0 | 84872.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТССЦ-2001 ТЕХ.ЧАСТЬ-IV Таб.1.2 | Надбавка за водонепроницаемость бетона В25 до W6. 732,07/1,1252*0,01+732,07/1,1252*0,015=16,27 руб./м3 | м3 | 27.202 | 16.27 |  | 442.5765 |  | 4.262 | 1886.26 |  |  | 0 | 442.5765 | 0 | 0 | 0 | 1886.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 204-0066-1 | Каркасы класса А-1 диам. 14 мм (каркас КП-1 диам.8 мм класса А-1) | т | 0.058 | 7603.9 |  | 441.0262 |  | 4.262 | 1879.65 |  |  | 0 | 441.0262 | 0 | 0 | 0 | 1879.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 204-0002 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм | т | 0.408 | 6577.6 |  | 2683.6608 |  | 4.262 | 11437.76 |  |  | 0 | 2683.6608 | 0 | 0 | 0 | 11437.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 204-0022 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм | т | 2.94 | 6420 |  | 18874.8 |  | 4.262 | 80444.4 |  |  | 0 | 18874.8 | 0 | 0 | 0 | 80444.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 204-0025 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм | т | 0.758 | 6250 |  | 4737.5 |  | 4.262 | 20191.23 |  |  | 0 | 4737.5 | 0 | 0 | 0 | 20191.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 53068.2231 |  |  | 252498.69 | 147.341 | 53068.2231 | 1146.3137 | 5974.8938 | 0 | 0 | 0 | 51786.91 | 0 | 0 | 0 | 168.1995
33 | 174 | 08-01-003-4 | Гидроизоляция боковая перегородки составом ГИДРОТЕКС-К | 100 м2 | 0.32 | 2378.67 | [19 empty] | 33
|  |  | Зарплата |  |  | 734.38 |  | 235.0016 |  | 11.466 | 2694.53
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 33.6 |  | 10.752 |  | 5.845 | 62.85
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1610.69 |  | 515.4208 |  | 4.262 | 2196.72
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 122 |  | 286.7 |  | 122 | 3287.33 | [12 empty] | 286.7
|  |  | Сметная прибыль | % |  | 80 |  | 188 |  | 80 | 2155.62 | [13 empty] | 188
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 88.8 | [6 empty] | 28.416
|  | 113-0368 | К ВЫЧЕТУ Стекло жидкое калийное | т | -0.016 | 7373.5 |  | -117.976 |  | 4.262 | -502.81 |  |  | 0 | -117.976 | 0 | 0 | 0 | -502.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 402-0078 | К ВЫЧЕТУ Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | -0.896 | 442.85 |  | -396.7936 |  | 4.262 | -1691.13 |  |  | 0 | -396.7936 | 0 | 0 | 0 | -1691.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т/Н № 2708 от 30.07.2010 | ГИДРОТЕКС-К 72,03/4,262*1,02=17,24руб./кг. Норма расхода 1,2 на1м2 | кг | 38.4 | 17.24 |  | 662.016 |  | 4.262 | 2821.51 |  |  | 0 | 662.016 | 0 | 0 | 0 | 2821.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1383.1208 |  |  | 11024.62 | 28.416 | 1383.1208 | 235.0016 | 1235.8776 | 0 | 0 | 0 | 10397.05 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 175 | 08-01-003-1 | Гидроизоляция горизонтальная перегородки составом ГИДРОТЕКС-К | 100 м2 | 0.53 | 1950.25 | [19 empty] | 34
|  |  | Зарплата |  |  | 287.65 |  | 152.4545 |  | 11.466 | 1748.04
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 33.6 |  | 17.808 |  | 5.845 | 104.09
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1629 |  | 863.37 |  | 4.262 | 3679.68
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 122 |  | 185.99 |  | 122 | 2132.61 | [12 empty] | 185.99
|  |  | Сметная прибыль | % |  | 80 |  | 121.96 |  | 80 | 1398.43 | [13 empty] | 121.96
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 38.2 | [6 empty] | 20.246
|  | 113-0368 | К ВЫЧЕТУ Стекло жидкое калийное | т | -0.0265 | 7373.5 |  | -195.3978 |  | 4.262 | -832.79 |  |  | 0 | -195.3978 | 0 | 0 | 0 | -832.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 402-0001 | К ВЫЧЕТУ Раствор готовый кладочный цементный, марка 25 | м3 | -1.643 | 405.9 |  | -666.8937 |  | 4.262 | -2842.3 |  |  | 0 | -666.8937 | 0 | 0 | 0 | -2842.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т/Н № 2708 от 30.07.2010 | ГИДРОТЕКС-К 72,03/4,262*1,02=17,24руб./кг. Норма расхода 1,2 на1м2 | кг | 63.6 | 17.24 |  | 1096.464 |  | 4.262 | 4673.13 |  |  | 0 | 1096.464 | 0 | 0 | 0 | 4673.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1575.755 |  |  | 10060.89 | 20.246 | 1575.755 | 152.4545 | 1341.5906 | 0 | 0 | 0 | 9062.85 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого |  |  |  | 64623.7647 |  |  | 313978.24 |  | 221.2 |  | 1691.5218 | 64623.7699 | 0 | 0 | 0 | 313978.24 | 0 | 0 | 0 | 199.5483
|  |  | Раздел | Противопожарная перегородка ППм-3 - 1 шт. (л.21,24)
35 | 177 | 06-01-031-16 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной 1000 мм | 100 м3 | 0.198 | 13956.05 | [19 empty] | 35
|  |  | Зарплата |  |  | 4277.29 |  | 846.9034 |  | 11.466 | 9710.59
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 4632.44 |  | 917.2231 |  | 5.845 | 5361.17
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 627.61 |  | 124.2668 |  | 11.466 | 1424.84
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 5046.32 |  | 999.1714 |  | 4.262 | 4258.47
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 105 |  | 1019.73 |  | 105 | 11692.2 | [12 empty] | 1019.73
|  |  | Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 631.26 |  | 65 | 7238.03 | [13 empty] | 631.26
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 549.78 | [6 empty] | 108.8564
|  | 401-0069 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 25 (М300) | м3 | 20.097 | 732.07 |  | 14712.4108 |  | 4.262 | 62704.29 |  |  | 0 | 14712.4108 | 0 | 0 | 0 | 62704.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТССЦ-2001 ТЕХ.ЧАСТЬ-IV Таб.1.2 | Надбавка за водонепроницаемость бетона В25 до W6. 732,07/1,1252*0,01+732,07/1,1252*0,015=16,27 руб./м3 | м3 | 20.097 | 16.27 |  | 326.9782 |  | 4.262 | 1393.58 |  |  | 0 | 326.9782 | 0 | 0 | 0 | 1393.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 204-0066-1 | Каркасы класса А-1 диам. 14 мм (каркас КП-1 диам.8 мм класса А-1) | т | 0.0401 | 7603.9 |  | 304.9164 |  | 4.262 | 1299.55 |  |  | 0 | 304.9164 | 0 | 0 | 0 | 1299.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 204-0002 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм | т | 0.36 | 6577.6 |  | 2367.936 |  | 4.262 | 10092.14 |  |  | 0 | 2367.936 | 0 | 0 | 0 | 10092.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 204-0022 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм | т | 2.87 | 6420 |  | 18425.4 |  | 4.262 | 78529.05 |  |  | 0 | 18425.4 | 0 | 0 | 0 | 78529.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 204-0025 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм | т | 0.497 | 6250 |  | 3106.25 |  | 4.262 | 13238.84 |  |  | 0 | 3106.25 | 0 | 0 | 0 | 13238.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 43658.1793 |  |  | 205517.91 | 108.8564 | 43658.1793 | 846.9034 | 4414.2872 | 0 | 0 | 0 | 38260.46 | 0 | 0 | 0 | 124.2668
36 | 179 | 08-01-003-4 | Гидроизоляция боковая перегородки составом ГИДРОТЕКС-К | 100 м2 | 0.25 | 2378.67 | [19 empty] | 36
|  |  | Зарплата |  |  | 734.38 |  | 183.595 |  | 11.466 | 2105.1
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 33.6 |  | 8.4 |  | 5.845 | 49.1
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1610.69 |  | 402.6725 |  | 4.262 | 1716.19
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 122 |  | 223.99 |  | 122 | 2568.22 | [12 empty] | 223.99
|  |  | Сметная прибыль | % |  | 80 |  | 146.88 |  | 80 | 1684.08 | [13 empty] | 146.88
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 88.8 | [6 empty] | 22.2
|  | 113-0368 | К ВЫЧЕТУ Стекло жидкое калийное | т | -0.0125 | 7373.5 |  | -92.1688 |  | 4.262 | -392.82 |  |  | 0 | -92.1688 | 0 | 0 | 0 | -392.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 402-0078 | К ВЫЧЕТУ Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | -0.7 | 442.85 |  | -309.995 |  | 4.262 | -1321.2 |  |  | 0 | -309.995 | 0 | 0 | 0 | -1321.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т/Н № 2708 от 30.07.2010 | ГИДРОТЕКС-К 72,03/4,262*1,02=17,24руб./кг. Норма расхода 1,2 на1м2 | кг | 30 | 17.24 |  | 517.2 |  | 4.262 | 2204.31 |  |  | 0 | 517.2 | 0 | 0 | 0 | 2204.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1080.5738 |  |  | 8612.98 | 22.2 | 1080.5738 | 183.595 | 965.5294 | 0 | 0 | 0 | 8122.69 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 180 | 08-01-003-1 | Гидроизоляция горизонтальная перегородки составом ГИДРОТЕКС-К | 100 м2 | 0.392 | 1950.25 | [19 empty] | 37
|  |  | Зарплата |  |  | 287.65 |  | 112.7588 |  | 11.466 | 1292.89
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 33.6 |  | 13.1712 |  | 5.845 | 76.99
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1629 |  | 638.568 |  | 4.262 | 2721.58
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 122 |  | 137.57 |  | 122 | 1577.33 | [12 empty] | 137.57
|  |  | Сметная прибыль | % |  | 80 |  | 90.21 |  | 80 | 1034.31 | [13 empty] | 90.21
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 38.2 | [6 empty] | 14.9744
|  | 113-0368 | К ВЫЧЕТУ Стекло жидкое калийное | т | -0.0196 | 7373.5 |  | -144.5206 |  | 4.262 | -615.95 |  |  | 0 | -144.5206 | 0 | 0 | 0 | -615.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 402-0001 | К ВЫЧЕТУ Раствор готовый кладочный цементный, марка 25 | м3 | -1.2152 | 405.9 |  | -493.2497 |  | 4.262 | -2102.23 |  |  | 0 | -493.2497 | 0 | 0 | 0 | -2102.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т/Н № 2708 от 30.07.2010 | ГИДРОТЕКС-К 72,03/4,262*1,02=17,24руб./кг. Норма расхода 1,2 на1м2 | кг | 47.04 | 17.24 |  | 810.9696 |  | 4.262 | 3456.35 |  |  | 0 | 810.9696 | 0 | 0 | 0 | 3456.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1165.4773 |  |  | 7441.27 | 14.9744 | 1165.4773 | 112.7588 | 992.2708 | 0 | 0 | 0 | 6703.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого |  |  |  | 45904.2303 |  |  | 221572.16 |  | 146.03 |  | 1143.2572 | 45904.2144 | 0 | 0 | 0 | 221572.16 | 0 | 0 | 0 | 124.2668
|  |  | Раздел | Противопожарная перегородка ППм-4 - 1 шт. (л.21,25)
|  |  | Раздел | Противопожарная перегородка ППм-5 - 1 шт. (л.21,26)
38 | 186 | 06-01-001-1 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.0225 | 5397.31 | [19 empty] | 38
|  |  | Зарплата |  |  | 1126.8 |  | 25.353 |  | 11.466 | 290.7
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 1366.2 |  | 30.7395 |  | 5.845 | 179.67
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 223.92 |  | 5.0382 |  | 11.466 | 57.77
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 2904.31 |  | 65.347 |  | 4.262 | 278.51
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 105 |  | 31.91 |  | 105 | 365.89 | [12 empty] | 31.91
|  |  | Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 19.75 |  | 65 | 226.51 | [13 empty] | 19.75
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 180 | [6 empty] | 4.05
|  | 401-0063 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 7,5 (М100) | м3 | 2.295 | 526.58 |  | 1208.5011 |  | 4.262 | 5150.63 |  |  | 0 | 1208.5011 | 0 | 0 | 0 | 5150.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1381.6006 |  |  | 6491.91 | 4.05 | 1381.6006 | 25.353 | 173.1045 | 0 | 0 | 0 | 1341.28 | 0 | 0 | 0 | 5.0382
39 | 187 | 06-01-031-16 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной 1000 мм | 100 м3 | 0.089 | 13956.05 | [19 empty] | 39
|  |  | Зарплата |  |  | 4277.29 |  | 380.6788 |  | 11.466 | 4364.86
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 4632.44 |  | 412.2872 |  | 5.845 | 2409.82
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 627.61 |  | 55.8573 |  | 11.466 | 640.46
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 5046.32 |  | 449.1225 |  | 4.262 | 1914.16
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 105 |  | 458.36 |  | 105 | 5255.59 | [12 empty] | 458.36
|  |  | Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 283.75 |  | 65 | 3253.46 | [13 empty] | 283.75
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 549.78 | [6 empty] | 48.9304
|  | 401-0069 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 25 (М300) | м3 | 9.0335 | 732.07 |  | 6613.1543 |  | 4.262 | 28185.26 |  |  | 0 | 6613.1543 | 0 | 0 | 0 | 28185.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТССЦ-2001 ТЕХ.ЧАСТЬ-IV Таб.1.2 | Надбавка за водонепроницаемость бетона В25 до W6. 732,07/1,1252*0,01+732,07/1,1252*0,015=16,27 руб./м3 | м3 | 9.0335 | 16.27 |  | 146.975 |  | 4.262 | 626.41 |  |  | 0 | 146.975 | 0 | 0 | 0 | 626.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 204-0066-1 | Каркасы класса А-1 диам. 14 мм (каркас КП-1 диам.8 мм класса А-1) | т | 0.01765 | 7603.9 |  | 134.2088 |  | 4.262 | 572 |  |  | 0 | 134.2088 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 204-0002 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм | т | 0.148 | 6577.6 |  | 973.4848 |  | 4.262 | 4148.99 |  |  | 0 | 973.4848 | 0 | 0 | 0 | 4148.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 204-0022 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм | т | 1.465 | 6420 |  | 9405.3 |  | 4.262 | 40085.39 |  |  | 0 | 9405.3 | 0 | 0 | 0 | 40085.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 204-0025 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм | т | 0.302 | 6250 |  | 1887.5 |  | 4.262 | 8044.53 |  |  | 0 | 1887.5 | 0 | 0 | 0 | 8044.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 21144.8215 |  |  | 98860.47 | 48.9304 | 21144.8215 | 380.6788 | 1984.1998 | 0 | 0 | 0 | 17197.89 | 0 | 0 | 0 | 55.8573
40 | 189 | 08-01-003-4 | Гидроизоляция боковая перегородки составом ГИДРОТЕКС-К | 100 м2 | 0.11 | 2378.67 | [19 empty] | 40
|  |  | Зарплата |  |  | 734.38 |  | 80.7818 |  | 11.466 | 926.24
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 33.6 |  | 3.696 |  | 5.845 | 21.6
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1610.69 |  | 177.1759 |  | 4.262 | 755.12
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 122 |  | 98.55 |  | 122 | 1130.01 | [12 empty] | 98.55
|  |  | Сметная прибыль | % |  | 80 |  | 64.63 |  | 80 | 740.99 | [13 empty] | 64.63
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 88.8 | [6 empty] | 9.768
|  | 113-0368 | К ВЫЧЕТУ Стекло жидкое калийное | т | -0.0055 | 7373.5 |  | -40.5542 |  | 4.262 | -172.84 |  |  | 0 | -40.5542 | 0 | 0 | 0 | -172.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 402-0078 | К ВЫЧЕТУ Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | -0.308 | 442.85 |  | -136.3978 |  | 4.262 | -581.33 |  |  | 0 | -136.3978 | 0 | 0 | 0 | -581.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т/Н № 2708 от 30.07.2010 | ГИДРОТЕКС-К 72,03/4,262*1,02=17,24руб./кг. Норма расхода 1,2 на1м2 | кг | 13.2 | 17.24 |  | 227.568 |  | 4.262 | 969.89 |  |  | 0 | 227.568 | 0 | 0 | 0 | 969.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 475.4496 |  |  | 3789.68 | 9.768 | 475.4496 | 80.7818 | 424.8329 | 0 | 0 | 0 | 3573.96 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 190 | 08-01-003-1 | Гидроизоляция горизонтальная перегородки составом ГИДРОТЕКС-К | 100 м2 | 0.178 | 1950.25 | [19 empty] | 41
|  |  | Зарплата |  |  | 287.65 |  | 51.2017 |  | 11.466 | 587.08
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 33.6 |  | 5.9808 |  | 5.845 | 34.96
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1629 |  | 289.962 |  | 4.262 | 1235.82
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 122 |  | 62.47 |  | 122 | 716.24 | [12 empty] | 62.47
|  |  | Сметная прибыль | % |  | 80 |  | 40.96 |  | 80 | 469.66 | [13 empty] | 40.96
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 38.2 | [6 empty] | 6.7996
|  | 113-0368 | К ВЫЧЕТУ Стекло жидкое калийное | т | -0.0089 | 7373.5 |  | -65.6242 |  | 4.262 | -279.69 |  |  | 0 | -65.6242 | 0 | 0 | 0 | -279.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 402-0001 | К ВЫЧЕТУ Раствор готовый кладочный цементный, марка 25 | м3 | -0.5518 | 405.9 |  | -223.9756 |  | 4.262 | -954.58 |  |  | 0 | -223.9756 | 0 | 0 | 0 | -954.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т/Н № 2708 от 30.07.2010 | ГИДРОТЕКС-К 72,03/4,262*1,02=17,24руб./кг. Норма расхода 1,2 на1м2 | кг | 21.36 | 17.24 |  | 368.2464 |  | 4.262 | 1569.47 |  |  | 0 | 368.2464 | 0 | 0 | 0 | 1569.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 529.2211 |  |  | 3378.96 | 6.7996 | 529.2211 | 51.2017 | 450.5719 | 0 | 0 | 0 | 3043.76 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого |  |  |  | 23531.0928 |  |  | 112521.02 |  | 69.55 |  | 538.0153 | 23531.0959 | 0 | 0 | 0 | 112521.02 | 0 | 0 | 0 | 60.8955
|  |  | Раздел | Противопожарная перегородка ППм-6 - 2 шт. (л.21,27)
42 | 191 | 06-01-001-1 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.05 | 5397.31 | [19 empty] | 42
|  |  | Зарплата |  |  | 1126.8 |  | 56.34 |  | 11.466 | 645.99
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 1366.2 |  | 68.31 |  | 5.845 | 399.27
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 223.92 |  | 11.196 |  | 11.466 | 128.37
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 2904.31 |  | 145.2155 |  | 4.262 | 618.91
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 105 |  | 70.91 |  | 105 | 813.08 | [12 empty] | 70.91
|  |  | Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 43.9 |  | 65 | 503.33 | [13 empty] | 43.9
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 180 | [6 empty] | 9
|  | 401-0063 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 7,5 (М100) | м3 | 5.1 | 526.58 |  | 2685.558 |  | 4.262 | 11445.85 |  |  | 0 | 2685.558 | 0 | 0 | 0 | 11445.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3070.2335 |  |  | 14426.43 | 9 | 3070.2335 | 56.34 | 384.6767 | 0 | 0 | 0 | 2980.58 | 0 | 0 | 0 | 11.196
43 | 192 | 06-01-031-16 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной 1000 мм | 100 м3 | 0.55 | 13956.05 | [19 empty] | 43
|  |  | Зарплата |  |  | 4277.29 |  | 2352.5095 |  | 11.466 | 26973.87
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 4632.44 |  | 2547.842 |  | 5.845 | 14892.14
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 627.61 |  | 345.1855 |  | 11.466 | 3957.9
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 5046.32 |  | 2775.476 |  | 4.262 | 11829.08
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 105 |  | 2832.58 |  | 105 | 32478.36 | [12 empty] | 2832.58
|  |  | Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 1753.5 |  | 65 | 20105.65 | [13 empty] | 1753.5
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 549.78 | [6 empty] | 302.379
|  | 401-0069 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 25 (М300) | м3 | 55.825 | 732.07 |  | 40867.8078 |  | 4.262 | 174178.6 |  |  | 0 | 40867.8078 | 0 | 0 | 0 | 174178.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТССЦ-2001 ТЕХ.ЧАСТЬ-IV Таб.1.2 | Надбавка за водонепроницаемость бетона В25 до W6. 732,07/1,1252*0,01+732,07/1,1252*0,015=16,27 руб./м3 | м3 | 55.825 | 16.27 |  | 908.2727 |  | 4.262 | 3871.06 |  |  | 0 | 908.2727 | 0 | 0 | 0 | 3871.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 204-0066-1 | Каркасы класса А-1 диам. 14 мм (каркас КП-1 диам.8 мм класса А-1) | т | 0.0823 | 7603.9 |  | 625.801 |  | 4.262 | 2667.16 |  |  | 0 | 625.801 | 0 | 0 | 0 | 2667.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 204-0002 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм | т | 0.0713 | 6577.6 |  | 468.9829 |  | 4.262 | 1998.81 |  |  | 0 | 468.9829 | 0 | 0 | 0 | 1998.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 204-0022 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм | т | 4.8603 | 6420 |  | 31203.126 |  | 4.262 | 132987.72 |  |  | 0 | 31203.126 | 0 | 0 | 0 | 132987.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 204-0025 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм | т | 0.9392 | 6250 |  | 5870 |  | 4.262 | 25017.94 |  |  | 0 | 5870 | 0 | 0 | 0 | 25017.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 92205.8979 |  |  | 447000.39 | 302.379 | 92205.8979 | 2352.5095 | 12261.909 | 0 | 0 | 0 | 106279.1 | 0 | 0 | 0 | 345.1855
44 | 194 | 08-01-003-4 | Гидроизоляция боковая перегородки составом ГИДРОТЕКС-К | 100 м2 | 0.17 | 2378.67 | [19 empty] | 44
|  |  | Зарплата |  |  | 734.38 |  | 124.8446 |  | 11.466 | 1431.47
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 33.6 |  | 5.712 |  | 5.845 | 33.39
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1610.69 |  | 273.8173 |  | 4.262 | 1167.01
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 122 |  | 152.31 |  | 122 | 1746.39 | [12 empty] | 152.31
|  |  | Сметная прибыль | % |  | 80 |  | 99.88 |  | 80 | 1145.18 | [13 empty] | 99.88
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 88.8 | [6 empty] | 15.096
|  | 113-0368 | К ВЫЧЕТУ Стекло жидкое калийное | т | -0.0085 | 7373.5 |  | -62.6748 |  | 4.262 | -267.12 |  |  | 0 | -62.6748 | 0 | 0 | 0 | -267.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 402-0078 | К ВЫЧЕТУ Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | -0.476 | 442.85 |  | -210.7966 |  | 4.262 | -898.42 |  |  | 0 | -210.7966 | 0 | 0 | 0 | -898.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т/Н № 2708 от 30.07.2010 | ГИДРОТЕКС-К 72,03/4,262*1,02=17,24руб./кг. Норма расхода 1,2 на1м2 | кг | 20.4 | 17.24 |  | 351.696 |  | 4.262 | 1498.93 |  |  | 0 | 351.696 | 0 | 0 | 0 | 1498.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 734.7885 |  |  | 5856.83 | 15.096 | 734.7885 | 124.8446 | 656.56 | 0 | 0 | 0 | 5523.44 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 195 | 08-01-003-1 | Гидроизоляция горизонтальная перегородки составом ГИДРОТЕКС-К | 100 м2 | 0.58 | 1950.25 | [19 empty] | 45
|  |  | Зарплата |  |  | 287.65 |  | 166.837 |  | 11.466 | 1912.95
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 33.6 |  | 19.488 |  | 5.845 | 113.91
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1629 |  | 944.82 |  | 4.262 | 4026.82
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 122 |  | 203.54 |  | 122 | 2333.8 | [12 empty] | 203.54
|  |  | Сметная прибыль | % |  | 80 |  | 133.47 |  | 80 | 1530.36 | [13 empty] | 133.47
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 38.2 | [6 empty] | 22.156
|  | 113-0368 | К ВЫЧЕТУ Стекло жидкое калийное | т | -0.029 | 7373.5 |  | -213.8315 |  | 4.262 | -911.35 |  |  | 0 | -213.8315 | 0 | 0 | 0 | -911.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 402-0001 | К ВЫЧЕТУ Раствор готовый кладочный цементный, марка 25 | м3 | -1.798 | 405.9 |  | -729.8082 |  | 4.262 | -3110.44 |  |  | 0 | -729.8082 | 0 | 0 | 0 | -3110.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т/Н № 2708 от 30.07.2010 | ГИДРОТЕКС-К 72,03/4,262*1,02=17,24руб./кг. Норма расхода 1,2 на1м2 | кг | 69.6 | 17.24 |  | 1199.904 |  | 4.262 | 5113.99 |  |  | 0 | 1199.904 | 0 | 0 | 0 | 5113.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1724.4193 |  |  | 11010.04 | 22.156 | 1724.4193 | 166.837 | 1468.1557 | 0 | 0 | 0 | 9917.84 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого |  |  |  | 97735.3392 |  |  | 478293.69 |  | 348.63 |  | 2700.5311 | 97735.3387 | 0 | 0 | 0 | 478293.69 | 0 | 0 | 0 | 356.3815
|  |  | Раздел | Противопожарная перегородка ППм-7 - 1 шт. (л.21,28)
46 | 196 | 06-01-001-1 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.053 | 5397.31 | [19 empty] | 46
|  |  | Зарплата |  |  | 1126.8 |  | 59.7204 |  | 11.466 | 684.75
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 1366.2 |  | 72.4086 |  | 5.845 | 423.23
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 223.92 |  | 11.8678 |  | 11.466 | 136.08
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 2904.31 |  | 153.9284 |  | 4.262 | 656.04
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 105 |  | 75.17 |  | 105 | 861.87 | [12 empty] | 75.17
|  |  | Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 46.53 |  | 65 | 533.54 | [13 empty] | 46.53
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 180 | [6 empty] | 9.54
|  | 401-0063 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 7,5 (М100) | м3 | 5.406 | 526.58 |  | 2846.6915 |  | 4.262 | 12132.6 |  |  | 0 | 2846.6915 | 0 | 0 | 0 | 12132.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3254.4489 |  |  | 15292.03 | 9.54 | 3254.4489 | 59.7204 | 407.7573 | 0 | 0 | 0 | 3159.43 | 0 | 0 | 0 | 11.8678
47 | 197 | 06-01-031-16 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной 1000 мм | 100 м3 | 0.21 | 13956.05 | [19 empty] | 47
|  |  | Зарплата |  |  | 4277.29 |  | 898.2309 |  | 11.466 | 10299.12
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 4632.44 |  | 972.8124 |  | 5.845 | 5686.09
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 627.61 |  | 131.7981 |  | 11.466 | 1511.2
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 5046.32 |  | 1059.7272 |  | 4.262 | 4516.56
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 105 |  | 1081.53 |  | 105 | 12400.84 | [12 empty] | 1081.53
|  |  | Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 669.52 |  | 65 | 7676.71 | [13 empty] | 669.52
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 549.78 | [6 empty] | 115.4538
|  | 401-0069 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 25 (М300) | м3 | 21.315 | 732.07 |  | 15604.0721 |  | 4.262 | 66504.56 |  |  | 0 | 15604.0721 | 0 | 0 | 0 | 66504.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТССЦ-2001 ТЕХ.ЧАСТЬ-IV Таб.1.2 | Надбавка за водонепроницаемость бетона В25 до W6. 732,07/1,1252*0,01+732,07/1,1252*0,015=16,27 руб./м3 | м3 | 21.315 | 16.27 |  | 346.7951 |  | 4.262 | 1478.04 |  |  | 0 | 346.7951 | 0 | 0 | 0 | 1478.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 204-0066-1 | Каркасы класса А-1 диам. 14 мм (каркас КП-1 диам.8 мм класса А-1) | т | 0.050966 | 7603.9 |  | 387.5404 |  | 4.262 | 1651.7 |  |  | 0 | 387.5404 | 0 | 0 | 0 | 1651.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 204-0002 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм | т | 0.353 | 6577.6 |  | 2321.8928 |  | 4.262 | 9895.91 |  |  | 0 | 2321.8928 | 0 | 0 | 0 | 9895.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 204-0022 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм | т | 3.24 | 6420 |  | 20800.8 |  | 4.262 | 88653.01 |  |  | 0 | 20800.8 | 0 | 0 | 0 | 88653.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 204-0025 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм | т | 0.503 | 6250 |  | 3143.75 |  | 4.262 | 13398.66 |  |  | 0 | 3143.75 | 0 | 0 | 0 | 13398.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 47286.6708 |  |  | 222161.2 | 115.4538 | 47286.6708 | 898.2309 | 4681.8198 | 0 | 0 | 0 | 40579.32 | 0 | 0 | 0 | 131.7981
48 | 199 | 08-01-003-4 | Гидроизоляция боковая перегородки составом ГИДРОТЕКС-К | 100 м2 | 0.26 | 2378.67 | [19 empty] | 48
|  |  | Зарплата |  |  | 734.38 |  | 190.9388 |  | 11.466 | 2189.3
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 33.6 |  | 8.736 |  | 5.845 | 51.06
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1610.69 |  | 418.7794 |  | 4.262 | 1784.84
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 122 |  | 232.95 |  | 122 | 2670.95 | [12 empty] | 232.95
|  |  | Сметная прибыль | % |  | 80 |  | 152.75 |  | 80 | 1751.44 | [13 empty] | 152.75
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 88.8 | [6 empty] | 23.088
|  | 113-0368 | К ВЫЧЕТУ Стекло жидкое калийное | т | -0.013 | 7373.5 |  | -95.8555 |  | 4.262 | -408.54 |  |  | 0 | -95.8555 | 0 | 0 | 0 | -408.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 402-0078 | К ВЫЧЕТУ Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | -0.728 | 442.85 |  | -322.3948 |  | 4.262 | -1374.05 |  |  | 0 | -322.3948 | 0 | 0 | 0 | -1374.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т/Н № 2708 от 30.07.2010 | ГИДРОТЕКС-К 72,03/4,262*1,02=17,24руб./кг. Норма расхода 1,2 на1м2 | кг | 31.2 | 17.24 |  | 537.888 |  | 4.262 | 2292.48 |  |  | 0 | 537.888 | 0 | 0 | 0 | 2292.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1123.7919 |  |  | 8957.48 | 23.088 | 1123.7919 | 190.9388 | 1004.1506 | 0 | 0 | 0 | 8447.59 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 200 | 08-01-003-1 | Гидроизоляция горизонтальная перегородки составом ГИДРОТЕКС-К | 100 м2 | 0.42 | 1950.25 | [19 empty] | 49
|  |  | Зарплата |  |  | 287.65 |  | 120.813 |  | 11.466 | 1385.24
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 33.6 |  | 14.112 |  | 5.845 | 82.48
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1629 |  | 684.18 |  | 4.262 | 2915.98
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 122 |  | 147.39 |  | 122 | 1689.99 | [12 empty] | 147.39
|  |  | Сметная прибыль | % |  | 80 |  | 96.65 |  | 80 | 1108.19 | [13 empty] | 96.65
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 38.2 | [6 empty] | 16.044
|  | 113-0368 | К ВЫЧЕТУ Стекло жидкое калийное | т | -0.021 | 7373.5 |  | -154.8435 |  | 4.262 | -659.94 |  |  | 0 | -154.8435 | 0 | 0 | 0 | -659.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 402-0001 | К ВЫЧЕТУ Раствор готовый кладочный цементный, марка 25 | м3 | -1.302 | 405.9 |  | -528.4818 |  | 4.262 | -2252.39 |  |  | 0 | -528.4818 | 0 | 0 | 0 | -2252.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т/Н № 2708 от 30.07.2010 | ГИДРОТЕКС-К 72,03/4,262*1,02=17,24руб./кг. Норма расхода 1,2 на1м2 | кг | 50.4 | 17.24 |  | 868.896 |  | 4.262 | 3703.23 |  |  | 0 | 868.896 | 0 | 0 | 0 | 3703.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1248.7157 |  |  | 7972.78 | 16.044 | 1248.7157 | 120.813 | 1063.1473 | 0 | 0 | 0 | 7181.88 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого |  |  |  | 52913.6273 |  |  | 254383.49 |  | 164.13 |  | 1269.7031 | 52913.6251 | 0 | 0 | 0 | 254383.49 | 0 | 0 | 0 | 143.6659
|  |  | Раздел | Противопожарная перегородка ППм-8 - 1 шт. (л.21,29)
50 | 201 | 06-01-001-1 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.045 | 5397.31 | [19 empty] | 50
|  |  | Зарплата |  |  | 1126.8 |  | 50.706 |  | 11.466 | 581.39
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 1366.2 |  | 61.479 |  | 5.845 | 359.34
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 223.92 |  | 10.0764 |  | 11.466 | 115.54
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 2904.31 |  | 130.694 |  | 4.262 | 557.02
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 105 |  | 63.82 |  | 105 | 731.78 | [12 empty] | 63.82
|  |  | Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 39.51 |  | 65 | 453 | [13 empty] | 39.51
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 180 | [6 empty] | 8.1
|  | 401-0063 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 7,5 (М100) | м3 | 4.59 | 526.58 |  | 2417.0022 |  | 4.262 | 10301.26 |  |  | 0 | 2417.0022 | 0 | 0 | 0 | 10301.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2763.2112 |  |  | 12983.79 | 8.1 | 2763.2112 | 50.706 | 346.209 | 0 | 0 | 0 | 2682.53 | 0 | 0 | 0 | 10.0764
51 | 202 | 06-01-031-16 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной 1000 мм | 100 м3 | 0.32 | 13956.05 | [19 empty] | 51
|  |  | Зарплата |  |  | 4277.29 |  | 1368.7328 |  | 11.466 | 15693.89
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 4632.44 |  | 1482.3808 |  | 5.845 | 8664.52
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 627.61 |  | 200.8352 |  | 11.466 | 2302.78
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 5046.32 |  | 1614.8224 |  | 4.262 | 6882.37
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 105 |  | 1648.05 |  | 105 | 18896.5 | [12 empty] | 1648.05
|  |  | Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 1020.22 |  | 65 | 11697.84 | [13 empty] | 1020.22
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 549.78 | [6 empty] | 175.9296
|  | 401-0069 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 25 (М300) | м3 | 32.48 | 732.07 |  | 23777.6336 |  | 4.262 | 101340.27 |  |  | 0 | 23777.6336 | 0 | 0 | 0 | 101340.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТССЦ-2001 ТЕХ.ЧАСТЬ-IV Таб.1.2 | Надбавка за водонепроницаемость бетона В25 до W6. 732,07/1,1252*0,01+732,07/1,1252*0,015=16,27 руб./м3 | м3 | 32.48 | 16.27 |  | 528.4496 |  | 4.262 | 2252.25 |  |  | 0 | 528.4496 | 0 | 0 | 0 | 2252.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 204-0066-1 | Каркасы класса А-1 диам. 14 мм (каркас КП-1 диам.8 мм класса А-1) | т | 0.25 | 7603.9 |  | 1900.975 |  | 4.262 | 8101.96 |  |  | 0 | 1900.975 | 0 | 0 | 0 | 8101.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 204-0002 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм | т | 0.323 | 6577.6 |  | 2124.5648 |  | 4.262 | 9054.9 |  |  | 0 | 2124.5648 | 0 | 0 | 0 | 9054.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 204-0022 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм | т | 4.89 | 6420 |  | 31393.8 |  | 4.262 | 133800.38 |  |  | 0 | 31393.8 | 0 | 0 | 0 | 133800.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 204-0025 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20-22 мм | т | 0.806 | 6250 |  | 5037.5 |  | 4.262 | 21469.83 |  |  | 0 | 5037.5 | 0 | 0 | 0 | 21469.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 71897.129 |  |  | 337854.71 | 175.9296 | 71897.129 | 1368.7328 | 7134.2016 | 0 | 0 | 0 | 61835.12 | 0 | 0 | 0 | 200.8352
|  |  | Итого |  |  |  | 74660.3402 |  |  | 350838.5 |  | 184.03 |  | 1419.4388 | 74660.3358 | 0 | 0 | 0 | 350838.5 | 0 | 0 | 0 | 210.9116
|  |  | Итого по разделам |  |  |  |  | 638916.3197 |  | 3077834.01
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 638916.3197 |  |  | 3077834.01 |  | 2055.52
|  |  | Итого по объекту | 4-1-А Пристанционный узел. Общестроительные работы
|  |  | Прямые затраты | [6 empty] | 2726562.56
|  |  | Стоимость материальных ресурсов | [6 empty] | 2468585.06
|  |  | Эксплуатация машин | [6 empty] | 78367.59
|  |  | ЗП машинистов | [6 empty] | 19322.71
|  |  | Основная ЗП рабочих | [6 empty] | 179609.91
|  |  | Трудозатраты строителей | [6 empty] | 2055.52
|  |  | Трудозатраты машинистов | [6 empty] | 135.56
|  |  | Накладные расходы | [6 empty] | 215831.21
|  |  | Накладные расходы К-0.94 | [6 empty] | 202881.3374
|  |  | Сметная прибыль | [6 empty] | 135440.24
|  |  | Итого по акту |  |  |  |  | 638916.32 |  | 3064884.1374
|  |  | Временные здания и сооружения 5,4% |  |  |  |  | 34501.48 |  | 165503.7434
|  |  | Итого с лимитированными затратами |  |  |  |  | 673417.8 |  | 3230387.8808
|  |  | НДС 18% | [6 empty] | 581469.8185
|  |  | Всего по акту : | [6 empty] | 3811857.6994
ПРИНЯЛ: |  | Генеральный директор закрытого акционерного
|  | общества "Межрегион-Энергострой" | [6 empty] | А.А.Бутко
|  | (должность) |  |  |  |  | подпись |  | расшифровка
м.п.
СДАЛ: |  | Генеральный директор открытого акционерного
|  | общества "ТЭК Мосэнерго" | [6 empty] | Ю.Е.Долин
|  | (должность) |  |  |  |  | подпись |  | расшифровка
м.п.
|  | Директор филиала ООО "ТЭК "Мосэнерго"-"Управление по строительству АТЭС" | [6 empty] | В.В.Катанов
|  | (должность) |  |  |  |  | подпись |  | расшифровка
|  | Директор по капитальному строительству ЗАО "Межрегион-Энергострой" | [6 empty] | Р.Р.Абейдулин
|  | [должность,подпись(инициалы,фамилия)] |  |  |  |  | подпись |  | расшифровка

## Лист1
О программном комплексе программы "Смета ру"
| № п/п | Наименование работ и затрат | Фрагмент расчета поз. 7.5 по смете 1-3А "Главный корпус"
|  |  | Данные из программы "Смета-ру" | [5 empty] | Экспорт в Excel по программе "Смета-ру"
1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
№ | Шифр |  |  |  | Цена | Стои- | Коэфф. | Стои- |  | Цена | Стои- | Коэфф. | Стои-
по | расц. | Наименование работ и затрат | Ед. | Кол-во | за ед. | мость | ициент | мость в | Кол-во | за ед. | мость | ициент | мость в
смете | и коды |  | изм. | ед. | изм. | в ценах | пере- | текущих | ед. | изм. | в ценах | пере- | текущих
| ресур. |  |  |  | Руб. | 2001 г. | счета | ценах |  | Руб. | 2001 г. | счета | ценах
Фундамент ФМ-3
(выборочная позиция)
поз. 7.5 | 24-0022 | Горячекатанная арматура сталь периодического профиля класса А- 3 диам. 12мм | тн | 0.00928 | 6420 | 59.58 | 4.44 | 264.52 | 0.0093 | 6420 | 59.58 | 4.44 | 264.52
|  | фактически по расчету | [6 empty] | 0.0093 | 6420 | 59.71 | 4.44 | 265.09
|  | Итого по смете: | [5 empty] | 5011188.55 |  |  |  |  | 5011106.38
|  | Разница | [5 empty] | 82.17
Комментарий
по ряду возможностей функций в программе "Смета ру" |  |  |  | по программе "Смета ру" |  |  |  |  | по экспорту в "Excel
На сегодня объем выполненных работ составляет примерно около 8%. Соответственно, при сдаче актов выполненных работ, хотя и с опозданием, но выполняется ручной пересчет актов. В дальнейшем, при значительном увеличении ежемесячного объема выполняемых работ, выполнять такие операции не представится возможным. При ограниченном времени в конце отчетного периода, изменением, уточнением объема работ в результате проверки кураторами, пересчет актов выполненных работ происходит ни один раз, при этом каждый раз необходимо пересчитывать арифметику. Такое положение сводит автоматизированный расчет актов выполненных работ к мин. Необходимо рассмотреть возможность: 1. В Программе - функцию округления числовых параметров (графа 5) до двух-четырех знаков; 2. В Программе при назначении поправок ручным способом полученный числовой результат на экране выводить с округлением до двух знаков. |  |  |  | 1. В программе "Смета ру" при составлении и выборе выполненного объема работ (по конкретной позиции-поз.7) формируются ресурсы (трудовые, материальные,машинные ) на ед. измерения в виде подчиненных строк (7.5). Материальные ресурсы рассчитываются автоматически и содержат числовые параметры в виде шести десятичных знаков после запятой (графа5). Расчет стоимости работ в базовых и текущих ценах (графа7,9) производится путем умножения объема работ (без округления до трех или четырех знаков) на цену с двумя десятичными знаками: (0,00928*6420,00)+(59,58*4,44)=264,52. (Графа 5*Графа 6)+(Графа 7*Графа 8)=Графа 9. 2. При назначении поправок ручным способом через формулы (при изменении цены материальных ресурсов - наиболее часто встречающееся) полученный числовой результат на экране выведен в виде шести десятичных знаков. |  |  |  |  | Результат выхода в Excel числового параметра (графа10) - десятичное число с тремя- четырьма знаками. Расчет стоимости работ в базовых и текущих ценах (графа12,14) производится путем умножения объема работ (с округлением до трех или четырех знаков) на цену с двумя десятичными знаками: выгруз в Excel - (0,0093*6420,00)+(59,58*4,44)=264,52. фактически при перемножении- (0,0093*6420,00)+(59,71*4,44)=265,09. Графу 10 можно раздвинуть до необходимых размеров, предусмотренных сметной программой, но Заказчик требует ограничения числового параметра до трех, четырех знаков. В результате автоматическое начисление происходит программным путем, со всеми десятичными знаками после запятой, а выход в Excel - с ограниченными знаками, что требует ручного расчета арифметики каждой подчиненной строки и иправления в актах выполненных работ. Причем, исправление необходимо выполнить в программе "Смета ру", так как возможное исправление в "Соби"- "на раз"не позволяет правильно выполнить форму КС-6 и последующие акты, которые рассчитываются непосредственно из программы.
Приложение: Вид Акта № 1-3А освидетельствования выполненных работ за апрель 2010 с замечаниями Заказчика; Вид Акта № 1-3А освидетельствования выполненных работ за апрель 2010 с экспортом в Excel.
Исп. Кулинич Т.П.