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СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
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НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
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НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ВЫПУСК 2

В изменения и дополнения включены государственные элементные сметные нормы на монтаж нового оборудования и новые виды монтажных работ, получившие в последнее время широкое применение в строительстве, а также изменения к ранее выпущенным государственным элементным сметным нормам на монтаж оборудования.

ГЭСНм-2001 являются исходными нормами для разработки единичных расценок на монтаж оборудования федерального (ФЕРм), территориального (ТЕРм) и отраслевого (ОЕРм) уровней, индивидуальных и укрупненных норм (расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных работ.

Разработаны Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов (Е.Е. Ермолаев - руководитель, Н.П. Степанова, И.Л. Бекназарова, З.С. Дунаева, Л.А. Бородулина), ЗАО "Сибирский региональный центр ценообразования в строительстве" г. Омск (Г.В. Фадеева, Н.Б. Яровая), АООТ ПИ "Нефтестройпроект" (Т.Н. Краснова), УИЦ АОА НИИПроектэлектромонтаж (Н.А. Кашехлебова), ООО "Координационный центр по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве" (А.Н. Жуков, Л.В. Размадзе, Г.С. Грызунова), ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт экономики и управления в строительстве" (ЦНИИЭУС) (Ж.Г. Чернышова).

Рассмотрены Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (N СК-4339/02 от 13 октября 2006 года).

Введены в действие с 13 октября 2006 года.

СБОРНИК ГЭСНм N 3 "ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ"

ИЗМЕНЕНИЯ К НОРМАМ

ОТДЕЛ 01. ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ

Таблица ГЭСНм 03-01-036

Краны мостовые электрические напольно-крышечные

напечатано:

┌─────────┬─────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр   │  Наименование элементов затрат  │ Ед.  │03-01-│03-01-│

│ ресурса │                                 │измер.│036-01│036-01│

├─────────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤

│    4    │МАТЕРИАЛЫ                        │      │      │      │

│101-1671 │Закрепы металлические            │  кг  │0,008 │0,008 │

└─────────┴─────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘

следует читать:

┌─────────┬─────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр   │  Наименование элементов затрат  │ Ед.  │03-01-│03-01-│

│ ресурса │                                 │измер.│036-01│036-02│

├─────────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤

│    4    │МАТЕРИАЛЫ                        │      │      │      │

│101-1671 │Закрепы металлические            │  кг  │  8   │  8   │

└─────────┴─────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘

ОТДЕЛ 04. ПОДВЕСНЫЕ КАНАТНЫЕ ДОРОГИ

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду Раздел 2 "Пассажирские подвесные канатные дороги", а не Раздел 4 "Пассажирские подвесные канатные дороги".

РАЗДЕЛ 4. ПАССАЖИРСКИЕ ПОДВЕСНЫЕ КАНАТНЫЕ ДОРОГИ

Таблица ГЭСНм 03-04-021

Маятниковые канатные дороги

напечатано:

┌─────────┬────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр   │Наименование│ Ед.  │03-04-│03-04-│03-04-│03-04-│03-04-│

│ ресурса │ элементов  │измер.│021-01│021-02│021-03│021-04│021-05│

│         │   затрат   │      │      │      │      │      │      │

├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    4    │МАТЕРИАЛЫ   │      │      │      │      │      │      │

│101-1671 │Закрепы ме- │  кг  │ 0,3  │ 0,6  │  30  │  2   │  1   │

│         │таллические │      │      │      │      │      │      │

└─────────┴────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌─────────┬────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр   │Наименование│ Ед.  │03-04-│03-04-│03-04-│03-04-│03-04-│

│ ресурса │ элементов  │измер.│021-06│021-07│021-08│021-09│021-10│

│         │   затрат   │      │      │      │      │      │      │

├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    4    │МАТЕРИАЛЫ   │      │      │      │      │      │      │

│101-1671 │Закрепы ме- │  кг  │  82  │  1   │  2   │  2   │ 3,7  │

│         │таллические │      │      │      │      │      │      │

└─────────┴────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

следует читать:

┌─────────┬────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр   │Наименование│ Ед.  │03-04-│03-04-│03-04-│03-04-│03-04-│

│ ресурса │ элементов  │измер.│021-01│021-02│021-03│021-04│021-05│

│         │   затрат   │      │      │      │      │      │      │

├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    4    │МАТЕРИАЛЫ   │      │      │      │      │      │      │

│101-1671 │Закрепы ме- │  кг  │ 0,3  │ 0,6  │ 0,3  │  2   │  1   │

│         │таллические │      │      │      │      │      │      │

└─────────┴────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌─────────┬────────────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр   │Наименование│ Ед.  │03-04- │03-04-│03-04-│03-04-│03-04-│

│ ресурса │ элементов  │измер.│021-06 │021-07│021-08│021-09│021-10│

│         │   затрат   │      │       │      │      │      │      │

├─────────┼────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    4    │МАТЕРИАЛЫ   │      │       │      │      │      │      │

│101-1671 │Закрепы ме- │  кг  │ 2,08  │  1   │  2   │  2   │ 3,7  │

│         │таллические │      │       │      │      │      │      │

└─────────┴────────────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

ОТДЕЛ 05. ПОДЪЕМНИКИ

читать в следующей редакции:

Вводные указания

1. В настоящем отделе приведены сметные нормы на монтаж лифтов типовых конструкций отечественного производства и аналогичных конструкций иностранных марок.

2. Сметные нормы на монтаж определены для лифтов, поставляемых укрупненными узлами: пассажирские - с автоматическими раздвижными дверями, грузовые - с распашными дверями, в глухой шахте, с непроходной кабиной высотой до 2,4 м, с расположением машинного помещения над шахтой (кроме лифта грузового тротуарного).

3. В ГЭСНм на монтаж лифта учтены затраты на выполнение полного комплекса работ, включая затраты на:

а) монтаж оборудования шахты и приямка;

б) монтаж оборудования машинного помещения;

в) монтаж кабины и противовеса, а также подвеску на канаты;

г) прокладку силовой электропроводки, электропроводки цепей управления, возбуждения, сигнализации в машинном помещении, шахте и кабине;

д) подготовку электроаппаратуры к включению и ее установку;

е) устройство постоянного освещения шахты;

ж) устройство переговорной связи в объеме поставки оборудования;

з) регулировочные (пусконаладочные) работы механической части оборудования;

и) статические и динамические испытания в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов;

к) участие в сдаче лифтов в эксплуатацию (с представителем органа технического надзора).

4. В нормативах на монтаж лифтов не учтены затраты на:

а) подводку электропитания к вводному устройству в машинном помещении и устройство постоянного освещения машинного и блочного помещения, определяемые по сборнику ГЭСНм N 8 "Электротехнические установки";

б) устройство телефонно-диспетчерской связи;

в) пусконаладочные работы по электротехническим устройствам лифтов.

5. Высота шахты в сметных нормах на лифт исчислена от дна приямка до перекрытия над шахтой. При большей или меньшей высоте шахты, чем это предусмотрено характеристикой лифта, необходимо добавлять или уменьшать нормы за каждый метр высоты шахты независимо от числа остановок, т.е. за разницу в метрах между физической и расчетной высотой шахты, предусмотренной в ГЭСНм на лифт.

6. Сметные нормы на монтаж лифта в перекрытых шахтах определяются по сборнику ГЭСНмр-2001-41 "Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов".

7. Нормы на монтаж больничных лифтов грузоподъемностью 500 кг определяются по таблице 03-05-004 с применением к нормам коэффициента 1,08.

8. ГЭСНм на монтаж лифтов, имеющих отклонения от предусмотренных в настоящем разделе, определяются с применением к соответствующим нормам следующих поправочных коэффициентов:

- 1,13 - при монтаже лифтов с групповым (парным) управлением на каждый лифт в группе;

- 1,08 - при монтаже грузопассажирских лифтов и лифтов с нижним машинным помещением;

- 1,25 - при высоте кабины от 2,7 до 3,7 м грузовых лифтов со встроенным монорельсом;

- 1,13 - при монтаже пассажирских лифтов грузоподъемностью 500 кг, скоростью 1,0 м/с с системой собирательного управления для административных зданий;

- 1,15 - при монтаже лифтов в сейсмостойком исполнении;

- 0,9 - при монтаже пассажирских лифтов грузоподъемностью менее 500 кг, скоростью 1,4 м/с для жилых зданий (табл. 03-05-002).

РАЗДЕЛ 1. ПАССАЖИРСКИЕ, БОЛЬНИЧНЫЕ И ГРУЗОВЫЕ ЛИФТЫ

Таблица ГЭСНм 03-05-001

Лифты пассажирские со скоростью движения кабины до 1 м/с

Измеритель: 1 лифт (нормы 1 - 3); остановка (нормы 4 - 5); м (нормы 6 - 7)

             Лифт пассажирский со скоростью движения кабины

             до 1 м/с, грузоподъемностью:

03-05-001-01   400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м

03-05-001-02   500 кг, количество остановок 12, высота шахты 38 м

03-05-001-03   1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м

             За каждую остановку, более или менее указанных

             в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для

             лифтов, грузоподъемность, кг, до:

03-05-001-04   400, 500

03-05-001-05   1000

             За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных

             в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для

             лифтов, грузоподъемность, кг, до:

03-05-001-06   400, 500

03-05-001-07   1000

┌─────────┬──────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┐

│  Шифр   │   Наименование   │ Ед.  │03-05-│03-05-│03-05-│03-05- │

│ ресурса │ элемента затрат  │измер.│001-01│001-02│001-03│001-04 │

├─────────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│    1    │Затраты труда     │чел.-ч│ 1047 │ 1377 │ 1694 │ 54,1  │

│         │рабочих-строителей│      │      │      │      │       │

│   1.1   │Средний разряд    │      │ 3,1  │ 3,2  │ 3,2  │  3,2  │

│         │работы            │      │      │      │      │       │

│    2    │Затраты труда     │чел.-ч│68,82 │91,81 │121,77│ 3,92  │

│         │машинистов        │      │      │      │      │       │

├─────────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│    3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│      │      │      │      │       │

│ 020101  │Краны башенные при│маш.-ч│63,31 │82,59 │110,43│ 3,42  │

│         │работе на монтаже │      │      │      │      │       │

│         │технологического  │      │      │      │      │       │

│         │оборудования 5 т  │      │      │      │      │       │

│ 021102  │Краны на          │маш.-ч│ 2,76 │ 4,61 │ 5,67 │ 0,25  │

│         │автомобильном ходу│      │      │      │      │       │

│         │при работе        │      │      │      │      │       │

│         │на монтаже        │      │      │      │      │       │

│         │технологического  │      │      │      │      │       │

│         │оборудования 10 т │      │      │      │      │       │

│ 030404  │Лебедки           │маш.-ч│12,61 │16,54 │22,02 │   -   │

│         │электрические     │      │      │      │      │       │

│         │тяговым усилием до│      │      │      │      │       │

│         │31,39 (3,2) кН (т)│      │      │      │      │       │

│ 040502  │Установки для     │маш.-ч│22,85 │29,99 │49,74 │ 1,24  │

│         │сварки ручной     │      │      │      │      │       │

│         │дуговой           │      │      │      │      │       │

│         │(постоянного тока)│      │      │      │      │       │

│ 400001  │Автомобили        │маш.-ч│ 2,76 │ 4,61 │ 5,67 │ 0,25  │

│         │бортовые          │      │      │      │      │       │

│         │грузоподъемностью │      │      │      │      │       │

│         │до 5 т            │      │      │      │      │       │

├─────────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│    4    │МАТЕРИАЛЫ         │      │      │      │      │       │

│101-0091 │Болты с шестигран-│  т   │ 0,02 │0,025 │0,025 │0,0006 │

│         │ной головкой      │      │      │      │      │       │

│         │диаметром резьбы  │      │      │      │      │       │

│         │12 - (14) мм      │      │      │      │      │       │

│101-0818 │Проволока светлая │  т   │0,0002│0,0003│0,0003│0,00002│

│         │диаметром 3,0 мм  │      │      │      │      │       │

│101-1480 │Шурупы с полукруг-│  т   │0,001 │0,001 │0,001 │0,00007│

│         │лой головкой      │      │      │      │      │       │

│         │3,5 x 35 мм       │      │      │      │      │       │

│101-1521 │Электроды         │  т   │0,012 │0,016 │0,026 │   -   │

│         │диаметром 5 мм Э42│      │      │      │      │       │

│101-1928 │Болты распорные   │ шт.  │ 130  │ 170  │ 170  │  15   │

│         │МР 12 x 100       │      │      │      │      │       │

│101-1963 │Канифоль сосновая │  кг  │ 0,02 │ 0,05 │ 0,05 │0,0015 │

│101-2044 │Шайбы оцинкованные│  кг  │ 0,1  │ 0,15 │ 0,15 │ 0,007 │

│         │диаметр 12 мм     │      │      │      │      │       │

│101-2161 │Рукава металличес-│  м   │  80  │  90  │  90  │   3   │

│         │кие диаметром     │      │      │      │      │       │

│         │15 мм РЗ-Ц-Х      │      │      │      │      │       │

│101-9502 │Лента киперная    │ 10 м │  3   │  4   │  4   │  0,3  │

│110-0171 │Сталь полосовая   │  т   │ 0,01 │0,012 │0,012 │ 0,001 │

│         │40 x 4 мм         │      │      │      │      │       │

│113-0079 │Лак БТ-577        │  т   │0,004 │0,005 │0,005 │0,0002 │

│113-0246 │Эмаль ПФ-115 серая│  т   │0,001 │0,0015│0,0015│0,0001 │

│411-0041 │Электроэнергия    │квт-ч │ 383  │611,6 │ 1112 │   -   │

│500-9264 │Трубка            │  кг  │ 0,8  │ 1,1  │ 1,1  │ 0,01  │

│         │полихлорвиниловая │      │      │      │      │       │

│500-9308 │Лента стяжная     │  кг  │ 0,2  │ 0,25 │ 0,25 │ 0,01  │

│         │зубчатая          │      │      │      │      │       │

│522-0076 │Припои оловянно-  │  кг  │ 0,2  │ 0,3  │ 0,3  │ 0,01  │

│         │свинцовые         │      │      │      │      │       │

│         │бессурьмянистые   │      │      │      │      │       │

│         │марки ПОС40       │      │      │      │      │       │

│544-0089 │Лента липкая      │  кг  │ 0,6  │ 0,8  │ 0,8  │ 0,01  │

│         │изоляционная      │      │      │      │      │       │

│         │на поликасиновом  │      │      │      │      │       │

│         │компаунде марки   │      │      │      │      │       │

│         │ЛСЭПЛ, шириной    │      │      │      │      │       │

│         │20 - 30 мм,       │      │      │      │      │       │

│         │толщиной от 0,14  │      │      │      │      │       │

│         │до 0,19 мм        │      │      │      │      │       │

│         │включительно      │      │      │      │      │       │

├─────────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│    5    │Масса оборудования│  т   │ 5,5  │ 9,2  │ 11,3 │   -   │

└─────────┴──────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┘

┌─────────┬─────────────────────────┬──────┬───────┬──────┬──────┐

│  Шифр   │  Наименование элемента  │ Ед.  │03-05- │03-05-│03-05-│

│ ресурса │         затрат          │измер.│001-05 │001-06│001-07│

├─────────┼─────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤

│    1    │Затраты труда рабочих-   │чел.-ч│ 64,3  │ 10,3 │ 13,3 │

│         │строителей               │      │       │      │      │

│   1.1   │Средний разряд работы    │      │  3,2  │ 3,2  │ 3,2  │

│    2    │Затраты труда машинистов │чел.-ч│ 4,88  │  -   │  -   │

├─────────┼─────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤

│    3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ       │      │       │      │      │

│ 020101  │Краны башенные при работе│маш.-ч│ 4,26  │  -   │  -   │

│         │на монтаже технологичес- │      │       │      │      │

│         │кого оборудования 5 т    │      │       │      │      │

│ 021102  │Краны на автомобильном   │маш.-ч│ 0,31  │  -   │  -   │

│         │ходу при работе на       │      │       │      │      │

│         │монтаже технологического │      │       │      │      │

│         │оборудования 10 т        │      │       │      │      │

│ 040502  │Установки для сварки     │маш.-ч│ 1,45  │  -   │  -   │

│         │ручной дуговой           │      │       │      │      │

│         │(постоянного тока)       │      │       │      │      │

│ 400001  │Автомобили бортовые      │маш.-ч│ 0,31  │  -   │  -   │

│         │грузоподъемностью до 5 т │      │       │      │      │

├─────────┼─────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤

│    4    │МАТЕРИАЛЫ                │      │       │      │      │

│101-0091 │Болты с шестигранной     │  т   │0,0006 │  -   │  -   │

│         │головкой диаметром резьбы│      │       │      │      │

│         │12 - (14)                │      │       │      │      │

│101-0818 │Проволока светлая        │  т   │0,00002│  -   │  -   │

│         │диаметром 3,0 мм         │      │       │      │      │

│101-1480 │Шурупы с полукруглой     │  т   │0,00007│  -   │  -   │

│         │головкой 3,5 x 35 мм     │      │       │      │      │

│101-1529 │Электроды диаметром 6 мм │  т   │0,0014 │  -   │  -   │

│         │Э42                      │      │       │      │      │

│101-1928 │Болты распорные          │ шт.  │  15   │  -   │  -   │

│         │МР 12 x 100              │      │       │      │      │

│101-1963 │Канифоль сосновая        │  кг  │0,0015 │  -   │  -   │

│101-2044 │Шайбы оцинкованные       │  кг  │ 0,007 │  -   │  -   │

│         │диаметр 12 мм            │      │       │      │      │

│101-2161 │Рукава металлические     │  м   │   3   │  -   │  -   │

│         │диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х   │      │       │      │      │

│101-9502 │Лента киперная           │ 10 м │  0,3  │  -   │  -   │

│110-0171 │Сталь полосовая 40 x 4 мм│  т   │ 0,001 │  -   │  -   │

│113-0079 │Лак БТ-577               │  т   │0,0002 │  -   │  -   │

│113-0246 │Эмаль ПФ-115 серая       │  т   │0,00005│  -   │  -   │

│500-9264 │Трубка полихлорвиниловая │  кг  │ 0,01  │  -   │  -   │

│500-9308 │Лента стяжная зубчатая   │  кг  │ 0,01  │  -   │  -   │

│522-0076 │Припои оловянно-свинцовые│  кг  │ 0,01  │  -   │  -   │

│         │бессурьмянистые марки    │      │       │      │      │

│         │ПОС40                    │      │       │      │      │

│544-0089 │Лента липкая изоляционная│  кг  │ 0,01  │  -   │  -   │

│         │на поликасиновом         │      │       │      │      │

│         │компаунде марки ЛСЭПЛ,   │      │       │      │      │

│         │шириной 20 - 30 мм,      │      │       │      │      │

│         │толщиной от 0,14 до      │      │       │      │      │

│         │0,19 мм включительно     │      │       │      │      │

└─────────┴─────────────────────────┴──────┴───────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНм 03-05-002

Лифты пассажирские со скоростью движения кабины 1,4 м/с

Измеритель: 1 лифт (норма 1); остановка (норма 2); м (норма 3)

03-05-002-01    Лифт пассажирский со скоростью движения кабины

                1,4 м/с, грузоподъемностью 500 кг, на 16 остановок,

                высота шахты 59 м

03-05-002-02    За каждую остановку, более или менее указанных

                в характеристике лифта, добавлять или уменьшать

                (к норме 1)

03-05-002-03    За каждый метр высоты шахты, более или менее

                указанных в характеристике лифта, добавлять или

                уменьшать (к норме 1)

┌─────────┬─────────────────────────┬──────┬──────┬───────┬──────┐

│  Шифр   │  Наименование элемента  │ Ед.  │03-05-│03-05- │03-05-│

│ ресурса │         затрат          │измер.│002-01│002-02 │002-03│

├─────────┼─────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┤

│    1    │Затраты труда рабочих-   │чел.-ч│ 1697 │ 57,5  │ 12,3 │

│         │строителей               │      │      │       │      │

│   1.1   │Средний разряд работы    │      │ 4,4  │  3,8  │ 3,8  │

│    2    │Затраты труда машинистов │чел.-ч│77,79 │ 3,03  │ 0,37 │

├─────────┼─────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┤

│    3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ       │      │      │       │      │

│ 020102  │Краны башенные при работе│маш.-ч│63,67 │ 2,33  │ 0,37 │

│         │на монтаже технологичес- │      │      │       │      │

│         │кого оборудования 8 т    │      │      │       │      │

│ 021102  │Краны на автомобильном   │маш.-ч│ 7,66 │ 0,35  │  -   │

│         │ходу при работе на       │      │      │       │      │

│         │монтаже технологического │      │      │       │      │

│         │оборудования 10 т        │      │      │       │      │

│ 030404  │Лебедки электрические    │маш.-ч│39,63 │ 0,65  │ 0,1  │

│         │тяговым усилием до       │      │      │       │      │

│         │31,39 (3,2) кН (т)       │      │      │       │      │

│ 040502  │Установки для сварки     │маш.-ч│135,18│ 6,76  │ 2,02 │

│         │ручной дуговой           │      │      │       │      │

│         │(постоянного тока)       │      │      │       │      │

│ 400001  │Автомобили бортовые      │маш.-ч│ 6,46 │ 0,35  │  -   │

│         │грузоподъемностью до 5 т │      │      │       │      │

├─────────┼─────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┤

│    4    │МАТЕРИАЛЫ                │      │      │       │      │

│101-0091 │Болты с шестигранной     │  т   │0,009 │0,0001 │  -   │

│         │головкой диаметром резьбы│      │      │       │      │

│         │12 - (14)                │      │      │       │      │

│101-0818 │Проволока светлая        │  т   │0,003 │0,00015│  -   │

│         │диаметром 3,0 мм         │      │      │       │      │

│101-1480 │Шурупы с полукруглой     │  т   │0,002 │0,0001 │  -   │

│         │головкой 3,5 x 35 мм     │      │      │       │      │

│101-1529 │Электроды диаметром 6 мм │  т   │ 0,07 │0,0035 │  -   │

│         │Э42                      │      │      │       │      │

│101-1928 │Болты распорные          │ шт.  │ 266  │  15   │  -   │

│         │МР 12 x 100              │      │      │       │      │

│101-1963 │Канифоль сосновая        │  кг  │ 0,1  │ 0,007 │  -   │

│101-2044 │Шайбы оцинкованные       │  кг  │ 0,2  │ 0,012 │  -   │

│         │диаметр 12 мм            │      │      │       │      │

│101-2161 │Рукава металлические     │  м   │  80  │   3   │  -   │

│         │диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х   │      │      │       │      │

│101-9502 │Лента киперная           │ 10 м │  6   │  0,3  │  -   │

│110-0171 │Сталь полосовая 40 x 4 мм│  т   │ 0,05 │ 0,003 │  -   │

│113-0079 │Лак БТ-577               │  т   │0,006 │0,0001 │  -   │

│113-0246 │Эмаль ПФ-115 серая       │  т   │0,0015│0,0001 │  -   │

│500-9264 │Трубка полихлорвиниловая │  кг  │  2   │  0,2  │  -   │

│500-9308 │Лента стяжная зубчатая   │  кг  │  8   │  0,8  │  -   │

│522-0076 │Припои оловянно-свинцовые│  кг  │ 0,7  │ 0,04  │  -   │

│         │бессурьмянистые марки    │      │      │       │      │

│         │ПОС40                    │      │      │       │      │

│544-0089 │Лента липкая изоляционная│  кг  │ 1,6  │ 0,05  │  -   │

│         │на поликасиновом         │      │      │       │      │

│         │компаунде марки ЛСЭПЛ,   │      │      │       │      │

│         │шириной 20 - 30 мм,      │      │      │       │      │

│         │толщиной от 0,14 до      │      │      │       │      │

│         │0,19 мм включительно     │      │      │       │      │

├─────────┼─────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┤

│    5    │Масса оборудования       │  т   │ 11,5 │   -   │  -   │

└─────────┴─────────────────────────┴──────┴──────┴───────┴──────┘

Таблица ГЭСНм 03-05-003

Лифты пассажирские со скоростью движения кабины до 4 м/с

Измеритель: 1 лифт (нормы 1 - 2); остановка (нормы 3 - 4); м (норма 5)

             Лифт пассажирский, грузоподъемностью 1000 кг,

             на 16 остановок, скорость движения кабины

03-05-003-01    2 м/с, высота шахты 64 м

03-05-003-02    4 м/с, высота шахты 66 м

             За каждую остановку, более или менее указанных

             в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для

             лифтов со скоростью движения кабины

03-05-003-03    2 м/с

03-05-003-04    4 м/с

03-05-003-05    За каждый метр высоты шахты, более или менее

                указанных в характеристике лифта, добавлять или

                уменьшать (к нормам 1 и 2)

┌────────┬──────────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬──────┐

│  Шифр  │ Наименование │ Ед.  │03-05-│03-05-│03-05- │03-05- │03-05-│

│ресурса │   элемента   │измер.│003-01│003-02│003-03 │003-04 │003-05│

│        │    затрат    │      │      │      │       │       │      │

├────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┤

│   1    │Затраты труда │чел.-ч│ 4344 │ 4474 │  117  │  121  │ 23,3 │

│        │рабочих-      │      │      │      │       │       │      │

│        │строителей    │      │      │      │       │       │      │

│  1.1   │Средний разряд│      │ 4,2  │ 4,1  │  4,1  │  4,1  │ 3,4  │

│        │работы        │      │      │      │       │       │      │

│   2    │Затраты труда │чел.-ч│149,45│150,71│ 6,44  │ 6,44  │ 0,49 │

│        │машинистов    │      │      │      │       │       │      │

├────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┤

│   3    │МАШИНЫ И      │      │      │      │       │       │      │

│        │МЕХАНИЗМЫ     │      │      │      │       │       │      │

│ 020102 │Краны башенные│маш.-ч│129,59│130,54│ 5,64  │ 5,64  │ 0,49 │

│        │при работе на │      │      │      │       │       │      │

│        │монтаже техно-│      │      │      │       │       │      │

│        │логического   │      │      │      │       │       │      │

│        │оборудования  │      │      │      │       │       │      │

│        │8 т           │      │      │      │       │       │      │

│ 021102 │Краны на      │маш.-ч│10,89 │11,45 │  0,4  │  0,4  │  -   │

│        │автомобильном │      │      │      │       │       │      │

│        │ходу при рабо-│      │      │      │       │       │      │

│        │те на монтаже │      │      │      │       │       │      │

│        │технологичес- │      │      │      │       │       │      │

│        │кого оборудо- │      │      │      │       │       │      │

│        │вания 10 т    │      │      │      │       │       │      │

│ 030404 │Лебедки       │маш.-ч│103,64│109,3 │ 3,01  │ 3,01  │ 0,21 │

│        │электрические │      │      │      │       │       │      │

│        │тяговым усили-│      │      │      │       │       │      │

│        │ем до 31,39   │      │      │      │       │       │      │

│        │(3,2) кН (т)  │      │      │      │       │       │      │

│ 040502 │Установки для │маш.-ч│155,41│155,41│ 8,12  │ 8,12  │ 2,37 │

│        │сварки ручной │      │      │      │       │       │      │

│        │дуговой (пос- │      │      │      │       │       │      │

│        │тоянного тока)│      │      │      │       │       │      │

│ 400002 │Автомобили    │маш.-ч│ 8,97 │ 8,72 │  0,4  │  0,4  │  -   │

│        │бортовые гру- │      │      │      │       │       │      │

│        │зоподъемностью│      │      │      │       │       │      │

│        │до 8 т        │      │      │      │       │       │      │

├────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ     │      │      │      │       │       │      │

│101-0091│Болты с       │  т   │ 0,02 │ 0,02 │0,0006 │0,0006 │  -   │

│        │шестигранной  │      │      │      │       │       │      │

│        │головкой диа- │      │      │      │       │       │      │

│        │метром резьбы │      │      │      │       │       │      │

│        │12 - (14) мм  │      │      │      │       │       │      │

│101-0818│Проволока     │  т   │0,003 │0,003 │0,00015│0,00015│  -   │

│        │светлая диа-  │      │      │      │       │       │      │

│        │метром 3,0 мм │      │      │      │       │       │      │

│101-1480│Шурупы с      │  т   │0,002 │0,002 │0,0001 │0,0001 │  -   │

│        │полукруглой   │      │      │      │       │       │      │

│        │головкой      │      │      │      │       │       │      │

│        │3,5 x 35 мм   │      │      │      │       │       │      │

│101-1529│Электроды     │  т   │0,081 │0,081 │0,0043 │0,0043 │  -   │

│        │диаметром 6 мм│      │      │      │       │       │      │

│        │Э42           │      │      │      │       │       │      │

│101-1928│Болты         │ шт.  │ 266  │ 266  │  15   │  15   │  -   │

│        │распорные     │      │      │      │       │       │      │

│        │МР 12 x 100   │      │      │      │       │       │      │

│101-1963│Канифоль      │  кг  │ 0,1  │ 0,1  │ 0,007 │ 0,007 │  -   │

│        │сосновая      │      │      │      │       │       │      │

│101-2044│Шайбы         │  кг  │ 0,2  │ 0,2  │ 0,012 │ 0,012 │  -   │

│        │оцинкованные  │      │      │      │       │       │      │

│        │диаметр 12 мм │      │      │      │       │       │      │

│101-2161│Рукава        │  м   │  80  │  80  │   3   │   3   │  -   │

│        │металлические │      │      │      │       │       │      │

│        │диаметром     │      │      │      │       │       │      │

│        │15 мм РЗ-Ц-Х  │      │      │      │       │       │      │

│101-9502│Лента киперная│ 10 м │  6   │  6   │  0,3  │  0,3  │  -   │

│110-0171│Сталь полосо- │  т   │ 0,05 │ 0,05 │ 0,003 │ 0,003 │  -   │

│        │вая 40 x 4 мм │      │      │      │       │       │      │

│113-0079│Лак БТ-577    │  т   │0,006 │0,006 │0,0001 │0,0001 │  -   │

│113-0246│Эмаль ПФ-115  │  т   │0,0015│0,0015│0,0001 │0,0001 │  -   │

│        │серая         │      │      │      │       │       │      │

│500-9264│Трубка поли-  │  кг  │  4   │  4   │  0,2  │  0,2  │  -   │

│        │хлорвиниловая │      │      │      │       │       │      │

│500-9308│Лента стяжная │  кг  │  8   │  8   │  0,8  │  0,8  │  -   │

│        │зубчатая      │      │      │      │       │       │      │

│522-0076│Припои        │  кг  │ 0,9  │ 0,9  │ 0,06  │ 0,06  │  -   │

│        │оловянно-     │      │      │      │       │       │      │

│        │свинцовые бес-│      │      │      │       │       │      │

│        │сурьмянистые  │      │      │      │       │       │      │

│        │марки ПОС40   │      │      │      │       │       │      │

│544-0089│Лента липкая  │  кг  │ 1,6  │ 1,6  │ 0,05  │ 0,05  │  -   │

│        │изоляционная  │      │      │      │       │       │      │

│        │на поликасино-│      │      │      │       │       │      │

│        │вом компаунде │      │      │      │       │       │      │

│        │марки ЛСЭПЛ,  │      │      │      │       │       │      │

│        │шириной       │      │      │      │       │       │      │

│        │20 - 30 мм,   │      │      │      │       │       │      │

│        │толщиной      │      │      │      │       │       │      │

│        │от 0,14 до    │      │      │      │       │       │      │

│        │0,19 мм       │      │      │      │       │       │      │

│        │включительно  │      │      │      │       │       │      │

├────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┤

│   5    │Масса         │  т   │  15  │ 15,5 │   -   │   -   │  -   │

│        │оборудования  │      │      │      │       │       │      │

└────────┴──────────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴──────┘

Таблица ГЭСНм 03-05-004

Лифты грузовые общего назначения

со скоростью движения кабины 0,5 м/с

Измеритель: 1 лифт (нормы 1 - 5); остановка (нормы 6 - 10); м (нормы 11 - 14); шахтная дверь (нормы 15, 16)

03-05-004-01    Лифт грузовой общего назначения со скоростью

                движения кабины 0,5 м/с, на 6 остановок, высота

                шахты 22,5 м, грузоподъемность 500 кг

             Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения

             кабины 0,5 м/с, на 6 остановок, высота шахты 22,5 м,

             грузоподъемность, кг:

03-05-004-02    1000

03-05-004-03    2000

03-05-004-04    3200

03-05-004-05    5000

             Добавлять или уменьшать на каждую остановку, более

             или менее указанных в характеристике лифта,

             грузоподъемность, кг:

03-05-004-06    500

03-05-004-07    1000

03-05-004-08    2000

03-05-004-09    3200

03-05-004-10    5000

             Добавлять или уменьшать за каждый 1 м высоты шахты,

             более или менее указанной в характеристике лифта,

             грузоподъемность, кг:

03-05-004-11    500, 1000

03-05-004-12    2000

03-05-004-13    3200

03-05-004-14    5000

             За каждую дополнительную шахтную дверь при проходной

             кабине добавлять для лифтов, грузоподъемность, кг:

03-05-004-15    500 - 2000

03-05-004-16    3200 - 5000

┌─────────┬──────────────┬──────┬───────┬────────┬───────┬───────┐

│  Шифр   │ Наименование │ Ед.  │03-05- │ 03-05- │03-05- │03-05- │

│ ресурса │   элемента   │измер.│004-01 │ 004-02 │004-03 │004-04 │

│         │    затрат    │      │       │        │       │       │

├─────────┼──────────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┤

│    1    │Затраты труда │чел.-ч│  679  │  798   │  849  │  972  │

│         │рабочих-      │      │       │        │       │       │

│         │строителей    │      │       │        │       │       │

│   1.1   │Средний разряд│      │  3,2  │  3,2   │  3,2  │  3,2  │

│         │работы        │      │       │        │       │       │

│    2    │Затраты труда │чел.-ч│ 42,48 │ 52,66  │ 58,38 │ 69,6  │

│         │машинистов    │      │       │        │       │       │

├─────────┼──────────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┤

│    3    │МАШИНЫ И      │      │       │        │       │       │

│         │МЕХАНИЗМЫ     │      │       │        │       │       │

│ 020101  │Краны башенные│маш.-ч│ 36,77 │ 43,44  │ 47,35 │ 54,86 │

│         │при работе на │      │       │        │       │       │

│         │монтаже техно-│      │       │        │       │       │

│         │логического   │      │       │        │       │       │

│         │оборудования  │      │       │        │       │       │

│         │5 т           │      │       │        │       │       │

│ 021102  │Краны на      │маш.-ч│ 2,86  │  4,61  │ 5,52  │ 7,37  │

│         │автомобильном │      │       │        │       │       │

│         │ходу при рабо-│      │       │        │       │       │

│         │те на монтаже │      │       │        │       │       │

│         │технологичес- │      │       │        │       │       │

│         │кого оборудо- │      │       │        │       │       │

│         │вания 10 т    │      │       │        │       │       │

│ 030404  │Лебедки       │маш.-ч│ 36,77 │ 43,44  │ 67,46 │ 82,23 │

│         │электрические │      │       │        │       │       │

│         │тяговым усили-│      │       │        │       │       │

│         │ем до 31,39   │      │       │        │       │       │

│         │(3,2) кН (т)  │      │       │        │       │       │

│ 040502  │Установки для │маш.-ч│ 27,01 │ 32,01  │ 34,87 │ 40,58 │

│         │сварки ручной │      │       │        │       │       │

│         │дуговой       │      │       │        │       │       │

│         │(постоянного  │      │       │        │       │       │

│         │тока)         │      │       │        │       │       │

│ 400001  │Автомобили    │маш.-ч│ 2,86  │  4,61  │ 5,52  │ 7,37  │

│         │бортовые гру- │      │       │        │       │       │

│         │зоподъемностью│      │       │        │       │       │

│         │до 5 т        │      │       │        │       │       │

├─────────┼──────────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┤

│    4    │МАТЕРИАЛЫ     │      │       │        │       │       │

│101-0091 │Болты с       │  т   │ 0,015 │ 0,015  │ 0,015 │ 0,015 │

│         │шестигранной  │      │       │        │       │       │

│         │головкой диа- │      │       │        │       │       │

│         │метром резьбы │      │       │        │       │       │

│         │12 - (14) мм  │      │       │        │       │       │

│101-0818 │Проволока     │  т   │0,00015│0,00015 │0,00015│0,00015│

│         │светлая диа-  │      │       │        │       │       │

│         │метром 3,0 мм │      │       │        │       │       │

│101-1480 │Шурупы с      │  т   │ 0,001 │ 0,001  │ 0,001 │ 0,001 │

│         │полукруглой   │      │       │        │       │       │

│         │головкой      │      │       │        │       │       │

│         │3,5 x 35 мм   │      │       │        │       │       │

│101-1529 │Электроды     │  т   │ 0,015 │ 0,017  │ 0,018 │ 0,021 │

│         │диаметром 6 мм│      │       │        │       │       │

│         │Э42           │      │       │        │       │       │

│101-1928 │Болты         │ шт.  │  115  │  115   │  115  │  115  │

│         │распорные     │      │       │        │       │       │

│         │МР 12 x 100   │      │       │        │       │       │

│101-1963 │Канифоль      │  кг  │ 0,015 │ 0,015  │ 0,015 │ 0,015 │

│         │сосновая      │      │       │        │       │       │

│101-2044 │Шайбы         │  кг  │  0,1  │  0,1   │  0,1  │  0,1  │

│         │оцинкованные  │      │       │        │       │       │

│         │диаметр 12 мм │      │       │        │       │       │

│101-2161 │Рукава        │  м   │  50   │   50   │  50   │  50   │

│         │металлические │      │       │        │       │       │

│         │диаметром     │      │       │        │       │       │

│         │15 мм РЗ-Ц-Х  │      │       │        │       │       │

│101-9502 │Лента киперная│ 10 м │   2   │   2    │   2   │   2   │

│110-0171 │Сталь         │  т   │ 0,014 │ 0,014  │ 0,014 │ 0,014 │

│         │полосовая     │      │       │        │       │       │

│         │40 x 4 мм     │      │       │        │       │       │

│113-0079 │Лак БТ-577    │  т   │0,0025 │ 0,0025 │0,0025 │0,0025 │

│113-0246 │Эмаль ПФ-115  │  т   │ 0,001 │ 0,001  │ 0,001 │ 0,001 │

│         │серая         │      │       │        │       │       │

│411-0041 │Электроэнергия│квт-ч │ 216,3 │  402   │  796  │ 1290  │

│500-9264 │Трубка поли-  │  кг  │  0,8  │  0,8   │  0,8  │  0,8  │

│         │хлорвиниловая │      │       │        │       │       │

│500-9308 │Лента стяжная │  кг  │  0,2  │  0,2   │  0,2  │  0,2  │

│         │зубчатая      │      │       │        │       │       │

│522-0076 │Припои        │  кг  │ 0,15  │  0,15  │ 0,15  │ 0,15  │

│         │оловянно-     │      │       │        │       │       │

│         │свинцовые бес-│      │       │        │       │       │

│         │сурьмянистые  │      │       │        │       │       │

│         │марки ПОС40   │      │       │        │       │       │

│544-0089 │Лента липкая  │  кг  │  0,5  │  0,5   │  0,5  │  0,5  │

│         │изоляционная  │      │       │        │       │       │

│         │на            │      │       │        │       │       │

│         │поликасиновом │      │       │        │       │       │

│         │компаунде     │      │       │        │       │       │

│         │марки ЛСЭПЛ,  │      │       │        │       │       │

│         │шириной       │      │       │        │       │       │

│         │20 - 30 мм,   │      │       │        │       │       │

│         │толщиной      │      │       │        │       │       │

│         │от 0,14       │      │       │        │       │       │

│         │до 0,19 мм    │      │       │        │       │       │

│         │включительно  │      │       │        │       │       │

├─────────┼──────────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┤

│    5    │Масса         │  т   │  5,2  │   9    │ 10,5  │ 14,1  │

│         │оборудования  │      │       │        │       │       │

└─────────┴──────────────┴──────┴───────┴────────┴───────┴───────┘

┌─────────┬──────────────┬──────┬───────┬────────┬───────┬───────┐

│  Шифр   │ Наименование │ Ед.  │03-05- │ 03-05- │03-05- │03-05- │

│ ресурса │   элемента   │измер.│004-05 │ 004-06 │004-07 │004-08 │

│         │    затрат    │      │       │        │       │       │

├─────────┼──────────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┤

│    1    │Затраты труда │чел.-ч│ 1121  │  41,4  │ 42,5  │  48   │

│         │рабочих-      │      │       │        │       │       │

│         │строителей    │      │       │        │       │       │

│   1.1   │Средний разряд│      │  3,2  │  3,2   │  3,2  │  3,2  │

│         │работы        │      │       │        │       │       │

│    2    │Затраты труда │чел.-ч│ 81,8  │  0,7   │ 1,17  │  1,4  │

│         │машинистов    │      │       │        │       │       │

├─────────┼──────────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┤

│    3    │МАШИНЫ И      │      │       │        │       │       │

│         │МЕХАНИЗМЫ     │      │       │        │       │       │

│ 020101  │Краны башенные│маш.-ч│ 64,14 │   -    │   -   │   -   │

│         │при работе на │      │       │        │       │       │

│         │монтаже техно-│      │       │        │       │       │

│         │логического   │      │       │        │       │       │

│         │оборудования  │      │       │        │       │       │

│         │5 т           │      │       │        │       │       │

│ 021102  │Краны на      │маш.-ч│ 8,83  │  0,35  │ 0,57  │  0,7  │

│         │автомобильном │      │       │        │       │       │

│         │ходу при рабо-│      │       │        │       │       │

│         │те на монтаже │      │       │        │       │       │

│         │технологичес- │      │       │        │       │       │

│         │кого оборудо- │      │       │        │       │       │

│         │вания 10 т    │      │       │        │       │       │

│ 030404  │Лебедки       │маш.-ч│ 96,27 │   -    │   -   │   -   │

│         │электрические │      │       │        │       │       │

│         │тяговым усили-│      │       │        │       │       │

│         │ем до 31,39   │      │       │        │       │       │

│         │(3,2) кН (т)  │      │       │        │       │       │

│ 040502  │Установки для │маш.-ч│ 47,6  │  1,62  │ 1,75  │ 1,94  │

│         │сварки ручной │      │       │        │       │       │

│         │дуговой (пос- │      │       │        │       │       │

│         │тоянного тока)│      │       │        │       │       │

│ 400001  │Автомобили    │маш.-ч│ 8,83  │  0,35  │  0,6  │  0,7  │

│         │бортовые гру- │      │       │        │       │       │

│         │зоподъемностью│      │       │        │       │       │

│         │до 5 т        │      │       │        │       │       │

├─────────┼──────────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┤

│    4    │МАТЕРИАЛЫ     │      │       │        │       │       │

│101-0091 │Болты с       │  т   │ 0,015 │ 0,001  │ 0,001 │ 0,001 │

│         │шестигранной  │      │       │        │       │       │

│         │головкой диа- │      │       │        │       │       │

│         │метром резьбы │      │       │        │       │       │

│         │12 - (14) мм  │      │       │        │       │       │

│101-0818 │Проволока     │  т   │0,00015│0,00002 │0,00002│0,00002│

│         │светлая диа-  │      │       │        │       │       │

│         │метром 3,0 мм │      │       │        │       │       │

├─────────┼──────────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┤

│101-1480 │Шурупы с      │  т   │ 0,001 │ 0,0001 │0,0001 │0,0001 │

│         │полукруглой   │      │       │        │       │       │

│         │головкой      │      │       │        │       │       │

│         │3,5 x 35 мм   │      │       │        │       │       │

│101-1529 │Электроды     │  т   │ 0,025 │ 0,001  │ 0,001 │ 0,001 │

│         │диаметром     │      │       │        │       │       │

│         │6 мм Э42      │      │       │        │       │       │

│101-1928 │Болты         │ шт.  │  115  │   19   │  19   │  19   │

│         │распорные     │      │       │        │       │       │

│         │МР 12 x 100   │      │       │        │       │       │

│101-1963 │Канифоль      │  кг  │ 0,015 │ 0,0015 │0,0015 │0,0015 │

│         │сосновая      │      │       │        │       │       │

│101-2044 │Шайбы         │  кг  │  0,1  │  0,01  │ 0,01  │ 0,01  │

│         │оцинкованные  │      │       │        │       │       │

│         │диаметр 12 мм │      │       │        │       │       │

│101-2161 │Рукава        │  м   │  50   │   3    │   3   │   3   │

│         │металлические │      │       │        │       │       │

│         │диаметром     │      │       │        │       │       │

│         │15 мм РЗ-Ц-Х  │      │       │        │       │       │

│101-9502 │Лента киперная│ 10 м │   2   │  0,3   │  0,3  │  0,3  │

│110-0171 │Сталь         │  т   │ 0,014 │ 0,001  │ 0,001 │ 0,001 │

│         │полосовая     │      │       │        │       │       │

│         │40 x 4 мм     │      │       │        │       │       │

│113-0079 │Лак БТ-577    │  т   │0,0025 │ 0,0002 │0,0002 │0,0002 │

│113-0246 │Эмаль ПФ-115  │  т   │ 0,001 │ 0,0001 │0,0001 │0,0001 │

│         │серая         │      │       │        │       │       │

│411-0041 │Электроэнергия│квт-ч │ 1510  │   -    │   -   │   -   │

│500-9264 │Трубка поли-  │  кг  │  0,8  │  0,11  │ 0,11  │ 0,11  │

│         │хлорвиниловая │      │       │        │       │       │

│500-9308 │Лента стяжная │  кг  │  0,2  │  0,01  │ 0,01  │ 0,01  │

│         │зубчатая      │      │       │        │       │       │

│522-0076 │Припои        │  кг  │ 0,15  │  0,03  │ 0,03  │ 0,03  │

│         │оловянно-     │      │       │        │       │       │

│         │свинцовые бес-│      │       │        │       │       │

│         │сурьмянистые  │      │       │        │       │       │

│         │марки ПОС40   │      │       │        │       │       │

│544-0089 │Лента липкая  │  кг  │  0,5  │  0,08  │ 0,08  │ 0,08  │

│         │изоляционная  │      │       │        │       │       │

│         │на поликасино-│      │       │        │       │       │

│         │вом компаунде │      │       │        │       │       │

│         │марки ЛСЭПЛ,  │      │       │        │       │       │

│         │шириной       │      │       │        │       │       │

│         │20 - 30 мм,   │      │       │        │       │       │

│         │толщиной      │      │       │        │       │       │

│         │от 0,14 до    │      │       │        │       │       │

│         │0,19 мм       │      │       │        │       │       │

│         │включительно  │      │       │        │       │       │

├─────────┼──────────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┤

│    5    │Масса         │  т   │  17   │   -    │   -   │   -   │

│         │оборудования  │      │       │        │       │       │

└─────────┴──────────────┴──────┴───────┴────────┴───────┴───────┘

┌────────┬──────────────────┬──────┬───────┬───────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │   Наименование   │ Ед.  │03-05- │03-05- │03-05-│03-05-│

│ ресурса│ элемента затрат  │измер.│004-09 │004-10 │004-11│004-12│

├────────┼──────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│    1   │Затраты труда     │чел.-ч│ 53,4  │ 61,3  │ 9,9  │ 10,8 │

│        │рабочих-строителей│      │       │       │      │      │

│   1.1  │Средний разряд    │      │  3,2  │  3,2  │ 3,4  │ 3,1  │

│        │работы            │      │       │       │      │      │

│    2   │Затраты труда     │чел.-ч│ 1,91  │ 2,32  │  -   │  -   │

│        │машинистов        │      │       │       │      │      │

├────────┼──────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│    3   │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│      │       │       │      │      │

│ 021102 │Краны на          │маш.-ч│ 0,95  │ 1,16  │  -   │  -   │

│        │автомобильном ходу│      │       │       │      │      │

│        │при работе на     │      │       │       │      │      │

│        │монтаже           │      │       │       │      │      │

│        │технологического  │      │       │       │      │      │

│        │оборудования 10 т │      │       │       │      │      │

│ 040502 │Установки для     │маш.-ч│ 2,19  │ 2,59  │  -   │  -   │

│        │сварки ручной     │      │       │       │      │      │

│        │дуговой           │      │       │       │      │      │

│        │(постоянного тока)│      │       │       │      │      │

│ 400001 │Автомобили        │маш.-ч│ 0,95  │ 1,16  │  -   │  -   │

│        │бортовые          │      │       │       │      │      │

│        │грузоподъемностью │      │       │       │      │      │

│        │до 5 т            │      │       │       │      │      │

├────────┼──────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┤

│    4   │МАТЕРИАЛЫ         │      │       │       │      │      │

│101-0091│Болты с шестигран-│  т   │ 0,001 │ 0,001 │  -   │  -   │

│        │ной головкой      │      │       │       │      │      │

│        │диаметром резьбы  │      │       │       │      │      │

│        │12 - (14) мм      │      │       │       │      │      │

│101-0818│Проволока светлая │  т   │0,00002│0,00002│  -   │  -   │

│        │диаметром 3,0 мм  │      │       │       │      │      │

│101-1480│Шурупы с полу-    │  т   │0,0001 │0,0001 │  -   │  -   │

│        │круглой головкой  │      │       │       │      │      │

│        │3,5 x 35 мм       │      │       │       │      │      │

│101-1529│Электроды         │  т   │ 0,001 │0,0014 │  -   │  -   │

│        │диаметром 6 мм Э42│      │       │       │      │      │

│101-1928│Болты распорные   │ шт.  │  19   │  19   │  -   │  -   │

│        │МР 12 x 100       │      │       │       │      │      │

│101-1963│Канифоль сосновая │  кг  │0,0015 │0,0015 │  -   │  -   │

│101-2044│Шайбы оцинкованные│  кг  │ 0,01  │ 0,01  │  -   │  -   │

│        │диаметр 12 мм     │      │       │       │      │      │

│101-2161│Рукава металличес-│  м   │   3   │   3   │  -   │  -   │

│        │кие диаметром     │      │       │       │      │      │

│        │15 мм РЗ-Ц-Х      │      │       │       │      │      │

│101-9502│Лента киперная    │ 10 м │  0,3  │  0,3  │  -   │  -   │

│110-0171│Сталь полосовая   │  т   │ 0,001 │ 0,001 │  -   │  -   │

│        │40 x 4 мм         │      │       │       │      │      │

│113-0079│Лак БТ-577        │  т   │0,0002 │0,0002 │  -   │  -   │

│113-0246│Эмаль ПФ-115 серая│  т   │0,0001 │0,0001 │  -   │  -   │

│500-9264│Трубка            │  кг  │ 0,11  │ 0,11  │  -   │  -   │

│        │полихлорвиниловая │      │       │       │      │      │

│500-9308│Лента стяжная     │  кг  │ 0,01  │ 0,01  │  -   │  -   │

│        │зубчатая          │      │       │       │      │      │

│522-0076│Припои оловянно-  │  кг  │ 0,03  │ 0,03  │  -   │  -   │

│        │свинцовые         │      │       │       │      │      │

│        │бессурьмянистые   │      │       │       │      │      │

│        │марки ПОС40       │      │       │       │      │      │

│544-0089│Лента липкая      │  кг  │ 0,08  │ 0,08  │  -   │  -   │

│        │изоляционная на   │      │       │       │      │      │

│        │поликасиновом     │      │       │       │      │      │

│        │компаунде марки   │      │       │       │      │      │

│        │ЛСЭПЛ, шириной    │      │       │       │      │      │

│        │20 - 30 мм,       │      │       │       │      │      │

│        │толщиной от       │      │       │       │      │      │

│        │0,14 до 0,19 мм   │      │       │       │      │      │

│        │включительно      │      │       │       │      │      │

└────────┴──────────────────┴──────┴───────┴───────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр │Наименование элемента│ Ед.  │03-05-│03-05-│03-05-│03-05-│

│ресурса│       затрат        │измер.│004-13│004-14│004-15│004-16│

├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   1   │Затраты труда        │чел.-ч│ 11,9 │ 11,9 │  26  │  27  │

│       │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │

│  1.1  │Средний разряд работы│      │ 3,1  │ 3,4  │ 3,3  │ 3,3  │

└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНм 03-05-005

Лифты малогрузовые и грузовые тротуарные со скоростью

движения кабины до 0,5 м/с

Измеритель: 1 лифт (нормы 1 - 3); остановка (норма 4); м (норма 5); шахтная дверь (нормы 6 - 8)

             Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью

             движения кабины до 0,5 м/с, грузоподъемностью 100 кг на

03-05-005-01    6 остановок в глухой шахте, высота шахты 21 м

03-05-005-02    2 остановки в металлокаркасной шахте,

                высота шахты 7 м

03-05-005-03    Лифт грузовой тротуарный со скоростью движения

                кабины до 0,5 м/с, на 3 остановки,

                грузоподъемностью 500 кг, высота шахты 8,3 м

             Добавлять или уменьшать за

03-05-005-04    каждую остановку, более или менее указанных

                в характеристике малогрузового лифта

                грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок

03-05-005-05    1 м высоты шахты, более или менее указанной

                в характеристике малогрузового лифта

                грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок

             Добавлять или уменьшать за каждую дополнительную

             шахтную дверь при проходной кабине для лифтов

             грузоподъемностью 100 кг

03-05-005-06    на 6 остановок в глухой шахте

03-05-005-07    в металлокаркасной шахте

03-05-005-08    Установка дополнительной шахтной двери при

                проходной кабине (платформе) тротуарного лифта

┌────────┬───────────────┬──────┬───────┬────────┬───────┬───────┐

│  Шифр  │ Наименование  │ Ед.  │03-05- │ 03-05- │03-05- │03-05- │

│ресурса │   элемента    │измер.│005-01 │ 005-02 │005-03 │005-04 │

│        │    затрат     │      │       │        │       │       │

├────────┼───────────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┤

│   1    │Затраты труда  │чел.-ч│  377  │  108   │  378  │ 24,5  │

│        │рабочих-       │      │       │        │       │       │

│        │строителей     │      │       │        │       │       │

│  1.1   │Средний разряд │      │  3,3  │  3,2   │  3,2  │  3,1  │

│        │работы         │      │       │        │       │       │

│   2    │Затраты труда  │чел.-ч│ 1,15  │  1,1   │  1,5  │ 0,15  │

│        │машинистов     │      │       │        │       │       │

├────────┼───────────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┤

│   3    │МАШИНЫ И       │      │       │        │       │       │

│        │МЕХАНИЗМЫ      │      │       │        │       │       │

│ 021102 │Краны на       │маш.-ч│ 0,58  │  0,55  │ 0,75  │ 0,08  │

│        │автомобильном  │      │       │        │       │       │

│        │ходу при рабо- │      │       │        │       │       │

│        │те на монтаже  │      │       │        │       │       │

│        │технологичес-  │      │       │        │       │       │

│        │кого оборудо-  │      │       │        │       │       │

│        │вания 10 т     │      │       │        │       │       │

│ 030404 │Лебедки        │маш.-ч│ 48,69 │ 13,46  │ 36,45 │   -   │

│        │электрические  │      │       │        │       │       │

│        │тяговым усили- │      │       │        │       │       │

│        │ем до 31,39    │      │       │        │       │       │

│        │(3,2) кН (т)   │      │       │        │       │       │

│ 040502 │Установки для  │маш.-ч│ 17,63 │   -    │   -   │ 1,52  │

│        │сварки ручной  │      │       │        │       │       │

│        │дуговой        │      │       │        │       │       │

│        │(постоянного   │      │       │        │       │       │

│        │тока)          │      │       │        │       │       │

│ 400001 │Автомобили     │маш.-ч│ 0,58  │  0,55  │ 0,75  │ 0,08  │

│        │бортовые гру-  │      │       │        │       │       │

│        │зоподъемностью │      │       │        │       │       │

│        │до 5 т         │      │       │        │       │       │

├────────┼───────────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ      │      │       │        │       │       │

│101-0091│Болты с        │  т   │ 0,015 │ 0,006  │ 0,015 │0,0006 │

│        │шестигранной   │      │       │        │       │       │

│        │головкой диа-  │      │       │        │       │       │

│        │метром резьбы  │      │       │        │       │       │

│        │12 - (14) мм   │      │       │        │       │       │

│101-0818│Проволока      │  т   │0,00015│0,00002 │0,00015│0,00002│

│        │светлая диа-   │      │       │        │       │       │

│        │метром 3,0 мм  │      │       │        │       │       │

│101-1480│Шурупы с       │  т   │ 0,001 │ 0,001  │ 0,001 │0,0001 │

│        │полукруглой    │      │       │        │       │       │

│        │головкой       │      │       │        │       │       │

│        │3,5 x 35 мм    │      │       │        │       │       │

│101-1529│Электроды      │  т   │ 0,015 │   -    │   -   │0,0014 │

│        │диаметром      │      │       │        │       │       │

│        │6 мм Э42       │      │       │        │       │       │

│101-1928│Болты распорные│ шт.  │  115  │   30   │  115  │  19   │

│        │МР 12 x 100    │      │       │        │       │       │

│101-1963│Канифоль       │  кг  │ 0,015 │  0,01  │ 0,015 │0,0015 │

│        │сосновая       │      │       │        │       │       │

│101-2044│Шайбы          │  кг  │  0,1  │  0,07  │  0,1  │ 0,007 │

│        │оцинкованные   │      │       │        │       │       │

│        │диаметр 12 мм  │      │       │        │       │       │

│101-2161│Рукава         │  м   │  50   │   14   │  50   │   3   │

│        │металлические  │      │       │        │       │       │

│        │диаметром      │      │       │        │       │       │

│        │15 мм РЗ-Ц-Х   │      │       │        │       │       │

│101-9502│Лента киперная │ 10 м │   2   │   1    │   2   │  0,3  │

│110-0171│Сталь полосо-  │  т   │ 0,014 │ 0,005  │ 0,014 │ 0,001 │

│        │вая 40 x 4 мм  │      │       │        │       │       │

│113-0079│Лак БТ-577     │  т   │ 0,002 │ 0,001  │0,0025 │0,0002 │

│113-0246│Эмаль ПФ-115   │  т   │ 0,001 │ 0,0005 │ 0,001 │0,0001 │

│        │серая          │      │       │        │       │       │

│411-0041│Электроэнергия │квт-ч │  21   │  8,7   │ 125,7 │   -   │

│500-9264│Трубка поли-   │  кг  │  0,8  │  0,4   │  0,8  │ 0,11  │

│        │хлорвиниловая  │      │       │        │       │       │

│500-9308│Лента стяжная  │  кг  │  0,2  │  0,1   │  0,2  │ 0,01  │

│        │зубчатая       │      │       │        │       │       │

│522-0076│Припои         │  кг  │ 0,15  │  0,1   │ 0,15  │ 0,03  │

│        │оловянно-      │      │       │        │       │       │

│        │свинцовые      │      │       │        │       │       │

│        │бессурьмянистые│      │       │        │       │       │

│        │марки ПОС40    │      │       │        │       │       │

│544-0089│Лента липкая   │  кг  │  0,5  │  0,1   │  0,5  │ 0,08  │

│        │изоляционная на│      │       │        │       │       │

│        │поликасиновом  │      │       │        │       │       │

│        │компаунде марки│      │       │        │       │       │

│        │ЛСЭПЛ, шириной │      │       │        │       │       │

│        │20 - 30 мм,    │      │       │        │       │       │

│        │толщиной от    │      │       │        │       │       │

│        │0,14 до 0,19 мм│      │       │        │       │       │

│        │включительно   │      │       │        │       │       │

├────────┼───────────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┤

│   5    │Масса          │  т   │  1,5  │  1,1   │   2   │   -   │

│        │оборудования   │      │       │        │       │       │

└────────┴───────────────┴──────┴───────┴────────┴───────┴───────┘

┌────────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │Наименование элемента│ Ед.  │03-05-│03-05-│03-05-│03-05-│

│ресурса │       затрат        │измер.│005-05│005-06│005-07│005-08│

├────────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   1    │Затраты труда        │чел.-ч│ 6,3  │ 18,7 │  7   │ 23,7 │

│        │рабочих-строителей   │      │      │      │      │      │

├────────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│  1.1   │Средний разряд работы│      │ 3,2  │ 3,2  │ 3,1  │ 3,2  │

└────────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

СБОРНИК ГЭСНм N 6 "ТЕПЛОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ"

ИЗМЕНЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

напечатано:

п. 4.а. "1000 м по нормам отдела 01 раздела 1 (элементы котлов паропроизводительностью 420 т/ч), раздела 2, отдела 4 (турбоагрегаты мощностью до 80 МВт)"

следует читать:

п. 4.а. "1000 м по нормам отдела 01 раздела 1 (элементы котлов паропроизводительностью 420 т/ч), разделов 2 и 3, отдела 4 (турбоагрегаты мощностью до 80 МВт)".

ОТДЕЛ 01. ПАРОВЫЕ И ВОДОГРЕЙНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ КОТЛЫ

ИЗМЕНЕНИЯ К ВВОДНЫМ УКАЗАНИЯМ

напечатано:

п. 1.б. "(по разделу 1 для паровых котлов паропроизводительностью 160 т/ч и более, по разделу 2 для водогрейных котлов теплопроизводительностью 116,3 и 209 МВт)"

следует читать:

п. 1.6. "(по разделу 1 для паровых котлов паропроизводительностью 160 т/ч и более, по разделу 3 для водогрейных котлов теплопроизводительностью 116,3 и 209 МВт)".

СБОРНИК ГЭСНм N 7 "КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ,

НАСОСЫ И ВЕНТИЛЯТОРЫ"

ИЗМЕНЕНИЯ К НОРМАМ

ОТДЕЛ 02. КОМПРЕССОРНЫЕ И НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ, ВИНТОВЫЕ, ВОДОКОЛЬЦЕВЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ,

ГАЗОВОЗДУХОДУВКИ И ТУРБОКОМПРЕССОРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

АГРЕГАТЫ И МАШИНЫ

Таблица ГЭСНм 07-02-001

Компрессорные и нагнетательные установки

однокорпусные с горизонтальным разъемом корпуса

напечатано:

┌────────┬─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │Наименование │ Ед.  │07-02-│07-02-│07-02-│07-02-│07-02-│

│ресурса │  элементов  │измер.│001-15│001-16│001-17│001-18│001-19│

│        │   затрат    │      │      │      │      │      │      │

├────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ    │      │      │      │      │      │      │

│411-0022│Пар          │  т   │ 160  │ 252  │ 1424 │ 2881 │ 7900 │

└────────┴─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

следует читать:

┌────────┬─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │Наименование │ Ед.  │07-02-│07-02-│07-02-│07-02-│07-02-│

│ресурса │  элементов  │измер.│001-15│001-16│001-17│001-18│001-19│

│        │   затрат    │      │      │      │      │      │      │

├────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ    │      │      │      │      │      │      │

│411-0022│Пар          │  т   │  16  │ 25,2 │142,4 │ 288,1│ 790  │

└────────┴─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНм 07-02-002

Компрессорные установки двухкорпусные

с горизонтальным разъемом корпуса

напечатано:

┌────────┬─────────────────────────────────┬──────┬───────┬──────┐

│  Шифр  │  Наименование элементов затрат  │ Ед.  │07-02- │07-02-│

│ресурса │                                 │измер.│002-05 │002-06│

├────────┼─────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ                        │      │       │      │

│411-0022│Пар                              │  т   │ 7100  │ 7900 │

└────────┴─────────────────────────────────┴──────┴───────┴──────┘

следует читать:

┌────────┬─────────────────────────────────┬──────┬───────┬──────┐

│  Шифр  │  Наименование элементов затрат  │ Ед.  │07-02- │07-02-│

│ресурса │                                 │измер.│002-05 │002-06│

├────────┼─────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ                        │      │       │      │

│411-0022│Пар                              │  т   │  710  │ 790  │

└────────┴─────────────────────────────────┴──────┴───────┴──────┘

ОТДЕЛ 03. ВЕНТИЛЯТОРЫ И ДЫМОСОСЫ

Таблица ГЭСНм 07-03-003

Вентиляторы дутьевые центробежные одностороннего

и двустороннего всасывания и осевые двухступенчатые

напечатано:

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬──────┐

│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │07-03-│07-03-│07-03- │07-03-│

│ресурса │  элементов затрат  │измер.│003-01│003-02│003-03 │003-04│

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ           │      │      │      │       │      │

│201-9247│Масло турбинное     │  кг  │  10  │  10  │  10   │  15  │

└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┘

┌────────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │07-03-│07-03-│07-03-│07-03-│

│ресурса │  элементов затрат   │измер.│003-05│003-06│003-07│003-08│

├────────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ            │      │      │      │      │      │

│201-9247│Масло турбинное      │  кг  │  15  │  15  │  15  │  -   │

└────────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │07-03-│07-03-│07-03-│

│ресурса │          затрат           │измер.│003-09│003-10│003-11│

├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ                  │      │      │      │      │

│540-0042│Пропан-бутан, смесь        │  кг  │ 3,14 │ 3,4  │ 7,3  │

│        │техническая                │      │      │      │      │

└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

следует читать:

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │07-03-│07-03-│07-03-│07-03-│

│ресурса │  элементов затрат  │измер.│003-01│003-02│003-03│003-04│

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ           │      │      │      │      │      │

│101-9247│Масло турбинное     │  кг  │  10  │  10  │  10  │  15  │

└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │07-03-│07-03-│07-03-│07-03-│

│ресурса │  элементов затрат  │измер.│003-05│003-06│003-07│003-08│

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ           │      │      │      │      │      │

│101-9247│Масло турбинное     │  кг  │  15  │  15  │  15  │  -   │

└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │   Наименование элементов  │ Ед.  │07-03-│07-03-│07-03-│

│ресурса │           затрат          │измер.│003-09│003-10│003-11│

├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ                  │      │      │      │      │

│542-0042│Пропан-бутан, смесь        │  кг  │ 3,14 │ 3,4  │ 7,3  │

│        │техническая                │      │      │      │      │

└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

ОТДЕЛ 04. НАСОСЫ

Таблица ГЭСНм 07-04-016

Паротурбонасосы питательные

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду норма 07-04-016-01, а не норма 07-03-003-01.

напечатано:

┌────────┬─────────────────────────────────────────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │      Наименование элементов затрат      │ Ед.  │07-03-│

│ресурса │                                         │измер.│003-01│

├────────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ                                │      │      │

│201-9160│Подкладки металлические                  │  кг  │  46  │

└────────┴─────────────────────────────────────────┴──────┴──────┘

следует читать:

┌────────┬─────────────────────────────────────────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │      Наименование элементов затрат      │ Ед.  │07-03-│

│ресурса │                                         │измер.│003-01│

├────────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ                                │      │      │

│201-9180│Подкладки металлические                  │  кг  │  46  │

└────────┴─────────────────────────────────────────┴──────┴──────┘

СБОРНИК ГЭСНм N 8 "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ"

ОТДЕЛ 01. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ

ИЗМЕНЕНИЯ К ВВОДНЫМ УКАЗАНИЯМ К РАЗДЕЛУ 5

напечатано:

4. В нормах не учтен расход следующих материальных ресурсов:

- плит проходных;

- стеллажей.

следует читать:

4. В нормах не учтен расход следующих материальных ресурсов:

- плит проходных;

- стеллажей деревянных.

ИЗМЕНЕНИЯ К НОРМАМ

Таблица ГЭСНм 08-01-025

Подстанции комплектные трансформаторные и блоки

с оборудованием для комплектных подстанций

напечатано:

┌─────────┬────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр   │Наименование│ Ед.  │08-01-│08-01-│08-01-│08-01-│08-01-│

│ ресурса │  элементов │измер.│025-07│025-08│025-09│025-10│025-11│

│         │   затрат   │      │      │      │      │      │      │

├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    4    │МАТЕРИАЛЫ   │      │      │      │      │      │      │

│500-9502 │Бирки-      │ 100  │21,16 │47,61 │ 52,9 │26,76 │46,02 │

│         │оконцеватели│ шт.  │      │      │      │      │      │

└─────────┴────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌─────────┬────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр   │Наименование│ Ед.  │08-01-│08-01-│08-01-│08-01-│08-01-│

│ ресурса │  элементов │измер.│025-12│025-13│025-14│025-15│025-16│

│         │   затрат   │      │      │      │      │      │      │

├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    4    │МАТЕРИАЛЫ   │      │      │      │      │      │      │

│500-9502 │Бирки-      │ 100  │74,46 │28,86 │60,21 │  75  │26,76 │

│         │оконцеватели│ шт.  │      │      │      │      │      │

└─────────┴────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌─────────┬────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр   │Наименование│ Ед.  │08-01-│08-01-│08-01-│08-01-│08-01-│

│ ресурса │  элементов │измер.│025-17│025-18│025-19│025-20│025-21│

│         │   затрат   │      │      │      │      │      │      │

├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    4    │МАТЕРИАЛЫ   │      │      │      │      │      │      │

│500-9502 │Бирки-      │ 100  │60,21 │ 66,9 │55,26 │71,28 │ 79,2 │

│         │оконцеватели│ шт.  │      │      │      │      │      │

└─────────┴────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

следует читать:

┌─────────┬────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр   │Наименование│ Ед.  │08-01-│08-01-│08-01-│08-01-│08-01-│

│ ресурса │  элементов │измер.│025-07│025-08│025-09│025-10│025-11│

│         │   затрат   │      │      │      │      │      │      │

├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    4    │МАТЕРИАЛЫ   │      │      │      │      │      │      │

│500-9502 │Бирки-      │ 100  │0,2116│0,4761│0,529 │0,2676│0,4602│

│         │оконцеватели│ шт.  │      │      │      │      │      │

└─────────┴────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌─────────┬────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр   │Наименование│ Ед.  │08-01-│08-01-│08-01-│08-01-│08-01-│

│ ресурса │  элементов │измер.│025-12│025-13│025-14│025-15│025-16│

│         │   затрат   │      │      │      │      │      │      │

├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    4    │МАТЕРИАЛЫ   │      │      │      │      │      │      │

│500-9502 │Бирки-      │ 100  │0,7446│0,2886│0,6021│ 0,75 │0,2676│

│         │оконцеватели│ шт.  │      │      │      │      │      │

└─────────┴────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌─────────┬────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр   │Наименование│ Ед.  │08-01-│08-01-│08-01-│08-01-│08-01-│

│ ресурса │  элементов │измер.│025-17│025-18│025-19│025-20│025-21│

│         │   затрат   │      │      │      │      │      │      │

├─────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    4    │МАТЕРИАЛЫ   │      │      │      │      │      │      │

│500-9502 │Бирки-      │ 100  │0,6021│0,669 │0,5526│0,7128│0,792 │

│         │оконцеватели│ шт.  │      │      │      │      │      │

└─────────┴────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

ОТДЕЛ 02. КАНАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

ИЗМЕНЕНИЯ К ВВОДНЫМ УКАЗАНИЯМ К РАЗДЕЛУ 6.

СЕТИ ПРОВОДОК В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ

напечатано:

2. В нормах не учтены затраты на:

- установку конструкций для крепления лотков, определяемые по норме 08-01-87-3;

следует читать:

2. В нормах не учтены затраты на:

- установку конструкций для крепления лотков, определяемые по норме 08-01-087-3;

ИЗМЕНЕНИЯ К НОРМАМ

Таблица ГЭСНм 08-02-397

Профили перфорированные монтажные

напечатано:

Измеритель: 100 шт.

следует читать:

Измеритель: 100 м

Таблица ГЭСНм 08-02-406

Конструкции металлические для труб

напечатано:

┌─────────┬────────────────────────────────┬──────┬───────┬──────┐

│  Шифр   │ Наименование элементов затрат  │ Ед.  │08-02- │08-02-│

│ ресурса │                                │измер.│406-01 │406-02│

├─────────┼────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┤

│    4    │МАТЕРИАЛЫ                       │      │       │      │

│101-1641 │Сталь угловая, равнополочная,   │  т   │ 1,03  │  -   │

│         │марка стали ВСт3кп2 размером    │      │       │      │

│         │50 x 50 x 5 мм                  │      │       │      │

│101-1755 │Сталь полосовая спокойная марки │  т   │ 1,03  │  -   │

│         │Ст3сп, шириной 50 - 200 мм,     │      │       │      │

│         │толщиной 4 - 5 мм               │      │       │      │

└─────────┴────────────────────────────────┴──────┴───────┴──────┘

следует читать:

┌─────────┬────────────────────────────────┬──────┬───────┬──────┐

│  Шифр   │ Наименование элементов затрат  │ Ед.  │08-02- │08-02-│

│ ресурса │                                │измер.│406-01 │406-02│

├─────────┼────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┤

│    4    │МАТЕРИАЛЫ                       │      │       │      │

│101-1641 │Сталь угловая, равнополочная,   │  т   │ 0,515 │  -   │

│         │марка стали ВСт3кп2 размером    │      │       │      │

│         │50 x 50 x 5 мм                  │      │       │      │

│101-1755 │Сталь полосовая спокойная марки │  т   │ 0,515 │  -   │

│         │Ст3сп, шириной 50 - 200 мм,     │      │       │      │

│         │толщиной 4 - 5 мм               │      │       │      │

└─────────┴────────────────────────────────┴──────┴───────┴──────┘

Читать в следующей редакции:

Таблица ГЭСНм 08-02-452

Шины для мощных алюминиевых электролизных ванн

Состав работ: Монтаж: 1. Прокладка пакетов шин. 2. Установка анодных стояков. 3. Соединение анодных стояков с пакетами шин. 4. Сварка.

Изготовление: 5. Правка шин на ребро и плоскость. 6. Резка. 7. Гибка. 8. Сварка. 9. Приварка вкладышей. 10. Сборка шинного пакета. 11. Маркировка. 12. Присоединение.

Измеритель: т

             Катодная ошиновка электролизера на 175 кА

             с применением электродуговой сварки:

08-02-452-01    изготовление и монтаж

08-02-452-02    монтаж без заготовки

             Катодная ошиновка электролизера на 175 кА

             с применением аргонодуговой сварки:

08-02-452-03    изготовление и монтаж

08-02-452-04    монтаж без заготовки

             Катодная ошиновка электролизера на 255 кА,

             включая пакеты, стояки и гибкую часть стояков,

             с применением аргонодуговой сварки:

08-02-452-05    изготовление и монтаж

08-02-452-06    монтаж без заготовки

08-02-452-07    Монтаж без заготовки анодных шин с гибкими

                пакетами для алюминиевых электролизеров

                на 175 кА - 255 кА

┌─────────┬──────────────┬──────┬────────┬───────┬───────┬───────┐

│  Шифр   │ Наименование │ Ед.  │ 08-02- │08-02- │08-02- │08-02- │

│ ресурса │   элемента   │измер.│ 452-01 │452-02 │452-03 │452-04 │

│         │    затрат    │      │        │       │       │       │

├─────────┼──────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│    1    │Затраты труда │чел.-ч│  11,9  │ 3,24  │ 31,1  │ 17,5  │

│         │рабочих-      │      │        │       │       │       │

│         │строителей    │      │        │       │       │       │

│   1.1   │Средний разряд│      │  4,2   │  4,2  │  4,2  │  4,2  │

│         │работы        │      │        │       │       │       │

│    2    │Затраты труда │чел.-ч│  3,64  │ 1,81  │ 3,64  │ 1,81  │

│         │машинистов    │      │        │       │       │       │

├─────────┼──────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│    3    │МАШИНЫ И      │      │        │       │       │       │

│         │МЕХАНИЗМЫ     │      │        │       │       │       │

│ 020815  │Краны мостовые│маш.-ч│  1,82  │ 1,13  │ 1,82  │ 1,13  │

│         │электрические │      │        │       │       │       │

│         │при работе на │      │        │       │       │       │

│         │монтаже техно-│      │        │       │       │       │

│         │логического   │      │        │       │       │       │

│         │оборудования  │      │        │       │       │       │

│         │общего назна- │      │        │       │       │       │

│         │чения 50 т    │      │        │       │       │       │

│ 021102  │Краны на      │маш.-ч│  0,34  │ 0,34  │ 0,34  │ 0,34  │

│         │автомобильном │      │        │       │       │       │

│         │ходу при рабо-│      │        │       │       │       │

│         │те на монтаже │      │        │       │       │       │

│         │технологичес- │      │        │       │       │       │

│         │кого оборудо- │      │        │       │       │       │

│         │вания 10 т    │      │        │       │       │       │

│ 040400  │Полуавтоматы  │маш.-ч│   -    │   -   │ 6,88  │ 5,87  │

│         │сварочные с   │      │        │       │       │       │

│         │номинальным   │      │        │       │       │       │

│         │сварочным то- │      │        │       │       │       │

│         │ком 40 - 500 А│      │        │       │       │       │

│ 040502  │Установки для │маш.-ч│  4,32  │ 1,65  │ 1,52  │   -   │

│         │сварки ручной │      │        │       │       │       │

│         │дуговой (пос- │      │        │       │       │       │

│         │тоянного тока)│      │        │       │       │       │

│ 331003  │Станки        │маш.-ч│  0,24  │   -   │ 0,24  │   -   │

│         │фрезерные     │      │        │       │       │       │

│ 350481  │Пресс-ножницы │маш.-ч│  0,22  │   -   │ 0,22  │   -   │

│         │комбинирован- │      │        │       │       │       │

│         │ные           │      │        │       │       │       │

│ 350751  │Станки с элек-│маш.-ч│  0,22  │   -   │ 0,22  │   -   │

│         │тромеханичес- │      │        │       │       │       │

│         │ким приводом  │      │        │       │       │       │

│         │для размотки  │      │        │       │       │       │

│         │рулонного     │      │        │       │       │       │

│         │материала     │      │        │       │       │       │

│ 351201  │Шинотрубогибы │маш.-ч│  0,46  │   -   │ 0,46  │   -   │

│ 400002  │Автомобили    │маш.-ч│  0,34  │ 0,34  │ 0,34  │ 0,34  │

│         │бортовые гру- │      │        │       │       │       │

│         │зоподъемностью│      │        │       │       │       │

│         │до 8 т        │      │        │       │       │       │

├─────────┼──────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│    4    │МАТЕРИАЛЫ     │      │        │       │       │       │

│101-0021 │Асбестовый    │  т   │0,00121 │0,00091│   -   │0,00167│

│         │картон общего │      │        │       │       │       │

│         │назначения    │      │        │       │       │       │

│         │(КАОН-1) тол- │      │        │       │       │       │

│         │щиной 4 и 6 мм│      │        │       │       │       │

│101-0217 │Гидростекло-  │  м2  │  0,4   │  0,4  │   -   │ 0,04  │

│         │изол          │      │        │       │       │       │

│101-0803 │Проволока     │  т   │   -    │   -   │0,00276│0,00115│

│         │наплавочная   │      │        │       │       │       │

│         │диаметром     │      │        │       │       │       │

│         │2 мм, марка   │      │        │       │       │       │

│         │ПП-Нп-30Х4Г2М │      │        │       │       │       │

│101-9535 │Электроды     │  кг  │  0,9   │  0,3  │ 0,61  │   -   │

│         │угольные      │      │        │       │       │       │

│500-9830 │Стеклотекс-   │  кг  │  7,67  │ 1,82  │ 5,91  │   -   │

│         │толит         │      │        │       │       │       │

│520-0009 │Прутки из     │  т   │0,01649 │0,00751│0,01045│   -   │

│         │аллюминиевых  │      │        │       │       │       │

│         │сплавов марки │      │        │       │       │       │

│         │АД1, круглого │      │        │       │       │       │

│         │сечения,      │      │        │       │       │       │

│         │нормальной    │      │        │       │       │       │

│         │точности и    │      │        │       │       │       │

│         │прочности,    │      │        │       │       │       │

│         │немерной дли- │      │        │       │       │       │

│         │ны, диаметром │      │        │       │       │       │

│         │135 - 200 мм  │      │        │       │       │       │

│542-0008 │Аргон         │  м3  │   -    │   -   │ 1,53  │ 1,16  │

│         │газообразный, │      │        │       │       │       │

│         │сорт 1        │      │        │       │       │       │

│542-9010 │Флюс ВАМИ     │  кг  │  1,39  │ 0,36  │ 0,49  │   -   │

└─────────┴──────────────┴──────┴────────┴───────┴───────┴───────┘

┌────────┬───────────────────────┬──────┬────────┬───────┬───────┐

│  Шифр  │ Наименование элемента │ Ед.  │ 08-02- │08-02- │08-02- │

│ ресурса│        затрат         │измер.│ 452-05 │452-06 │452-07 │

├────────┼───────────────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┤

│    1   │Затраты труда рабочих- │чел.-ч│  53,8  │ 34,7  │ 6,59  │

│        │строителей             │      │        │       │       │

│   1.1  │Средний разряд работы  │      │  4,3   │  4,3  │  4,8  │

│    2   │Затраты труда          │чел.-ч│  4,34  │ 1,81  │ 1,06  │

│        │машинистов             │      │        │       │       │

├────────┼───────────────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┤

│    3   │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ     │      │        │       │       │

│ 020815 │Краны мостовые         │маш.-ч│  1,82  │ 1,13  │ 0,38  │

│        │электрические при      │      │        │       │       │

│        │работе на монтаже      │      │        │       │       │

│        │технологического       │      │        │       │       │

│        │оборудования общего    │      │        │       │       │

│        │назначения 50 т        │      │        │       │       │

│ 021102 │Краны на автомобильном │маш.-ч│  0,34  │ 0,34  │ 0,34  │

│        │ходу при работе на     │      │        │       │       │

│        │монтаже технологичес-  │      │        │       │       │

│        │кого оборудования 10 т │      │        │       │       │

│ 040400 │Полуавтоматы сварочные │маш.-ч│ 20,98  │ 14,88 │ 2,39  │

│        │с номинальным сварочным│      │        │       │       │

│        │током 40 - 500 А       │      │        │       │       │

│ 040502 │Установки для сварки   │маш.-ч│  1,21  │   -   │   -   │

│        │ручной дуговой         │      │        │       │       │

│        │(постоянного тока)     │      │        │       │       │

│ 331002 │Станки сверлильные     │маш.-ч│  0,12  │   -   │   -   │

│ 331003 │Станки фрезерные       │маш.-ч│  0,99  │   -   │   -   │

│ 350481 │Пресс-ножницы          │маш.-ч│  0,26  │   -   │   -   │

│        │комбинированные        │      │        │       │       │

│ 350751 │Станки с               │маш.-ч│  0,27  │   -   │   -   │

│        │электромеханическим    │      │        │       │       │

│        │приводом для размотки  │      │        │       │       │

│        │рулонного материала    │      │        │       │       │

│ 351200 │Кантователи шин        │маш.-ч│  0,05  │   -   │   -   │

│ 351201 │Шинотрубогибы          │маш.-ч│  0,06  │   -   │   -   │

│ 351210 │Рольганг приводной     │маш.-ч│  0,26  │   -   │   -   │

│        │стоечный               │      │        │       │       │

│ 400002 │Автомобили бортовые    │маш.-ч│  0,34  │ 0,34  │ 0,34  │

│        │грузоподъемностью      │      │        │       │       │

│        │до 8 т                 │      │        │       │       │

├────────┼───────────────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┤

│    4   │МАТЕРИАЛЫ              │      │        │       │       │

│101-0021│Асбестовый картон      │  т   │   -    │0,00334│   -   │

│        │общего назначения      │      │        │       │       │

│        │(КАОН-1) толщиной      │      │        │       │       │

│        │4 и 6 мм               │      │        │       │       │

│101-0217│Гидростеклоизол        │  м2  │  0,62  │ 0,62  │   -   │

│101-0803│Проволока наплавочная  │  т   │0,00729 │0,00503│0,00186│

│        │диаметром 2 мм, марка  │      │        │       │       │

│        │ПП-Нп-30Х4Г2М          │      │        │       │       │

│101-9535│Электроды угольные     │  кг  │  0,9   │   -   │   -   │

│201-9408│Конструкции стальные   │  т   │   -    │   -   │ 0,01  │

│        │индивидуальные         │      │        │       │       │

│        │решетчатые сварные     │      │        │       │       │

│        │массой до 0,1 т        │      │        │       │       │

│500-9606│Ацеид                  │  т   │   -    │ 0,01  │ 0,002 │

│520-0009│Прутки из аллюминиевых │  т   │0,00575 │   -   │0,00429│

│        │сплавов марки АД1,     │      │        │       │       │

│        │круглого сечения,      │      │        │       │       │

│        │нормальной точности    │      │        │       │       │

│        │и прочности, немерной  │      │        │       │       │

│        │длины, диаметром       │      │        │       │       │

│        │135 - 200 мм           │      │        │       │       │

│542-0008│Аргон газообразный,    │  м3  │  4,22  │ 2,91  │ 1,07  │

│        │сорт 1                 │      │        │       │       │

│542-9010│Флюс ВАМИ              │  кг  │  0,6   │   -   │   -   │

└────────┴───────────────────────┴──────┴────────┴───────┴───────┘

Таблица ГЭСНм 08-02-472

Заземляющие проводники

напечатано:

┌─────────┬──────────────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬──────┐

│  Шифр   │   Наименование   │ Ед.  │08-02-│08-02-│08-02- │08-02-│

│ ресурса │ элементов затрат │измер.│472-05│472-06│472-07 │472-08│

├─────────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤

│    4    │МАТЕРИАЛЫ         │      │      │      │       │      │

│101-1627 │Сталь углеродистая│  т   │  -   │0,004 │ 0,004 │0,004 │

│         │обыкновенного     │      │      │      │       │      │

│         │качества, марка   │      │      │      │       │      │

│         │стали ВСт3пс5,    │      │      │      │       │      │

│         │листовая толщиной │      │      │      │       │      │

│         │4 - 6 мм          │      │      │      │       │      │

└─────────┴──────────────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┘

следует читать:

┌─────────┬──────────────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬──────┐

│  Шифр   │   Наименование   │ Ед.  │08-02-│08-02-│08-02- │08-02-│

│ ресурса │ элементов затрат │измер.│472-05│472-06│472-07 │472-08│

├─────────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤

│    4    │МАТЕРИАЛЫ         │      │      │      │       │      │

│101-1627 │Сталь углеродистая│  т   │  -   │0,004 │ 0,004 │ 0,04 │

│         │обыкновенного     │      │      │      │       │      │

│         │качества, марка   │      │      │      │       │      │

│         │стали ВСт3пс5,    │      │      │      │       │      │

│         │листовая толщиной │      │      │      │       │      │

│         │4 - 6 мм          │      │      │      │       │      │

└─────────┴──────────────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┘

ОТДЕЛ 03. ЭЛЕКТРОСИЛОВЫЕ И ЭЛЕКТРООСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

ИЗМЕНЕНИЯ К ВВОДНЫМ УКАЗАНИЯМ К РАЗДЕЛУ 4.

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА

напечатано:

4. При реконструкции и расширении действующих электроустановок нормы на дополнительно устанавливаемые аппараты и приборы определяются по соответствующим нормам раздела 3 отдела 01 и раздела 6 отдела 02;

следует читать:

4. При реконструкции и расширении действующих электроустановок нормы на дополнительно устанавливаемые аппараты и приборы определяются по соответствующим нормам раздела 3 отдела 01 и раздела 3 отдела 03;

ДОПОЛНЕНИЯ К НОРМАМ

ОТДЕЛ 5. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ ГОРНОРУДНЫХ ВЫРАБОТОК

РАЗДЕЛ 1. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ДО 110 КВ В ГОРНОРУДНЫХ ВЫРАБОТКАХ

Вводные указания

1. В нормах учтены затраты на спуск барабана с кабелем и рабочих по стволу шахты и доставку по выработкам до места производства работ и на поверхность.

2. В нормах не учтены затраты на:

а) установку конструкций для крепления кабеля в горных выработках, кроме горизонтальных и наклонных с деревянной крепью, монтаж муфт и концевых разделок кабеля, определяемые по соответствующим нормам сборника;

б) окраску кабеля, определяемые по соответствующим нормам сборника.

3. При прокладке небронированных кабелей к затратам труда рабочих-монтажников по нормам таблиц с 08-05-002 по 8-05-005 следует применять коэффициент 0,9.

4. При работе в условиях, усложняющих производство работ, к нормам следует применять коэффициенты, приведенные в таблице:

┌───┬───────────┬─────────────────┬───────────────────────────────┐

│ N │   Номер   │     Условия     │         Коэффициенты          │

│п/п│  таблиц   │  производства   ├────────────────┬──────────────┤

│   │  (норм)   │      работ      │   к затратам   │  к времени   │

│   │           │                 │ труда рабочих- │ эксплуатации │

│   │           │                 │  монтажников   │   машин и    │

│   │           │                 │                │ механизмов и │

│   │           │                 │                │затратам труда│

│   │           │                 │                │  машинистов  │

├───┼───────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┤

│   │           │Производство     │                │              │

│   │           │работ в верти-   │                │              │

│   │           │кальных стволах  │                │              │

│   │           │глубиной, м:     │                │              │

├───┼───────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┤

│ 1 │08-05-001  │151 - 300        │      1,03      │      1       │

├───┼───────────┤                 ├────────────────┼──────────────┤

│   │08-05-008, │                 │      1,05      │      1       │

│   │08-05-009  │                 │                │              │

├───┼───────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┤

│ 2 │08-05-001  │301 - 500        │      1,07      │      1       │

├───┼───────────┤                 ├────────────────┼──────────────┤

│   │08-05-008, │                 │      1,11      │      1       │

│   │08-05-009  │                 │                │              │

├───┼───────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┤

│ 3 │08-05-001  │501 - 700        │      1,11      │      1       │

├───┼───────────┤                 ├────────────────┼──────────────┤

│   │08-05-008, │                 │      1,18      │      1       │

│   │08-05-009  │                 │                │              │

├───┼───────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┤

│ 4 │08-05-001  │701 - 1000       │      1,15      │      1       │

├───┼───────────┤                 ├────────────────┼──────────────┤

│   │08-05-008, │                 │      1,25      │      1       │

│   │08-05-009  │                 │                │              │

├───┼───────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┤

│ 5 │08-05-001  │1001 - 1300      │      1,16      │      1       │

├───┼───────────┤                 ├────────────────┼──────────────┤

│   │08-05-008, │                 │      1,27      │      1       │

│   │08-05-009  │                 │                │              │

├───┼───────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┤

│ 6 │08-05-001  │Свыше 1300       │      1,18      │      1       │

├───┼───────────┤                 ├────────────────┼──────────────┤

│   │08-05-008, │                 │      1,3       │      1       │

│   │08-05-009  │                 │                │              │

├───┼───────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┤

│   │           │При притоке воды │                │              │

│   │           │у рабочего места,│                │              │

│   │           │м3/ч:            │                │              │

├───┼───────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┤

│ 7 │08-05-001  │6 - 13           │      1,07      │      1       │

├───┼───────────┤                 ├────────────────┼──────────────┤

│   │08-05-008, │                 │      1,11      │      1       │

│   │08-05-009  │                 │                │              │

├───┼───────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┤

│ 8 │08-05-001  │13,1 - 20        │      1,15      │      1       │

├───┼───────────┤                 ├────────────────┼──────────────┤

│   │08-05-008, │                 │      1,25      │      1       │

│   │08-05-009  │                 │                │              │

├───┼───────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┤

│ 9 │08-05-001  │Свыше 20         │      1,21      │      1       │

├───┼───────────┤                 ├────────────────┼──────────────┤

│   │08-05-008, │                 │      1,33      │      1       │

│   │08-05-009  │                 │                │              │

├───┼───────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┤

│   │           │Производство     │                │              │

│   │           │работ в          │                │              │

│   │           │горизонтальных и │                │              │

│   │           │наклонных горных │                │              │

│   │           │выработках при:  │                │              │

├───┼───────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┤

│10 │08-05-002  │выделении воды   │      1,04      │     1,03     │

│   │    -      │из почвы         │                │              │

│   │08-05-007  │                 │                │              │

├───┼───────────┤                 ├────────────────┼──────────────┤

│   │08-05-015, │                 │      1,05      │      1       │

│   │08-05-016  │                 │                │              │

├───┼───────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┤

│11 │08-05-002  │капеже           │      1,09      │     1,05     │

│   │    -      │прерывающимися   │                │              │

│   │08-05-007  │струями          │                │              │

├───┼───────────┤                 ├────────────────┼──────────────┤

│   │08-05-015, │                 │      1,11      │      1       │

│   │08-05-016  │                 │                │              │

├───┼───────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┤

│12 │08-05-002  │сильном капеже   │      1,2       │     1,11     │

│   │    -      │непрерывающимися │                │              │

│   │08-05-007  │струями          │                │              │

├───┼───────────┤                 ├────────────────┼──────────────┤

│   │08-05-015, │                 │      1,25      │      1       │

│   │08-05-016  │                 │                │              │

├───┼───────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┤

│   │           │В наклонных      │                │              │

│   │           │выработках с     │                │              │

│   │           │углом наклона    │                │              │

│   │           │в град:          │                │              │

├───┼───────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┤

│13 │08-05-008  │13 - 30          │      1,16      │      1       │

│   │    -      │                 │                │              │

│   │08-05-010  │                 │                │              │

├───┼───────────┤                 ├────────────────┼──────────────┤

│   │08-05-003, │                 │      1,58      │     1,05     │

│   │08-05-005, │                 │                │              │

│   │08-05-007, │                 │                │              │

│   │08-05-038  │                 │                │              │

│   │    -      │                 │                │              │

│   │08-05-043, │                 │                │              │

│   │08-05-044, │                 │                │              │

│   │08-05-045  │                 │                │              │

├───┼───────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┤

│14 │08-05-008  │31 - 45          │      1,3       │      1       │

│   │    -      │                 │                │              │

│   │08-05-010  │                 │                │              │

├───┼───────────┤                 ├────────────────┼──────────────┤

│   │08-05-003, │                 │      1,69      │     1,08     │

│   │08-05-005, │                 │                │              │

│   │08-05-007, │                 │                │              │

│   │08-05-038  │                 │                │              │

│   │    -      │                 │                │              │

│   │08-05-043, │                 │                │              │

│   │08-05-044, │                 │                │              │

│   │08-05-045  │                 │                │              │

├───┼───────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┤

│15 │08-05-008  │свыше 45         │      1,54      │      1       │

│   │    -      │                 │                │              │

│   │08-05-010  │                 │                │              │

├───┼───────────┤                 ├────────────────┼──────────────┤

│   │08-05-003, │                 │      1,88      │     1,11     │

│   │08-05-005, │                 │                │              │

│   │08-05-007, │                 │                │              │

│   │08-05-038  │                 │                │              │

│   │    -      │                 │                │              │

│   │08-05-043, │                 │                │              │

│   │08-05-044, │                 │                │              │

│   │08-05-045  │                 │                │              │

├───┼───────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┤

│16 │08-05-001  │Производство     │      1,15      │     1,1      │

│   │    -      │работ в особых   │                │              │

│   │08-05-017  │условиях:        │                │              │

│   │           │одновременное    │                │              │

│   │           │выполнение       │                │              │

│   │           │горнопроходческих│                │              │

│   │           │или строительных │                │              │

│   │           │работ с          │                │              │

│   │           │электромонтажными│                │              │

└───┴───────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────────┘

Таблица ГЭСНм 08-05-001

Кабели в вертикальных стволах

Состав работ: 1. Навешивание каната лебедки на направляющий шкив на копре. 2. Подтягивание барабана с кабелем кабелепередвижчиками гусеничными к стволу. 3. Установка барабана на козлах, снятие боковой обшивки и проверка состояния изоляции кабеля. 4. Установка направляющих роликов. 5. Протаскивание кабеля от барабана в копер, привязывание груза к канату и опускание кабеля в ствол при помощи лебедки. 6. Временное крепление кабеля к канату киперной лентой. 7. Спуск и подъем людей по лестничному отделению в стволе, сопровождение кабеля по стволу. 8. Прием кабеля в трубном ходке и доставка его в подстанцию, постоянное крепление кабеля к армировке ствола сверху вниз со снятием временного крепления кабеля к канату. 9. Подъем каната из ствола и наматывание на барабан лебедки. 10. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 11. Маркировка.

Измеритель: 100 м кабеля

             Кабель массой 1 м, кг, до:

08-05-001-01    1,5

08-05-001-02    3

08-05-001-03    5

08-05-001-04    7

08-05-001-05    11

08-05-001-06    15

08-05-001-07    19

┌────────┬───────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │   Наименование    │  Ед.  │08-05-│08-05-│08-05-│08-05-│

│ресурса │  элемента затрат  │измер. │001-01│001-02│001-03│001-04│

├────────┼───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   1    │Затраты труда      │чел.-ч │32,41 │40,72 │48,04 │56,57 │

│        │рабочих-           │       │      │      │      │      │

│        │монтажников        │       │      │      │      │      │

│  1.1   │Средний разряд     │       │ 3,4  │ 3,4  │ 3,4  │ 3,4  │

│        │работы             │       │      │      │      │      │

│   2    │Затраты труда      │чел.-ч │ 8,57 │12,45 │15,97 │ 19,9 │

│        │машинистов         │       │      │      │      │      │

├────────┼───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ │       │      │      │      │      │

│ 021102 │Краны на           │маш.-ч │ 0,39 │ 1,08 │ 1,73 │ 2,47 │

│        │автомобильном ходу │       │      │      │      │      │

│        │при работе на      │       │      │      │      │      │

│        │монтаже            │       │      │      │      │      │

│        │технологического   │       │      │      │      │      │

│        │оборудования 10 т  │       │      │      │      │      │

│ 030203 │Домкраты           │маш.-ч │ 7,08 │ 9,35 │11,38 │ 13,6 │

│        │гидравлические     │       │      │      │      │      │

│        │грузоподъемностью  │       │      │      │      │      │

│        │63 т               │       │      │      │      │      │

│ 030408 │Лебедки            │маш.-ч │ 7,08 │ 9,35 │11,38 │ 13,6 │

│        │электрические      │       │      │      │      │      │

│        │тяговым усилием    │       │      │      │      │      │

│        │156,96 (16) кН (т) │       │      │      │      │      │

│ 040502 │Установки для      │маш.-ч │ 0,73 │ 0,73 │ 0,73 │ 0,73 │

│        │сварки ручной      │       │      │      │      │      │

│        │дуговой            │       │      │      │      │      │

│        │(постоянного тока) │       │      │      │      │      │

│ 300100 │Кабелепередвижчики │маш.-ч │ 0,71 │ 0,94 │ 1,13 │ 1,36 │

│        │на гусеничном ходу │       │      │      │      │      │

│ 400003 │Автомобили борто-  │маш.-ч │ 0,39 │ 1,08 │ 1,73 │ 2,47 │

│        │вые, грузоподъ-    │       │      │      │      │      │

│        │емность до 10 т    │       │      │      │      │      │

├────────┼───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ          │       │      │      │      │      │

│101-0324│Кислород           │  м3   │ 0,08 │ 0,08 │ 0,08 │ 0,08 │

│        │технический        │       │      │      │      │      │

│        │газообразный       │       │      │      │      │      │

│101-0865│Роли свинцовые     │   т   │0,0016│0,0016│0,0016│0,0016│

│        │марки С1, толщиной │       │      │      │      │      │

│        │1,0 мм             │       │      │      │      │      │

│101-1602│Ацетилен           │  м3   │ 0,14 │ 0,14 │ 0,14 │ 0,14 │

│        │газообразный       │       │      │      │      │      │

│        │технический        │       │      │      │      │      │

│101-1053│Двутавры с         │   т   │0,013 │0,013 │0,013 │ 0,02 │

│        │параллельными      │       │      │      │      │      │

│        │гранями полок      │       │      │      │      │      │

│        │нормальные "Б",    │       │      │      │      │      │

│        │сталь спокойная,   │       │      │      │      │      │

│        │N 26-40            │       │      │      │      │      │

│101-1922│Электроды          │  кг   │ 1,63 │ 1,63 │ 1,63 │ 1,63 │

│        │диаметром 3 мм     │       │      │      │      │      │

│        │ЭА 400/10У         │       │      │      │      │      │

│101-1800│Угловая равнопо-   │   т   │0,003 │0,003 │0,003 │0,003 │

│        │лочная сталь       │       │      │      │      │      │

│        │полуспокойная 18пс │       │      │      │      │      │

│        │шириной полок      │       │      │      │      │      │

│        │60 - 100 мм        │       │      │      │      │      │

│101-9850│Краска масляная    │  кг   │ 0,02 │ 0,02 │ 0,02 │ 0,02 │

│101-1112│Рифленый прокат    │   т   │0,002 │0,002 │0,002 │0,002 │

│        │ромбического       │       │      │      │      │      │

│        │рифления, шириной  │       │      │      │      │      │

│        │свыше 1 до 1,9 м   │       │      │      │      │      │

│        │из горячекатаных   │       │      │      │      │      │

│        │листов с обрезными │       │      │      │      │      │

│        │кромками сталь     │       │      │      │      │      │

│        │С235, толщиной     │       │      │      │      │      │

│        │6 мм               │       │      │      │      │      │

│110-0143│Канаты стальные    │ 10 м  │ 0,6  │ 0,6  │ 0,6  │ 0,6  │

│        │двойной свивки     │       │      │      │      │      │

│        │типа ТКЛ           │       │      │      │      │      │

│        │конструкции 6 x 37 │       │      │      │      │      │

│        │(1 + 6 + 15 + 15)  │       │      │      │      │      │

│        │+ 1 о.с, канат     │       │      │      │      │      │

│        │оцинкованный из    │       │      │      │      │      │

│        │проволоки марки В, │       │      │      │      │      │

│        │маркировочная      │       │      │      │      │      │

│        │группа 1770 н/мм2  │       │      │      │      │      │

│        │и менее диаметр    │       │      │      │      │      │

│        │каната 21,5 мм     │       │      │      │      │      │

│113-0079│Лак БТ-577         │   т   │0,003 │0,003 │0,003 │0,003 │

│500-9039│Скобы и накладки   │10 шт. │ 10,2 │ 10,2 │ 10,2 │ 10,2 │

│        │для крепления      │       │      │      │      │      │

│        │кабеля             │       │      │      │      │      │

│500-9040│Зажимы             │100 шт.│ 0,08 │ 0,08 │ 0,08 │ 0,08 │

│500-9062│Наконечники        │  шт.  │  2   │  2   │  2   │  2   │

│        │кабельные          │       │      │      │      │      │

│500-9500│Бирки              │100 шт.│ 0,02 │ 0,02 │ 0,02 │ 0,02 │

│        │маркировочные      │       │      │      │      │      │

│500-9623│Лента К226         │ 100 м │ 0,03 │ 0,03 │ 0,03 │ 0,03 │

│522-0077│Припои оловянно-   │  кг   │ 0,5  │ 0,5  │ 0,5  │ 0,5  │

│        │свинцовые          │       │      │      │      │      │

│        │бессурьмянистые    │       │      │      │      │      │

│        │марки ПОС30        │       │      │      │      │      │

└────────┴───────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌─────────┬─────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр   │  Наименование элемента  │ Ед.  │08-05-│08-05-│08-05-│

│ ресурса │         затрат          │измер.│001-05│001-06│001-07│

├─────────┼─────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    1    │Затраты труда рабочих-   │чел.-ч│70,25 │82,81 │96,39 │

│         │монтажников              │      │      │      │      │

│   1.1   │Средний разряд работы    │      │ 3,4  │ 3,4  │ 3,4  │

│    2    │Затраты труда машинистов │чел.-ч│25,77 │31,11 │35,17 │

├─────────┼─────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ       │      │      │      │      │

│ 021102  │Краны на автомобильном   │маш.-ч│ 3,38 │ 4,18 │ 4,18 │

│         │ходу при работе на       │      │      │      │      │

│         │монтаже технологического │      │      │      │      │

│         │оборудования 10 т        │      │      │      │      │

│ 030203  │Домкраты гидравлические  │маш.-ч│17,28 │20,68 │24,37 │

│         │грузоподъемностью 63 т   │      │      │      │      │

│ 030408  │Лебедки электрические    │маш.-ч│17,28 │20,68 │24,37 │

│         │тяговым усилием 156,96   │      │      │      │      │

│         │(16) кН (т)              │      │      │      │      │

│ 040502  │Установки для сварки     │маш.-ч│ 0,73 │ 0,73 │ 0,73 │

│         │ручной дуговой           │      │      │      │      │

│         │(постоянного тока)       │      │      │      │      │

│ 300100  │Кабелепередвижчики       │маш.-ч│ 1,73 │ 2,07 │ 2,44 │

│         │на гусеничном ходу       │      │      │      │      │

│ 400003  │Автомобили бортовые      │маш.-ч│ 3,38 │ 4,18 │ 4,18 │

│         │грузоподъемностью до 10 т│      │      │      │      │

├─────────┼─────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    4    │МАТЕРИАЛЫ                │      │      │      │      │

│101-0324 │Кислород технический     │  м3  │ 0,08 │ 0,08 │ 0,08 │

│         │газообразный             │      │      │      │      │

│101-0865 │Роли свинцовые марки     │  т   │0,0016│0,0016│0,0016│

│         │С1, толщиной 1,0 мм      │      │      │      │      │

│101-1602 │Ацетилен газообразный    │  м3  │ 0,14 │ 0,14 │ 0,14 │

│         │технический              │      │      │      │      │

│101-1053 │Двутавры с параллельными │  т   │0,023 │0,023 │0,023 │

│         │гранями полок нормальные │      │      │      │      │

│         │"Б", сталь спокойная,    │      │      │      │      │

│         │N 26-40                  │      │      │      │      │

│101-1922 │Электроды диаметром 3 мм │  кг  │ 1,63 │ 1,63 │ 1,63 │

│         │ЭА 400/10У               │      │      │      │      │

│101-1800 │Угловая равнополочная    │  т   │0,003 │0,003 │0,003 │

│         │сталь полуспокойная 18пс │      │      │      │      │

│         │шириной полок 60 - 100 мм│      │      │      │      │

│101-9850 │Краска масляная          │  кг  │ 0,02 │ 0,02 │ 0,02 │

│101-1112 │Рифленый прокат          │  т   │0,002 │0,002 │0,002 │

│         │ромбического рифления,   │      │      │      │      │

│         │шириной свыше 1 до 1,9 м │      │      │      │      │

│         │из горячекатаных листов с│      │      │      │      │

│         │обрезными кромками сталь │      │      │      │      │

│         │С235, толщиной 6 мм      │      │      │      │      │

│110-0143 │Канаты стальные двойной  │ 10 м │ 0,6  │ 0,6  │ 0,6  │

│         │свивки типа ТКЛ          │      │      │      │      │

│         │конструкции 6 x 37       │      │      │      │      │

│         │(1 + 6 + 15 + 15) +      │      │      │      │      │

│         │1 о.с, канат оцинкованный│      │      │      │      │

│         │из проволоки марки В,    │      │      │      │      │

│         │маркировочная группа     │      │      │      │      │

│         │1770 н/мм2 и менее       │      │      │      │      │

│         │диаметр каната 21,5 мм   │      │      │      │      │

│113-0079 │Лак БТ-577               │  т   │0,003 │0,003 │0,003 │

│500-9039 │Скобы и накладки для     │10 шт.│ 10,2 │ 10,2 │ 10,2 │

│         │крепления кабеля         │      │      │      │      │

│500-9040 │Зажимы                   │ 100  │ 0,08 │ 0,08 │ 0,08 │

│         │                         │ шт.  │      │      │      │

│500-9062 │Наконечники кабельные    │ шт.  │  2   │  2   │  2   │

│500-9500 │Бирки маркировочные      │ 100  │ 0,02 │ 0,02 │ 0,02 │

│         │                         │ шт.  │      │      │      │

│500-9623 │Лента К226               │100 м │ 0,03 │ 0,03 │ 0,03 │

│522-0077 │Припои оловянно-свинцовые│  кг  │ 0,5  │ 0,5  │ 0,5  │

│         │бессурьмянистые марки    │      │      │      │      │

│         │ПОС30                    │      │      │      │      │

└─────────┴─────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНм 08-05-002

Кабели по горизонтальным горным выработкам

с бетонной и металлической крепью

по установленным конструкциям с креплением

Состав работ: 1. Замер трассы и определение длины кабеля. 2. Подкатка барабана с кабелем к месту работы. 3. Снятие боковой обшивки барабана и проверка состояния изоляции кабеля. 4. Подвеска барабана с кабелем при помощи тали. 5. Установка и снятие роликов. 6. Раскатка кабеля с перерезкой его и временной заделкой концов после перерезки. 7. Укладка кабеля на установленные конструкции с креплением и обходом препятствий. 8. Установка ограждений кабеля. 09. Съем барабана.

Измеритель: 100 м кабеля

             Кабель, масса 1 м, кг, до:

08-05-002-01    3

08-05-002-02    9

08-05-002-03    15

08-05-002-04    19

┌─────────┬──────────────────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр   │   Наименование   │ Ед.  │08-05- │08-05-│08-05-│08-05-│

│ ресурса │ элемента затрат  │измер.│002-01 │002-02│002-03│002-04│

├─────────┼──────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│    1    │Затраты труда     │чел.-ч│  49   │  64  │  81  │ 86,5 │

│         │рабочих-          │      │       │      │      │      │

│         │монтажников       │      │       │      │      │      │

│   1.1   │Средний разряд    │      │   4   │  4   │   4  │  4   │

│         │работы            │      │       │      │      │      │

│    2    │Затраты труда     │чел.-ч│ 7,32  │14,86 │ 21,68│ 24,8 │

│         │машинистов        │      │       │      │      │      │

├─────────┼──────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│    3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│      │       │      │      │      │

│ 021102  │Краны на          │маш.-ч│  0,6  │ 1,73 │ 3,49 │ 4,4  │

│         │автомобильном ходу│      │       │      │      │      │

│         │при работе на     │      │       │      │      │      │

│         │монтаже           │      │       │      │      │      │

│         │технологического  │      │       │      │      │      │

│         │оборудования 10 т │      │       │      │      │      │

│ 030203  │Домкраты          │маш.-ч│ 6,12  │ 11,4 │ 14,7 │  16  │

│         │гидравлические    │      │       │      │      │      │

│         │грузоподъемностью │      │       │      │      │      │

│         │63 т              │      │       │      │      │      │

│ 030408  │Лебедки           │маш.-ч│ 6,12  │ 11,4 │ 14,7 │  16  │

│         │электрические     │      │       │      │      │      │

│         │тяговым усилием   │      │       │      │      │      │

│         │156,96 (16) кН (т)│      │       │      │      │      │

│ 263405  │Вагонетки шахтные │маш.-ч│ 0,31  │ 0,68 │ 1,18 │ 1,32 │

│         │с глухим кузовом  │      │       │      │      │      │

│         │ВГ-4,5            │      │       │      │      │      │

│ 331721  │Пистолеты         │маш.-ч│ 1,71  │ 1,71 │ 1,71 │ 1,71 │

│         │строительно-      │      │       │      │      │      │

│         │монтажные         │      │       │      │      │      │

│ 400003  │Автомобили        │маш.-ч│  0,6  │ 1,73 │ 3,49 │ 4,4  │

│         │бортовые,         │      │       │      │      │      │

│         │грузоподъемность  │      │       │      │      │      │

│         │до 10 т           │      │       │      │      │      │

├─────────┼──────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│    4    │МАТЕРИАЛЫ         │      │       │      │      │      │

│101-0865 │Роли свинцовые    │  т   │0,0016 │0,0016│0,0016│0,0016│

│         │марки С1, толщиной│      │       │      │      │      │

│         │1,0 мм            │      │       │      │      │      │

│101-9108 │Монтажные патроны │10 шт.│ 24,8  │ 24,8 │ 24,8 │ 24,8 │

│         │длинные Д-4       │      │       │      │      │      │

│101-9109 │Дюбели для        │10 шт.│ 24,8  │  -   │  -   │  -   │

│         │пристрелки        │      │       │      │      │      │

│103-0006 │Трубы стальные    │  м   │ 1,5   │ 1,5  │ 1,5  │ 1,5  │

│         │сварные           │      │       │      │      │      │

│         │водогазопроводные │      │       │      │      │      │

│         │с резьбой черные  │      │       │      │      │      │

│         │легкие (неоцинко- │      │       │      │      │      │

│         │ванные) диаметр   │      │       │      │      │      │

│         │условного прохода │      │       │      │      │      │

│         │50 мм, толщина    │      │       │      │      │      │

│         │стенки 3 мм       │      │       │      │      │      │

│113-0079 │Лак БТ-577        │  т   │0,00288│0,0008│0,0008│0,0008│

│500-9039 │Скобы и накладки  │10 шт.│ 10,2  │ 10,2 │ 10,2 │ 10,2 │

│         │для крепления     │      │       │      │      │      │

│         │кабеля            │      │       │      │      │      │

│500-9055 │Наконечники       │ шт.  │   2   │  2   │  2   │  2   │

│         │кабельные медные  │      │       │      │      │      │

│500-9500 │Бирки             │ 100  │ 0,06  │ 0,06 │ 0,06 │ 0,06 │

│         │маркировочные     │ шт.  │       │      │      │      │

│500-9623 │Лента К226        │100 м │0,0245 │0,0245│0,0245│0,0245│

│522-0077 │Припои оловянно-  │  кг  │  0,5  │ 0,5  │ 0,5  │ 0,5  │

│         │свинцовые         │      │       │      │      │      │

│         │бессурьмянистые   │      │       │      │      │      │

│         │марки ПОС30       │      │       │      │      │      │

└─────────┴──────────────────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНм 08-05-003

Кабели по наклонным горным выработкам

с бетонной и металлической крепью

по установленным конструкциям с креплением

Состав работ: 1. Замер трассы и определение длины кабеля. 2. Подкатка барабана с кабелем к месту работы. 3. Снятие боковой обшивки барабана и проверка состояния изоляции кабеля. 4. Подвеска барабана с кабелем при помощи тали. 5. Раскатка кабеля с перерезкой его и временной заделкой концов после перерезки. 6. Установка и снятие роликов. 7. Укладка кабеля на установленные конструкции с креплением и обходом препятствий. 8. Установка ограждений кабеля. 9. Съем барабана.

Измеритель: 100 м кабеля

             Кабель, масса 1 м, кг, до:

08-05-003-01    3

08-05-003-02    9

08-05-003-03    15

08-05-003-04    19

┌─────────┬──────────────┬──────┬───────┬────────┬───────┬───────┐

│  Шифр   │ Наименование │ Ед.  │08-05- │ 08-05- │08-05- │08-05- │

│ ресурса │   элемента   │измер.│003-01 │ 003-02 │003-03 │003-04 │

│         │    затрат    │      │       │        │       │       │

├─────────┼──────────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┤

│    1    │Затраты труда │чел.-ч│  49   │   63   │  80   │ 85,8  │

│         │рабочих-      │      │       │        │       │       │

│         │монтажников   │      │       │        │       │       │

│   1.1   │Средний разряд│      │   4   │   4    │   4   │   4   │

│         │работы        │      │       │        │       │       │

│    2    │Затраты труда │чел.-ч│ 8,26  │ 16,42  │ 23,75 │ 27,12 │

│         │машинистов    │      │       │        │       │       │

├─────────┼──────────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┤

│    3    │МАШИНЫ И      │      │       │        │       │       │

│         │МЕХАНИЗМЫ     │      │       │        │       │       │

│ 021102  │Краны на авто-│маш.-ч│  0,6  │  1,73  │ 3,49  │  4,4  │

│         │мобильном ходу│      │       │        │       │       │

│         │при работе на │      │       │        │       │       │

│         │монтаже техно-│      │       │        │       │       │

│         │логического   │      │       │        │       │       │

│         │оборудования  │      │       │        │       │       │

│         │10 т          │      │       │        │       │       │

│ 030203  │Домкраты      │маш.-ч│ 6,12  │  11,4  │ 14,7  │  16   │

│         │гидравлические│      │       │        │       │       │

│         │грузоподъем-  │      │       │        │       │       │

│         │ностью 63 т   │      │       │        │       │       │

│ 030408  │Лебедки       │маш.-ч│ 6,12  │  11,4  │ 14,7  │  16   │

│         │электрические │      │       │        │       │       │

│         │тяговым усили-│      │       │        │       │       │

│         │ем 156,96     │      │       │        │       │       │

│         │(16) кН (т)   │      │       │        │       │       │

│ 263405  │Вагонетки     │маш.-ч│  1,6  │  2,61  │ 4,46  │   5   │

│         │шахтные с     │      │       │        │       │       │

│         │глухим кузовом│      │       │        │       │       │

│         │ВГ-4,5        │      │       │        │       │       │

│ 300100  │Кабелепере-   │маш.-ч│ 0,94  │  1,56  │ 2,07  │ 2,32  │

│         │движчики на   │      │       │        │       │       │

│         │гусеничном    │      │       │        │       │       │

│         │ходу          │      │       │        │       │       │

│ 400003  │Автомобили    │маш.-ч│  0,6  │  1,73  │ 3,49  │  4,4  │

│         │бортовые      │      │       │        │       │       │

│         │грузоподъем-  │      │       │        │       │       │

│         │ностью до 10 т│      │       │        │       │       │

├─────────┼──────────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┤

│    4    │МАТЕРИАЛЫ     │      │       │        │       │       │

│101-0865 │Роли свинцовые│  т   │0,0016 │ 0,0016 │0,0016 │0,0016 │

│         │марки С1, тол-│      │       │        │       │       │

│         │щиной 1,0 мм  │      │       │        │       │       │

│101-9108 │Монтажные     │10 шт.│ 24,8  │  24,8  │ 24,8  │ 24,8  │

│         │патроны       │      │       │        │       │       │

│         │длинные Д-4   │      │       │        │       │       │

│101-9109 │Дюбели для    │10 шт.│ 24,8  │  24,8  │ 24,8  │ 24,8  │

│         │пристрелки    │      │       │        │       │       │

│103-0006 │Трубы стальные│  м   │  1,5  │  1,5   │  1,5  │  1,5  │

│         │сварные водо- │      │       │        │       │       │

│         │газопроводные │      │       │        │       │       │

│         │с резьбой     │      │       │        │       │       │

│         │черные легкие │      │       │        │       │       │

│         │(неоцинкован- │      │       │        │       │       │

│         │ные) диаметр  │      │       │        │       │       │

│         │условного     │      │       │        │       │       │

│         │прохода 50 мм,│      │       │        │       │       │

│         │толщина стенки│      │       │        │       │       │

│         │3 мм          │      │       │        │       │       │

│113-0079 │Лак БТ-577    │  т   │0,00288│0,00288 │0,00288│0,00288│

│500-9039 │Скобы и       │10 шт.│ 10,2  │  10,2  │ 10,2  │ 10,2  │

│         │накладки для  │      │       │        │       │       │

│         │крепления     │      │       │        │       │       │

│         │кабеля        │      │       │        │       │       │

│500-9055 │Наконечники   │ шт.  │   -   │   2    │   2   │   2   │

│         │кабельные     │      │       │        │       │       │

│         │медные        │      │       │        │       │       │

│500-9500 │Бирки         │ 100  │ 0,06  │  0,06  │ 0,06  │ 0,06  │

│         │маркировочные │ шт.  │       │        │       │       │

│500-9623 │Лента К226    │100 м │0,0245 │ 0,0245 │0,0245 │0,0245 │

│522-0077 │Припои        │  кг  │  0,5  │  0,5   │  0,5  │  0,5  │

│         │оловянно-     │      │       │        │       │       │

│         │свинцовые     │      │       │        │       │       │

│         │бессурьмянис- │      │       │        │       │       │

│         │тые марки     │      │       │        │       │       │

│         │ПОС30         │      │       │        │       │       │

└─────────┴──────────────┴──────┴───────┴────────┴───────┴───────┘

Таблица ГЭСНм 08-05-004

Кабели по горизонтальным горным выработкам

с бетонной и металлической крепью

по установленным конструкциям без крепления

Состав работ: 1. Замер трассы и определение длины кабеля. 2. Подкатка барабана с кабелем к месту работы. 3. Снятие боковой обшивки барабана и проверка состояния изоляции кабеля. 4. Подвеска барабана с кабелем при помощи тали. 5. Установка и снятие роликов. 6. Раскатка кабеля с перерезкой его и временной заделкой концов после перерезки. 7. Укладка кабеля на установленные конструкции без крепления, с обходом препятствий. 8. Установка ограждений кабеля. 9. Съем барабана.

Измеритель: 100 м кабеля

             Кабель, масса 1 м, кг, до:

08-05-004-01    3

08-05-004-02    9

08-05-004-03    15

08-05-004-04    19

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │08-05-│08-05-│08-05-│08-05-│

│ресурса │  элемента затрат   │измер.│004-01│004-02│004-03│004-04│

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   1    │Затраты труда       │чел.-ч│  36  │  48  │  63  │  67  │

│        │рабочих-монтажников │      │      │      │      │      │

│  1.1   │Средний разряд      │      │  4   │  4   │  4   │  4   │

│        │работы              │      │      │      │      │      │

│   2    │Затраты труда       │чел.-ч│ 5,56 │10,49 │ 15,6 │17,47 │

│        │машинистов          │      │      │      │      │      │

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │      │      │      │      │

│ 021102 │Краны на автомобиль-│маш.-ч│ 0,59 │ 1,69 │ 3,35 │ 3,75 │

│        │ном ходу при работе │      │      │      │      │      │

│        │на монтаже          │      │      │      │      │      │

│        │технологического    │      │      │      │      │      │

│        │оборудования 10 т   │      │      │      │      │      │

│ 030203 │Домкраты            │маш.-ч│ 4,38 │ 7,11 │ 8,9  │ 9,97 │

│        │гидравлические      │      │      │      │      │      │

│        │грузоподъемностью   │      │      │      │      │      │

│        │63 т                │      │      │      │      │      │

│ 030408 │Лебедки             │маш.-ч│ 4,38 │ 7,11 │ 8,9  │ 9,97 │

│        │электрические       │      │      │      │      │      │

│        │тяговым усилием     │      │      │      │      │      │

│        │156,96 (16) кН (т)  │      │      │      │      │      │

│ 263405 │Вагонетки шахтные   │маш.-ч│ 0,68 │ 1,05 │ 1,42 │ 1,59 │

│        │с глухим кузовом    │      │      │      │      │      │

│        │ВГ-4,5              │      │      │      │      │      │

│ 400003 │Автомобили бортовые,│маш.-ч│ 0,59 │ 1,69 │ 3,35 │ 3,75 │

│        │грузоподъемность    │      │      │      │      │      │

│        │до 10 т             │      │      │      │      │      │

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ           │      │      │      │      │      │

│101-0865│Роли свинцовые      │  т   │0,0008│0,0008│0,0008│0,0008│

│        │марки С1, толщиной  │      │      │      │      │      │

│        │1,0 мм              │      │      │      │      │      │

│101-9108│Монтажные патроны   │10 шт.│ 24,8 │ 24,8 │ 24,8 │ 24,8 │

│        │длинные Д-4         │      │      │      │      │      │

│101-9109│Дюбели для          │10 шт.│ 24,8 │  -   │  -   │  -   │

│        │пристрелки          │      │      │      │      │      │

│103-0006│Трубы стальные      │  м   │ 1,5  │ 1,5  │ 1,5  │ 1,5  │

│        │сварные             │      │      │      │      │      │

│        │водогазопроводные   │      │      │      │      │      │

│        │с резьбой черные    │      │      │      │      │      │

│        │легкие (неоцинко-   │      │      │      │      │      │

│        │ванные), диаметр    │      │      │      │      │      │

│        │условного прохода   │      │      │      │      │      │

│        │50 мм, толщина      │      │      │      │      │      │

│        │стенки 3 мм         │      │      │      │      │      │

│113-0079│Лак БТ-577          │  т   │0,0008│0,0008│0,0008│0,0008│

│500-9039│Скобы и накладки    │10 шт.│ 10,2 │ 10,2 │ 10,2 │ 10,2 │

│        │для крепления       │      │      │      │      │      │

│        │кабеля              │      │      │      │      │      │

│500-9055│Наконечники         │ шт.  │  2   │  2   │  2   │  2   │

│        │кабельные медные    │      │      │      │      │      │

│500-9500│Бирки маркировочные │ 100  │ 0,06 │ 0,06 │ 0,06 │ 0,06 │

│        │                    │ шт.  │      │      │      │      │

│500-9623│Лента К226          │100 м │0,096 │0,096 │0,096 │0,096 │

│522-0077│Припои оловянно-    │  кг  │ 0,5  │ 0,5  │ 0,5  │ 0,5  │

│        │свинцовые           │      │      │      │      │      │

│        │бессурьмянистые     │      │      │      │      │      │

│        │марки ПОС30         │      │      │      │      │      │

└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНм 08-05-005

Кабели по наклонным горным выработкам

с бетонной и металлической крепью

по установленным конструкциям без крепления

Состав работ: 1. Замер трассы и определение длины кабеля. 2. Подкатка барабана с кабелем к месту работы. 3. Снятие боковой обшивки барабана и проверка состояния изоляции кабеля. 4. Подвеска барабана с кабелем при помощи тали. 5. Установка и снятие роликов. 6. Раскатка кабеля с перерезкой его и временной заделкой концов после перерезки. 7. Укладка кабеля на установленные конструкции без крепления, с обходом препятствий. 8. Установка ограждений кабеля. 9. Съем барабана.

Измеритель: 100 м кабеля

             Кабель, масса 1 м, кг, до:

08-05-005-01    3

08-05-005-02    9

08-05-005-03    15

08-05-005-04    19

┌─────────┬───────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр   │   Наименование    │ Ед.  │08-05-│08-05-│08-05-│08-05-│

│ ресурса │  элемента затрат  │измер.│005-01│005-02│005-03│005-04│

├─────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    1    │Затраты труда      │чел.-ч│  36  │  48  │  63  │  67  │

│         │рабочих-монтажников│      │      │      │      │      │

│   1.1   │Средний разряд     │      │  4   │  4   │  4   │  4   │

│         │работы             │      │      │      │      │      │

│    2    │Затраты труда      │чел.-ч│ 5,56 │10,49 │ 15,6 │17,47 │

│         │машинистов         │      │      │      │      │      │

├─────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ │      │      │      │      │      │

│ 021102  │Краны на           │маш.-ч│ 0,59 │ 1,69 │ 3,35 │ 3,75 │

│         │автомобильном ходу │      │      │      │      │      │

│         │при работе на      │      │      │      │      │      │

│         │монтаже            │      │      │      │      │      │

│         │технологического   │      │      │      │      │      │

│         │оборудования 10 т  │      │      │      │      │      │

│ 030203  │Домкраты           │маш.-ч│ 4,38 │ 7,11 │ 8,9  │ 9,97 │

│         │гидравлические     │      │      │      │      │      │

│         │грузоподъемностью  │      │      │      │      │      │

│         │63 т               │      │      │      │      │      │

│ 030408  │Лебедки            │маш.-ч│ 4,38 │ 7,11 │ 8,9  │ 9,97 │

│         │электрические      │      │      │      │      │      │

│         │тяговым усилием    │      │      │      │      │      │

│         │156,96 (16) кН (т) │      │      │      │      │      │

│ 263405  │Вагонетки шахтные  │маш.-ч│ 1,94 │ 2,99 │ 6,28 │ 7,03 │

│         │с глухим кузовом   │      │      │      │      │      │

│         │ВГ-4,5             │      │      │      │      │      │

│ 400003  │Автомобили         │маш.-ч│ 0,59 │ 1,69 │ 3,35 │ 3,75 │

│         │бортовые,          │      │      │      │      │      │

│         │грузоподъемность   │      │      │      │      │      │

│         │до 10 т            │      │      │      │      │      │

├─────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    4    │МАТЕРИАЛЫ          │      │      │      │      │      │

│103-0006 │Трубы стальные     │  м   │ 1,5  │ 1,5  │ 1,5  │ 1,5  │

│         │сварные            │      │      │      │      │      │

│         │водогазопроводные  │      │      │      │      │      │

│         │с резьбой черные   │      │      │      │      │      │

│         │легкие (неоцинко-  │      │      │      │      │      │

│         │ванные), диаметр   │      │      │      │      │      │

│         │условного прохода  │      │      │      │      │      │

│         │50 мм, толщина     │      │      │      │      │      │

│         │стенки 3 мм        │      │      │      │      │      │

│500-9055 │Наконечники        │ шт.  │  2   │  2   │  2   │  2   │

│         │кабельные медные   │      │      │      │      │      │

│500-9500 │Бирки маркировочные│ 100  │ 0,06 │ 0,06 │ 0,06 │ 0,06 │

│         │                   │ шт.  │      │      │      │      │

│500-9623 │Лента К226         │100 м │0,096 │0,096 │0,096 │0,096 │

│522-0077 │Припои оловянно-   │  кг  │ 0,5  │ 0,5  │ 0,5  │ 0,5  │

│         │свинцовые          │      │      │      │      │      │

│         │бессурьмянистые    │      │      │      │      │      │

│         │марки ПОС30        │      │      │      │      │      │

└─────────┴───────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНм 08-05-006

Кабели по горизонтальным горным выработкам с установкой

конструкций по деревянной крепи

Состав работ: 1. Замер трассы и определение длины кабеля. 2. Установка опор для укладки кабеля. 3. Подкатка барабана с кабелем к месту работы. 4. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 5. Подвеска барабана с кабелем на тали и снятие его. 6. Раскатка кабеля с перерезкой его и временной заделкой двух концов после перерезки. 7. Установка и снятие роликов. 8. Укладка кабеля с установкой конструкций на деревянной крепи. 9. Доставка и обратная отвозка кабельного барабана по горизонтальным выработкам и подъем его в клети с погрузкой и разгрузкой. 10. Установка и снятие роликов. 11. Маркировка.

Измеритель: 100 м кабеля

             Кабель, масса 1 м, кг, до:

08-05-006-01    1,5

08-05-006-02    3

08-05-006-03    9

08-05-006-04    15

08-05-006-05    19

┌────────┬──────────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐

│  Шифр  │ Наименование │  Ед. │08-05- │08-05- │08-05- │08-05- │08-05- │

│ ресурса│   элемента   │измер.│006-01 │006-02 │006-03 │006-04 │006-05 │

│        │    затрат    │      │       │       │       │       │       │

├────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│    1   │Затраты труда │чел.-ч│ 22,79 │ 27,9  │ 43,09 │ 57,74 │ 61,84 │

│        │рабочих-      │      │       │       │       │       │       │

│        │монтажников   │      │       │       │       │       │       │

│   1.1  │Средний разряд│      │  3,7  │  3,7  │  3,7  │  3,7  │  3,7  │

│        │работы        │      │       │       │       │       │       │

│    2   │Затраты труда │чел.-ч│ 1,01  │ 1,24  │ 1,86  │ 2,39  │ 2,66  │

│        │машинистов    │      │       │       │       │       │       │

├────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│    3   │МАШИНЫ И      │      │       │       │       │       │       │

│        │МЕХАНИЗМЫ     │      │       │       │       │       │       │

│ 021102 │Краны на      │маш.-ч│ 0,15  │ 0,15  │ 0,15  │ 0,16  │ 0,18  │

│        │автомобильном │      │       │       │       │       │       │

│        │ходу при рабо-│      │       │       │       │       │       │

│        │те на монтаже │      │       │       │       │       │       │

│        │технологичес- │      │       │       │       │       │       │

│        │кого оборудо- │      │       │       │       │       │       │

│        │вания 10 т    │      │       │       │       │       │       │

│ 030203 │Домкраты      │маш.-ч│ 3,12  │ 3,26  │ 7,65  │ 10,77 │ 11,97 │

│        │гидравлические│      │       │       │       │       │       │

│        │грузоподъем-  │      │       │       │       │       │       │

│        │ностью 63т    │      │       │       │       │       │       │

│ 031900 │Тали          │маш.-ч│ 3,12  │ 3,26  │ 7,65  │ 10,77 │ 11,97 │

│        │электрические │      │       │       │       │       │       │

│        │общего        │      │       │       │       │       │       │

│        │назначения    │      │       │       │       │       │       │

│        │грузоподъем-  │      │       │       │       │       │       │

│        │ностью 10 т   │      │       │       │       │       │       │

│ 263405 │Вагонетки     │маш.-ч│ 0,71  │ 0,94  │  1,7  │ 2,44  │ 2,71  │

│        │шахтные с     │      │       │       │       │       │       │

│        │глухим кузовом│      │       │       │       │       │       │

│        │ВГ-4,5        │      │       │       │       │       │       │

│ 300100 │Кабелепере-   │маш.-ч│ 0,71  │ 0,94  │ 1,56  │ 2,07  │  2,3  │

│        │движчики на   │      │       │       │       │       │       │

│        │гусеничном    │      │       │       │       │       │       │

│        │ходу          │      │       │       │       │       │       │

│ 392501 │Тележки       │маш.-ч│ 3,12  │ 3,26  │ 7,65  │ 10,77 │ 11,97 │

│        │кабельные     │      │       │       │       │       │       │

│        │"ЛТС-ЕКО"     │      │       │       │       │       │       │

│ 400003 │Автомобили    │маш.-ч│ 0,15  │ 0,15  │ 0,15  │ 0,16  │ 0,18  │

│        │бортовые,     │      │       │       │       │       │       │

│        │грузоподъем-  │      │       │       │       │       │       │

│        │ность до 10 т │      │       │       │       │       │       │

├────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│    4   │МАТЕРИАЛЫ     │      │       │       │       │       │       │

│101-0813│Проволока     │  т   │0,0001 │0,0001 │0,0001 │0,0001 │0,0001 │

│        │стальная низ- │      │       │       │       │       │       │

│        │коуглеродистая│      │       │       │       │       │       │

│        │разного       │      │       │       │       │       │       │

│        │назначения    │      │       │       │       │       │       │

│        │оцинкованная  │      │       │       │       │       │       │

│        │диаметром     │      │       │       │       │       │       │

│        │3,0 мм        │      │       │       │       │       │       │

│101-0865│Роли свинцовые│  т   │0,0008 │0,0008 │0,0008 │0,0008 │0,0008 │

│        │марки С1, тол-│      │       │       │       │       │       │

│        │щиной 1,0 мм  │      │       │       │       │       │       │

│101-9110│Гвозди        │  кг  │ 0,26  │ 0,26  │ 0,26  │ 0,26  │ 0,26  │

│        │усиленные     │      │       │       │       │       │       │

│101-9109│Дюбели для    │10 шт.│ 24,8  │ 24,8  │ 24,8  │ 24,8  │   -   │

│        │пристрелки    │      │       │       │       │       │       │

│103-0007│Трубы стальные│  м   │   1   │   1   │   1   │   1   │   1   │

│        │сварные водо- │      │       │       │       │       │       │

│        │газопроводные │      │       │       │       │       │       │

│        │с резьбой     │      │       │       │       │       │       │

│        │черные легкие │      │       │       │       │       │       │

│        │(неоцинкован- │      │       │       │       │       │       │

│        │ные), диаметр │      │       │       │       │       │       │

│        │условного     │      │       │       │       │       │       │

│        │прохода 65 мм,│      │       │       │       │       │       │

│        │толщина стенки│      │       │       │       │       │       │

│        │3,2 мм        │      │       │       │       │       │       │

│113-0079│Лак БТ-577    │  т   │0,00006│0,00006│0,00006│0,00006│0,00006│

│500-9039│Скобы и       │10 шт.│ 10,2  │ 10,2  │ 10,2  │ 10,2  │ 10,2  │

│        │накладки для  │      │       │       │       │       │       │

│        │крепления     │      │       │       │       │       │       │

│        │кабеля        │      │       │       │       │       │       │

│500-9055│Наконечники   │  шт. │   1   │   1   │   1   │   1   │   1   │

│        │кабельные     │      │       │       │       │       │       │

│        │медные        │      │       │       │       │       │       │

│500-9088│Профиль       │  кг  │ 1,36  │ 1,36  │ 5,78  │ 5,78  │ 5,78  │

│        │монтажный     │      │       │       │       │       │       │

│500-9500│Бирки         │ 100  │ 0,03  │ 0,03  │ 0,03  │ 0,03  │ 0,03  │

│        │маркировочные │  шт. │       │       │       │       │       │

│500-9623│Лента К226    │100 м │0,0245 │0,0245 │0,0245 │0,0245 │0,0245 │

│522-0077│Припои        │  кг  │ 0,25  │ 0,25  │ 0,25  │ 0,25  │ 0,25  │

│        │оловянно-     │      │       │       │       │       │       │

│        │свинцовые     │      │       │       │       │       │       │

│        │бессурьмянис- │      │       │       │       │       │       │

│        │тые марки     │      │       │       │       │       │       │

│        │ПОС30         │      │       │       │       │       │       │

└────────┴──────────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

Таблица ГЭСНм 08-05-007

Кабели по наклонным горным выработкам с установкой

конструкций по деревянной крепи

Состав работ: 1. Навешивание каната лебедки на направляющий шкив на копре. 2. Подтягивание барабана с кабелем кабелепередвижчиками гусеничными к стволу. 3. Установка барабана на козлах, снятие боковой обшивки и проверка состояния изоляции кабеля. 4. Установка направляющих роликов. 5. Протаскивание кабеля от барабана в копер, привязывание груза к канату и опускание кабеля в ствол при помощи лебедки. 6. Временное крепление кабеля к канату киперной лентой. 7. Спуск и подъем людей по лестничному отделению в стволе, сопровождение кабеля по стволу. 8. Прием кабеля в трубном ходке и доставка его в подстанцию, постоянное крепление кабеля к армировке ствола сверху вниз со снятием временного крепления кабеля к канату. 9. Подъем каната из ствола и наматывание на барабан лебедки. 10. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 11. Маркировка.

Измеритель: 100 м кабеля

             Кабель, масса 1 м, кг, до:

08-05-007-01    1,5

08-05-007-02    3

08-05-007-03    9

08-05-007-04    15

08-05-007-05    19

┌────────┬───────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │ Наименование  │ Ед.  │08-05-│08-05-│08-05-│08-05-│08-05-│

│ресурса │   элемента    │измер.│007-01│007-02│007-03│007-04│007-05│

│        │    затрат     │      │      │      │      │      │      │

├────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   1    │Затраты труда  │чел.-ч│22,32 │ 31,44│46,62 │ 63,69│ 68,5 │

│        │рабочих-       │      │      │      │      │      │      │

│        │монтажников    │      │      │      │      │      │      │

│  1.1   │Средний разряд │      │ 3,7  │  3,7 │ 3,7  │  3,7 │ 3,7  │

│        │работы         │      │      │      │      │      │      │

│   2    │Затраты труда  │чел.-ч│ 8,52 │ 9,08 │20,02 │ 28,1 │31,24 │

│        │машинистов     │      │      │      │      │      │      │

├────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   3    │МАШИНЫ И       │      │      │      │      │      │      │

│        │МЕХАНИЗМЫ      │      │      │      │      │      │      │

│ 021102 │Краны на       │маш.-ч│ 0,24 │ 0,24 │ 0,24 │ 0,36 │ 0,4  │

│        │автомобильном  │      │      │      │      │      │      │

│        │ходу при рабо- │      │      │      │      │      │      │

│        │те на монтаже  │      │      │      │      │      │      │

│        │технологичес-  │      │      │      │      │      │      │

│        │кого оборудо-  │      │      │      │      │      │      │

│        │вания 10 т     │      │      │      │      │      │      │

│ 030203 │Домкраты       │маш.-ч│ 7,33 │ 7,66 │17,98 │ 25,31│28,14 │

│        │гидравлические │      │      │      │      │      │      │

│        │грузоподъем-   │      │      │      │      │      │      │

│        │ностью 63 т    │      │      │      │      │      │      │

│ 030408 │Лебедки        │маш.-ч│ 7,33 │ 7,66 │17,98 │ 25,31│28,14 │

│        │электрические  │      │      │      │      │      │      │

│        │тяговым усили- │      │      │      │      │      │      │

│        │ем 156,96      │      │      │      │      │      │      │

│        │(16) кН (т)    │      │      │      │      │      │      │

│ 263405 │Вагонетки      │маш.-ч│ 1,02 │ 1,25 │ 2,01 │ 3,17 │ 3,53 │

│        │шахтные с      │      │      │      │      │      │      │

│        │глухим кузовом │      │      │      │      │      │      │

│        │ВГ-4,5         │      │      │      │      │      │      │

│ 300100 │Кабелепере-    │маш.-ч│ 0,71 │ 0,94 │ 1,56 │ 2,07 │ 2,3  │

│        │движчики на    │      │      │      │      │      │      │

│        │гусеничном ходу│      │      │      │      │      │      │

│ 400003 │Автомобили     │маш.-ч│ 0,24 │ 0,24 │ 0,24 │ 0,36 │ 0,4  │

│        │бортовые, гру- │      │      │      │      │      │      │

│        │зоподъемность  │      │      │      │      │      │      │

│        │до 10 т        │      │      │      │      │      │      │

├────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ      │      │      │      │      │      │      │

│101-0813│Проволока      │  т   │0,0001│0,0001│0,0001│0,0001│0,0001│

│        │стальная низ-  │      │      │      │      │      │      │

│        │коуглеродистая │      │      │      │      │      │      │

│        │разного        │      │      │      │      │      │      │

│        │назначения     │      │      │      │      │      │      │

│        │оцинкованная   │      │      │      │      │      │      │

│        │диаметром      │      │      │      │      │      │      │

│        │3,0 мм         │      │      │      │      │      │      │

│101-0865│Роли свинцовые │  т   │0,0008│0,0008│0,0008│0,0008│0,0008│

│        │марки С1, тол- │      │      │      │      │      │      │

│        │щиной 1,0 мм   │      │      │      │      │      │      │

│101-9110│Гвозди         │  кг  │ 0,26 │ 0,26 │ 0,26 │ 0,26 │ 0,26 │

│        │усиленные      │      │      │      │      │      │      │

│103-0007│Трубы стальные │  м   │  1   │   1  │  1   │   1  │  1   │

│        │сварные водо-  │      │      │      │      │      │      │

│        │газопроводные с│      │      │      │      │      │      │

│        │резьбой черные │      │      │      │      │      │      │

│        │легкие (неоцин-│      │      │      │      │      │      │

│        │кованные), диа-│      │      │      │      │      │      │

│        │метр условного │      │      │      │      │      │      │

│        │прохода 65 мм, │      │      │      │      │      │      │

│        │толщина стенки │      │      │      │      │      │      │

│        │3,2 мм         │      │      │      │      │      │      │

│113-0079│Лак БТ-577     │  т   │0,0006│0,0006│0,0006│0,0006│0,0006│

│500-9039│Скобы и        │10 шт.│ 10,2 │ 10,2 │ 10,2 │ 10,2 │ 10,2 │

│        │накладки для   │      │      │      │      │      │      │

│        │крепления      │      │      │      │      │      │      │

│        │кабеля         │      │      │      │      │      │      │

│500-9055│Наконечники    │ шт.  │  1   │   1  │  1   │   1  │  1   │

│        │кабельные      │      │      │      │      │      │      │

│        │медные         │      │      │      │      │      │      │

│500-9088│Профиль        │  кг  │ 1,36 │ 1,36 │ 5,78 │ 5,78 │ 5,78 │

│        │монтажный      │      │      │      │      │      │      │

│500-9500│Бирки          │ 100  │ 0,03 │ 0,03 │ 0,03 │ 0,03 │ 0,03 │

│        │маркировочные  │ шт.  │      │      │      │      │      │

│500-9623│Лента К226     │100 м │0,0245│0,0245│0,0245│0,0245│0,0245│

│522-0077│Припои         │  кг  │ 0,25 │ 0,25 │ 0,25 │ 0,25 │ 0,25 │

│        │оловянно-      │      │      │      │      │      │      │

│        │свинцовые      │      │      │      │      │      │      │

│        │бессурьмянистые│      │      │      │      │      │      │

│        │марки ПОС30    │      │      │      │      │      │      │

└────────┴───────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНм 08-05-008

Кабельные конструкции в вертикальных стволах

по металлическим расстрелам штампованные

Состав работ: 1. Погрузка кронштейнов в бадью. 2. Спуск в ствол, раскладка кронштейнов на расстрелы и их крепление. 3. Установка конструкций. 4. Переходы во время установки и крепления кронштейнов к расстрелам. 5. Спуск и подъем людей из ствола по лестнице.

Измеритель: 1 т

             Конструкция для 2 - 4-х кабелей, масса 1 м, кг, до:

08-05-008-01    7

08-05-008-02    19

┌─────────┬─────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр   │  Наименование элемента затрат   │ Ед.  │08-05-│08-05-│

│ ресурса │                                 │измер.│008-01│008-02│

├─────────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤

│    1    │Затраты труда рабочих-монтажников│чел.-ч│82,42 │36,46 │

│   1.1   │Средний разряд работы            │      │ 3,4  │ 3,4  │

│    2    │Затраты труда машинистов         │чел.-ч│ 4,22 │ 4,22 │

├─────────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤

│    3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ               │      │      │      │

│ 021102  │Краны на автомобильном ходу при  │маш.-ч│ 2,11 │ 2,11 │

│         │работе на монтаже технологичес-  │      │      │      │

│         │кого оборудования 10 т           │      │      │      │

│ 040502  │Установки для сварки ручной      │маш.-ч│12,47 │15,59 │

│         │дуговой (постоянного тока)       │      │      │      │

│ 400003  │Автомобили бортовые              │маш.-ч│ 2,11 │ 2,11 │

│         │грузоподъемностью до 10 т        │      │      │      │

├─────────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤

│    4    │МАТЕРИАЛЫ                        │      │      │      │

│101-1922 │Электроды диаметром 3 мм         │  кг  │20,24 │25,31 │

│         │ЭА 400/10У                       │      │      │      │

│113-0079 │Лак БТ-577                       │  т   │0,075 │0,035 │

│201-9408 │Конструкции стальные             │  т   │  1   │  1   │

│         │индивидуальные решетчатые сварные│      │      │      │

│         │массой до 0,1 т                  │      │      │      │

└─────────┴─────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНм 08-05-009

Кабельные конструкции в вертикальных стволах

по бетонной крепи штампованные

Состав работ: 1. Погрузка кронштейнов и штырей в бадью. 2. Спуск в ствол. 3. Пробивка или сверление гнезд в бетонной крепи. 4. Установка штырей в гнездах и заделка их цементным раствором. 5. Установка конструкций. 6. Переходы во время установки штырей и крепления кронштейнов к крепи. 7. Спуск и подъем людей из ствола по лестнице.

Измеритель: 1 т

             Конструкция для 2 - 4-х кабелей, масса 1 м, кг, до:

08-05-009-01    7

08-05-009-02    19

┌─────────┬─────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр   │  Наименование элемента затрат   │ Ед.  │08-05-│08-05-│

│ ресурса │                                 │измер.│009-01│009-02│

├─────────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤

│    1    │Затраты труда рабочих-монтажников│чел.-ч│ 647  │ 231  │

│   1.1   │Средний разряд работы            │      │ 3,4  │ 3,4  │

│    2    │Затраты труда машинистов         │чел.-ч│ 4,22 │ 4,22 │

├─────────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤

│    3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ               │      │      │      │

│ 021102  │Краны на автомобильном ходу при  │маш.-ч│ 2,11 │ 2,11 │

│         │работе на монтаже технологичес-  │      │      │      │

│         │кого оборудования 10 т           │      │      │      │

│ 040502  │Установки для сварки ручной      │маш.-ч│12,08 │15,42 │

│         │дуговой (постоянного тока)       │      │      │      │

│ 331451  │Перфораторы электрические        │маш.-ч│0,338 │ 0,83 │

│ 400003  │Автомобили бортовые              │маш.-ч│ 2,11 │ 2,11 │

│         │грузоподъемностью до 10 т        │      │      │      │

├─────────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤

│    4    │МАТЕРИАЛЫ                        │      │      │      │

│101-1922 │Электроды диаметром 3 мм         │  кг  │19,61 │ 17,7 │

│         │ЭА 400/10У                       │      │      │      │

│101-9103 │Дюбели распорные                 │ 100  │ 9,52 │ 5,28 │

│         │                                 │ шт.  │      │      │

│113-0079 │Лак БТ-577                       │  т   │0,075 │0,035 │

│201-9408 │Конструкции стальные             │  т   │  1   │  1   │

│         │индивидуальные решетчатые сварные│      │      │      │

│         │массой до 0,1 т                  │      │      │      │

│402-9050 │Раствор цементный                │  м3  │ 0,13 │ 0,06 │

└─────────┴─────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНм 08-05-010

Кабельные конструкции по горизонтальным и наклонным

горным выработкам по металлической крепи штампованные

из полосовой стали

Состав работ: 1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Закрепление конструкций на крепи с помощью электросварки.

Измеритель: 1 т

             Конструкция для 1 - 6 кабелей, масса 1 м, кг, до:

08-05-010-01    7

08-05-010-02    19

┌─────────┬───────────────────────────────┬──────┬───────┬───────┐

│  Шифр   │ Наименование элемента затрат  │ Ед.  │08-05- │08-05- │

│ ресурса │                               │измер.│010-01 │010-02 │

├─────────┼───────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤

│    1    │Затраты труда рабочих-         │чел.-ч│  179  │  118  │

│         │монтажников                    │      │       │       │

│   1.1   │Средний разряд работы          │      │   4   │   4   │

│    2    │Затраты труда машинистов       │чел.-ч│ 4,08  │ 4,08  │

├─────────┼───────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤

│    3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ             │      │       │       │

│ 021102  │Краны на автомобильном ходу при│маш.-ч│ 2,04  │ 2,04  │

│         │работе на монтаже технологичес-│      │       │       │

│         │кого оборудования 10 т         │      │       │       │

│ 040502  │Установки для сварки ручной    │маш.-ч│ 11,8  │ 11,8  │

│         │дуговой (постоянного тока)     │      │       │       │

│ 263405  │Вагонетки шахтные с глухим     │маш.-ч│ 1,24  │ 1,24  │

│         │кузовом ВГ-4,5                 │      │       │       │

│ 400003  │Автомобили бортовые            │маш.-ч│ 2,04  │ 2,04  │

│         │грузоподъемностью до 10 т      │      │       │       │

├─────────┼───────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤

│    4    │МАТЕРИАЛЫ                      │      │       │       │

│101-9520 │Электроды УОНИ 13/45           │  кг  │ 17,7  │ 17,7  │

│113-0079 │Лак БТ-577                     │  т   │0,00006│0,00006│

│201-9408 │Конструкции стальные           │  т   │   1   │   1   │

│         │индивидуальные решетчатые      │      │       │       │

│         │сварные массой до 0,1 т        │      │       │       │

└─────────┴───────────────────────────────┴──────┴───────┴───────┘

Таблица ГЭСНм 08-05-011

Кабельные конструкции массой до 3 кг по горизонтальным

и наклонным горным выработкам по породе или бетону

Состав работ: 1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Пробивка и сверление гнезд для заделки деталей крепления конструкции. 4. Установка конструкций на штырях с заделкой цементным раствором.

Измеритель: 1 т

             Конструкция для 2 - 3-х кабелей, масса 1 м до 7 кг:

08-05-011-01    из угловой или полосовой стали

08-05-011-02    штампованные стойки

┌─────────┬─────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр   │  Наименование элемента затрат   │ Ед.  │08-05-│08-05-│

│ ресурса │                                 │измер.│011-01│011-02│

├─────────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤

│    1    │Затраты труда рабочих-монтажников│чел.-ч│ 1014 │ 839  │

│   1.1   │Средний разряд работы            │      │  4   │  4   │

│    2    │Затраты труда машинистов         │чел.-ч│ 6,4  │ 4,62 │

├─────────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤

│    3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ               │      │      │      │

│ 021102  │Краны на автомобильном ходу при  │маш.-ч│ 3,2  │ 2,31 │

│         │работе на монтаже технологичес-  │      │      │      │

│         │кого оборудования 10 т           │      │      │      │

│ 263405  │Вагонетки шахтные с глухим       │маш.-ч│ 2,17 │ 1,76 │

│         │кузовом ВГ-4,5                   │      │      │      │

│ 331451  │Перфораторы электрические        │маш.-ч│15,57 │ 8,65 │

│ 400003  │Автомобили бортовые              │маш.-ч│ 3,2  │ 2,31 │

│         │грузоподъемностью до 10 т        │      │      │      │

├─────────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤

│    4    │МАТЕРИАЛЫ                        │      │      │      │

│113-0079 │Лак БТ-577                       │  т   │0,0078│0,0078│

│201-9005 │Конструкции металлические мелкие │  т   │  -   │  1   │

│201-9408 │Конструкции стальные             │  т   │  1   │  1   │

│         │индивидуальные решетчатые сварные│      │      │      │

│         │массой до 0,1 т                  │      │      │      │

│402-9050 │Раствор цементный                │  м3  │ 0,57 │ 0,32 │

└─────────┴─────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНм 08-05-012

Кабельные конструкции массой свыше 3 кг по горизонтальным

и наклонным горным выработкам по породе или бетону

Состав работ: 1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. 0тборка конструкций необходимых видов. 3. Установка конструкций.

Измеритель: 1 т

             Конструкция для кабеля массой 1 м, до 15 кг:

08-05-012-01    П-образная на дюбелях

08-05-012-02    из полосовой стали

08-05-012-03    штампованные стойки

┌─────────┬──────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐

│  Шифр   │Наименование элемента │  Ед.  │08-05- │08-05- │08-05- │

│ ресурса │        затрат        │измер. │012-01 │012-02 │012-03 │

├─────────┼──────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│    1    │Затраты труда рабочих-│чел.-ч │  412  │  812  │  541  │

│         │монтажников           │       │       │       │       │

│   1.1   │Средний разряд работы │       │   4   │   4   │   4   │

│    2    │Затраты труда         │чел.-ч │ 4,08  │ 4,08  │ 4,08  │

│         │машинистов            │       │       │       │       │

├─────────┼──────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│    3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ    │       │       │       │       │

│ 021102  │Краны на автомобильном│маш.-ч │ 2,04  │ 2,04  │ 2,04  │

│         │ходу при работе на    │       │       │       │       │

│         │монтаже               │       │       │       │       │

│         │технологического      │       │       │       │       │

│         │оборудования 10 т     │       │       │       │       │

│ 263405  │Вагонетки шахтные с   │маш.-ч │ 1,45  │ 2,19  │  1,9  │

│         │глухим кузовом ВГ-4,5 │       │       │       │       │

│ 330206  │Дрели электрические   │маш.-ч │ 5,28  │   -   │   -   │

│ 331451  │Перфораторы           │маш.-ч │   -   │ 5,88  │ 3,86  │

│         │электрические         │       │       │       │       │

│ 400003  │Автомобили бортовые   │маш.-ч │ 2,04  │ 2,04  │ 2,04  │

│         │грузоподъемностью     │       │       │       │       │

│         │до 10 т               │       │       │       │       │

├─────────┼──────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│    4    │МАТЕРИАЛЫ             │       │       │       │       │

│101-9108 │Монтажные патроны     │10 шт. │ 6,36  │   -   │   -   │

│         │длинные Д-4           │       │       │       │       │

│101-9109 │Дюбели для пристрелки │10 шт. │ 6,36  │   -   │   -   │

│113-0079 │Лак БТ-577            │   т   │0,00006│0,00006│0,00006│

│201-9408 │Конструкции стальные  │   т   │   1   │   1   │   1   │

│         │индивидуальные        │       │       │       │       │

│         │решетчатые сварные    │       │       │       │       │

│         │массой до 0,1 т       │       │       │       │       │

│402-9050 │Раствор цементный     │  м3   │   -   │ 0,22  │ 0,14  │

└─────────┴──────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

Таблица ГЭСНм 08-05-013

Подвески штампованные массой до 0,2 кг

Состав работ: 1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Установка конструкций.

Измеритель: 1 т

             Подвеска для кабеля массой 1 м, кг, до:

08-05-013-01    7

08-05-013-02    15

┌─────────┬──────────────────────────────┬──────┬────────┬───────┐

│  Шифр   │ Наименование элемента затрат │ Ед.  │ 08-05- │08-05- │

│ ресурса │                              │измер.│ 013-01 │013-02 │

├─────────┼──────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┤

│    1    │Затраты труда рабочих-        │чел.-ч│  142   │ 65,78 │

│         │монтажников                   │      │        │       │

│   1.1   │Средний разряд работы         │      │   4    │   4   │

│    2    │Затраты труда машинистов      │чел.-ч│  4,08  │ 4,08  │

├─────────┼──────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┤

│    3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ            │      │        │       │

│ 021102  │Краны на автомобильном ходу   │маш.-ч│  2,04  │ 2,04  │

│         │при работе на монтаже техноло-│      │        │       │

│         │гического оборудования 10 т   │      │        │       │

│ 263405  │Вагонетки шахтные с глухим    │маш.-ч│  1,45  │ 1,24  │

│         │кузовом ВГ-4,5                │      │        │       │

│ 400003  │Автомобили бортовые           │маш.-ч│  2,04  │ 2,04  │

│         │грузоподъемностью до 10 т     │      │        │       │

├─────────┼──────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┤

│    4    │МАТЕРИАЛЫ                     │      │        │       │

│113-0079 │Лак БТ-577                    │  т   │ 0,0078 │0,00006│

│201-9005 │Конструкции металлические     │  т   │   1    │   1   │

│         │мелкие                        │      │        │       │

└─────────┴──────────────────────────────┴──────┴────────┴───────┘

Таблица ГЭСНм 08-05-014

Кабельные конструкции по деревянной крепи

с креплением гвоздями

Состав работ: 1. Разметка общего направления трассы и мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Установка конструкций с креплением гвоздями к деревянной крепи.

Измеритель: 1 т

             Конструкция для кабеля массой 1 м, кг, до:

08-05-014-01    7

08-05-014-02    15

┌────────┬─────────────────────────────────┬───────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │  Наименование элемента затрат   │  Ед.  │08-05-│08-05-│

│ ресурса│                                 │измер. │014-01│014-02│

├────────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤

│    1   │Затраты труда рабочих-монтажников│чел.-ч │ 3784 │ 1019 │

│   1.1  │Средний разряд работы            │       │ 3,7  │ 3,7  │

│    2   │Затраты труда машинистов         │чел.-ч │ 7,59 │ 7,92 │

├────────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤

│    3   │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ               │       │      │      │

│ 021102 │Краны на автомобильном ходу при  │маш.-ч │ 0,13 │ 0,13 │

│        │работе на монтаже технологичес-  │       │      │      │

│        │кого оборудования 10 т           │       │      │      │

│ 030203 │Домкраты гидравлические          │маш.-ч │ 7,33 │ 7,66 │

│        │грузоподъемностью 63 т           │       │      │      │

│ 030408 │Лебедки электрические тяговым    │маш.-ч │ 7,33 │ 7,66 │

│        │усилием 156,96 (16) кН (т)       │       │      │      │

│ 263405 │Вагонетки шахтные с глухим       │маш.-ч │ 1,38 │ 1,38 │

│        │кузовом ВГ-4,5                   │       │      │      │

│ 400003 │Автомобили бортовые              │маш.-ч │ 0,13 │ 0,13 │

│        │грузоподъемностью до 10 т        │       │      │      │

├────────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤

│    4   │МАТЕРИАЛЫ                        │       │      │      │

│101-9110│Гвоздь усиленный                 │  кг   │ 200  │  48  │

│113-0079│Лак БТ-577                       │   т   │0,0005│0,0005│

│201-9408│Конструкции стальные             │   т   │  1   │  1   │

│        │индивидуальные решетчатые сварные│       │      │      │

│        │массой до 0,1 т                  │       │      │      │

└────────┴─────────────────────────────────┴───────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНм 08-05-015

Муфты тройниковые

Состав работ: 1. Очистка корпуса муфты. 2. Протирка внутренних поверхностей половинок муфт ветошью смоченной в бензине, а так же сухой. 3. Проверка плотности прилегания половинок муфт друг к другу. 4. Разделка концов кабеля. 5. Проверка состояния изоляции. 6. Разводка и изгибание жил кабеля с их фазеровкой. 7. Укладка концов кабеля в муфту и соединение жил. 8. Установка верхней половины муфты на место и стягивание обоих половинок болтами. 9. Устройство заземления.

Измеритель: 1 шт.

             Муфты для кабеля сечением жил, до:

08-05-015-01    4 мм2

08-05-015-02    35 мм2

┌────────┬───────────────────────────────┬──────┬────────┬───────┐

│  Шифр  │ Наименование элемента затрат  │ Ед.  │ 08-05- │08-05- │

│ресурса │                               │измер.│ 015-01 │015-02 │

├────────┼───────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┤

│   1    │Затраты труда рабочих-         │чел.-ч│  2,2   │ 3,03  │

│        │монтажников                    │      │        │       │

│  1.1   │Средний разряд работы          │      │  3,3   │  3,5  │

├────────┼───────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┤

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ             │      │        │       │

│ 263405 │Вагонетки шахтные с глухим     │маш.-ч│  0,38  │ 0,39  │

│        │кузовом ВГ-4,5                 │      │        │       │

├────────┼───────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ                      │      │        │       │

│101-0069│Бензин авиационный Б-70        │  т   │ 0,0024 │0,0024 │

│101-0310│Канифоль сосновая              │  т   │ 0,0001 │0,0001 │

│101-1757│Ветошь                         │  кг  │  0,1   │  0,1  │

│101-1977│Болты строительные с гайками   │  кг  │  0,2   │  0,2  │

│        │и шайбами                      │      │        │       │

│101-9460│Лента ПВХ-30 x 4               │  кг  │  0,65  │ 0,65  │

│110-9105│Гайки установочные заземляющие │ 100  │  0,02  │ 0,02  │

│        │                               │ шт.  │        │       │

│201-9012│Металлоконструкции             │  т   │ 0,008  │ 0,009 │

│        │индивидуальные                 │      │        │       │

│500-9039│Скобы и накладки для крепления │10 шт.│  10,2  │ 10,2  │

│        │кабеля                         │      │        │       │

│500-9062│Наконечники кабельные          │ шт.  │   2    │   6   │

│500-9081│Перемычки гибкие, тип ПГС-50   │ шт.  │   3    │   3   │

│500-9101│Кнопки монтажные               │ 1000 │0,00612 │0,00612│

│        │                               │ шт.  │        │       │

│500-9500│Бирки маркировочные            │ 100  │  0,02  │ 0,06  │

│        │                               │ шт.  │        │       │

│500-9804│Масса кабельная                │  т   │ 0,0001 │0,0001 │

│522-0077│Припои оловянно-свинцовые      │  кг  │  0,2   │  0,2  │

│        │бессурьмянистые марки ПОС30    │      │        │       │

└────────┴───────────────────────────────┴──────┴────────┴───────┘

РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ В ГОРНОРУДНЫХ ВЫРАБОТКАХ

Вводные указания

1. В нормах не учтены затраты на:

а) спуск по стволу и доставку по горным выработкам оборудования до места монтажа;

б) прокладку кабелей, монтаж муфт и кожухов защитных, определяемых по соответствующим нормам настоящего отдела;

в) монтаж местного заземления по нормам таблицы 8-05-049 определяемые по соответствующим нормам таблицы 8-05-050.

2. При работе в условиях усложняющих производство работ, к нормам следует применять коэффициенты, приведенные в таблице:

┌───┬─────────┬──────────────────────┬───────────────────────────┐

│ N │  Номер  │ Условия производства │       Коэффициенты        │

│п/п│ таблиц  │        работ         ├────────────┬──────────────┤

│   │ (норм)  │                      │ к затратам │  к времени   │

│   │         │                      │   труда    │ эксплуатации │

│   │         │                      │  рабочих-  │   машин и    │

│   │         │                      │монтажников │ механизмов и │

│   │         │                      │            │затратам труда│

│   │         │                      │            │  машинистов  │

├───┼─────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┤

│   │         │Монтаж                │            │              │

│   │         │электрооборудования   │            │              │

│   │         │в шахте при:          │            │              │

├───┼─────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 1 │08-05-030│выделении воды        │    1,05    │     1,03     │

│   │    -    │из почвы              │            │              │

│   │08-05-037│                      │            │              │

├───┼─────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 2 │08-05-030│капеже прерывающимися │    1,1     │     1,05     │

│   │    -    │струями               │            │              │

│   │08-05-037│                      │            │              │

├───┼─────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 3 │08-05-030│сильном капеже        │    1,25    │     1,11     │

│   │    -    │непрерывающимися      │            │              │

│   │08-05-037│струями               │            │              │

├───┼─────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┤

│ 4 │08-05-030│Производство работ    │    1,15    │     1,1      │

│   │    -    │в особых условиях:    │            │              │

│   │08-05-037│одновременное         │            │              │

│   │         │выполнение            │            │              │

│   │         │горнопроходческих или │            │              │

│   │         │строительных работ    │            │              │

│   │         │с электромонтажными   │            │              │

└───┴─────────┴──────────────────────┴────────────┴──────────────┘

Таблица ГЭСНм 08-05-030

Подстанции шахтные передвижные трансформаторные

Состав работ: 1. Установка шкафа высокого напряжения. 2. Установка и соединение блоков шкафов и шин низковольтного распределительного устройства. 3. Установка силового трансформатора. 4. Соединение трансформатора со стороны низкого и высокого напряжения. 5. Заземление подстанции. 6. Присоединение.

Измеритель: 1 шт.

             Подстанция напряжением 6 кВ с трансформатором

             мощностью, кВА, до:

08-05-030-01    180

08-05-030-02    320

08-05-030-03    630

┌─────────┬──────────────────────┬──────┬────────┬───────┬───────┐

│  Шифр   │Наименование элемента │ Ед.  │ 08-05- │08-05- │08-05- │

│ ресурса │        затрат        │измер.│ 030-01 │030-02 │030-03 │

├─────────┼──────────────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┤

│    1    │Затраты труда рабочих-│чел.-ч│  90,1  │  101  │  124  │

│         │монтажников           │      │        │       │       │

│   1.1   │Средний разряд работы │      │   4    │   4   │   4   │

│    2    │Затраты труда         │чел.-ч│  5,07  │ 6,08  │ 8,36  │

│         │машинистов            │      │        │       │       │

├─────────┼──────────────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┤

│    3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ    │      │        │       │       │

│ 021102  │Краны на автомобильном│маш.-ч│  3,13  │ 3,91  │  5,6  │

│         │ходу при работе       │      │        │       │       │

│         │на монтаже            │      │        │       │       │

│         │технологического      │      │        │       │       │

│         │оборудования 10 т     │      │        │       │       │

│ 030203  │Домкраты гидравличес- │маш.-ч│  0,46  │ 0,46  │ 0,46  │

│         │кие грузоподъемностью │      │        │       │       │

│         │63 т                  │      │        │       │       │

│ 030408  │Лебедки электрические │маш.-ч│  0,46  │ 0,46  │ 0,46  │

│         │тяговым усилием       │      │        │       │       │

│         │156,96 (16) кН (т)    │      │        │       │       │

│ 040502  │Установки для сварки  │маш.-ч│  2,16  │ 2,16  │ 2,34  │

│         │ручной дуговой        │      │        │       │       │

│         │(постоянного тока)    │      │        │       │       │

│ 263405  │Вагонетки шахтные с   │маш.-ч│  1,27  │ 1,27  │ 1,27  │

│         │глухим кузовом ВГ-4,5 │      │        │       │       │

│ 400003  │Автомобили бортовые   │маш.-ч│  1,48  │ 1,71  │  2,3  │

│         │грузоподъемностью     │      │        │       │       │

│         │до 10 т               │      │        │       │       │

├─────────┼──────────────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┤

│    4    │МАТЕРИАЛЫ             │      │        │       │       │

│101-9520 │Электроды УОНИ 13/45  │  кг  │  1,36  │ 1,36  │  1,5  │

│101-0324 │Кислород технический  │  м3  │  0,08  │ 0,08  │ 0,08  │

│         │газообразный          │      │        │       │       │

│113-0211 │Эмаль ЭП-140 защитная │  т   │0,00014 │0,00014│0,00014│

│113-9047 │Компаунд эпоксидный   │  кг  │  0,3   │  0,9  │  1,3  │

│113-9064 │Отвердитель           │  кг  │  0,06  │ 0,18  │  0,26 │

│500-9055 │Наконечники кабельные │ шт.  │   7    │   7   │   7   │

│         │медные                │      │        │       │       │

│500-9081 │Перемычки гибкие, тип │ шт.  │   4    │   4   │   4   │

│         │ПГС-50                │      │        │       │       │

│500-9809 │Плакат по ТБ          │ 100  │  0,02  │ 0,02  │ 0,02  │

│         │                      │ шт.  │        │       │       │

│542-0031 │Смазка универсальная  │  т   │0,00005 │0,00005│0,00005│

│         │тугоплавкая УТ        │      │        │       │       │

│         │(консталин жировой)   │      │        │       │       │

└─────────┴──────────────────────┴──────┴────────┴───────┴───────┘

Таблица ГЭСНм 08-05-031

Трансформаторы шахтные силовые

Состав работ: 1. Транспортирование оборудования, материалов и механизмов от приобъектного склада к стволу шахты. 2. Спуск в шахту и подъем монтажных механизмов и материалов. 3. Доставка по горным выработкам монтажных материалов и механизмов до места работы и обратно. 4. Разметка мест установки трансформатора. 5. Пробивка борозд под направляющие для катков. 6. Установка, выверка и закрепление направляющих. 7. Подкатка трансформатора в пределах до 10 м с установкой и уборкой такелажных приспособлений. 8. Установка и выверка трансформатора. 9. Вскрытие кабельных муфт, проверка состояния клемм и закрытие муфт. 10. Разделка и присоединение кабеля. 11. Присоединение трансформатора к сети.

Измеритель: 1 шт.

             Трансформатор массой, т, до:

08-05-031-01    2

08-05-031-02    3

08-05-031-03    4

08-05-031-04    5

08-05-031-05    6

┌────────┬──────────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐

│  Шифр  │ Наименование │ Ед.  │08-05- │08-05- │08-05- │08-05- │08-05- │

│ ресурса│   элемента   │измер.│031-01 │031-02 │031-03 │031-04 │031-05 │

│        │    затрат    │      │       │       │       │       │       │

│        │              │      │       │       │       │       │       │

├────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│    1   │Затраты труда │чел.-ч│ 81,7  │ 97,1  │  109  │  121  │  135  │

│        │рабочих-      │      │       │       │       │       │       │

│        │монтажников   │      │       │       │       │       │       │

│   1.1  │Средний разряд│      │  3,3  │  3,3  │  3,3  │  3,3  │  3,3  │

│        │работы        │      │       │       │       │       │       │

│    2   │Затраты труда │чел.-ч│ 2,80  │ 3,71  │ 4,64  │ 5,58  │ 6,51  │

│        │машинистов    │      │       │       │       │       │       │

├────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│    3   │МАШИНЫ И      │      │       │       │       │       │       │

│        │МЕХАНИЗМЫ     │      │       │       │       │       │       │

│ 021102 │Краны на      │маш.-ч│ 1,97  │  2,7  │ 3,44  │ 4,19  │ 4,93  │

│        │автомобильном │      │       │       │       │       │       │

│        │ходу при рабо-│      │       │       │       │       │       │

│        │те на монтаже │      │       │       │       │       │       │

│        │технологичес- │      │       │       │       │       │       │

│        │кого оборудо- │      │       │       │       │       │       │

│        │вания 10 т    │      │       │       │       │       │       │

│ 030203 │Домкраты      │маш.-ч│  0,4  │  0,4  │  0,4  │  0,4  │  0,4  │

│        │гидравлические│      │       │       │       │       │       │

│        │грузоподъем-  │      │       │       │       │       │       │

│        │ностью 63 т   │      │       │       │       │       │       │

│ 030408 │Лебедки       │маш.-ч│  0,4  │  0,4  │  0,4  │  0,4  │  0,4  │

│        │электрические │      │       │       │       │       │       │

│        │тяговым усили-│      │       │       │       │       │       │

│        │ем 156,96     │      │       │       │       │       │       │

│        │(16) кН (т)   │      │       │       │       │       │       │

│ 040502 │Установки для │маш.-ч│  0,5  │  0,5  │  0,5  │  0,5  │  0,5  │

│        │сварки ручной │      │       │       │       │       │       │

│        │дуговой (пос- │      │       │       │       │       │       │

│        │тоянного тока)│      │       │       │       │       │       │

│ 263405 │Вагонетки     │маш.-ч│ 0,96  │ 0,96  │ 0,97  │ 0,99  │  1,1  │

│        │шахтные с     │      │       │       │       │       │       │

│        │глухим кузовом│      │       │       │       │       │       │

│        │ВГ-4,5        │      │       │       │       │       │       │

│ 400003 │Автомобили    │маш.-ч│ 0,43  │ 0,61  │  0,8  │ 0,99  │ 1,18  │

│        │бортовые      │      │       │       │       │       │       │

│        │грузоподъем-  │      │       │       │       │       │       │

│        │ностью        │      │       │       │       │       │       │

│        │до 10 т       │      │       │       │       │       │       │

├────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│    4   │МАТЕРИАЛЫ     │      │       │       │       │       │       │

│101-0090│Болты с       │  т   │0,00065│0,00065│0,00065│0,00065│0,00065│

│        │шестигранной  │      │       │       │       │       │       │

│        │головкой      │      │       │       │       │       │       │

│        │диаметром     │      │       │       │       │       │       │

│        │резьбы 10 мм  │      │       │       │       │       │       │

│101-0122│Гайки         │  т   │0,00001│0,00001│0,00001│0,00001│0,00001│

│        │шестигранные  │      │       │       │       │       │       │

│        │диаметр резьбы│      │       │       │       │       │       │

│        │10 мм         │      │       │       │       │       │       │

│101-0813│Проволока     │  т   │0,0005 │0,0005 │0,0005 │0,0005 │0,0005 │

│        │стальная      │      │       │       │       │       │       │

│        │низкоуглеро-  │      │       │       │       │       │       │

│        │дистая разного│      │       │       │       │       │       │

│        │назначения    │      │       │       │       │       │       │

│        │оцинкованная  │      │       │       │       │       │       │

│        │диаметром     │      │       │       │       │       │       │

│        │3,0 мм        │      │       │       │       │       │       │

│101-0849│Пластина рези-│  кг  │   1   │   1   │   1   │   1   │   1   │

│        │новая рулонная│      │       │       │       │       │       │

│        │вулканизиро-  │      │       │       │       │       │       │

│        │ванная        │      │       │       │       │       │       │

│101-1305│Портландцемент│  т   │0,00136│0,00136│0,00136│0,00136│0,00136│

│        │общестроитель-│      │       │       │       │       │       │

│        │ного          │      │       │       │       │       │       │

│        │назначения    │      │       │       │       │       │       │

│        │бездобавочный │      │       │       │       │       │       │

│        │марки 400     │      │       │       │       │       │       │

│101-1922│Электроды     │  кг  │ 0,17  │ 0,17  │ 0,17  │ 0,17  │ 0,17  │

│        │диаметром 3 мм│      │       │       │       │       │       │

│        │ЭА 400/10У    │      │       │       │       │       │       │

│101-1963│Канифоль      │  кг  │ 0,002 │ 0,002 │ 0,002 │ 0,002 │ 0 002 │

│        │сосновая      │      │       │       │       │       │       │

│101-2216│Сталь листовая│  т   │ 0,062 │ 0,064 │ 0,066 │ 0,072 │ 0,078 │

│        │горячекатаная,│      │       │       │       │       │       │

│        │толщина       │      │       │       │       │       │       │

│        │2 - 6 мм,     │      │       │       │       │       │       │

│        │сталь марки   │      │       │       │       │       │       │

│        │Ст3           │      │       │       │       │       │       │

│101-9850│Краска        │  кг  │ 0,05  │ 0,05  │ 0,05  │ 0,05  │ 0,05  │

│        │масляная      │      │       │       │       │       │       │

│101-9928│Шайбы диамет- │  кг  │0,00915│0,00915│0,00915│0,00915│0,00915│

│        │ром 8 - 12 мм │      │       │       │       │       │       │

│113-0079│Лак БТ-577    │  т   │0,00005│0,00005│0,00005│0,00005│0,00005│

│201-9012│Металлоконст- │  т   │ 0,02  │ 0,02  │ 0,04  │ 0,05  │ 0,065 │

│        │рукции        │      │       │       │       │       │       │

│        │индивидуальные│      │       │       │       │       │       │

│500-9062│Наконечники   │ шт.  │  10   │  10   │  10   │  10   │   10  │

│        │кабельные     │      │       │       │       │       │       │

│500-9081│Перемычки     │ шт.  │   2   │   2   │   2   │   2   │   2   │

│        │гибкие тип    │      │       │       │       │       │       │

│        │ПГС-50        │      │       │       │       │       │       │

│500-9809│Плакат по ТБ  │ 100  │ 0,01  │ 0,01  │ 0,01  │ 0,01  │  0,01 │

│        │              │ шт.  │       │       │       │       │       │

│522-0077│Припои        │  кг  │ 0,09  │ 0,09  │ 0,09  │ 0,09  │  0,09 │

│        │оловянно-     │      │       │       │       │       │       │

│        │свинцовые     │      │       │       │       │       │       │

│        │бессурьмянис- │      │       │       │       │       │       │

│        │тые марки     │      │       │       │       │       │       │

│        │ПОС30         │      │       │       │       │       │       │

│542-0031│Смазка        │  т   │0,00006│0,00006│0,00006│0,00006│0,00006│

│        │универсальная │      │       │       │       │       │       │

│        │тугоплавкая УТ│      │       │       │       │       │       │

│        │(консталин    │      │       │       │       │       │       │

│        │жировой)      │      │       │       │       │       │       │

│544-0089│Лента липкая  │  кг  │  0,5  │  0,7  │  0,9  │  1,2  │  1,5  │

│        │изоляционная  │      │       │       │       │       │       │

│        │на поликасино-│      │       │       │       │       │       │

│        │вом компаунде │      │       │       │       │       │       │

│        │марки ЛСЭПЛ,  │      │       │       │       │       │       │

│        │шириной       │      │       │       │       │       │       │

│        │20 - 30 мм,   │      │       │       │       │       │       │

│        │толщиной      │      │       │       │       │       │       │

│        │от 0,14 до    │      │       │       │       │       │       │

│        │0,19 мм       │      │       │       │       │       │       │

│        │включительно  │      │       │       │       │       │       │

└────────┴──────────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

Таблица ГЭСНм 08-05-032

Устройства распределительные

высоковольтные взрывобезопасные

Состав работ: 1. Транспортирование оборудования, материалов и механизмов от приобъектного склада к стволу шахты. 2. Спуск в шахту и подъем монтажных механизмов и материалов. 3. Доставка по горным выработкам монтажных материалов и механизмов до места работы и обратно. 4. Разметка мест установки распределительного устройства. 5. Установка и снятие лебедки, тали и блока в шахте. 6. Установка конструкций для пускорегулирующей и распределительной аппаратуры. 7. Установка, выверка и крепление распределительного устройства. 8. Осмотр и регулировка распределительного устройства. 9. Присоединение к сети. 10. Соединение ячеек между собой. 11. Заливка разъединителя маслом. 12. Заливка вводного устройства мастикой. 13. Установка магнитного выключателя. 14. Заземление кабеля и корпуса. 15. Проверка состояния изоляции кабеля. 16. Маркировка.

Измеритель: 1 шт.

             Устройство распределительное массой, т, до:

08-05-032-01    1

08-05-032-02    3

┌────────┬────────────────────────────────┬──────┬───────┬───────┐

│  Шифр  │  Наименование элемента затрат  │ Ед.  │08-05- │08-05- │

│ ресурса│                                │измер.│032-01 │032-02 │

├────────┼────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤

│    1   │Затраты труда рабочих-          │чел.-ч│  42   │ 71,9  │

│        │монтажников                     │      │       │       │

│   1.1  │Средний разряд работы           │      │  3,3  │  3,3  │

│    2   │Затраты труда машинистов        │чел.-ч│ 2,31  │ 3,04  │

├────────┼────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤

│    3   │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ              │      │       │       │

│ 021102 │Краны на автомобильном ходу при │маш.-ч│ 1,27  │ 2,23  │

│        │работе на монтаже технологичес- │      │       │       │

│        │кого оборудования 10 т          │      │       │       │

│ 030203 │Домкраты гидравлические         │маш.-ч│ 0,24  │ 0,38  │

│        │грузоподъемностью 63 т          │      │       │       │

│ 030408 │Лебедки электрические тяговым   │маш.-ч│ 0,24  │ 0,38  │

│        │усилием 156,96 (16) кН (т)      │      │       │       │

│ 040502 │Установки для сварки ручной     │маш.-ч│ 1,25  │  1,8  │

│        │дуговой (постоянного тока)      │      │       │       │

│ 150102 │Агрегаты наполнительно-         │маш.-ч│ 0,56  │   -   │

│        │опрессовочные до 300 м3/ч       │      │       │       │

│ 263405 │Вагонетки шахтные с глухим      │маш.-ч│ 1,08  │ 1,76  │

│        │кузовом ВГ-4,5                  │      │       │       │

│ 330206 │Дрели электрические             │маш.-ч│ 1,25  │  1,8  │

│ 400003 │Автомобили бортовые             │маш.-ч│ 0,24  │ 0,43  │

│        │грузоподъемностью до 10 т       │      │       │       │

├────────┼────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤

│    4   │МАТЕРИАЛЫ                       │      │       │       │

│101-0090│Болты с шестигранной головкой   │  т   │0,00065│0,00065│

│        │диаметром резьбы 10 мм          │      │       │       │

│101-0122│Гайки шестигранные диаметр      │  т   │0,00001│0,00001│

│        │резьбы 10 мм                    │      │       │       │

│101-1922│Электроды диаметром 3 мм        │  кг  │ 2,73  │ 3,26  │

│        │ЭА 400/10У                      │      │       │       │

│101-9850│Краска масляная                 │  кг  │ 0,52  │ 0,68  │

│101-9928│Шайбы диаметром 8 - 12 мм       │  кг  │ 0,009 │ 0,009 │

│201-9012│Металлоконструкции              │  т   │ 0,045 │ 0,058 │

│        │индивидуальные                  │      │       │       │

│201-9180│Подкладки металлические         │  кг  │   1   │   2   │

│500-9062│Наконечники кабельные           │ шт.  │  14   │  14   │

│500-9081│Перемычки гибкие, тип ПГС-50    │ шт.  │   2   │   2   │

│500-9500│Бирки маркировочные             │ 100  │ 0,04  │ 0,04  │

│        │                                │ шт.  │       │       │

│500-9623│Лента К226                      │100 м │  0,1  │  0,1  │

│500-9809│Плакат по ТБ                    │ 100  │ 0,02  │ 0,02  │

│        │                                │ шт.  │       │       │

│522-0077│Припои оловянно-свинцовые       │  кг  │ 0,09  │ 0,09  │

│        │бессурьмянистые марки ПОС30     │      │       │       │

│542-0031│Смазка универсальная тугоплавкая│  т   │0,00005│0,00005│

│        │УТ (консталин жировой)          │      │       │       │

│542-0037│Парафины нефтяные твердые       │  т   │ 0,003 │   -   │

│        │марки П-1                       │      │       │       │

│544-0089│Лента липкая изоляционная на    │  кг  │ 0,33  │ 0,47  │

│        │поликасиновом компаунде марки   │      │       │       │

│        │ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм,      │      │       │       │

│        │толщиной от 0,14 до 0,19 мм     │      │       │       │

│        │включительно                    │      │       │       │

└────────┴────────────────────────────────┴──────┴───────┴───────┘

Таблица ГЭСНм 08-05-033

Автоматы фидерные взрывобезопасные и пускатели

магнитные взрывобезопасные в шахтах горнорудных

Состав работ: 1. Установка конструкций. 2. Установка оборудования и крепление его. 3. Заземление. 4. Присоединение к сети.

Измеритель: 1 шт.

             Автоматы взрывобезопасные, массой, кг, до:

08-05-033-01    240

08-05-033-02    320

08-05-033-03    400

             Пускатели отдельностоящие, массой, кг, до:

08-05-033-04    225

08-05-033-05    400

             Пускатели в распределительном пункте, массой, кг, до:

08-05-033-06    225

08-05-033-07    400

             Пускатели магнитные взрывобезопасные автоматики,

             присоединение к сети:

08-05-033-08    гибким кабелем

08-05-033-09    бронированным кабелем

┌────────┬───────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │ Наименование  │ Ед.  │08-05-│08-05-│08-05-│08-05-│08-05-│

│ресурса │элемента затрат│измер.│033-01│033-02│033-03│033-04│033-05│

├────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   1    │Затраты труда  │чел.-ч│  13  │  15  │  16  │  14  │  16  │

│        │рабочих-       │      │      │      │      │      │      │

│        │монтажников    │      │      │      │      │      │      │

│  1.1   │Средний разряд │      │  4   │   4  │  4   │  4   │  4   │

│        │работы         │      │      │      │      │      │      │

│   2    │Затраты труда  │чел.-ч│ 0,79 │ 0,89 │  1   │ 0,73 │ 0,86 │

│        │машинистов     │      │      │      │      │      │      │

├────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   3    │МАШИНЫ И       │      │      │      │      │      │      │

│        │МЕХАНИЗМЫ      │      │      │      │      │      │      │

│ 021102 │Краны на       │маш.-ч│ 0,44 │ 0,53 │ 0,64 │ 0,43 │ 0,51 │

│        │автомобильном  │      │      │      │      │      │      │

│        │ходу при работе│      │      │      │      │      │      │

│        │на монтаже тех-│      │      │      │      │      │      │

│        │нологического  │      │      │      │      │      │      │

│        │оборудования   │      │      │      │      │      │      │

│        │10 т           │      │      │      │      │      │      │

│ 040502 │Установки для  │маш.-ч│ 0,13 │ 0,13 │ 0,13 │ 0,14 │ 0,14 │

│        │сварки ручной  │      │      │      │      │      │      │

│        │дуговой (посто-│      │      │      │      │      │      │

│        │янного тока)   │      │      │      │      │      │      │

│ 263405 │Вагонетки      │маш.-ч│ 0,41 │ 0,41 │ 0,41 │ 0,41 │ 0,41 │

│        │шахтные с      │      │      │      │      │      │      │

│        │глухим кузовом │      │      │      │      │      │      │

│        │ВГ-4,5         │      │      │      │      │      │      │

│ 330206 │Дрели          │маш.-ч│ 0,04 │ 0,04 │ 0,04 │ 0,09 │ 0,09 │

│        │электрические  │      │      │      │      │      │      │

│ 400003 │Автомобили     │маш.-ч│ 0,35 │ 0,36 │ 0,36 │ 0,3  │ 0,35 │

│        │бортовые гру-  │      │      │      │      │      │      │

│        │зоподъемностью │      │      │      │      │      │      │

│        │до 10 т        │      │      │      │      │      │      │

├────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ      │      │      │      │      │      │      │

│101-1977│Болты          │  кг  │0,576 │ 0,576│0,576 │0,576 │0,576 │

│        │строительные   │      │      │      │      │      │      │

│        │с гайками      │      │      │      │      │      │      │

│        │и шайбами      │      │      │      │      │      │      │

│101-9103│Дюбели         │ 100  │ 0,02 │ 0,02 │ 0,02 │ 0,02 │ 0,02 │

│        │распорные      │ шт.  │      │      │      │      │      │

│101-9460│Лента          │  кг  │ 0,2  │  0,3 │ 0,3  │ 0,3  │ 0,4  │

│        │ПХВ-30 x 4     │      │      │      │      │      │      │

│101-9520│Электроды      │  кг  │ 0,09 │ 0,09 │ 0,09 │ 0,09 │ 0,09 │

│        │УОНИ 13/45     │      │      │      │      │      │      │

│101-9852│Краска         │  кг  │0,066 │   -  │  -   │0,047 │0,065 │

│113-9047│Компаунд       │  кг  │ 0,3  │ 0,36 │ 0,43 │ 0,25 │ 0,25 │

│        │эпоксидный     │      │      │      │      │      │      │

│113-9064│Отвердитель    │  кг  │ 0,06 │ 0,06 │ 0,06 │ 0,06 │ 0,06 │

│201-9408│Конструкции    │  т   │0,011 │ 0,011│0,011 │0,011 │0,011 │

│        │стальные       │      │      │      │      │      │      │

│        │индивидуальные │      │      │      │      │      │      │

│        │решетчатые     │      │      │      │      │      │      │

│        │сварные массой │      │      │      │      │      │      │

│        │до 0,1 т       │      │      │      │      │      │      │

│500-9062│Наконечники    │ шт.  │  9   │   9  │  9   │  6   │  6   │

│        │кабельные      │      │      │      │      │      │      │

│500-9081│Перемычки      │ шт.  │  3   │   1  │  1   │  3   │  3   │

│        │гибкие, тип    │      │      │      │      │      │      │

│        │ПГС-50         │      │      │      │      │      │      │

│500-9500│Бирки          │ 100  │ 0,02 │ 0,02 │ 0,02 │0,031 │0,031 │

│        │маркировочные  │ шт.  │      │      │      │      │      │

│500-9502│Бирки-         │ 100  │  -   │   -  │  -   │0,061 │0,061 │

│        │оконцеватели   │ шт.  │      │      │      │      │      │

│500-9623│Лента К226     │100 м │ 0,07 │ 0,07 │ 0,07 │ 0,06 │ 0,07 │

│500-9809│Плакат по ТБ   │ 100  │ 0,01 │ 0,01 │ 0,01 │ 0,01 │ 0,01 │

│        │               │ шт.  │      │      │      │      │      │

└────────┴───────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │08-05-│08-05-│08-05-│08-05-│

│ресурса │  элемента затрат   │измер.│033-06│033-07│033-08│033-09│

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   1    │Затраты труда       │чел.-ч│ 17,7 │ 22,5 │  16  │ 17,5 │

│        │рабочих-монтажников │      │      │      │      │      │

│  1.1   │Средний разряд      │      │  4   │  4   │  4   │  4   │

│        │работы              │      │      │      │      │      │

│   2    │Затраты труда       │чел.-ч│ 0,82 │ 1,04 │  -   │  -   │

│        │машинистов          │      │      │      │      │      │

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │      │      │      │      │

│ 021102 │Краны на            │маш.-ч│ 0,47 │ 0,63 │  -   │  -   │

│        │автомобильном ходу  │      │      │      │      │      │

│        │при работе на       │      │      │      │      │      │

│        │монтаже             │      │      │      │      │      │

│        │технологического    │      │      │      │      │      │

│        │оборудования 10 т   │      │      │      │      │      │

│ 040502 │Установки для       │маш.-ч│ 0,14 │ 0,14 │  -   │  -   │

│        │сварки ручной       │      │      │      │      │      │

│        │дуговой             │      │      │      │      │      │

│        │(постоянного тока)  │      │      │      │      │      │

│ 263405 │Вагонетки шахтные   │маш.-ч│ 0,41 │ 0,41 │ 0,41 │ 0,41 │

│        │с глухим кузовом    │      │      │      │      │      │

│        │ВГ-4,5              │      │      │      │      │      │

│ 330206 │Дрели электрические │маш.-ч│ 0,09 │ 0,09 │ 0,09 │ 0,09 │

│ 400003 │Автомобили бортовые │маш.-ч│ 0,35 │ 0,41 │  -   │  -   │

│        │грузоподъемностью   │      │      │      │      │      │

│        │до 10 т             │      │      │      │      │      │

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ           │      │      │      │      │      │

│101-1977│Болты строительные  │  кг  │0,576 │0,576 │  -   │  -   │

│        │с гайками и шайбами │      │      │      │      │      │

│101-9103│Дюбели распорные    │ 100  │ 0,02 │ 0,02 │  -   │  -   │

│        │                    │ шт.  │      │      │      │      │

│101-9460│Лента ПХВ-30 x 4    │  кг  │ 0,3  │ 0,4  │ 0,4  │ 0,4  │

│101-9520│Электроды           │  кг  │ 0,09 │ 0,09 │  -   │  -   │

│        │УОНИ 13/45          │      │      │      │      │      │

│101-9852│Краска              │  кг  │0,047 │0,065 │0,065 │0,065 │

│113-9047│Компаунд эпоксидный │  кг  │ 0,25 │ 0,25 │ 0,25 │ 0,25 │

│113-9064│Отвердитель         │  кг  │ 0,05 │ 0,06 │ 0,06 │ 0,06 │

│201-9408│Конструкции         │  т   │0,011 │0,011 │  -   │  -   │

│        │стальные            │      │      │      │      │      │

│        │индивидуальные      │      │      │      │      │      │

│        │решетчатые сварные  │      │      │      │      │      │

│        │массой до 0,1 т     │      │      │      │      │      │

│500-9062│Наконечники         │ шт.  │  6   │  6   │  6   │  6   │

│        │кабельные           │      │      │      │      │      │

│500-9081│Перемычки гибкие,   │ шт.  │  3   │  3   │  3   │  3   │

│        │тип ПГС-50          │      │      │      │      │      │

│500-9500│Бирки маркировочные │ 100  │0,031 │0,031 │0,031 │0,031 │

│        │                    │ шт.  │      │      │      │      │

│500-9502│Бирки-оконцеватели  │ 100  │0,061 │0,061 │0,061 │0,061 │

│        │                    │ шт.  │      │      │      │      │

│500-9623│Лента К226          │100 м │ 0,07 │ 0,07 │ 0,07 │ 0,07 │

│500-9809│Плакат по ТБ        │ 100  │ 0,01 │ 0,01 │ 0,01 │ 0,01 │

│        │                    │ шт.  │      │      │      │      │

└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНм 08-05-034

Пускатели ручные взрывобезопасные

Состав работ: 1. Снятие крышки пускателя, проверка предохранителей, работы механической блокировки и плотности контактов, закрытие боковой крышки. 2. Установка пускателя на основание или подвеска его на стене. 3. Разделка концов кабеля и ввод его в камеру вводного устройства. 4. Заземление пускателя.

Измеритель: 1 шт.

             Пускатель, номинальный ток, А, до:

08-05-034-01    100

08-05-034-02    10

┌────────┬─────────────────────────────────┬──────┬───────┬──────┐

│  Шифр  │  Наименование элемента затрат   │ Ед.  │08-05- │08-05-│

│ресурса │                                 │измер.│034-01 │034-02│

├────────┼─────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┤

│   1    │Затраты труда рабочих-           │чел.-ч│ 5,07  │ 5,5  │

│        │монтажников                      │      │       │      │

│  1.1   │Средний разряд работы            │      │   4   │  4   │

│   2    │Затраты труда машинистов         │чел.-ч│ 0,17  │ 0,1  │

├────────┼─────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┤

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ               │      │       │      │

│ 021102 │Краны на автомобильном ходу при  │маш.-ч│  0,1  │ 0,05 │

│        │работе на монтаже технологичес-  │      │       │      │

│        │кого оборудования 10 т           │      │       │      │

│ 263405 │Вагонетки шахтные с глухим       │маш.-ч│ 0,12  │ 0,12 │

│        │кузовом ВГ-4,5                   │      │       │      │

│ 330206 │Дрели электрические              │маш.-ч│ 0,12  │ 0,12 │

│ 400003 │Автомобили бортовые              │маш.-ч│ 0,07  │ 0,05 │

│        │грузоподъемностью до 10 т        │      │       │      │

├────────┼─────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ                        │      │       │      │

│101-1977│Болты строительные с гайками     │  кг  │  0,1  │ 0,1  │

│        │и шайбами                        │      │       │      │

│101-9103│Дюбели распорные                 │ 100  │ 0,02  │  -   │

│        │                                 │ шт.  │       │      │

│101-9108│Монтажные патроны длинные Д-4    │10 шт.│ 0,61  │ 0,61 │

│101-9109│Дюбели для пристрелки            │10 шт.│ 0,61  │ 0,61 │

│101-9852│Краска                           │  кг  │ 0,16  │ 0,16 │

│113-9047│Компаунд эпоксидный              │  кг  │ 0,25  │ 0,25 │

│113-9064│Отвердитель                      │  кг  │ 0,05  │ 0,05 │

│201-9408│Конструкции стальные             │  т   │ 0,005 │0,005 │

│        │индивидуальные решетчатые        │      │       │      │

│        │сварные массой до 0,1 т          │      │       │      │

│500-9062│Наконечники кабельные            │ шт.  │   3   │  3   │

│500-9081│Перемычки гибкие, тип ПГС-50     │ шт.  │   1   │  1   │

│500-9500│Бирки маркировочные              │ 100  │ 0,02  │  -   │

│        │                                 │ шт.  │       │      │

│500-9623│Лента К226                       │100 м │ 0,03  │ 0,03 │

│500-9809│Плакат по ТБ                     │ 100  │ 0,01  │ 0,01 │

│        │                                 │ шт.  │       │      │

│544-0089│Лента липкая изоляционная на     │  кг  │ 0,012 │0,012 │

│        │поликасиновом компаунде марки    │      │       │      │

│        │ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм,       │      │       │      │

│        │толщиной от 0,14 до 0,19 мм      │      │       │      │

│        │включительно                     │      │       │      │

└────────┴─────────────────────────────────┴──────┴───────┴──────┘

Таблица ГЭСНм 08-05-035

Кнопки управления взрывобезопасные

Состав работ: 1. Разметка мест для пробивки гнезд. 2. Вмазка штыря. 3. Разделка концов кабеля, ввод их в водное устройство и крепление. 4. Установка кнопочного поста управления. 5. Заземление.

Измеритель: 1 шт.

             Кнопки управления взрывобезопасные,

             количество элементов до:

08-05-035-01    2

08-05-035-02    3

┌────────┬──────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │   Наименование элемента затрат   │ Ед.  │08-05-│08-05-│

│ресурса │                                  │измер.│035-01│035-02│

├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤

│   1    │Затраты труда рабочих-монтажников │чел.-ч│  5   │  5   │

│  1.1   │Средний разряд работы             │      │  4   │  4   │

│   2    │Затраты труда машинистов          │чел.-ч│ 0,1  │ 0,1  │

├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                │      │      │      │

│ 021102 │Краны на автомобильном ходу при   │маш.-ч│ 0,05 │ 0,05 │

│        │работе на монтаже технологичес-   │      │      │      │

│        │кого оборудования 10 т            │      │      │      │

│ 263405 │Вагонетки шахтные с глухим        │маш.-ч│ 0,13 │ 0,12 │

│        │кузовом ВГ-4,5                    │      │      │      │

│ 330206 │Дрели электрические               │маш.-ч│ 0,12 │ 0,12 │

│ 400003 │Автомобили бортовые               │маш.-ч│ 0,05 │ 0,05 │

│        │грузоподъемностью до 10 т         │      │      │      │

├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ                         │      │      │      │

│101-1977│Болты строительные с гайками      │  кг  │ 0,2  │ 0,2  │

│        │и шайбами                         │      │      │      │

│101-9103│Дюбели распорные                  │ 100  │ 0,02 │ 0,02 │

│        │                                  │ шт.  │      │      │

│101-9460│Лента ПХВ-30 x 4                  │  кг  │ 0,2  │ 0,2  │

│101-9852│Краска                            │  кг  │ 0,26 │ 0,26 │

│113-9047│Компаунд эпоксидный               │  кг  │ 0,25 │ 0,25 │

│113-9064│Отвердитель                       │  кг  │ 0,05 │ 0,05 │

│201-9408│Конструкции стальные              │  т   │0,004 │0,004 │

│        │индивидуальные решетчатые сварные │      │      │      │

│        │массой до 0,1 т                   │      │      │      │

│500-9081│Перемычки гибкие, тип ПГС-50      │ шт.  │  2   │  2   │

│500-9500│Бирки маркировочные               │ 100  │ 0,01 │ 0,01 │

│        │                                  │ шт.  │      │      │

│500-9502│Бирки-оконцеватели                │ 100  │0,061 │0,061 │

│        │                                  │ шт.  │      │      │

│544-0089│Лента липкая изоляционная на      │  кг  │0,012 │0,012 │

│        │поликасиновом компаунде марки     │      │      │      │

│        │ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм,        │      │      │      │

│        │толщиной от 0,14 до 0,19 мм       │      │      │      │

│        │включительно                      │      │      │      │

└────────┴──────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНм 08-05-036

Трансформаторы шахтные осветительные и пусковые агрегаты

Состав работ: 1. Транспортирование оборудования от приобъектного склада к стволу шахты. 2. Распаковка ящиков с оборудованием. 3. Спуск в шахту, подъем, доставка по горным выработкам монтажных механизмов и материалов. 4. Установка, выверка и крепление конструкций на штырях с вмазкой лап в готовые гнезда с разметкой мест установки деталей крепления, пробивкой или сверлением отверстий или гнезд в основании. 5. Проверка исправности трансформатора, аппарата или агрегата. 6. Установка и крепление трансформатора, аппарата или агрегата. 7. Разделка концов кабелей. 8. Ввод кабелей в камеру ввода и крепление их в муфтах. 9. Присоединение жил к клеммам. 08. Снятие, установка и крепление крышки. 09. Маркировка. 10. Проверка.

Измеритель: 1 шт.

08-05-036-01    Трансформатор осветительный массой до 200 кг

08-05-036-02    Агрегат пусковой массой до 200 кг

┌─────────┬────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────┐

│  Шифр   │  Наименование элемента затрат  │ Ед.  │08-05-│08-05- │

│ ресурса │                                │измер.│036-01│036-02 │

├─────────┼────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┤

│    1    │Затраты труда рабочих-          │чел.-ч│ 9,08 │ 9,08  │

│         │монтажников                     │      │      │       │

│   1.1   │Средний разряд работы           │      │ 3,7  │  3,7  │

│    2    │Затраты труда машинистов        │чел.-ч│ 3,03 │ 3,08  │

├─────────┼────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┤

│    3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ              │      │      │       │

│ 021102  │Краны на автомобильном ходу при │маш.-ч│ 0,39 │ 0,43  │

│         │работе на монтаже технологичес- │      │      │       │

│         │кого оборудования 10 т          │      │      │       │

│ 030408  │Лебедки электрические тяговым   │маш.-ч│ 2,57 │ 2,57  │

│         │усилием 156,96 (16) кН (т)      │      │      │       │

│ 040502  │Установки для сварки ручной     │маш.-ч│ 2,2  │  2,2  │

│         │дуговой (постоянного тока)      │      │      │       │

│ 263405  │Вагонетки шахтные с глухим      │маш.-ч│ 0,38 │ 0,38  │

│         │кузовом ВГ-4,5                  │      │      │       │

│ 330206  │Дрели электрические             │маш.-ч│ 2,2  │  2,2  │

│ 400003  │Автомобили бортовые             │маш.-ч│ 0,07 │ 0,08  │

│         │грузоподъемностью до 10 т       │      │      │       │

├─────────┼────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┤

│    4    │МАТЕРИАЛЫ                       │      │      │       │

│101-0079 │Лак БТ-577                      │  т   │0,0001│0,0001 │

│101-9460 │Эмаль ЭП-140 защитная           │  т   │0,0002│0,0002 │

│201-9012 │Металлоконструкции              │  т   │ 0,01 │ 0,01  │

│         │индивидуальные                  │      │      │       │

│500-9081 │Перемычки гибкие, тип ПГС-50    │ шт.  │  2   │   1   │

│500-9500 │Бирки маркировочные             │ 100  │ 0,06 │ 0,03  │

│         │                                │ шт.  │      │       │

│500-9809 │Плакат по ТБ                    │ 100  │ 0,01 │ 0,01  │

│         │                                │ шт.  │      │       │

│544-0089 │Лента липкая изоляционная на    │  кг  │ 0,15 │ 0,27  │

│         │поликасиновом компаунде марки   │      │      │       │

│         │ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм,      │      │      │       │

│         │толщиной от 0,14 до 0,19 мм     │      │      │       │

│         │включительно                    │      │      │       │

└─────────┴────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────┘

Таблица ГЭСНм 08-05-037

Ящики кабельные взрывобезопасные

Состав работ: 1. Установка конструкций (нормы 1 - 5). 2. Установка ящиков с вводами кабельной сигнализации (нормы 1 - 3). 3. Установка ящиков без вводов кабельной сигнализации (нормы 4 - 5). 4. Ввод в кабельный ящик и крепление в муфте (нормы 1 - 3, 6 - 9). 5. Заземление. 6. Присоединение.

Измеритель: 1 шт.

             Ящики кабельные взрывобезопасные, число жил

             в кабеле до:

08-05-037-01    14

08-05-037-02    24

08-05-037-03    37

             Ящики кабельные взрывобезопасные массой:

08-05-037-04    до 40 кг

08-05-037-05    свыше 40 кг

             Ввод кабельной сигнализации в ящик, количество

             жил кабеля:

08-05-037-06    14

08-05-037-07    24

08-05-037-08    37

08-05-037-09    50

┌────────┬──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │ Наименование │ Ед.  │08-05-│08-05-│08-05-│08-05-│08-05-│

│ ресурса│   элемента   │измер.│037-01│037-02│037-03│037-04│037-05│

│        │    затрат    │      │      │      │      │      │      │

├────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    1   │Затраты труда │чел.-ч│ 5,59 │ 7,21 │ 9,46 │ 3,31 │ 3,36 │

│        │рабочих-      │      │      │      │      │      │      │

│        │монтажников   │      │      │      │      │      │      │

│   1.1  │Средний разряд│      │ 3,8  │ 3,8  │  3,8 │ 3,8  │ 3,8  │

│        │работы        │      │      │      │      │      │      │

│    2   │Затраты труда │чел.-ч│ 0,12 │ 0,12 │ 0,12 │ 0,12 │ 0,14 │

│        │машинистов    │      │      │      │      │      │      │

├────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    3   │МАШИНЫ И      │      │      │      │      │      │      │

│        │МЕХАНИЗМЫ     │      │      │      │      │      │      │

│ 021102 │Краны на      │маш.-ч│ 0,06 │ 0,06 │ 0,06 │ 0,06 │ 0,07 │

│        │автомобильном │      │      │      │      │      │      │

│        │ходу при рабо-│      │      │      │      │      │      │

│        │те на монтаже │      │      │      │      │      │      │

│        │технологичес- │      │      │      │      │      │      │

│        │кого оборудо- │      │      │      │      │      │      │

│        │вания 10 т    │      │      │      │      │      │      │

│ 263405 │Вагонетки     │маш.-ч│ 0,13 │ 0,13 │ 0,13 │ 0,36 │ 0,36 │

│        │шахтные с     │      │      │      │      │      │      │

│        │глухим кузовом│      │      │      │      │      │      │

│        │ВГ-4,5        │      │      │      │      │      │      │

│ 330206 │Дрели         │маш.-ч│ 0,04 │ 0,04 │ 0,04 │ 0,04 │ 0,04 │

│        │электрические │      │      │      │      │      │      │

│ 400003 │Автомобили    │маш.-ч│ 0,06 │ 0,06 │ 0,06 │ 0,06 │ 0,07 │

│        │бортовые      │      │      │      │      │      │      │

│        │грузоподъем-  │      │      │      │      │      │      │

│        │ностью        │      │      │      │      │      │      │

│        │до 10 т       │      │      │      │      │      │      │

├────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    4   │МАТЕРИАЛЫ     │      │      │      │      │      │      │

│101-1977│Болты         │  кг  │ 0,3  │ 0,3  │  0,3 │ 0,3  │0,576 │

│        │строительные  │      │      │      │      │      │      │

│        │с гайками     │      │      │      │      │      │      │

│        │и шайбами     │      │      │      │      │      │      │

│101-9103│Дюбели        │ 100  │0,014 │0,014 │ 0,014│0,014 │0,014 │

│        │распорные     │ шт.  │      │      │      │      │      │

│101-9108│Монтажные     │10 шт.│ 1,22 │ 1,22 │ 1,22 │ 1,22 │ 1,22 │

│        │патроны       │      │      │      │      │      │      │

│        │длинные Д-4   │      │      │      │      │      │      │

│101-9109│Дюбели для    │10 шт.│ 1,22 │ 1,22 │ 1,22 │ 1,22 │ 1,22 │

│        │пристрелки    │      │      │      │      │      │      │

│101-9460│Лента         │  кг  │ 0,13 │ 0,13 │ 0,13 │  -   │  -   │

│        │ПХВ-30 x 4    │      │      │      │      │      │      │

│101-9160│Лак электро-  │  кг  │ 0,04 │ 0,06 │ 0,09 │  -   │  -   │

│        │изоляционный  │      │      │      │      │      │      │

│        │318           │      │      │      │      │      │      │

│101-9852│Краска        │  кг  │ 0,06 │ 0,06 │ 0,06 │ 0,06 │ 0,06 │

│201-9408│Конструкции   │  т   │0,002 │0,005 │ 0,005│0,005 │0,007 │

│        │стальные      │      │      │      │      │      │      │

│        │индивидуальные│      │      │      │      │      │      │

│        │решетчатые    │      │      │      │      │      │      │

│        │сварные массой│      │      │      │      │      │      │

│        │до 0,1 т      │      │      │      │      │      │      │

│500-9081│Перемычки     │ шт.  │  1   │  1   │   1  │  -   │  -   │

│        │гибкие, тип   │      │      │      │      │      │      │

│        │ПГС-50        │      │      │      │      │      │      │

│500-9500│Бирки         │ 100  │ 0,01 │ 0,01 │ 0,01 │  -   │  -   │

│        │маркировочные │ шт.  │      │      │      │      │      │

│500-9502│Бирки-        │ 100  │ 0,1  │ 0,2  │  0,3 │  -   │  -   │

│        │оконцеватели  │ шт.  │      │      │      │      │      │

│500-9719│Полоски и     │ 100  │ 0,12 │ 0,12 │ 0,12 │  -   │  -   │

│        │притяжки для  │ шт.  │      │      │      │      │      │

│        │крепления     │      │      │      │      │      │      │

│        │проводов      │      │      │      │      │      │      │

│500-9809│Плакат по ТБ  │ 100  │ 0,01 │ 0,01 │ 0,01 │  -   │  -   │

│        │              │ шт.  │      │      │      │      │      │

│542-9033│Вазелин       │  кг  │ 0,02 │ 0,02 │ 0,06 │  -   │  -   │

│        │технический   │      │      │      │      │      │      │

└────────┴──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │08-05-│08-05-│08-05-│08-05-│

│ресурса │  элемента затрат   │измер.│037-06│037-07│037-08│037-09│

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   1    │Затраты труда       │чел.-ч│ 3,2  │ 4,8  │  7   │  8   │

│        │рабочих-монтажников │      │      │      │      │      │

│  1.1   │Средний разряд      │      │ 3,8  │ 3,8  │ 3,8  │ 3,8  │

│        │работы              │      │      │      │      │      │

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ           │      │      │      │      │      │

│101-9460│Лента ПХВ-30 x 4    │  кг  │ 0,13 │ 0,13 │ 0,13 │ 0,13 │

│101-9160│Лак электроизоля-   │  кг  │ 0,04 │ 0,06 │ 0,09 │ 0,09 │

│        │ционный 318         │      │      │      │      │      │

│500-9081│Перемычки гибкие,   │ шт.  │  1   │  1   │  1   │  1   │

│        │тип ПГС-50          │      │      │      │      │      │

│500-9500│Бирки маркировочные │ 100  │ 0,01 │ 0,01 │ 0,01 │ 0,01 │

│        │                    │ шт.  │      │      │      │      │

│500-9502│Бирки-оконцеватели  │ 100  │ 0,1  │ 0,2  │ 0,3  │ 0,5  │

│        │                    │ шт.  │      │      │      │      │

│500-9719│Полоски и притяжки  │ 100  │ 0,12 │ 0,12 │ 0,12 │ 0,12 │

│        │для крепления       │ шт.  │      │      │      │      │

│        │проводов            │      │      │      │      │      │

│500-9809│Плакат по ТБ        │ 100  │ 0,01 │ 0,01 │ 0,01 │ 0,01 │

│        │                    │ шт.  │      │      │      │      │

│542-9033│Вазелин технический │  кг  │ 0,02 │ 0,04 │ 0,06 │ 0,09 │

└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНм 08-05-038

Кабели в проложенных трубах

Состав работ: 1. Подкатка барабана с кабелем к месту работы. 2. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 3. Подвеска барабана с кабелем на тали и снятие его. 4. Прокладка кабеля. 5. Доставка и обратная отвозка кабельного барабана по горизонтальным выработкам и подъем его в клети с погрузкой и разгрузкой. 6. Установка и снятие роликов. 7. Маркировка.

Измеритель: 100 м кабеля

             Кабель, масса 1 м, кг:

08-05-038-01    до 1

08-05-038-02    до 2

08-05-038-03    свыше 2

┌─────────┬─────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬───────┐

│  Шифр   │  Наименование элемента  │ Ед.  │08-05-│08-05-│08-05- │

│ ресурса │         затрат          │измер.│038-01│038-02│038-03 │

├─────────┼─────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│    1    │Затраты труда рабочих-   │чел.-ч│11,95 │14,05 │ 17,26 │

│         │монтажников              │      │      │      │       │

│   1.1   │Средний разряд работы    │      │ 3,5  │ 3,5  │  3,5  │

│    2    │Затраты труда машинистов │чел.-ч│ 0,78 │ 1,12 │ 2,32  │

├─────────┼─────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│    3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ       │      │      │      │       │

│ 021102  │Краны на автомобильном   │маш.-ч│ 0,39 │ 0,56 │ 1,16  │

│         │ходу при работе на       │      │      │      │       │

│         │монтаже технологического │      │      │      │       │

│         │оборудования 10 т        │      │      │      │       │

│ 030203  │Домкраты гидравлические  │маш.-ч│ 3,13 │ 3,76 │ 4,74  │

│         │грузоподъемностью 63 т   │      │      │      │       │

│ 031900  │Тали электрические общего│маш.-ч│ 3,13 │ 3,76 │ 4,74  │

│         │назначения,              │      │      │      │       │

│         │грузоподъемность 10 т    │      │      │      │       │

│ 263405  │Вагонетки шахтные с      │маш.-ч│ 0,35 │ 0,47 │ 0,49  │

│         │глухим кузовом ВГ-4,5    │      │      │      │       │

│ 392501  │Тележки кабельные        │маш.-ч│ 3,39 │ 3,98 │ 4,89  │

│         │"ЛТС-ЕКО"                │      │      │      │       │

│ 400003  │Автомобили бортовые гру- │маш.-ч│ 0,39 │ 0,56 │ 1,16  │

│         │зоподъемностью до 10 т   │      │      │      │       │

├─────────┼─────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│    4    │МАТЕРИАЛЫ                │      │      │      │       │

│101-0813 │Проволока стальная       │  т   │0,0004│0,0004│0,0004 │

│         │низкоуглеродистая разного│      │      │      │       │

│         │назначения оцинкованная  │      │      │      │       │

│         │диаметром 3,0 мм         │      │      │      │       │

│101-0865 │Роли свинцовые марки С1, │  т   │0,0008│0,0008│0,0008 │

│         │толщиной 1,0 мм          │      │      │      │       │

│113-0079 │Лак БТ-577               │  т   │0,0005│0,0005│0,0005 │

│500-9055 │Наконечники кабельные    │ шт.  │  2   │  2   │   2   │

│         │медные                   │      │      │      │       │

│500-9101 │Кнопки монтажные         │ 1000 │0,0832│0,0832│0,0832 │

│         │                         │ шт.  │      │      │       │

│500-9500 │Бирки маркировочные      │ 100  │ 0,02 │ 0,02 │ 0,02  │

│         │                         │ шт.  │      │      │       │

│500-9623 │Лента К226               │100 м │ 0,03 │ 0,03 │ 0,03  │

│522-0077 │Припои оловянно-свинцовые│  кг  │ 0,5  │ 0,5  │  0,5  │

│         │бессурьмянистые марки    │      │      │      │       │

│         │ПОС30                    │      │      │      │       │

└─────────┴─────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴───────┘

Таблица ГЭСНм 08-05-039

Кабели и провода, прокладываемые в восстающих с навеской

конструкции на расстрелы

Состав работ: 1. Замер трассы и определение длины кабеля, провода или шнура. 2. Подкатка барабана с кабелем, проводом или шнуром к месту работы. 3. Снятие боковой обшивки барабана и проверка состояния изоляции кабеля. 4. Спуск по стволу, транспортирование по горным выработкам, раскладка кронштейнов на расстрелы и их крепление. 5. Установка конструкций. 6. Прокладка кабеля, провода или шнура на глубину до 80 м. 7. Переходы во время установки и крепления кронштейнов к расстрелам. 8. Маркировка.

Измеритель: 100 м кабеля

             Кабель, масса 1 м, кг:

08-05-039-01    до 1

08-05-039-02    до 2

08-05-039-03    свыше 2

08-05-039-04    Провод или шнур

┌────────┬──────────────┬──────┬───────┬────────┬────────┬───────┐

│  Шифр  │ Наименование │ Ед.  │08-05- │ 08-05- │ 08-05- │08-05- │

│ресурса │   элемента   │измер.│039-01 │ 039-02 │ 039-03 │039-04 │

│        │    затрат    │      │       │        │        │       │

├────────┼──────────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┤

│   1    │Затраты труда │чел.-ч│ 18,56 │ 21,65  │ 19,97  │ 13,92 │

│        │рабочих-      │      │       │        │        │       │

│        │монтажников   │      │       │        │        │       │

│  1.1   │Средний разряд│      │  3,7  │  3,7   │  3,7   │  3,7  │

│        │работы        │      │       │        │        │       │

│   2    │Затраты труда │чел.-ч│ 0,46  │  0,56  │  0,82  │  0,4  │

│        │машинистов    │      │       │        │        │       │

├────────┼──────────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┤

│   3    │МАШИНЫ И      │      │       │        │        │       │

│        │МЕХАНИЗМЫ     │      │       │        │        │       │

│ 021102 │Краны на      │маш.-ч│ 0,23  │  0,28  │  0,41  │  0,2  │

│        │автомобильном │      │       │        │        │       │

│        │ходу при рабо-│      │       │        │        │       │

│        │те на монтаже │      │       │        │        │       │

│        │технологичес- │      │       │        │        │       │

│        │кого оборудо- │      │       │        │        │       │

│        │вания 10 т    │      │       │        │        │       │

│ 030203 │Домкраты      │маш.-ч│ 5,26  │  6,13  │  5,66  │ 3,94  │

│        │гидравлические│      │       │        │        │       │

│        │грузоподъем-  │      │       │        │        │       │

│        │ностью 63 т   │      │       │        │        │       │

│ 031900 │Тали электри- │маш.-ч│ 5,26  │  6,13  │  5,66  │ 3,94  │

│        │ческие общего │      │       │        │        │       │

│        │назначения,   │      │       │        │        │       │

│        │грузоподъем-  │      │       │        │        │       │

│        │ность 10 т    │      │       │        │        │       │

│ 263405 │Вагонетки     │маш.-ч│ 0,28  │  0,39  │  0,43  │ 0,25  │

│        │шахтные с     │      │       │        │        │       │

│        │глухим кузовом│      │       │        │        │       │

│        │ВГ-4,5        │      │       │        │        │       │

│ 330206 │Дрели         │маш.-ч│ 1,26  │ 0,377  │ 0,377  │ 0,377 │

│        │электрические │      │       │        │        │       │

│ 392501 │Тележки       │маш.-ч│ 5,26  │  6,13  │  5,66  │ 3,94  │

│        │кабельные     │      │       │        │        │       │

│        │"ЛТС-ЕКО"     │      │       │        │        │       │

│ 400003 │Автомобили    │маш.-ч│ 0,23  │  0,28  │  0,41  │  0,2  │

│        │бортовые      │      │       │        │        │       │

│        │грузоподъем-  │      │       │        │        │       │

│        │ностью        │      │       │        │        │       │

│        │до 10 т       │      │       │        │        │       │

├────────┼──────────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ     │      │       │        │        │       │

│101-0865│Роли свинцовые│  т   │0,0016 │ 0,0016 │ 0,0016 │0,0016 │

│        │марки С1, тол-│      │       │        │        │       │

│        │щиной 1,0 мм  │      │       │        │        │       │

│101-1755│Сталь         │  т   │0,00008│0,000102│0,000135│0,0006 │

│        │полосовая     │      │       │        │        │       │

│        │спокойная     │      │       │        │        │       │

│        │марки Ст3сп,  │      │       │        │        │       │

│        │шириной       │      │       │        │        │       │

│        │50 - 200 мм,  │      │       │        │        │       │

│        │толщиной      │      │       │        │        │       │

│        │4 - 5 мм      │      │       │        │        │       │

│101-1896│Сталь угловая │  т   │ 0,06  │  0,06  │  0,06  │ 0,06  │

│        │равнополочная │      │       │        │        │       │

│        │спокойная     │      │       │        │        │       │

│        │Ст3сп шириной │      │       │        │        │       │

│        │полок         │      │       │        │        │       │

│        │75 - 90 мм    │      │       │        │        │       │

│113-0079│Лак БТ-577    │  т   │0,0005 │ 0,0005 │ 0,0005 │0,0005 │

│500-9055│Наконечники   │ шт.  │   2   │   2    │   2    │   2   │

│        │кабельные     │      │       │        │        │       │

│        │медные        │      │       │        │        │       │

│500-9500│Бирки         │ 100  │ 0,02  │  0,02  │  0,02  │ 0,02  │

│        │маркировочные │ шт.  │       │        │        │       │

└────────┴──────────────┴──────┴───────┴────────┴────────┴───────┘

Таблица ГЭСНм 08-05-040

Кабели и провода, прокладываемые в каналах камер

на установленных кронштейнах

Состав работ: 1. Замер трассы и определение длины кабеля. 2. Подкатка барабана с кабелем к месту работы. 3. Снятие боковой обшивки барабана и проверка состояния изоляции кабеля. 04. Раскатка кабеля с перерезкой его и временной заделкой концов после перерезки. 5. Укладка кабеля на установленные конструкции без крепления, с обходом препятствий. 6. Установка ограждений кабеля.

Измеритель: 100 м кабеля

             Кабель, масса 1 м, кг:

08-05-040-01    до 1

08-05-040-02    до 2

08-05-040-03    свыше 2

08-05-040-04    Провод или шнур

┌────────┬───────────────────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │   Наименование    │ Ед.  │08-05- │08-05-│08-05-│08-05-│

│ ресурса│  элемента затрат  │измер.│040-01 │040-02│040-03│040-04│

├────────┼───────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│    1   │Затраты труда      │чел.-ч│ 7,22  │ 9,16 │11,04 │ 3,98 │

│        │рабочих-монтажников│      │       │      │      │      │

│   1.1  │Средний разряд     │      │   4   │  4   │  4   │  4   │

│        │работы             │      │       │      │      │      │

│    2   │Затраты труда      │чел.-ч│  0,5  │ 0,86 │ 2,48 │ 0,25 │

│        │машинистов         │      │       │      │      │      │

├────────┼───────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│    3   │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ │      │       │      │      │      │

│ 021102 │Краны на автомо-   │маш.-ч│ 0,25  │ 0,43 │ 1,24 │  -   │

│        │бильном ходу при   │      │       │      │      │      │

│        │работе на монтаже  │      │       │      │      │      │

│        │технологического   │      │       │      │      │      │

│        │оборудования 10 т  │      │       │      │      │      │

│ 263405 │Вагонетки шахтные  │маш.-ч│ 0,33  │ 0,35 │ 0,43 │ 0,2  │

│        │с глухим кузовом   │      │       │      │      │      │

│        │ВГ-4,5             │      │       │      │      │      │

│ 400003 │Автомобили бортовые│маш.-ч│ 0,25  │ 0,43 │ 1,24 │ 0,25 │

│        │грузоподъемностью  │      │       │      │      │      │

│        │до 10 т            │      │       │      │      │      │

├────────┼───────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│    4   │МАТЕРИАЛЫ          │      │       │      │      │      │

│113-0079│Лак БТ-577         │  т   │0,0005 │0,0005│0,0005│0,0005│

│500-9055│Наконечники        │ шт.  │   2   │  2   │  2   │  -   │

│        │кабельные медные   │      │       │      │      │      │

│500-9101│Кнопки монтажные   │ 100  │0,0208 │0,0208│0,0208│0,0208│

│        │                   │ шт.  │       │      │      │      │

│500-9500│Бирки маркировочные│ 100  │ 0,02  │ 0,02 │ 0,02 │ 0,02 │

│        │                   │ шт.  │       │      │      │      │

│500-9623│Лента К226         │100 м │0,0245 │0,0245│0,0245│0,0245│

└────────┴───────────────────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНм 08-05-041

Электропроводки в камерах

Состав работ: 1. Замер трассы и определение длины кабеля. 2. Подкатка барабана с кабелем к месту работы. 3. Снятие боковой обшивки барабана и проверка состояния изоляции кабеля. 4. Раскатка кабеля с перерезкой его и временной заделкой концов после перерезки. 5. Укладка кабеля на установленные конструкции с креплением и обходом препятствий (норма 1). 6. Монтаж светильников. 7. Установка штепсельных розеток или выключателей в кол-ве 10 шт. 8. Установка герметичных разветвительных коробок в количестве 10 шт. 9. Присоединение. 10. Ввертывание ламп. 11. Опробывание на зажигание (норма 2).

Измеритель: 100 м (норма 1), 10 шт. (норма 2)

             Электропроводки в камерах:

08-05-041-01    кабель или провод с креплением бандажами

08-05-041-02    прибор освещения, включения и

┌─────────┬────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────┐

│  Шифр   │  Наименование элемента затрат  │ Ед.  │08-05-│08-05- │

│ ресурса │                                │измер.│041-01│041-02 │

├─────────┼────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┤

│    1    │Затраты труда рабочих-          │чел.-ч│14,06 │ 30,84 │

│         │монтажников                     │      │      │       │

│   1.1   │Средний разряд работы           │      │  4   │   4   │

│    2    │Затраты труда машинистов        │чел.-ч│ 0,5  │ 0,15  │

├─────────┼────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┤

│    3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ              │      │      │       │

│ 021102  │Краны на автомобильном ходу при │маш.-ч│ 0,25 │   -   │

│         │работе на монтаже технологичес- │      │      │       │

│         │кого оборудования 10 т          │      │      │       │

│ 263405  │Вагонетки шахтные с глухим      │маш.-ч│ 0,31 │ 0,29  │

│         │кузовом ВГ-4,5                  │      │      │       │

│ 330206  │Дрели электрические             │маш.-ч│ 1,85 │ 2,56  │

│ 400003  │Автомобили бортовые             │маш.-ч│ 0,25 │ 0,15  │

│         │грузоподъемностью до 10 т       │      │      │       │

├─────────┼────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┤

│    4    │МАТЕРИАЛЫ                       │      │      │       │

│101-0115 │Винты с полукруглой головкой    │  т   │  -   │0,00306│

│         │длиной 50 мм. Краски для        │      │      │       │

│         │наружных работ: МА-011          │      │      │       │

│         │специальная защитная 734        │      │      │       │

│101-0532 │Лента стальная горячекатаная с  │  т   │0,0014│   -   │

│         │катаной кромкой и разрезанная   │      │      │       │

│         │в рулонах толщиной 1,8 - 2,0 мм,│      │      │       │

│         │шириной 20 - 22 мм сталь марки  │      │      │       │

│         │Ст0                             │      │      │       │

│101-9103 │Дюбели распорные                │ 100  │ 1,02 │ 0,408 │

│         │                                │ шт.  │      │       │

│113-0079 │Лак БТ-577                      │  т   │0,0005│   -   │

│500-9040 │Сжимы ответвительные            │ 100  │  -   │ 0,204 │

│         │                                │ шт.  │      │       │

│500-9055 │Наконечники кабельные медные    │ шт.  │  2   │   -   │

│500-9101 │Кнопки монтажные                │ 1000 │0,0208│   -   │

│         │                                │ шт.  │      │       │

│500-9500 │Бирки маркировочные             │ 100  │ 0,01 │   -   │

│         │                                │ шт.  │      │       │

│500-9623 │Лента К226                      │100 м │ 0,03 │   -   │

│544-0089 │Лента липкая изоляционная на    │  кг  │  -   │ 0,031 │

│         │поликасиновом комнаунде марки   │      │      │       │

│         │ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм,      │      │      │       │

│         │толщиной от 0,14 до 0,19 мм     │      │      │       │

│         │включительно                    │      │      │       │

└─────────┴────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────┘

Таблица ГЭСНм 08-05-042

Провода и шнуры, прокладываемые в горизонтальных

горных выработках

Состав работ: 1. Замер трассы. 2. Установка и снятие лебедки. 3. Установка и снятие роликов. 4. Установка бандажей (норма 1). 5. Установка гребенок (норма 4). 6. Прокладка проводов по установленным конструкциям (норма 2, 3). 7. Соединение жил проводов. 8. Прозвонка.

Измеритель: 100 м

             Провод и шнур, прокладываемые:

08-05-042-01    на бетонной крепи с креплением бандажами

08-05-042-02    по установленным конструкциям

08-05-042-03    на гребенках

08-05-042-04    по корпусам электровозов

┌────────┬───────────────┬──────┬───────┬───────┬────────┬───────┐

│  Шифр  │ Наименование  │ Ед.  │08-05- │08-05- │ 08-05- │08-05- │

│ресурса │элемента затрат│измер.│042-01 │042-02 │ 042-03 │042-04 │

├────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┤

│   1    │Затраты труда  │чел.-ч│ 27,33 │ 4,77  │  4,43  │  21   │

│        │рабочих-       │      │       │       │        │       │

│        │монтажников    │      │       │       │        │       │

│  1.1   │Средний разряд │      │   4   │   4   │   4    │   4   │

│        │работы         │      │       │       │        │       │

│   2    │Затраты труда  │чел.-ч│ 0,25  │ 0,25  │  0,25  │  0,5  │

│        │машинистов     │      │       │       │        │       │

├────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┤

│   3    │МАШИНЫ И       │      │       │       │        │       │

│        │МЕХАНИЗМЫ      │      │       │       │        │       │

│ 021102 │Краны на       │маш.-ч│   -   │   -   │   -    │ 0,25  │

│        │автомобильном  │      │       │       │        │       │

│        │ходу при работе│      │       │       │        │       │

│        │на монтаже тех-│      │       │       │        │       │

│        │нологического  │      │       │       │        │       │

│        │оборудования   │      │       │       │        │       │

│        │10 т           │      │       │       │        │       │

│ 030203 │Домкраты       │маш.-ч│ 4,18  │   -   │   -    │ 4,18  │

│        │гидравлические │      │       │       │        │       │

│        │грузоподъем-   │      │       │       │        │       │

│        │ностью 63 т    │      │       │       │        │       │

│ 031900 │Тали электри-  │маш.-ч│ 4,18  │   -   │   -    │ 4,18  │

│        │ческие общего  │      │       │       │        │       │

│        │назначения,    │      │       │       │        │       │

│        │грузоподъем-   │      │       │       │        │       │

│        │ность 10 т     │      │       │       │        │       │

│ 040502 │Установки для  │маш.-ч│   -   │   -   │   -    │  1,5  │

│        │сварки ручной  │      │       │       │        │       │

│        │дуговой (посто-│      │       │       │        │       │

│        │янного тока)   │      │       │       │        │       │

│ 263405 │Вагонетки      │маш.-ч│  0,3  │ 0,08  │  0,09  │ 0,46  │

│        │шахтные с      │      │       │       │        │       │

│        │глухим кузовом │      │       │       │        │       │

│        │ВГ-4,5         │      │       │       │        │       │

│ 330206 │Дрели          │маш.-ч│ 1,92  │   -   │   -    │   -   │

│        │электрические  │      │       │       │        │       │

│ 400003 │Автомобили     │маш.-ч│ 0,25  │ 0,25  │  0,25  │ 0,25  │

│        │бортовые гру-  │      │       │       │        │       │

│        │зоподъемностью │      │       │       │        │       │

│        │до 10 т        │      │       │       │        │       │

├────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ      │      │       │       │        │       │

│101-0801│Проволока      │  т   │   -   │0,00013│   -    │   -   │

│        │медная круглая │      │       │       │        │       │

│        │электротехни-  │      │       │       │        │       │

│        │ческая ММ      │      │       │       │        │       │

│        │(мягкая)       │      │       │       │        │       │

│        │диаметром      │      │       │       │        │       │

│        │1,0 - 3,0 мм   │      │       │       │        │       │

│        │и выше         │      │       │       │        │       │

│101-0865│Роли свинцовые │  т   │0,00062│   -   │   -    │   -   │

│        │марки С1,      │      │       │       │        │       │

│        │толщиной 1,0 мм│      │       │       │        │       │

│101-1706│Сталь          │  т   │0,0003 │   -   │   -    │   -   │

│        │оцинкованная   │      │       │       │        │       │

│        │листовая,      │      │       │       │        │       │

│        │толщина листа  │      │       │       │        │       │

│        │0,50 мм        │      │       │       │        │       │

│101-9103│Дюбели         │ 100  │ 10,2  │   -   │   -    │   -   │

│        │распорные      │ шт.  │       │       │        │       │

│101-1799│Угловая равно- │  т   │   -   │   -   │   -    │ 0,165 │

│        │полочная сталь │      │       │       │        │       │

│        │полуспокойная  │      │       │       │        │       │

│        │18пс шириной   │      │       │       │        │       │

│        │полок          │      │       │       │        │       │

│        │35 - 56 мм     │      │       │       │        │       │

│101-9520│Электроды      │  кг  │   -   │   -   │   -    │ 5,25  │

│        │УОНИ 13/45     │      │       │       │        │       │

│113-0079│Лак БТ-577     │  т   │0,0005 │0,0005 │ 0,0005 │0,0005 │

│500-9101│Кнопки         │ 1000 │0,0208 │0,0208 │ 0,0208 │0,0208 │

│        │монтажные      │ шт.  │       │       │        │       │

│500-9500│Бирки          │ 100  │ 0,02  │ 0,02  │  0,02  │ 0,02  │

│        │маркировочные  │ шт.  │       │       │        │       │

│500-9623│Лента К226     │100 м │ 0,03  │ 0,03  │  0,03  │ 0,03  │

│500-0077│Припои         │  кг  │ 0,26  │   -   │   -    │   -   │

│        │оловянно-      │      │       │       │        │       │

│        │свинцовые      │      │       │       │        │       │

│        │бессурьмянистые│      │       │       │        │       │

│        │марки ПОС30    │      │       │       │        │       │

└────────┴───────────────┴──────┴───────┴───────┴────────┴───────┘

Таблица ГЭСНм 08-05-043

Конструкции металлические кабельные

Состав работ: 1. Разметка мест установки кабельных конструкций. 2. Отборка конструкций необходимых видов. 3. Сверление отверстий для установки кабельных конструкций. 4. Установка крепящих конструкций (норма 1 - 2). 5. Закрепление конструкций с помощью электросварки (норма 2 - 5).

Измеритель: 1 т (норма 1 - 3), 10 шт. (норма 4), 100 шт. (норма 5)

             Конструкции металлические кабельные:

08-05-043-01    конструкция кабельная на бетонной крепи

08-05-043-02    конструкция кабельная в некрепленых и закрепленных

                торкрет-бетоном выработках

08-05-043-03    конструкция кабельная на металлической крепи

08-05-043-04    кронштейн кабельный в каналах камер с изготовлением

                обрамления из уголка

08-05-043-05    гребенка кабельная

┌────────┬─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │Наименование │ Ед.  │08-05-│08-05-│08-05-│08-05-│08-05-│

│ ресурса│  элемента   │измер.│043-01│043-02│043-03│043-04│043-05│

│        │   затрат    │      │      │      │      │      │      │

├────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    1   │Затраты труда│чел.-ч│ 147  │ 225  │  118 │  3   │  9   │

│        │рабочих-     │      │      │      │      │      │      │

│        │монтажников  │      │      │      │      │      │      │

│   1.1  │Средний      │      │  4   │  4   │   4  │  4   │  4   │

│        │разряд работы│      │      │      │      │      │      │

│    2   │Затраты труда│чел.-ч│ 4,08 │ 4,08 │ 4,08 │ 0,12 │ 0,02 │

│        │машинистов   │      │      │      │      │      │      │

├────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    3   │МАШИНЫ И     │      │      │      │      │      │      │

│        │МЕХАНИЗМЫ    │      │      │      │      │      │      │

│ 021102 │Краны на     │маш.-ч│ 2,04 │ 2,04 │ 2,04 │ 0,06 │ 0,01 │

│        │автомобильном│      │      │      │      │      │      │

│        │ходу при     │      │      │      │      │      │      │

│        │работе на    │      │      │      │      │      │      │

│        │монтаже тех- │      │      │      │      │      │      │

│        │нологического│      │      │      │      │      │      │

│        │оборудования │      │      │      │      │      │      │

│        │10 т         │      │      │      │      │      │      │

│ 040502 │Установки для│маш.-ч│  -   │ 9,92 │ 10,9 │ 0,33 │  -   │

│        │сварки ручной│      │      │      │      │      │      │

│        │дуговой      │      │      │      │      │      │      │

│        │(постоянного │      │      │      │      │      │      │

│        │тока)        │      │      │      │      │      │      │

│ 263405 │Вагонетки    │маш.-ч│ 1,27 │ 1,35 │ 1,35 │ 0,07 │ 0,01 │

│        │шахтные с    │      │      │      │      │      │      │

│        │глухим кузо- │      │      │      │      │      │      │

│        │вом ВГ-4,5   │      │      │      │      │      │      │

│ 331453 │Перфоратор   │маш.-ч│18,37 │35,31 │   -  │ 0,17 │ 0,4  │

│        │ручной       │      │      │      │      │      │      │

│        │(ПП-63)      │      │      │      │      │      │      │

│ 400003 │Автомобили   │маш.-ч│ 2,04 │ 2,04 │ 2,04 │ 0,06 │ 0,01 │

│        │бортовые     │      │      │      │      │      │      │

│        │грузоподъем- │      │      │      │      │      │      │

│        │ностью       │      │      │      │      │      │      │

│        │до 10 т      │      │      │      │      │      │      │

├────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    4   │МАТЕРИАЛЫ    │      │      │      │      │      │      │

│101-1896│Сталь угловая│  т   │  -   │  -   │   -  │ 0,01 │  -   │

│        │равнополочная│      │      │      │      │      │      │

│        │спокойная    │      │      │      │      │      │      │

│        │Ст3сп шириной│      │      │      │      │      │      │

│        │полок        │      │      │      │      │      │      │

│        │75 - 90 мм   │      │      │      │      │      │      │

│101-9520│Электроды    │  кг  │  -   │16,11 │ 17,7 │ 0,13 │ 0,3  │

│        │УОНИ 13/45   │      │      │      │      │      │      │

│113-0079│Лак БТ-577   │  т   │0,0078│0,0078│0,0078│0,0002│0,0001│

│201-9408│Конструкции  │  т   │  1   │  1   │   1  │  -   │  1   │

│        │стальные ин- │      │      │      │      │      │      │

│        │дивидуальные │      │      │      │      │      │      │

│        │решетчатые   │      │      │      │      │      │      │

│        │сварные мас- │      │      │      │      │      │      │

│        │сой до 0,1 т │      │      │      │      │      │      │

│402-9050│Раствор      │  м3  │ 0,14 │ 0,14 │   -  │  -   │  -   │

│        │цементный    │      │      │      │      │      │      │

└────────┴─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНм 08-05-044

Трубы стальные или полиэтиленовые

для монтажа кабельных трасс

Состав работ: 1. Транспортирование труб стальных от приобъектного склада к стволу шахты. 2. Спуск в шахту и транспортирование труб стальных по горным выработкам с погрузкой и разгрузкой вручную. 3. Бурение шпуров-пробок. 4. Установка крепящих конструкций (норма 1). 5. Установка защитных труб. 6. Масляная окраска труб с очисткой их от ржавчины. 7. Затягивание проволоки.

Измеритель: 100 м (норма 1, 2), проход (норма 3)

             Трубы диаметром до 50 мм в:

08-05-044-01    восстающих

08-05-044-02    горизонтальных выработках или под люками

08-05-044-03    Проход кабельный в трубах через вентиляционные

                перемычки

┌─────────┬─────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬───────┐

│  Шифр   │  Наименование элемента  │ Ед.  │08-05-│08-05-│08-05- │

│ ресурса │         затрат          │измер.│044-01│044-02│044-03 │

├─────────┼─────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│    1    │Затраты труда рабочих-   │чел.-ч│ 32,03│15,43 │ 7,79  │

│         │монтажников              │      │      │      │       │

│   1.1   │Средний разряд работы    │      │  3,7 │ 3,7  │  3,7  │

│    2    │Затраты труда машинистов │чел.-ч│ 0,73 │ 0,67 │ 0,46  │

├─────────┼─────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│    3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ       │      │      │      │       │

│ 040502  │Установки для сварки     │маш.-ч│ 2,35 │ 0,92 │ 0,92  │

│         │ручной дуговой           │      │      │      │       │

│         │(постоянного тока)       │      │      │      │       │

│ 263405  │Вагонетки шахтные с      │маш.-ч│ 0,65 │ 0,6  │  0,6  │

│         │глухим кузовом ВГ-4,5    │      │      │      │       │

│ 330206  │Дрели электрические      │маш.-ч│ 1,52 │  -   │   -   │

│ 400003  │Автомобили бортовые      │маш.-ч│ 0,73 │ 0,67 │ 0,46  │

│         │грузоподъемностью        │      │      │      │       │

│         │до 10 т                  │      │      │      │       │

├─────────┼─────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│    4    │МАТЕРИАЛЫ                │      │      │      │       │

│101-0813 │Проволока стальная       │  т   │0,0021│0,0021│0,0021 │

│         │низкоуглеродистая разного│      │      │      │       │

│         │назначения оцинкованная  │      │      │      │       │

│         │диаметром 3,0 мм         │      │      │      │       │

│101-1977 │Болты строительные       │  кг  │  1,9 │  -   │   -   │

│         │с гайками и шайбами      │      │      │      │       │

│101-1896 │Сталь угловая равнопо-   │  т   │ 0,06 │  -   │   -   │

│         │лочная спокойная Ст3сп   │      │      │      │       │

│         │шириной полок 75 - 90 мм │      │      │      │       │

│101-9520 │Электроды УОНИ 13/45     │  кг  │ 5,61 │ 2,21 │  1,7  │

│101-9850 │Краска масляная          │  кг  │ 0,784│0,784 │ 0,784 │

│110-9105 │Гайки установочные       │ 100  │ 0,31 │ 0,21 │ 0,21  │

│         │заземляющие              │ шт.  │      │      │       │

│500-9031 │Скобы                    │10 шт.│  4,1 │ 4,1  │  3,1  │

│500-9081 │Перемычки гибкие, тип    │ шт.  │   8  │  8   │   8   │

│         │ПГС-50                   │      │      │      │       │

│500-9140 │Гильзы соединительные    │ 100  │ 0,08 │ 0,08 │ 0,08  │

│         │                         │ шт.  │      │      │       │

│500-9627 │Лента ФУМ                │  кг  │ 0,034│0,034 │ 0,034 │

└─────────┴─────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴───────┘

Таблица ГЭСНм 08-05-045

Заземления

Состав работ: 1. Транспортирование шин заземления к стволу шахты и по горным выработкам. 2. Разбивка трассы для прокладки шин заземления. 3. Прокладка, приварка и окраска шин заземления. 4. Заземление брони кабеля. 5. Присоединение.

Измеритель: 100 м (норма 1, 2), 1 шт. (норма 3, 4, 5)

             Шина заземления по:

08-05-045-01    бетонной крепи

08-05-045-02    установленным конструкциям

             Заземление оборудования:

08-05-045-03    центральное

08-05-045-04    местное

08-05-045-05    Заземление брони кабеля

┌────────┬──────────────┬──────┬──────┬───────┬──────┬────────┬───────┐

│  Шифр  │ Наименование │ Ед.  │08-05-│08-05- │08-05-│ 08-05- │08-05- │

│ ресурса│   элемента   │измер.│045-01│045-02 │045-03│ 045-04 │045-05 │

│        │    затрат    │      │      │       │      │        │       │

├────────┼──────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤

│    1   │Затраты труда │чел.-ч│28,61 │  11   │  6   │  4,33  │ 0,37  │

│        │рабочих-      │      │      │       │      │        │       │

│        │монтажников   │      │      │       │      │        │       │

│   1.1  │Средний разряд│      │ 3,7  │  3,7  │ 3,7  │   3,7  │ 3,7   │

│        │работы        │      │      │       │      │        │       │

│    2   │Затраты труда │чел.-ч│ 0,52 │ 0,57  │ 0,45 │  0,46  │  -    │

│        │машинистов    │      │      │       │      │        │       │

├────────┼──────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤

│    3   │МАШИНЫ И      │      │      │       │      │        │       │

│        │МЕХАНИЗМЫ     │      │      │       │      │        │       │

│ 040502 │Установки для │маш.-ч│ 0,09 │ 0,35  │ 0,16 │   0,1  │  -    │

│        │сварки ручной │      │      │       │      │        │       │

│        │дуговой (пос- │      │      │       │      │        │       │

│        │тоянного тока)│      │      │       │      │        │       │

│ 263405 │Вагонетки     │маш.-ч│ 0,46 │ 0,51  │ 0,4  │  0,41  │  -    │

│        │шахтные с     │      │      │       │      │        │       │

│        │глухим кузовом│      │      │       │      │        │       │

│        │ВГ-4,5        │      │      │       │      │        │       │

│ 330206 │Дрели         │маш.-ч│ 2,31 │   -   │ 0,23 │  0,04  │  -    │

│        │электрические │      │      │       │      │        │       │

│ 400003 │Автомобили    │маш.-ч│ 0,52 │ 0,57  │ 0,45 │  0,46  │  -    │

│        │бортовые      │      │      │       │      │        │       │

│        │грузоподъем-  │      │      │       │      │        │       │

│        │ностью        │      │      │       │      │        │       │

│        │до 10 т       │      │      │       │      │        │       │

├────────┼──────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┤

│    4   │МАТЕРИАЛЫ     │      │      │       │      │        │       │

│101-0069│Бензин авиаци-│  т   │  -   │   -   │  -   │    -   │0,00005│

│        │онный Б-70    │      │      │       │      │        │       │

│101-0813│Проволока     │  т   │0,002 │ 0,002 │0,002 │    -   │  -    │

│        │стальная низ- │      │      │       │      │        │       │

│        │коуглеродистая│      │      │       │      │        │       │

│        │разного       │      │      │       │      │        │       │

│        │назначения    │      │      │       │      │        │       │

│        │оцинкованная  │      │      │       │      │        │       │

│        │диаметром     │      │      │       │      │        │       │

│        │3,0 мм        │      │      │       │      │        │       │

│101-1805│Гвозди        │  т   │  -   │   -   │0,0013│    -   │  -    │

│        │строительные  │      │      │       │      │        │       │

│101-1963│Канифоль      │  кг  │  -   │   -   │  -   │    -   │ 0,004 │

│        │сосновая      │      │      │       │      │        │       │

│101-2210│Сталь круглая │  т   │0,0001│0,00017│0,0125│ 0,00075│   -   │

│        │оцинкованная  │      │      │       │      │        │       │

│        │диаметром     │      │      │       │      │        │       │

│        │10 - 12 мм    │      │      │       │      │        │       │

│101-9520│Электроды     │  кг  │ 0,13 │ 1,82  │0,067 │  0,022 │   -   │

│        │УОНИ 13/45    │      │      │       │      │        │       │

│101-9850│Краска        │  кг  │0,593 │ 0,593 │0,593 │  0,593 │   -   │

│        │масляная      │      │      │       │      │        │       │

│103-0004│Трубы стальные│  м   │  -   │   -   │  -   │   7,5  │   -   │

│        │сварные водо- │      │      │       │      │        │       │

│        │газопроводные │      │      │       │      │        │       │

│        │с резьбой     │      │      │       │      │        │       │

│        │черные легкие │      │      │       │      │        │       │

│        │(неоцинкован- │      │      │       │      │        │       │

│        │ные), диаметр │      │      │       │      │        │       │

│        │условного     │      │      │       │      │        │       │

│        │прохода 32 мм,│      │      │       │      │        │       │

│        │толщина стенки│      │      │       │      │        │       │

│        │2,8 мм        │      │      │       │      │        │       │

│113-0079│Лак БТ-577    │  т   │0,0005│0,0005 │0,0001│0,000012│   -   │

│500-9062│Наконечники   │ шт.  │  -   │   -   │  -   │    -   │   1   │

│        │кабельные     │      │      │       │      │        │       │

│522-0077│Припои оловян-│  кг  │  -   │   -   │  -   │    -   │ 0,02  │

│        │но-свинцовые  │      │      │       │      │        │       │

│        │бессурьмянис- │      │      │       │      │        │       │

│        │тые марки     │      │      │       │      │        │       │

│        │ПОС30         │      │      │       │      │        │       │

└────────┴──────────────┴──────┴──────┴───────┴──────┴────────┴───────┘

СБОРНИК ГЭСНм N 10 "ОБОРУДОВАНИЕ СВЯЗИ"

ИЗМЕНЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

таблицу, приведенную в п. 4 а читать в следующей редакции:

	Отдел  
	Раздел   
	Расстояние перемещения, м          

	
	
	горизонтальное от    
приобъектного склада, до
	вертикальное, до  

	1 - 4, 7
	полностью 
	200           
	5         

	8    
	полностью 
	200           
	5         

	6, 9  
	полностью 
	100           
	-         

	5    
	1     
	места установки     
	проектных отметок 


п. 4 б читать в следующей редакции:

б) защиту пола от повреждений (паркетного, покрытого линолеумом или пластиком) при монтаже оборудования по нормам отделов 1 и 3,

ИЗМЕНЕНИЯ К НОРМАМ

ОТДЕЛ 01. ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ

Таблица ГЭСНм 10-01-014

Кроссы

напечатано:

┌────────┬──────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │   Наименование элемента затрат   │  Ед. │10-01-│10-01-│

│ресурса │                                  │измер.│014-01│014-02│

├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ                         │      │      │      │

│101-1925│Жесть белая толщиной 0,25 мм      │  кг  │0,027 │0,027 │

└────────┴──────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘

следует читать:

┌────────┬───────────────────────────────┬──────┬────────┬───────┐

│  Шифр  │ Наименование элемента затрат  │ Ед.  │ 10-01- │10-01- │

│ресурса │                               │измер.│ 014-01 │014-02 │

├────────┼───────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ                      │      │        │       │

│101-1925│Жесть белая толщиной 0,25 мм   │  кг  │0,00003 │0,00003│

└────────┴───────────────────────────────┴──────┴────────┴───────┘

ОТДЕЛ 04. РАДИОСВЯЗЬ, РАДИОВЕЩАНИЕ,

РАДИОФИКАЦИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Таблица ГЭСНм 10-04-051

Электродистилляторы

напечатано:

┌────────┬─────────────────────────────────────────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │      Наименование элементов затрат      │ Ед.  │10-04-│

│ресурса │                                         │измер.│051-01│

├────────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ                                │      │      │

│101-1705│Пакля пропитанная                        │  кг  │ 110  │

│101-1365│Шнуры резиновые круглого сечения         │  кг  │ 250  │

│        │диаметром свыше 6,0 до 8,0 мм            │      │      │

│        │включительно                             │      │      │

└────────┴─────────────────────────────────────────┴──────┴──────┘

следует читать:

┌────────┬─────────────────────────────────────────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │      Наименование элементов затрат      │ Ед.  │10-04-│

│ресурса │                                         │измер.│051-01│

├────────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ                                │      │      │

│101-1705│Пакля пропитанная                        │  кг  │ 0,11 │

│101-1365│Шнуры резиновые круглого сечения         │  кг  │ 0,25 │

│        │диаметром свыше 6,0 до 8,0 мм            │      │      │

│        │включительно                             │      │      │

└────────┴─────────────────────────────────────────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНм 10-04-088

Абонентское оборудование

напечатано:

┌────────┬─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │ Наименование│ Ед.  │10-04-│10-04-│10-04-│10-04-│10-04-│

│ресурса │  элементов  │измер.│088-01│088-02│088-03│088-04│088-05│

│        │    затрат   │      │      │      │      │      │      │

├────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ    │      │      │      │      │      │      │

│101-1925│Жесть белая  │  кг  │ 0,2  │  -   │  -   │  -   │  -   │

│        │толщиной     │      │      │      │      │      │      │

│        │0,25 мм      │      │      │      │      │      │      │

└────────┴─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

следует читать:

┌────────┬─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │ Наименование│ Ед.  │10-04-│10-04-│10-04-│10-04-│10-04-│

│ресурса │  элементов  │измер.│088-01│088-02│088-03│088-04│088-05│

│        │    затрат   │      │      │      │      │      │      │

├────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ    │      │      │      │      │      │      │

│101-1925│Жесть белая  │  кг  │0,0002│  -   │  -   │  -   │  -   │

│        │толщиной     │      │      │      │      │      │      │

│        │0,25 мм      │      │      │      │      │      │      │

└────────┴─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

ОТДЕЛ 06. ЛИНИИ СВЯЗИ

Таблица ГЭСНм 10-06-034

Разные работы

напечатано:

┌────────┬───────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │   Наименование    │  Ед.  │10-06-│10-06-│10-06-│10-06-│

│ресурса │ элементов затрат  │измер. │034-13│034-14│034-15│034-16│

├────────┼───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ          │       │      │      │      │      │

│500-9422│Скоба накладная    │100 шт.│  -   │0,003 │ 0,03 │0,003 │

└────────┴───────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │   Наименование    │  Ед.  │10-06-│10-06-│10-06-│10-06-│

│ресурса │ элементов затрат  │измер. │034-17│034-18│034-19│034-20│

├────────┼───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ          │       │      │      │      │      │

│500-9422│Скоба накладная    │100 шт.│ 0,3  │  -   │  -   │  -   │

└────────┴───────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

следует читать:

┌────────┬───────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │   Наименование    │  Ед.  │10-06-│10-06-│10-06-│10-06-│

│ресурса │ элементов затрат  │измер. │034-13│034-14│034-15│034-16│

├────────┼───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ          │       │      │      │      │      │

│500-9422│Скоба накладная    │100 шт.│  -   │ 0,03 │ 0,03 │ 0,03 │

└────────┴───────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │   Наименование    │  Ед.  │10-06-│10-06-│10-06-│10-06-│

│ресурса │ элементов затрат  │измер. │034-17│034-18│034-19│034-20│

├────────┼───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ          │       │      │      │      │      │

│500-9422│Скоба накладная    │100 шт.│ 0,03 │  -   │  -   │  -   │

└────────┴───────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНм 10-06-036

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду таблица "Трубы стальные для слаботочных сетей, требующих экранирования", а не "Абонентское оборудование".

Абонентское оборудование

напечатано:

┌────────┬─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │Наименование │ Ед.  │10-06-│10-06-│10-06-│10-06-│10-06-│

│ресурса │  элементов  │измер.│036-06│036-07│036-08│036-09│036-10│

│        │   затрат    │      │      │      │      │      │      │

├────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ    │      │      │      │      │      │      │

│500-9522│Втулки В54   │ 1000 │  -   │  -   │ 0,02 │  -   │  -   │

│        │             │ шт.  │      │      │      │      │      │

└────────┴─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

следует читать:

┌────────┬─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │Наименование │ Ед.  │10-06-│10-06-│10-06-│10-06-│10-06-│

│ресурса │  элементов  │измер.│036-06│036-07│036-08│036-09│036-10│

│        │   затрат    │      │      │      │      │      │      │

├────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ    │      │      │      │      │      │      │

│500-9522│Втулки В54   │ 1000 │  -   │ 0,02 │  -   │  -   │  -   │

│        │             │ шт.  │      │      │      │      │      │

└────────┴─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНм 10-06-037

Шкафы, ящики и коробки для трубных проводок

напечатано:

┌────────┬─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │Наименование │ Ед.  │10-06-│10-06-│10-06-│10-06-│10-06-│

│ресурса │  элементов  │измер.│037-01│037-02│037-03│037-04│037-05│

│        │   затрат    │      │      │      │      │      │      │

├────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ    │      │      │      │      │      │      │

│113-0211│Эмаль ЭП-140 │  т   │0,066 │0,112 │ 0,16 │ 0,21 │ 0,09 │

│        │защитная     │      │      │      │      │      │      │

└────────┴─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬─────────────────┬──────┬────────┬───────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │  Наименование   │ Ед.  │ 10-06- │10-06- │10-06-│10-06-│

│ресурса │элементов затрат │измер.│ 037-06 │037-07 │037-11│037-12│

├────────┼─────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ        │      │        │       │      │      │

│113-0211│Эмаль ЭП-140     │  т   │0,00011 │0,00021│0,196 │ 0,02 │

│        │защитная         │      │        │       │      │      │

└────────┴─────────────────┴──────┴────────┴───────┴──────┴──────┘

следует читать:

┌────────┬────────────┬──────┬───────┬───────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │Наименование│ Ед.  │10-06- │ 10-06-│10-06-│10-06-│10-06-│

│ресурса │  элементов │измер.│037-01 │ 037-02│037-03│037-04│037-05│

│        │   затрат   │      │       │       │      │      │      │

├────────┼────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ   │      │       │       │      │      │      │

│113-0211│Эмаль ЭП-140│  т   │0,00066│0,00112│0,0016│0,0021│0,0009│

│        │защитная    │      │       │       │      │      │      │

└────────┴────────────┴──────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │10-06-│10-06-│10-06-│10-06-│

│ресурса │  элементов затрат  │измер.│037-06│037-07│037-11│037-12│

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ           │      │      │      │      │      │

│113-0211│Эмаль ЭП-140        │  т   │0,0011│0,0021│0,0002│0,0002│

│        │защитная            │      │      │      │      │      │

└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

ОТДЕЛ 07. СВЯЗЬ СЛУЖЕБНАЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Таблица ГЭСНм 10-07-050

Муфты соединительные, монтируемые методом горячей пайки

напечатано:

┌────────┬───────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┐

│  Шифр  │   Наименование    │ Ед.  │10-07-│10-07-│10-07-│10-07- │

│ресурса │ элементов затрат  │измер.│050-01│050-02│050-03│050-04 │

├────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ          │      │      │      │      │       │

│522-0031│Припои оловянно-   │  т   │0,013 │0,015 │0,017 │0,00003│

│        │свинцовые          │      │      │      │      │       │

│        │малосурьмянистые   │      │      │      │      │       │

│        │марки ПОССу40-0,5  │      │      │      │      │       │

└────────┴───────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┘

следует читать:

┌────────┬───────────────┬──────┬───────┬────────┬───────┬───────┐

│  Шифр  │ Наименование  │ Ед.  │10-07- │ 10-07- │10-07- │10-07- │

│ресурса │   элементов   │измер.│050-01 │ 050-02 │050-03 │050-04 │

│        │    затрат     │      │       │        │       │       │

├────────┼───────────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ      │      │       │        │       │       │

│522-0031│Припои оловян- │  т   │0,00013│0,00015 │0,00017│0,00003│

│        │но-свинцовые   │      │       │        │       │       │

│        │малосурьмянис- │      │       │        │       │       │

│        │тые марки      │      │       │        │       │       │

│        │ПОССу40-0,5    │      │       │        │       │       │

└────────┴───────────────┴──────┴───────┴────────┴───────┴───────┘

ОТДЕЛ 08. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТРЕВОЖНАЯ, ПОЖАРНАЯ,

ВЫЗЫВНАЯ И ДИСТАНЦИОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТРЕВОЖНАЯ И ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

ИЗМЕНЕНИЯ К ВВОДНЫМ УКАЗАНИЯМ

п. 1 читать в следующей редакции:

п. 1. В нормах настоящего раздела учтены затраты на монтаж и проверку работоспособности приборов в соответствии с технической документацией.

п. 2 дополнить текстом следующего содержания:

- затраты на электрическую проверку оборудования и испытания системы в целом при установке в систему пожарно-охранной сигнализации приборов приемно-контрольных и устройств сигнализирующих объектовых, определяемые по сборнику ГЭСНп-2001-02 "Автоматизированные системы управления" - по нормам для систем I категории технической сложности (табл. 02-01-001);

- затраты на монтаж оборудования (кроме датчиков) систем охранно-пожарной сигнализации на базе программируемой логической станции (пульт контроля и управления) или АРМ (автоматизированное рабочее место) с использованием персонального компьютера, определяемые по сборнику ГЭСНм-2001-11 "Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники", а также затраты на электрическую проверку и испытания указанных систем в целом, определяемые по сборнику ГЭСНп-2001-02 - по нормам для систем II и III категорий технической сложности (табл. 02-01-002 и 02-01-003).

ИЗМЕНЕНИЯ К НОРМАМ

Таблица ГЭСНм 10-08-001

Аппараты приемные

напечатано:

	Шифр   
ресурса 
	Наименование    
элементов затрат  
	Ед.  
измер.
	10-08-
001-01
	10-08-
001-02
	10-08-
001-03
	10-08-
001-04

	1    
	Затраты труда      
рабочих-монтажников
	чел.-ч
	24  
	39  
	18  
	11  


	Шифр   
ресурса 
	Наименование
элементов  
затрат   
	Ед.  
измер.
	10-08-
001-05
	10-08-
001-06
	10-08-
001-07
	10-08-
001-08
	10-08-
001-09

	1    
	Затраты     
труда       
рабочих-    
монтажников 
	чел.-ч
	6   
	16  
	13  
	8   
	19  


следует читать:

	Шифр   
ресурса 
	Наименование    
элементов затрат  
	Ед.  
измер.
	10-08-
001-01
	10-08-
001-02
	10-08-
001-03
	10-08-
001-04

	1    
	Затраты труда      
рабочих-монтажников
	чел.-ч
	7,2  
	11,7 
	5,4  
	3,3  


	Шифр  
ресурса 
	Наименование
элементов  
затрат   
	Ед.  
измер. 
	10-08-
001-05
	10-08-
001-06
	10-08-
001-07
	10-08-
001-08
	10-08-
001-09

	1    
	Затраты     
труда       
рабочих-    
монтажников 
	чел.-ч 
	1,8  
	4,8  
	3,9  
	2,4  
	5,7  


Таблица ГЭСНм 10-08-002

Извещатели

напечатано:

	Шифр  
ресурса 
	Наименование элементов   
затрат           
	Ед.  
измер.
	10-08-
002-01
	10-08-
002-02
	10-08-
002-03

	1    
	Затраты труда рабочих-     
монтажников                
	чел.-ч
	1   
	2   
	2   


	Шифр  
ресурса 
	Наименование элементов   
затрат           
	Ед.  
измер.
	10-08-
002-04
	10-08-
002-05
	10-08-
002-06

	1    
	Затраты труда рабочих-     
монтажников                
	чел.-ч
	1   
	1   
	0,35 


следует читать:

	Шифр  
ресурса 
	Наименование элементов   
затрат           
	Ед.  
измер.
	10-08-
002-01
	10-08-
002-02
	10-08-
002-03

	1    
	Затраты труда рабочих-     
монтажников                
	чел.-ч
	0,84 
	1,68 
	1,68 


	Шифр  
ресурса 
	Наименование элементов   
затрат           
	Ед.  
измер.
	10-08-
002-04
	10-08-
002-05
	10-08-
002-06

	1    
	Затраты труда рабочих-     
монтажников                
	чел.-ч
	0,84 
	0,84 
	0,35 


Таблица ГЭСНм 10-08-003

Приборы и устройства сигнализирующие объектовые

напечатано:

	Шифр  
ресурса 
	Наименование 
элементов  
затрат    
	Ед.  
измер.
	10-08-
003-01
	10-08-
003-02
	10-08-
003-03
	10-08-
003-04
	10-08-
003-05

	1    
	Затраты труда
рабочих-     
монтажников  
	чел.-ч
	11  
	5   
	5   
	5   
	8   


	Шифр  
ресурса 
	Наименование    
элементов затрат  
	Ед.  
измер.
	10-08-
003-06
	10-08- 
003-07 
	10-08-
003-08
	10-08-
003-09

	1    
	Затраты труда      
рабочих-монтажников
	чел.-ч
	8   
	9   
	1   
	3   


следует читать:

	Шифр  
ресурса 
	Наименование
элементов  
затрат   
	Ед.  
измер.
	10-08-
003-01
	10-08-
003-02
	10-08-
003-03
	10-08- 
003-04 
	10-08-
003-05

	1    
	Затраты     
труда       
рабочих-    
монтажников 
	чел.-ч
	7,92 
	3,6  
	3,6  
	3,6  
	5,76 


	Шифр  
ресурса 
	Наименование    
элементов затрат  
	Ед.  
измер.
	10-08-
003-06
	10-08-
003-07
	10-08-
003-08
	10-08-
003-09

	1    
	Затраты труда       
рабочих-монтажников 
	чел.-ч
	5,76 
	6,48 
	0,72 
	2,16 


СБОРНИК ГЭСНм N 11 "ПРИБОРЫ, СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ

И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ"

ОТДЕЛ 04. УСТРОЙСТВА МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ

И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1.

АППАРАТУРА СДАУ, АСДУ, АИС, АСУТП, ПАЗ

напечатано:

2. В нормах учтены затраты на:

а) установку оборудования и присоединение его к контуру заземления - по нормам таблицы 11-04-001;

следует читать:

2. В нормах учтены затраты на:

а) установку оборудования и присоединение его к контуру заземления - по нормам таблиц 11-04-002 - 11-04-006 и норме 11-04-007-03;

СБОРНИК ГЭСНм N 12 "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ"

ИЗМЕНЕНИЯ К НОРМАМ

ОТДЕЛ 01. ТРУБОПРОВОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕХОВЫЕ

Таблица ГЭСНм 12-01-011

Трубопроводы из стальных труб с фланцевыми соединениями

на резьбе с уплотнением на линзе или металлической

прокладке или со сварными соединениями

на условное давление свыше 10 до 50 МПа

Примечания.

напечатано:

1. Нормы на монтаж фланцевых, сварных соединений и отводов определяются дополнительно по нормам таблиц 12-01-007, 12-01-008, 12-01-009.

следует читать:

1. Нормы на монтаж фланцевых, сварных соединений и отводов определяются дополнительно по нормам таблиц 12-01-012, 12-01-013, 12-01-014.

ОТДЕЛ 02. ТРУБОПРОВОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕЖЦЕХОВЫЕ

Таблица ГЭСНм 12-02-091

Трубопроводы из керамических и фарфоровых труб на эстакадах,

кронштейнах и других специальных конструкциях

напечатано:

┌─────────┬───────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр   │   Наименование    │ Ед.  │12-02-│12-02-│12-02-│12-02-│

│ ресурса │ элементов затрат  │измер.│091-01│091-02│091-03│091-04│

├─────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    4    │МАТЕРИАЛЫ          │      │      │      │      │      │

│411-0002 │Вода водопроводная │  м3  │0,087 │0,082 │0,0328│ 0,51 │

└─────────┴───────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

следует читать:

┌─────────┬───────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр   │   Наименование    │ Ед.  │12-02-│12-02-│12-02-│12-02-│

│ ресурса │ элементов затрат  │измер.│091-01│091-02│091-03│091-04│

├─────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    4    │МАТЕРИАЛЫ          │      │      │      │      │      │

│411-0002 │Вода водопроводная │  м3  │0,087 │0,082 │0,328 │ 0,51 │

└─────────┴───────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

ОТДЕЛ 03. ТРУБОПРОВОДЫ ВНУТРИСТАНЦИОННЫЕ

ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Таблица ГЭСНм 12-03-008

Трубопроводы из низколегированной стали 15 ГС

для воды на условное давление 25 и 50 МПа

напечатано:

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │12-03-│12-03-│12-03-│12-03-│

│ресурса │  элементов затрат  │измер.│008-01│008-02│008-03│008-04│

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │      │      │      │      │

│ 351501 │Станки с абразивным │маш.-ч│ 4,68 │ 1,64 │ 0,41 │ 0,29 │

│        │кругом              │      │      │      │      │      │

└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

следует читать:

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │12-03-│12-03-│12-03-│12-03-│

│ресурса │  элементов затрат  │измер.│008-01│008-02│008-03│008-04│

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │      │      │      │      │

│ 351501 │Станки с абразивным │маш.-ч│ 4,68 │ 1,64 │ 1,41 │ 0,29 │

│        │кругом              │      │      │      │      │      │

└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

ОТДЕЛ 04. ТРУБОПРОВОДЫ ШАХТНЫЕ

РАЗДЕЛ 1. ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ В СТВОЛЕ ШАХТЫ

Таблица ГЭСНм 12-04-001

Трубопроводы водоотлива, футерованные бетоном

напечатано:

┌────────┬─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │Наименование │ Ед.  │12-04-│12-04-│12-04-│12-04-│12-04-│

│ресурса │  элементов  │измер.│001-01│001-02│001-03│001-04│001-05│

│        │   затрат    │      │      │      │      │      │      │

├────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   2    │Затраты труда│чел.-ч│ 7,02 │ 7,64 │ 7,64 │ 9,16 │10,02 │

│        │машинистов   │      │      │      │      │      │      │

├────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   3    │МАШИНЫ И     │      │      │      │      │      │      │

│        │МЕХАНИЗМЫ    │      │      │      │      │      │      │

│ 350451 │Прессы гид-  │маш.-ч│ 7,5  │ 7,5  │ 9,1  │ 9,1  │ 9,1  │

│        │равлические  │      │      │      │      │      │      │

│        │с электропри-│      │      │      │      │      │      │

│        │водом        │      │      │      │      │      │      │

└────────┴─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │12-04-│12-04-│12-04-│

│ресурса │          затрат           │измер.│001-06│001-07│001-08│

├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   2    │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│  12  │ 12,2 │ 12,2 │

├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │

│ 350451 │Прессы гидравлические      │маш.-ч│ 9,1  │ 9,1  │ 9,1  │

│        │с электроприводом          │      │      │      │      │

└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │12-04-│12-04-│12-04-│

│ресурса │          затрат           │измер.│001-09│001-10│001-11│

├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   2    │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│ 12,2 │16,02 │17,44 │

├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │

│ 350451 │Прессы гидравлические      │маш.-ч│ 12,1 │ 9,1  │ 9,1  │

│        │с электроприводом          │      │      │      │      │

└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

следует читать:

┌────────┬─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │Наименование │ Ед.  │12-04-│12-04-│12-04-│12-04-│12-04-│

│ресурса │  элементов  │измер.│001-01│001-02│001-03│001-04│001-05│

│        │   затрат    │      │      │      │      │      │      │

├────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   2    │Затраты труда│чел.-ч│14,52 │15,14 │16,74 │18,26 │19,12 │

│        │машинистов   │      │      │      │      │      │      │

├────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   3    │МАШИНЫ И     │      │      │      │      │      │      │

│        │МЕХАНИЗМЫ    │      │      │      │      │      │      │

│ 150102 │Агрегаты на- │маш.-ч│ 7,5  │ 7,5  │ 9,1  │ 9,1  │ 9,1  │

│        │полнительно- │      │      │      │      │      │      │

│        │опрессовочные│      │      │      │      │      │      │

│        │до 300 м3/ч  │      │      │      │      │      │      │

└────────┴─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │12-04-│12-04-│12-04-│

│ресурса │          затрат           │измер.│001-06│001-07│001-08│

├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   2    │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│ 21,1 │ 21,3 │ 21,3 │

├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │

│ 150102 │Агрегаты наполнительно-    │маш.-ч│ 9,1  │ 9,1  │ 9,1  │

│        │опрессовочные до 300 м3/ч  │      │      │      │      │

└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │12-04-│12-04-│12-04-│

│ресурса │          затрат           │измер.│001-09│001-10│001-11│

├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   2    │Затраты труда машинистов   │чел.-ч│ 24,3 │25,12 │26,54 │

├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │

│ 150102 │Агрегаты наполнительно-    │маш.-ч│ 12,1 │ 9,1  │ 9,1  │

│        │опрессовочные до 300 м3/ч  │      │      │      │      │

└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ

И НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТКАХ

Таблица ГЭСНм 12-04-017

Трубопроводы водоотлива, футерованные бетоном

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду норма 12-04-017-01, а не норма 12-04-017-06.

напечатано:

┌─────────┬────────────────────────────────────────┬──────┬──────┐

│  Шифр   │     Наименование элементов затрат      │ Ед.  │12-04-│

│ ресурса │                                        │измер.│017-06│

├─────────┼────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤

│    2    │Затраты труда машинистов                │чел.-ч│116,54│

├─────────┼────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤

│    3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                      │      │      │

│ 350451  │Прессы гидравлические с электроприводом │маш.-ч│ 9,1  │

└─────────┴────────────────────────────────────────┴──────┴──────┘

следует читать:

┌─────────┬────────────────────────────────────────┬──────┬──────┐

│  Шифр   │     Наименование элементов затрат      │ Ед.  │12-04-│

│ ресурса │                                        │измер.│017-06│

├─────────┼────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤

│    2    │Затраты труда машинистов                │чел.-ч│125,64│

├─────────┼────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤

│    3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                      │      │      │

│ 150102  │Агрегаты наполнительно-опрессовочные    │маш.-ч│ 9,1  │

│         │до 300 м3/ч                             │      │      │

└─────────┴────────────────────────────────────────┴──────┴──────┘

РАЗДЕЛ 3. ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДООТЛИВНЫХ УСТАНОВОК

Таблица ГЭСНм 12-04-033

Трубопроводы насосной камеры, футерованные бетоном

напечатано:

┌─────────┬────────────────────────────────────────┬──────┬──────┐

│  Шифр   │     Наименование элементов затрат      │ Ед.  │12-04-│

│ ресурса │                                        │измер.│033-01│

├─────────┼────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤

│    2    │Затраты труда машинистов                │чел.-ч│167,72│

├─────────┼────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤

│    3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                      │      │      │

│ 350451  │Прессы гидравлические с электроприводом │маш.-ч│ 3,4  │

└─────────┴────────────────────────────────────────┴──────┴──────┘

следует читать:

┌─────────┬────────────────────────────────────────┬──────┬──────┐

│  Шифр   │     Наименование элементов затрат      │ Ед.  │12-04-│

│ ресурса │                                        │измер.│033-01│

├─────────┼────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤

│    2    │Затраты труда машинистов                │чел.-ч│171,12│

├─────────┼────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤

│    3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                      │      │      │

│ 150102  │Агрегаты наполнительно-опрессовочные    │маш.-ч│ 3,4  │

│         │до 300 м3/ч                             │      │      │

└─────────┴────────────────────────────────────────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНм 12-04-034

Трубопроводы всасывания, футерованные бетоном

и арматура приемных колодцев

напечатано:

┌─────────┬─────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр   │  Наименование элементов затрат  │ Ед.  │12-04-│12-04-│

│ ресурса │                                 │измер.│034-01│034-02│

├─────────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤

│    2    │Затраты труда машинистов         │чел.-ч│42,48 │86,42 │

├─────────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤

│    3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ               │      │      │      │

│ 350451  │Прессы гидравлические            │маш.-ч│ 7,5  │ 9,1  │

│         │с электроприводом                │      │      │      │

└─────────┴─────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘

следует читать:

┌─────────┬─────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр   │  Наименование элементов затрат  │ Ед.  │12-04-│12-04-│

│ ресурса │                                 │измер.│034-01│034-02│

├─────────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤

│    2    │Затраты труда машинистов         │чел.-ч│49,98 │95,52 │

├─────────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤

│    3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ               │      │      │      │

│ 150102  │Агрегаты наполнительно-          │маш.-ч│ 7,5  │ 9,1  │

│         │опрессовочные до 300 м3/ч        │      │      │      │

└─────────┴─────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘

ОТДЕЛ 07. ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ТРУБ УГЛЕРОДИСТЫХ

И НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ

Таблица ГЭСНм 12-07-001

Трубные проводки из водогазопроводных труб

напечатано:

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │12-07-│12-07-│12-07-│12-07-│

│ресурса │  элементов затрат  │измер.│001-01│001-02│001-03│001-04│

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   2    │Затраты труда       │чел.-ч│193,12│311,72│159,92│278,52│

│        │машинистов          │      │      │      │      │      │

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │      │      │      │      │

│ 350451 │Прессы              │маш.-ч│  29  │  29  │  29  │  29  │

│        │гидравлические с    │      │      │      │      │      │

│        │электроприводом     │      │      │      │      │      │

└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

следует читать:

┌─────────┬───────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр   │   Наименование    │ Ед.  │12-07-│12-07-│12-07-│12-07-│

│ ресурса │ элементов затрат  │измер.│001-01│001-02│001-03│001-04│

├─────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    2    │Затраты труда      │чел.-ч│222,12│340,72│188,92│307,52│

│         │машинистов         │      │      │      │      │      │

├─────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ │      │      │      │      │      │

│ 150102  │Агрегаты           │маш.-ч│  29  │  29  │  29  │  29  │

│         │наполнительно-     │      │      │      │      │      │

│         │опрессовочные      │      │      │      │      │      │

│         │до 300 м3/ч        │      │      │      │      │      │

├─────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    4    │МАТЕРИАЛЫ          │      │      │      │      │      │

├─────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│411-0002 │Вода водопроводная │  м3  │ 0,29 │ 1,45 │ 0,29 │ 1,45 │

└─────────┴───────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНм 12-07-002

Трубные проводки из бесшовных труб на условное

давление до 10 МПа

напечатано:

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │12-07-│12-07-│12-07-│12-07-│

│ресурса │  элементов затрат  │измер.│002-01│002-02│002-03│002-04│

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   2    │Затраты труда       │чел.-ч│91,78 │128,74│91,78 │136,38│

│        │машинистов          │      │      │      │      │      │

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │      │      │      │      │

│ 350451 │Прессы              │маш.-ч│  29  │  29  │  29  │  29  │

│        │гидравлические      │      │      │      │      │      │

│        │с электроприводом   │      │      │      │      │      │

└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

следует читать:

┌─────────┬───────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр   │   Наименование    │ Ед.  │12-07-│12-07-│12-07-│12-07-│

│ ресурса │ элементов затрат  │измер.│002-01│002-02│002-03│002-04│

├─────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    2    │Затраты труда      │чел.-ч│120,78│157,74│120,78│165,38│

│         │машинистов         │      │      │      │      │      │

├─────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ │      │      │      │      │      │

│ 150102  │Агрегаты           │маш.-ч│  29  │  29  │  29  │  29  │

│         │наполнительно-     │      │      │      │      │      │

│         │опрессовочные      │      │      │      │      │      │

│         │до 300 м3/ч        │      │      │      │      │      │

├─────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    4    │МАТЕРИАЛЫ          │      │      │      │      │      │

├─────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│411-0002 │Вода водопроводная │  м3  │0,114 │ 0,29 │0,114 │ 0,29 │

└─────────┴───────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНм 12-07-003

Трубные проводки из бесшовных труб на условное

давление свыше 10 МПа

напечатано:

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │12-07-│12-07-│12-07-│12-07-│

│ресурса │  элементов затрат  │измер.│003-01│003-02│003-03│003-04│

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   2    │Затраты труда       │чел.-ч│ 9,22 │  14  │ 9,22 │  14  │

│        │машинистов          │      │      │      │      │      │

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │      │      │      │      │

│ 350451 │Прессы              │маш.-ч│  29  │  29  │  29  │  29  │

│        │гидравлические      │      │      │      │      │      │

│        │с электроприводом   │      │      │      │      │      │

└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

следует читать:

┌─────────┬───────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр   │   Наименование    │ Ед.  │12-07-│12-07-│12-07-│12-07-│

│ ресурса │ элементов затрат  │измер.│003-01│003-02│003-03│003-04│

├─────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    2    │Затраты труда      │чел.-ч│38,22 │  43  │38,22 │  43  │

│         │машинистов         │      │      │      │      │      │

├─────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ │      │      │      │      │      │

│ 150102  │Агрегаты           │маш.-ч│  29  │  29  │  29  │  29  │

│         │наполнительно-     │      │      │      │      │      │

│         │опрессовочные      │      │      │      │      │      │

│         │до 300 м3/ч        │      │      │      │      │      │

├─────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    4    │МАТЕРИАЛЫ          │      │      │      │      │      │

│411-0002 │Вода водопроводная │  м3  │0,116 │ 0,58 │0,116 │ 0,58 │

└─────────┴───────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНм 12-07-004

Трубные проводки стальных труб и труб из цветных

металлов, прокладываемые блоками

напечатано:

┌────────┬──────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │  Наименование элементов затрат   │ Ед.  │12-07-│12-07-│

│ресурса │                                  │измер.│004-01│004-02│

├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤

│   2    │Затраты труда машинистов          │чел.-ч│20,96 │ 33,4 │

├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                │      │      │      │

│ 350451 │Прессы гидравлические             │маш.-ч│  29  │  29  │

│        │с электроприводом                 │      │      │      │

└────────┴──────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘

следует читать:

┌─────────┬─────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр   │  Наименование элементов затрат  │ Ед.  │12-07-│12-07-│

│ ресурса │                                 │измер.│004-01│004-02│

├─────────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤

│    2    │Затраты труда машинистов         │чел.-ч│49,96 │ 62,4 │

├─────────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤

│    3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ               │      │      │      │

│ 150102  │Агрегаты наполнительно-          │маш.-ч│  29  │  29  │

│         │опрессовочные до 300 м3/ч        │      │      │      │

├─────────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤

│    4    │МАТЕРИАЛЫ                        │      │      │      │

│411-0002 │Вода водопроводная               │  м3  │0,114 │0,114 │

└─────────┴─────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘

РАЗДЕЛ 2. ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ

И КОРРОЗИОННО-СТОЙКИХ СТАЛЕЙ

Таблица ГЭСНм 12-07-015

Трубные проводки из бесшовных труб на условное

давление до 10 МПа

напечатано:

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │12-07-│12-07-│12-07-│12-07-│

│ресурса │  элементов затрат  │измер.│001-01│001-02│001-03│001-04│

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   2    │Затраты труда       │чел.-ч│70,26 │101,79│107,5 │154,22│

│        │машинистов          │      │      │      │      │      │

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │      │      │      │      │

│ 350451 │Прессы              │маш.-ч│  29  │  29  │  29  │  29  │

│        │гидравлические с    │      │      │      │      │      │

│        │электроприводом     │      │      │      │      │      │

└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

следует читать:

┌─────────┬───────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр   │   Наименование    │ Ед.  │12-07-│12-07-│12-07-│12-07-│

│ ресурса │ элементов затрат  │измер.│015-01│015-02│015-03│015-04│

├─────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    2    │Затраты труда      │чел.-ч│99,26 │130,79│136,5 │183,22│

│         │машинистов         │      │      │      │      │      │

├─────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ │      │      │      │      │      │

│ 150102  │Агрегаты           │маш.-ч│  29  │  29  │  29  │  29  │

│         │наполнительно-     │      │      │      │      │      │

│         │опрессовочные      │      │      │      │      │      │

│         │до 300 м3/ч        │      │      │      │      │      │

├─────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    4    │МАТЕРИАЛЫ          │      │      │      │      │      │

│411-0002 │Вода водопроводная │  м3  │0,114 │ 0,29 │0,114 │ 0,29 │

└─────────┴───────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНм 12-07-016

Трубные проводки систем обогрева

напечатано:

┌────────┬────────────────────────────────────────┬───────┬──────┐

│  Шифр  │      Наименование элементов затрат     │ Ед.   │12-07-│

│ресурса │                                        │измер. │016-01│

├────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤

│   2    │Затраты труда машинистов                │чел.-ч │ 1,42 │

├────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                      │       │      │

│ 350451 │Прессы гидравлические с электроприводом │маш.-ч │  29  │

└────────┴────────────────────────────────────────┴───────┴──────┘

следует читать:

┌─────────┬───────────────────────────────────────┬───────┬──────┐

│  Шифр   │     Наименование элементов затрат     │ Ед.   │12-07-│

│ ресурса │                                       │измер. │016-01│

├─────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────┤

│    2    │Затраты труда машинистов               │чел.-ч │30,42 │

├─────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────┤

│    3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                     │       │      │

│ 150102  │Агрегаты наполнительно-опрессовочные   │маш.-ч │  29  │

│         │до 300 м3/ч                            │       │      │

│    4    │МАТЕРИАЛЫ                              │       │      │

│411-0002 │Вода водопроводная                     │  м3   │ 0,29 │

└─────────┴───────────────────────────────────────┴───────┴──────┘

ОТДЕЛ 02. ТРУБОПРОВОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕЖЦЕХОВЫЕ

ДОПОЛНЕНИЯ К ВВОДНЫМ УКАЗАНИЯМ

п. 6. Нормами раздела 1 не учтены затраты на контроль монтажных сварных соединений (кроме норм таблицы 12-02-015, учитывающей затраты на визуальный и измерительный контроль).

ДОПОЛНЕНИЯ К НОРМАМ

Таблица ГЭСНм 12-02-015

Трубопроводы из стальных труб со сварными соединениями

на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых

деталей, монтируемые в каналах и траншеях

Состав работ: 1. Перемещение в зону монтажа с разгрузкой. 2. Разметка мест прокладки трубопровода. 3. Очистка поверхности и расконсервация концов труб. 4. Резка концов труб с обработкой под сварку. 5. Монтаж трубопровода. 6. Сборка и прихватка стыков трубопроводов. 7. Сварка стыков. 8. Очистка сварных монтажных соединений и околошовной зоны под визуальный и измерительный контроль. 9. Визуальный и измерительный контроль. 10. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.

Измеритель: 10 м

             Диаметр труб наружный, мм,

12-02-015-01    1620 - 1820

12-02-015-02    2240 - 2440

┌────────┬──────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │   Наименование элемента затрат   │ Ед.  │12-02-│12-02-│

│ресурса │                                  │измер.│015-01│015-02│

├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤

│   1    │Затраты труда рабочих-монтажников │чел.-ч│241,5 │375,3 │

│  1.1   │Средний разряд работы             │      │ 4,3  │ 4,3  │

│   2    │Затраты труда машинистов          │чел.-ч│184,32│321,51│

├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                │      │      │      │

│ 021204 │Краны на гусеничном ходу при      │маш.-ч│86,22 │152,21│

│        │работе на монтаже технологического│      │      │      │

│        │оборудования 50 - 63 т            │      │      │      │

│ 040502 │Установки для сварки ручной       │маш.-ч│ 40,9 │ 68,1 │

│        │дуговой (постоянного тока)        │      │      │      │

│ 040504 │Аппараты для газовой сварки       │маш.-ч│ 1,75 │ 2,53 │

│        │и резки                           │      │      │      │

│ 330301 │Машины шлифовальные электрические │маш.-ч│47,43 │66,75 │

│ 150102 │Агрегаты наполнительно-           │маш.-ч│ 9,05 │12,53 │

│        │опрессовочные до 300 м3/ч         │      │      │      │

│ 400003 │Автомобили бортовые               │маш.-ч│ 2,83 │ 4,56 │

│        │грузоподъемностью до 10 т         │      │      │      │

├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ                         │      │      │      │

│101-0324│Кислород технический газообразный │  м3  │ 52,9 │ 66,7 │

│101-9521│Электроды УОНИ 13/55              │  кг  │37,12 │52,33 │

│411-0001│Вода                              │  м3  │ 22,4 │ 42,2 │

│542-0042│Пропан-бутан, смесь техническая   │  кг  │ 6,44 │ 8,51 │

└────────┴──────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘

ОТДЕЛ 04. ТРУБОПРОВОДЫ ШАХТНЫЕ

Вводные указания читать в следующей редакции

Вводные указания

1. В нормах настоящего отдела учтены затраты на горизонтальное перемещение от приобъектного склада к стволу шахты на расстояние до 1000 м.

2. В нормах не учтены затраты на спуск в шахту и доставку по горизонтальным и наклонным выработкам трубопроводов, механизмов и приспособлений для монтажа, определяемые по нормам, приведенным в сборнике ГЭСНм 81-03-40-2001 "Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного в сборниках элементных сметных норм на монтаж оборудования".

3. Нормами не учтены затраты на:

- установку опорных металлоконструкций под опорное колено для трубопроводов, монтируемых в стволе шахты, таблицы 12-04-002 - 12-04-013.

4. При выполнении монтажных работ в подземных условиях в нормах учтены затраты на:

- установку опорных стульев и колен, сальниковых компенсаторов, набивку сальников, хомутов, таблицы 12-04-002 - 12-04-013;

- монтаж задвижек нагнетательных трубопроводов, обратных и приемных клапанов, 12-04-035, 12-04-036;

- установку средств крепления (подвесок) к ранее установленным штырям для монтажа трубопроводов, таблицы 12-04-018 - 12-04-029;

- изготовление узлов трубопроводов, таблицы 12-04-002 - 12-04-013, 12-04-018 - 12-04-028, 12-04-035, 12-04-036.

5. Нормами предусмотрен монтаж трубопроводов в горизонтальных и наклонных (до 13°) выработках при притоке воды в вертикальных стволах - до 6 м3/ч и незначительном капеже воды.

Для других условий производства работ следует применять следующие коэффициенты:

┌───┬───────────────────────────────┬────────────────────────────┐

│ N │  Виды и условия производства  │      Коэффициенты к:       │

│п/п│             работ             ├──────────────┬─────────────┤

│   │                               │затратам труда│   нормам    │

│   │                               │   рабочих-   │эксплуатации │

│   │                               │ монтажников  │    машин    │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤

│   │Прокладка трубопроводов в      │              │             │

│   │вертикальных стволах с притоком│              │             │

│   │воды у рабочего места, м3/час  │              │             │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤

│ 1 │6 - 13                         │     1,09     │    1,00     │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤

│ 2 │13,1 - 20                      │     1,20     │    1,00     │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤

│ 3 │свыше 20                       │     1,26     │    1,00     │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤

│   │Производство работ в           │              │             │

│   │горизонтальных и наклонных     │              │             │

│   │выработках при:                │              │             │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤

│ 4 │угол наклона до 30°            │     1,08     │    1,08     │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤

│ 5 │угол наклона до 45°            │     1,14     │    1,14     │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤

│ 6 │угол наклона более 454°        │     1,24     │    1,24     │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤

│ 7 │выделение воды из почвы        │     1,05     │    1,00     │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤

│ 8 │капеж прерывающимися струями   │     1,10     │    1,00     │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤

│ 9 │сильный капеж непрерывающимися │     1,2      │    1,00     │

│   │струями                        │              │             │

├───┼───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤

│10 │Прокладка временного           │     0,90     │    1,00     │

│   │трубопровода                   │              │             │

└───┴───────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┘

РАЗДЕЛ 1. ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ В СТВОЛЕ ШАХТЫ

ДОПОЛНЕНИЯ К НОРМАМ

Таблица ГЭСНм 12-04-002

Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях,

диаметр наружный 108 мм

Состав работ: 1. Установка опорных конструкций, опорных стульев и компенсаторов. 2. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 3. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель: 1 комплект

             Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых

             соединениях, диаметр наружный 108 мм глубина

             ствола, м, до:

12-04-002-01    100

12-04-002-02    200

12-04-002-03    300

12-04-002-04    400

12-04-002-05    500

┌────────┬───────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │ Наименование  │ Ед.  │12-04-│12-04-│12-04-│12-04-│12-04-│

│ресурса │элемента затрат│измер.│002-01│002-02│002-03│002-04│002-05│

├────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   1    │Затраты труда  │чел.-ч│ 145  │  256 │ 405  │ 532  │  728 │

│        │рабочих-       │      │      │      │      │      │      │

│        │монтажников    │      │      │      │      │      │      │

│  1.1   │Средний разряд │      │ 3,4  │  3,4 │ 3,4  │ 3,4  │  3,4 │

│        │работы         │      │      │      │      │      │      │

│   2    │Затраты труда  │чел.-ч│ 24,5 │ 47,44│76,54 │101,74│143,51│

│        │машинистов     │      │      │      │      │      │      │

├────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   3    │МАШИНЫ И       │      │      │      │      │      │      │

│        │МЕХАНИЗМЫ      │      │      │      │      │      │      │

│ 010311 │Тракторы на    │маш.-ч│ 15,9 │ 31,9 │ 53,9 │  72  │  105 │

│        │гусеничном ходу│      │      │      │      │      │      │

│        │при работе на  │      │      │      │      │      │      │

│        │других видах   │      │      │      │      │      │      │

│        │строительства  │      │      │      │      │      │      │

│        │59 (80) кВт    │      │      │      │      │      │      │

│        │(л.с.)         │      │      │      │      │      │      │

│ 010312 │Тракторы на    │маш.-ч│  -   │   -  │  -   │  -   │ 3,03 │

│        │гусеничном ходу│      │      │      │      │      │      │

│        │при работе на  │      │      │      │      │      │      │

│        │других видах   │      │      │      │      │      │      │

│        │строительства  │      │      │      │      │      │      │

│        │79 (108) кВт   │      │      │      │      │      │      │

│        │(л.с.)         │      │      │      │      │      │      │

│ 021102 │Краны на       │маш.-ч│ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │

│        │автомобильном  │      │      │      │      │      │      │

│        │ходу при работе│      │      │      │      │      │      │

│        │на монтаже тех-│      │      │      │      │      │      │

│        │нологического  │      │      │      │      │      │      │

│        │оборудования   │      │      │      │      │      │      │

│        │10 т           │      │      │      │      │      │      │

│ 021201 │Краны на       │маш.-ч│ 0,74 │ 1,48 │ 2,38 │ 3,28 │   -  │

│        │гусеничном ходу│      │      │      │      │      │      │

│        │при работе на  │      │      │      │      │      │      │

│        │монтаже тех-   │      │      │      │      │      │      │

│        │нологического  │      │      │      │      │      │      │

│        │оборудования   │      │      │      │      │      │      │

│        │до 16 т        │      │      │      │      │      │      │

│ 021202 │Краны на       │маш.-ч│  -   │   -  │  -   │  -   │ 2,82 │

│        │гусеничном ходу│      │      │      │      │      │      │

│        │при работе на  │      │      │      │      │      │      │

│        │монтаже тех-   │      │      │      │      │      │      │

│        │нологического  │      │      │      │      │      │      │

│        │оборудования   │      │      │      │      │      │      │

│        │25 т           │      │      │      │      │      │      │

│ 031894 │Тали электри-  │маш.-ч│ 0,15 │ 0,15 │ 0,15 │ 0,15 │ 0,15 │

│        │ческие общего  │      │      │      │      │      │      │

│        │назначения,    │      │      │      │      │      │      │

│        │грузоподъем-   │      │      │      │      │      │      │

│        │ность 3,2      │      │      │      │      │      │      │

│ 040502 │Установки для  │маш.-ч│ 31,4 │  68  │ 105  │ 139  │  174 │

│        │сварки ручной  │      │      │      │      │      │      │

│        │дуговой (посто-│      │      │      │      │      │      │

│        │янного тока)   │      │      │      │      │      │      │

│ 040504 │Аппараты для   │маш.-ч│ 0,88 │ 1,76 │ 2,64 │ 3,51 │ 4,39 │

│        │газовой сварки │      │      │      │      │      │      │

│        │и резки        │      │      │      │      │      │      │

│ 041100 │Термопеналы    │маш.-ч│ 31,4 │  68  │ 105  │ 139  │  174 │

│        │с массой       │      │      │      │      │      │      │

│        │загружаемых    │      │      │      │      │      │      │

│        │электродов     │      │      │      │      │      │      │

│        │не более 5 кг  │      │      │      │      │      │      │

│ 330302 │Машины         │маш.-ч│ 0,8  │ 1,61 │ 2,41 │ 3,22 │ 4,02 │

│        │шлифовальные   │      │      │      │      │      │      │

│        │угловые        │      │      │      │      │      │      │

│ 150102 │Агрегаты       │маш.-ч│ 6,2  │ 12,4 │ 18,6 │ 24,8 │  31  │

│        │наполнительно- │      │      │      │      │      │      │

│        │опрессовочные  │      │      │      │      │      │      │

│        │до 300 м3/ч    │      │      │      │      │      │      │

│ 400003 │Автомобили     │маш.-ч│ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │

│        │бортовые гру-  │      │      │      │      │      │      │

│        │зоподъемностью │      │      │      │      │      │      │

│        │до 10 т        │      │      │      │      │      │      │

├────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ      │      │      │      │      │      │      │

│101-0324│Кислород       │  м3  │ 4,8  │  9,6 │ 14,4 │ 19,2 │  24  │

│        │технический    │      │      │      │      │      │      │

│        │газообразный   │      │      │      │      │      │      │

│101-1602│Ацетилен       │  м3  │ 0,48 │ 0,96 │ 1,44 │ 1,92 │  2,4 │

│        │газообразный   │      │      │      │      │      │      │

│        │технический    │      │      │      │      │      │      │

│101-9521│Электроды      │  кг  │  60  │  130 │ 200  │ 270  │  340 │

│        │УОНИ 13/55     │      │      │      │      │      │      │

│411-0001│Вода           │  м3  │ 1,6  │  3,2 │ 4,8  │ 6,4  │   8  │

└────────┴───────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНм 12-04-003

Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях,

диаметр наружный 159 мм

Состав работ: 1. Установка опорных конструкций, опорных стульев и компенсаторов. 2. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 3. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель: 1 комплект

             Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых

             соединениях, диаметр наружный 159 мм глубина

             ствола, м, до:

12-04-003-01    100

12-04-003-02    200

12-04-003-03    300

12-04-003-04    400

12-04-003-05    500

12-04-003-06    600

12-04-003-07    700

12-04-003-08    800

12-04-003-09    900

┌────────┬──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │ Наименование │ Ед.  │12-04-│12-04-│12-04-│12-04-│12-04-│

│ресурса │   элемента   │измер.│003-01│003-02│003-03│003-04│003-05│

│        │    затрат    │      │      │      │      │      │      │

├────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    1   │Затраты труда │чел.-ч│ 180  │ 318  │  520 │ 682  │ 920  │

│        │рабочих-      │      │      │      │      │      │      │

│        │монтажников   │      │      │      │      │      │      │

│   1.1  │Средний разряд│      │ 3,3  │ 3,3  │  3,3 │ 3,3  │ 3,3  │

│        │работы        │      │      │      │      │      │      │

│    2   │Затраты труда │чел.-ч│31,71 │ 61,4 │104,25│134,53│188,89│

│        │машинистов    │      │      │      │      │      │      │

├────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    3   │МАШИНЫ И      │      │      │      │      │      │      │

│        │МЕХАНИЗМЫ     │      │      │      │      │      │      │

│ 010311 │Тракторы на   │маш.-ч│ 21,3 │ 42,4 │ 76,1 │ 95,8 │ 140  │

│        │гусеничном    │      │      │      │      │      │      │

│        │ходу при      │      │      │      │      │      │      │

│        │работе на     │      │      │      │      │      │      │

│        │других видах  │      │      │      │      │      │      │

│        │строительства │      │      │      │      │      │      │

│        │59 (80) кВт   │      │      │      │      │      │      │

│        │(л.с.)        │      │      │      │      │      │      │

│ 010312 │Тракторы на   │маш.-ч│  -   │  -   │   -  │ 3,25 │ 4,52 │

│        │гусеничном    │      │      │      │      │      │      │

│        │ходу при      │      │      │      │      │      │      │

│        │работе на     │      │      │      │      │      │      │

│        │других видах  │      │      │      │      │      │      │

│        │строительства │      │      │      │      │      │      │

│        │79 (108) кВт  │      │      │      │      │      │      │

│        │(л.с.)        │      │      │      │      │      │      │

│ 021102 │Краны на      │маш.-ч│ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │

│        │автомобильном │      │      │      │      │      │      │

│        │ходу при рабо-│      │      │      │      │      │      │

│        │те на монтаже │      │      │      │      │      │      │

│        │технологичес- │      │      │      │      │      │      │

│        │кого оборудо- │      │      │      │      │      │      │

│        │вания 10 т    │      │      │      │      │      │      │

│ 021201 │Краны на      │маш.-ч│ 1,05 │ 1,94 │ 3,39 │  -   │  -   │

│        │гусеничном    │      │      │      │      │      │      │

│        │ходу при рабо-│      │      │      │      │      │      │

│        │те на монтаже │      │      │      │      │      │      │

│        │технологичес- │      │      │      │      │      │      │

│        │кого оборудо- │      │      │      │      │      │      │

│        │вания до 16 т │      │      │      │      │      │      │

│ 021202 │Краны на      │маш.-ч│  -   │  -   │   -  │ 3,02 │ 4,21 │

│        │гусеничном    │      │      │      │      │      │      │

│        │ходу при рабо-│      │      │      │      │      │      │

│        │те на монтаже │      │      │      │      │      │      │

│        │технологичес- │      │      │      │      │      │      │

│        │кого оборудо- │      │      │      │      │      │      │

│        │вания 25 т    │      │      │      │      │      │      │

│ 031894 │Тали электри- │маш.-ч│ 0,15 │ 0,15 │ 0,15 │ 0,15 │ 0,15 │

│        │ческие общего │      │      │      │      │      │      │

│        │назначения,   │      │      │      │      │      │      │

│        │грузоподъем-  │      │      │      │      │      │      │

│        │ность 3,2 т   │      │      │      │      │      │      │

│ 040502 │Установки для │маш.-ч│ 36,6 │ 73,2 │  113 │ 150  │ 188  │

│        │сварки ручной │      │      │      │      │      │      │

│        │дуговой (пос- │      │      │      │      │      │      │

│        │тоянного тока)│      │      │      │      │      │      │

│ 040504 │Аппараты для  │маш.-ч│ 0,92 │ 1,84 │ 2,76 │ 3,69 │ 4,61 │

│        │газовой сварки│      │      │      │      │      │      │

│        │и резки       │      │      │      │      │      │      │

│ 041100 │Термопеналы   │маш.-ч│ 36,6 │ 73,2 │  113 │ 150  │ 188  │

│        │с массой      │      │      │      │      │      │      │

│        │загружаемых   │      │      │      │      │      │      │

│        │электродов    │      │      │      │      │      │      │

│        │не более 5 кг │      │      │      │      │      │      │

│ 330302 │Машины        │маш.-ч│ 1,05 │ 2,1  │ 3,15 │ 4,2  │ 5,25 │

│        │шлифовальные  │      │      │      │      │      │      │

│        │угловые       │      │      │      │      │      │      │

│ 150102 │Агрегаты      │маш.-ч│ 7,7  │ 15,4 │ 23,1 │ 30,8 │ 38,5 │

│        │наполнительно-│      │      │      │      │      │      │

│        │опрессовочные │      │      │      │      │      │      │

│        │до 300 м3/ч   │      │      │      │      │      │      │

│ 400003 │Автомобили    │маш.-ч│ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │

│        │бортовые гру- │      │      │      │      │      │      │

│        │зоподъемнос-  │      │      │      │      │      │      │

│        │тью до 10 т   │      │      │      │      │      │      │

├────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    4   │МАТЕРИАЛЫ     │      │      │      │      │      │      │

│101-0324│Кислород      │  м3  │ 5,12 │ 10,2 │ 15,4 │ 20,5 │ 25,6 │

│        │технический   │      │      │      │      │      │      │

│        │газообразный  │      │      │      │      │      │      │

│101-1602│Ацетилен      │  м3  │ 0,48 │ 0,96 │ 1,44 │ 1,92 │ 2,4  │

│        │газообразный  │      │      │      │      │      │      │

│        │технический   │      │      │      │      │      │      │

│101-9521│Электроды     │  кг  │  70  │ 140  │  220 │ 290  │ 370  │

│        │УОНИ 13/55    │      │      │      │      │      │      │

│        │диаметром 5 мм│      │      │      │      │      │      │

│411-0001│Вода          │  м3  │ 3,5  │  7   │ 10,5 │  14  │ 17,5 │

└────────┴──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌─────────┬──────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр   │   Наименование   │  Ед.  │12-04-│12-04-│12-04-│12-04-│

│ ресурса │ элемента затрат  │измер. │003-06│003-07│003-08│003-09│

├─────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    1    │Затраты труда     │чел.-ч │ 1113 │ 1524 │ 1730 │ 2162 │

│         │рабочих-          │       │      │      │      │      │

│         │монтажников       │       │      │      │      │      │

│   1.1   │Средний разряд    │       │ 3,2  │ 3,2  │ 3,2  │ 3,2  │

│         │работы            │       │      │      │      │      │

│    2    │Затраты труда     │чел.-ч │ 227  │309,28│353,53│452,88│

│         │машинистов        │       │      │      │      │      │

├─────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│       │      │      │      │      │

│ 010311  │Тракторы на       │маш.-ч │ 168  │ 245  │ 280  │ 370  │

│         │гусеничном ходу   │       │      │      │      │      │

│         │при работе на     │       │      │      │      │      │

│         │других видах      │       │      │      │      │      │

│         │строительства     │       │      │      │      │      │

│         │59 (80) кВт (л.с.)│       │      │      │      │      │

│ 010312  │Тракторы на       │маш.-ч │ 5,77 │  -   │  -   │  -   │

│         │гусеничном ходу   │       │      │      │      │      │

│         │при работе на     │       │      │      │      │      │

│         │других видах      │       │      │      │      │      │

│         │строительства     │       │      │      │      │      │

│         │79 (108) кВт      │       │      │      │      │      │

│         │(л.с.)            │       │      │      │      │      │

│ 010315  │Тракторы на       │маш.-ч │  -   │ 4,52 │ 5,32 │ 6,18 │

│         │гусеничном ходу   │       │      │      │      │      │

│         │при работе на     │       │      │      │      │      │

│         │других видах      │       │      │      │      │      │

│         │строительства     │       │      │      │      │      │

│         │132 (180) кВт     │       │      │      │      │      │

│         │(л.с.)            │       │      │      │      │      │

│ 021102  │Краны на          │маш.-ч │ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │

│         │автомобильном ходу│       │      │      │      │      │

│         │при работе на     │       │      │      │      │      │

│         │монтаже           │       │      │      │      │      │

│         │технологического  │       │      │      │      │      │

│         │оборудования 10 т │       │      │      │      │      │

│ 021202  │Краны на          │маш.-ч │ 5,37 │  -   │  -   │  -   │

│         │гусеничном ходу   │       │      │      │      │      │

│         │при работе на     │       │      │      │      │      │

│         │монтаже           │       │      │      │      │      │

│         │технологического  │       │      │      │      │      │

│         │оборудования 25 т │       │      │      │      │      │

│ 021202  │Краны на          │маш.-ч │  -   │ 4,2  │ 4,95 │ 5,74 │

│         │гусеничном ходу   │       │      │      │      │      │

│         │при работе на     │       │      │      │      │      │

│         │монтаже           │       │      │      │      │      │

│         │технологического  │       │      │      │      │      │

│         │оборудования 40 т │       │      │      │      │      │

│ 031894  │Тали электрические│маш.-ч │ 0,15 │ 0,15 │ 0,15 │ 0,15 │

│         │общего назначения,│       │      │      │      │      │

│         │грузоподъемность  │       │      │      │      │      │

│         │3,2 т             │       │      │      │      │      │

│ 040502  │Установки для     │маш.-ч │ 226  │ 276  │ 316  │ 355  │

│         │сварки ручной     │       │      │      │      │      │

│         │дуговой           │       │      │      │      │      │

│         │(постоянного тока)│       │      │      │      │      │

│ 040504  │Аппараты для      │маш.-ч │ 5,53 │ 6,45 │ 7,37 │ 8,29 │

│         │газовой сварки    │       │      │      │      │      │

│         │и резки           │       │      │      │      │      │

│ 041100  │Термопеналы с     │маш.-ч │ 226  │ 276  │ 316  │ 355  │

│         │массой загружаемых│       │      │      │      │      │

│         │электродов не     │       │      │      │      │      │

│         │более 5 кг        │       │      │      │      │      │

│ 330302  │Машины            │маш.-ч │ 6,3  │ 8,27 │ 9,46 │ 10,6 │

│         │шлифовальные      │       │      │      │      │      │

│         │угловые           │       │      │      │      │      │

│ 150102  │Агрегаты          │маш.-ч │ 46,2 │ 53,9 │ 61,6 │ 69,3 │

│         │наполнительно-    │       │      │      │      │      │

│         │опрессовочные     │       │      │      │      │      │

│         │до 300 м3/ч       │       │      │      │      │      │

│ 400003  │Автомобили        │маш.-ч │ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │

│         │бортовые          │       │      │      │      │      │

│         │грузоподъемностью │       │      │      │      │      │

│         │до 10 т           │       │      │      │      │      │

├─────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    4    │МАТЕРИАЛЫ         │       │      │      │      │      │

│101-0324 │Кислород          │  м3   │ 30,7 │ 35,8 │  41  │ 46,1 │

│         │технический       │       │      │      │      │      │

│         │газообразный      │       │      │      │      │      │

│101-1602 │Ацетилен          │  м3   │ 2,88 │ 3,36 │ 3,84 │ 4,37 │

│         │газообразный      │       │      │      │      │      │

│         │технический       │       │      │      │      │      │

│101-9521 │Электроды         │  кг   │ 430  │ 530  │ 610  │ 690  │

│         │УОНИ 13/55        │       │      │      │      │      │

│411-0001 │Вода              │  м3   │  21  │ 24,5 │  28  │ 31,5 │

└─────────┴──────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНм 12-04-004

Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях,

диаметр наружный 219 мм

Состав работ: 1. Установка опорных конструкций, опорных стульев и компенсаторов. 2. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 3. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель: 1 комплект

             Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых

             соединениях, диаметр наружный 219 мм глубина

             ствола, м, до:

12-04-004-01    100

12-04-004-02    200

12-04-004-03    300

12-04-004-04    400

12-04-004-05    500

12-04-004-06    600

12-04-004-07    700

12-04-004-08    800

12-04-004-09    900

12-04-004-10    1000

12-04-004-11    1200

12-04-004-12    1400

┌─────────┬──────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр   │   Наименование   │  Ед.  │12-04-│12-04-│12-04-│12-04-│

│ ресурса │ элемента затрат  │измер. │004-01│004-02│004-03│004-04│

├─────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    1    │Затраты труда     │чел.-ч │ 214  │ 381  │ 639  │ 852  │

│         │рабочих-          │       │      │      │      │      │

│         │монтажников       │       │      │      │      │      │

│   1.1   │Средний разряд    │       │ 3,8  │ 3,9  │ 3,9  │ 3,9  │

│         │работы            │       │      │      │      │      │

│    2    │Затраты труда     │чел.-ч │39,27 │76,48 │128,54│171,35│

│         │машинистов        │       │      │      │      │      │

├─────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│       │      │      │      │      │

│ 010311  │Тракторы на       │маш.-ч │ 26,1 │  52  │  90  │ 120  │

│         │гусеничном ходу   │       │      │      │      │      │

│         │при работе на     │       │      │      │      │      │

│         │других видах      │       │      │      │      │      │

│         │строительства     │       │      │      │      │      │

│         │59 (80) кВт (л.с.)│       │      │      │      │      │

│ 010312  │Тракторы на       │маш.-ч │  -   │  -   │ 3,87 │ 5,43 │

│         │гусеничном ходу   │       │      │      │      │      │

│         │при работе на     │       │      │      │      │      │

│         │других видах      │       │      │      │      │      │

│         │строительства     │       │      │      │      │      │

│         │79 (108) кВт      │       │      │      │      │      │

│         │(л.с.)            │       │      │      │      │      │

│ 021102  │Краны на автомо-  │маш.-ч │ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │

│         │бильном ходу при  │       │      │      │      │      │

│         │работе на монтаже │       │      │      │      │      │

│         │технологического  │       │      │      │      │      │

│         │оборудования 10 т │       │      │      │      │      │

│ 021201  │Краны на гусенич- │маш.-ч │ 1,71 │ 3,22 │  -   │  -   │

│         │ном ходу при      │       │      │      │      │      │

│         │работе на монтаже │       │      │      │      │      │

│         │технологического  │       │      │      │      │      │

│         │оборудования      │       │      │      │      │      │

│         │до 16 т           │       │      │      │      │      │

│ 021202  │Краны на гусенич- │маш.-ч │  -   │  -   │ 3,61 │ 5,06 │

│         │ном ходу при      │       │      │      │      │      │

│         │работе на монтаже │       │      │      │      │      │

│         │технологического  │       │      │      │      │      │

│         │оборудования 25 т │       │      │      │      │      │

│ 031894  │Тали электрические│маш.-ч │ 0,15 │ 0,15 │ 0,15 │ 0,15 │

│         │общего назначения,│       │      │      │      │      │

│         │грузоподъемность  │       │      │      │      │      │

│         │3,2 т             │       │      │      │      │      │

│ 040502  │Установки для     │маш.-ч │  39  │ 78,1 │ 128  │ 170  │

│         │сварки ручной     │       │      │      │      │      │

│         │дуговой (посто-   │       │      │      │      │      │

│         │янного тока)      │       │      │      │      │      │

│ 040504  │Аппараты для      │маш.-ч │ 1,18 │ 2,36 │ 3,54 │ 4,72 │

│         │газовой сварки    │       │      │      │      │      │

│         │и резки           │       │      │      │      │      │

│ 041100  │Термопеналы с     │маш.-ч │  39  │ 78,1 │ 128  │ 170  │

│         │массой загружаемых│       │      │      │      │      │

│         │электродов        │       │      │      │      │      │

│         │не более 5 кг     │       │      │      │      │      │

│ 330302  │Машины            │маш.-ч │ 1,62 │ 3,24 │ 4,86 │ 6,48 │

│         │шлифовальные      │       │      │      │      │      │

│         │угловые           │       │      │      │      │      │

│ 150102  │Агрегаты          │маш.-ч │ 9,8  │ 19,6 │ 29,4 │ 39,2 │

│         │наполнительно-    │       │      │      │      │      │

│         │опрессовочные     │       │      │      │      │      │

│         │до 300 м3/ч       │       │      │      │      │      │

│ 400003  │Автомобили        │маш.-ч │ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │

│         │бортовые          │       │      │      │      │      │

│         │грузоподъемностью │       │      │      │      │      │

│         │до 10 т           │       │      │      │      │      │

├─────────┼──────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    4    │МАТЕРИАЛЫ         │       │      │      │      │      │

│101-0324 │Кислород          │  м3   │ 6,56 │ 13,1 │ 19,7 │ 26,2 │

│         │технический       │       │      │      │      │      │

│         │газообразный      │       │      │      │      │      │

│101-1602 │Ацетилен          │  м3   │ 0,64 │ 1,28 │ 1,92 │ 2,56 │

│         │газообразный      │       │      │      │      │      │

│         │технический       │       │      │      │      │      │

│101-9521 │Электроды         │  кг   │  80  │ 150  │ 250  │ 330  │

│         │УОНИ 13/55        │       │      │      │      │      │

│411-0001 │Вода              │  м3   │ 9,8  │ 19,6 │ 29,4 │ 39,2 │

└─────────┴──────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌─────────┬───────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр   │   Наименование    │ Ед.  │12-04-│12-04-│12-04-│12-04-│

│ ресурса │  элемента затрат  │измер.│004-05│004-06│004-07│004-08│

├─────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    1    │Затраты труда      │чел.-ч│ 1278 │ 1546 │ 1995 │ 2258 │

│         │рабочих-монтажников│      │      │      │      │      │

│   1.1   │Средний разряд     │      │ 3,9  │ 3,9  │ 3,9  │ 3,9  │

│         │работы             │      │      │      │      │      │

│    2    │Затраты труда      │чел.-ч│263,82│317,15│416,6 │479,72│

│         │машинистов         │      │      │      │      │      │

├─────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ │      │      │      │      │      │

│ 010311  │Тракторы на        │маш.-ч│ 205  │ 246  │ 329  │ 376  │

│         │гусеничном ходу при│      │      │      │      │      │

│         │работе на других   │      │      │      │      │      │

│         │видах строительства│      │      │      │      │      │

│         │59 (80) кВт (л.с.) │      │      │      │      │      │

│ 010312  │Тракторы на        │маш.-ч│ 3,82 │  -   │  -   │  -   │

│         │гусеничном ходу при│      │      │      │      │      │

│         │работе на других   │      │      │      │      │      │

│         │видах строительства│      │      │      │      │      │

│         │79 (108) кВт (л.с.)│      │      │      │      │      │

│ 010315  │Тракторы на        │маш.-ч│ 2,25 │ 5,54 │ 3,82 │  -   │

│         │гусеничном ходу при│      │      │      │      │      │

│         │работе на других   │      │      │      │      │      │

│         │видах строительст- │      │      │      │      │      │

│         │ва 132 (180) кВт   │      │      │      │      │      │

│         │(л.с.)             │      │      │      │      │      │

│ 010316  │Тракторы на        │маш.-ч│  -   │  -   │ 2,85 │ 6,76 │

│         │гусеничном ходу при│      │      │      │      │      │

│         │работе на других   │      │      │      │      │      │

│         │видах строительства│      │      │      │      │      │

│         │228 (310) кВт      │      │      │      │      │      │

│         │(л.с.)             │      │      │      │      │      │

│ 021102  │Краны на           │маш.-ч│ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │

│         │автомобильном ходу │      │      │      │      │      │

│         │при работе на      │      │      │      │      │      │

│         │монтаже            │      │      │      │      │      │

│         │технологического   │      │      │      │      │      │

│         │оборудования 10 т  │      │      │      │      │      │

│ 021202  │Краны на гусеничном│маш.-ч│ 3,55 │  -   │  -   │  -   │

│         │ходу при работе на │      │      │      │      │      │

│         │монтаже            │      │      │      │      │      │

│         │технологического   │      │      │      │      │      │

│         │оборудования 25 т  │      │      │      │      │      │

│ 021203  │Краны на гусеничном│маш.-ч│ 2,09 │ 5,15 │ 3,55 │  -   │

│         │ходу при работе на │      │      │      │      │      │

│         │монтаже            │      │      │      │      │      │

│         │технологического   │      │      │      │      │      │

│         │оборудования 40 т  │      │      │      │      │      │

│ 021204  │Краны на гусеничном│маш.-ч│  -   │  -   │ 3,56 │ 8,45 │

│         │ходу при работе на │      │      │      │      │      │

│         │монтаже            │      │      │      │      │      │

│         │технологического   │      │      │      │      │      │

│         │оборудования       │      │      │      │      │      │

│         │50 - 63 т          │      │      │      │      │      │

│ 031894  │Тали электрические │маш.-ч│ 0,15 │ 0,15 │ 0,15 │ 0,15 │

│         │общего назначения, │      │      │      │      │      │

│         │грузоподъемность   │      │      │      │      │      │

│         │3,2 т              │      │      │      │      │      │

│ 040502  │Установки для      │маш.-ч│ 213  │ 256  │ 312  │ 357  │

│         │сварки ручной      │      │      │      │      │      │

│         │дуговой            │      │      │      │      │      │

│         │(постоянного тока) │      │      │      │      │      │

│ 040504  │Аппараты для       │маш.-ч│ 5,9  │ 7,08 │ 8,27 │ 9,45 │

│         │газовой сварки     │      │      │      │      │      │

│         │и резки            │      │      │      │      │      │

│ 041100  │Термопеналы с      │маш.-ч│ 213  │ 256  │ 312  │ 357  │

│         │массой загружаемых │      │      │      │      │      │

│         │электродов не более│      │      │      │      │      │

│         │5 кг               │      │      │      │      │      │

│ 330302  │Машины шлифовальные│маш.-ч│ 8,1  │ 9,72 │ 13,3 │ 15,2 │

│         │угловые            │      │      │      │      │      │

│ 150102  │Агрегаты           │маш.-ч│  49  │ 58,8 │ 68,6 │ 78,4 │

│         │наполнительно-     │      │      │      │      │      │

│         │опрессовочные      │      │      │      │      │      │

│         │до 300 м3/ч        │      │      │      │      │      │

│ 400003  │Автомобили бортовые│маш.-ч│ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │

│         │грузоподъемностью  │      │      │      │      │      │

│         │до 10 т            │      │      │      │      │      │

├─────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    4    │МАТЕРИАЛЫ          │      │      │      │      │      │

│101-0324 │Кислород           │  м3  │ 32,8 │ 39,4 │ 45,9 │ 52,5 │

│         │технический        │      │      │      │      │      │

│         │газообразный       │      │      │      │      │      │

│101-1602 │Ацетилен           │  м3  │ 3,2  │ 3,84 │ 4,48 │ 5,12 │

│         │газообразный       │      │      │      │      │      │

│         │технический        │      │      │      │      │      │

│101-9521 │Электроды          │  кг  │ 410  │ 500  │ 610  │ 690  │

│         │УОНИ 13/55         │      │      │      │      │      │

│411-0001 │Вода               │  м3  │  49  │ 58,8 │ 68,6 │ 78,4 │

└─────────┴───────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┐

│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │12-04-│12-04-│12-04-│12-04- │

│ресурса │  элемента затрат   │измер.│004-09│004-10│004-11│004-12 │

│        │                    │      │      │      │      │       │

│        │                    │      │      │      │      │       │

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│   1    │Затраты труда       │чел.-ч│ 2859 │ 3208 │ 4470 │ 5383  │

│        │рабочих-монтажников │      │      │      │      │       │

│  1.1   │Средний разряд      │      │  4   │  4   │  4   │  4    │

│        │работы              │      │      │      │      │       │

│   2    │Затраты труда       │чел.-ч│621,38│694,14│975,36│1181,56│

│        │машинистов          │      │      │      │      │       │

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │      │      │      │       │

│ 010311 │Тракторы на         │маш.-ч│ 504  │ 560  │ 827  │ 1008  │

│        │гусеничном ходу при │      │      │      │      │       │

│        │работе на других    │      │      │      │      │       │

│        │видах строительства │      │      │      │      │       │

│        │59 (80) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │       │

│ 010316 │Тракторы на         │маш.-ч│ 7,86 │ 9,88 │ 12,8 │ 15,5  │

│        │гусеничном ходу при │      │      │      │      │       │

│        │работе на других    │      │      │      │      │       │

│        │видах строительства │      │      │      │      │       │

│        │228 (310) кВт       │      │      │      │      │       │

│        │(л.с.)              │      │      │      │      │       │

│ 021102 │Краны на            │маш.-ч│ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │ 0,83  │

│        │автомобильном ходу  │      │      │      │      │       │

│        │при работе на       │      │      │      │      │       │

│        │монтаже             │      │      │      │      │       │

│        │технологического    │      │      │      │      │       │

│        │оборудования 10 т   │      │      │      │      │       │

│ 021204 │Краны на гусеничном │маш.-ч│ 9,82 │ 12,3 │ 15,9 │ 19,4  │

│        │ходу при работе на  │      │      │      │      │       │

│        │монтаже технологи-  │      │      │      │      │       │

│        │ческого оборудования│      │      │      │      │       │

│        │50 - 63 т           │      │      │      │      │       │

│ 031894 │Тали электрические  │маш.-ч│ 0,15 │ 0,15 │ 0,15 │ 0,15  │

│        │общего назначения,  │      │      │      │      │       │

│        │грузоподъемность    │      │      │      │      │       │

│        │3,2 т               │      │      │      │      │       │

│ 040502 │Установки для       │маш.-ч│ 401  │ 464  │ 531  │ 597   │

│        │сварки ручной       │      │      │      │      │       │

│        │дуговой (постоянного│      │      │      │      │       │

│        │тока)               │      │      │      │      │       │

│ 040504 │Аппараты для газо-  │маш.-ч│ 10,6 │ 11,8 │  13  │ 14,2  │

│        │вой сварки и резки  │      │      │      │      │       │

│ 041100 │Термопеналы с       │маш.-ч│ 401  │ 464  │ 531  │ 597   │

│        │массой загружаемых  │      │      │      │      │       │

│        │электродов не более │      │      │      │      │       │

│        │5 кг                │      │      │      │      │       │

│ 330302 │Машины шлифовальные │маш.-ч│ 17,1 │ 20,1 │ 24,1 │ 26,1  │

│        │угловые             │      │      │      │      │       │

│ 150102 │Агрегаты            │маш.-ч│ 88,2 │  98  │ 118  │ 137   │

│        │наполнительно-      │      │      │      │      │       │

│        │опрессовочные       │      │      │      │      │       │

│        │до 300 м3/ч         │      │      │      │      │       │

│ 400003 │Автомобили бортовые │маш.-ч│ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │ 0,83  │

│        │грузоподъемностью   │      │      │      │      │       │

│        │до 10 т             │      │      │      │      │       │

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ           │      │      │      │      │       │

│101-0324│Кислород            │  м3  │  59  │ 65,6 │ 72,2 │ 78,7  │

│        │технический         │      │      │      │      │       │

│        │газообразный        │      │      │      │      │       │

│101-1602│Ацетилен            │  м3  │ 5,76 │ 6,4  │ 7,04 │ 7,68  │

│        │газообразный        │      │      │      │      │       │

│        │технический         │      │      │      │      │       │

│101-9521│Электроды           │  кг  │ 770  │ 890  │ 1030 │ 1150  │

│        │УОНИ 13/55          │      │      │      │      │       │

│411-0001│Вода                │  м3  │ 88,2 │  98  │ 118  │ 137   │

└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┘

Таблица ГЭСНм 12-04-005

Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях,

диаметр наружный 273 мм

Состав работ: 1. Установка опорных конструкций, опорных стульев и компенсаторов. 2. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 3. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель: 1 комплект

             Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых

             соединениях, диаметр наружный 273 мм глубина

             ствола, м, до:

12-04-005-01    100

12-04-005-02    200

12-04-005-03    300

12-04-005-04    400

12-04-005-05    500

12-04-005-06    600

12-04-005-07    700

12-04-005-08    800

12-04-005-09    900

12-04-005-10    1000

12-04-005-11    1200

12-04-005-12    1400

┌─────────┬───────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр   │   Наименование    │ Ед.  │12-04-│12-04-│12-04-│12-04-│

│ ресурса │  элемента затрат  │измер.│005-01│005-02│005-03│005-04│

├─────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    1    │Затраты труда      │чел.-ч│ 256  │ 455  │ 781  │ 1024 │

│         │рабочих-монтажников│      │      │      │      │      │

│   1.1   │Средний разряд     │      │ 3,8  │ 3,9  │ 3,9  │ 3,9  │

│         │работы             │      │      │      │      │      │

│    2    │Затраты труда      │чел.-ч│44,49 │82,57 │155,85│201,75│

│         │машинистов         │      │      │      │      │      │

├─────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ │      │      │      │      │      │

│ 010311  │Тракторы на        │маш -ч│ 30,6 │ 55,1 │ 114  │ 152  │

│         │гусеничном ходу при│      │      │      │      │      │

│         │работе на других   │      │      │      │      │      │

│         │видах строительства│      │      │      │      │      │

│         │59 (80) кВт (л.с.) │      │      │      │      │      │

│ 010312  │Тракторы на        │маш.-ч│  -   │ 3,22 │ 5,59 │  -   │

│         │гусеничном ходу при│      │      │      │      │      │

│         │работе на других   │      │      │      │      │      │

│         │видах строительства│      │      │      │      │      │

│         │79 (108) кВт (л.с.)│      │      │      │      │      │

│ 010315  │Тракторы на        │маш.-ч│  -   │  -   │  -   │ 4,61 │

│         │гусеничном ходу при│      │      │      │      │      │

│         │работе на других   │      │      │      │      │      │

│         │видах строительства│      │      │      │      │      │

│         │132 (180) кВт      │      │      │      │      │      │

│         │(л.с.)             │      │      │      │      │      │

│ 021102  │Краны на           │маш.-ч│ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │

│         │автомобильном ходу │      │      │      │      │      │

│         │при работе на      │      │      │      │      │      │

│         │монтаже            │      │      │      │      │      │

│         │технологического   │      │      │      │      │      │

│         │оборудования 10 т  │      │      │      │      │      │

│ 021201  │Краны на гусеничном│маш.-ч│ 2,43 │  -   │  -   │  -   │

│         │ходу при работе на │      │      │      │      │      │

│         │монтаже            │      │      │      │      │      │

│         │технологического   │      │      │      │      │      │

│         │оборудования до    │      │      │      │      │      │

│         │16 т               │      │      │      │      │      │

│ 021202  │Краны на гусеничном│маш.-ч│  -   │ 2,99 │ 5,2  │  -   │

│         │ходу при работе на │      │      │      │      │      │

│         │монтаже            │      │      │      │      │      │

│         │технологического   │      │      │      │      │      │

│         │оборудования 25 т  │      │      │      │      │      │

│ 021203  │Краны на гусеничном│маш.-ч│  -   │  -   │  -   │ 4,28 │

│         │ходу при работе на │      │      │      │      │      │

│         │монтаже            │      │      │      │      │      │

│         │технологического   │      │      │      │      │      │

│         │оборудования 40 т  │      │      │      │      │      │

│ 031894  │Тали электрические │маш.-ч│ 0,15 │ 0,15 │ 0,15 │ 0,15 │

│         │общего назначения, │      │      │      │      │      │

│         │грузоподъемность   │      │      │      │      │      │

│         │3,2 т              │      │      │      │      │      │

│ 040502  │Установки для      │маш.-ч│ 43,7 │ 87,3 │ 138  │ 184  │

│         │сварки ручной      │      │      │      │      │      │

│         │дуговой            │      │      │      │      │      │

│         │(постоянного тока) │      │      │      │      │      │

│ 040504  │Аппараты для       │маш.-ч│ 1,2  │ 2,39 │ 3,59 │ 4,78 │

│         │газовой сварки     │      │      │      │      │      │

│         │и резки            │      │      │      │      │      │

│ 041100  │Термопеналы с      │маш.-ч│ 43,7 │ 87,3 │ 138  │ 184  │

│         │массой загружаемых │      │      │      │      │      │

│         │электродов не более│      │      │      │      │      │

│         │5 кг               │      │      │      │      │      │

│ 330302  │Машины шлифовальные│маш.-ч│ 2,14 │ 4,29 │ 6,43 │ 8,58 │

│         │угловые            │      │      │      │      │      │

│ 150102  │Агрегаты           │маш.-ч│ 9,8  │ 19,6 │ 29,4 │ 39,2 │

│         │наполнительно-     │      │      │      │      │      │

│         │опрессовочные      │      │      │      │      │      │

│         │до 300 м3/ч        │      │      │      │      │      │

│ 400003  │Автомобили бортовые│маш.-ч│ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │

│         │грузоподъемностью  │      │      │      │      │      │

│         │до 10 т            │      │      │      │      │      │

├─────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    4    │МАТЕРИАЛЫ          │      │      │      │      │      │

│101-0324 │Кислород           │  м3  │ 6,72 │ 13,4 │ 20,2 │ 26,9 │

│         │технический        │      │      │      │      │      │

│         │газообразный       │      │      │      │      │      │

│101-1602 │Ацетилен           │  м3  │ 0,64 │ 1,28 │ 1,92 │ 2,56 │

│         │газообразный       │      │      │      │      │      │

│         │технический        │      │      │      │      │      │

│101-9521 │Электроды          │  кг  │  90  │ 180  │ 260  │ 350  │

│         │УОНИ 13/55         │      │      │      │      │      │

│411-0001 │Вода               │  м3  │ 9,8  │ 19,6 │ 29,4 │ 39,2 │

└─────────┴───────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌─────────┬───────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр   │   Наименование    │ Ед.  │12-04-│12-04-│12-04-│12-04-│

│ ресурса │  элемента затрат  │измер.│005-05│005-06│005-07│005-08│

├─────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    1    │Затраты труда      │чел.-ч│ 1477 │ 1788 │ 2503 │ 2848 │

│         │рабочих-монтажников│      │      │      │      │      │

│   1.1   │Средний разряд     │      │ 3,9  │ 3,9  │ 3,9  │  3,9 │

│         │работы             │      │      │      │      │      │

│    2    │Затраты труда      │чел.-ч│303,05│369,74│529,21│ 610,2│

│         │машинистов         │      │      │      │      │      │

├─────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ │      │      │      │      │      │

│ 010311  │Тракторы на        │маш.-ч│ 240  │ 288  │ 434  │  496 │

│         │гусеничном ходу при│      │      │      │      │      │

│         │работе на других   │      │      │      │      │      │

│         │видах строительства│      │      │      │      │      │

│         │59 (80) кВт (л.с.) │      │      │      │      │      │

│ 010315  │Тракторы на        │маш.-ч│ 6,42 │  -   │  -   │   -  │

│         │гусеничном ходу при│      │      │      │      │      │

│         │работе на других   │      │      │      │      │      │

│         │видах строительства│      │      │      │      │      │

│         │132 (180) кВт      │      │      │      │      │      │

│         │(л.с.)             │      │      │      │      │      │

│ 010316  │Тракторы на        │маш.-ч│  -   │ 6,08 │ 7,13 │ 9,74 │

│         │гусеничном ходу при│      │      │      │      │      │

│         │работе на других   │      │      │      │      │      │

│         │видах строительства│      │      │      │      │      │

│         │228 (310) кВт      │      │      │      │      │      │

│         │(л.с.)             │      │      │      │      │      │

│ 021102  │Краны на           │маш.-ч│ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │

│         │автомобильном ходу │      │      │      │      │      │

│         │при работе на      │      │      │      │      │      │

│         │монтаже            │      │      │      │      │      │

│         │технологического   │      │      │      │      │      │

│         │оборудования 10 т  │      │      │      │      │      │

│ 021203  │Краны на гусеничном│маш.-ч│ 5,97 │  -   │  -   │   -  │

│         │ходу при работе на │      │      │      │      │      │

│         │монтаже            │      │      │      │      │      │

│         │технологического   │      │      │      │      │      │

│         │оборудования 40 т  │      │      │      │      │      │

│ 021204  │Краны на гусеничном│маш.-ч│  -   │ 7,6  │ 8,91 │ 12,2 │

│         │ходу при работе на │      │      │      │      │      │

│         │монтаже            │      │      │      │      │      │

│         │технологического   │      │      │      │      │      │

│         │оборудования       │      │      │      │      │      │

│         │50 - 63 т          │      │      │      │      │      │

│ 031894  │Тали электрические │маш.-ч│ 0,15 │ 0,15 │ 0,15 │ 0,15 │

│         │общего назначения, │      │      │      │      │      │

│         │грузоподъемность   │      │      │      │      │      │

│         │3,2 т              │      │      │      │      │      │

│ 040502  │Установки для      │маш.-ч│ 230  │ 276  │ 338  │  386 │

│         │сварки ручной      │      │      │      │      │      │

│         │дуговой            │      │      │      │      │      │

│         │(постоянного тока) │      │      │      │      │      │

│ 040504  │Аппараты для       │маш.-ч│ 5,98 │ 7,17 │ 8,37 │ 9,56 │

│         │газовой сварки     │      │      │      │      │      │

│         │и резки            │      │      │      │      │      │

│ 041100  │Термопеналы с      │маш.-ч│ 230  │ 276  │ 338  │  386 │

│         │массой загружаемых │      │      │      │      │      │

│         │электродов не более│      │      │      │      │      │

│         │5 кг               │      │      │      │      │      │

│ 330302  │Машины шлифовальные│маш.-ч│ 10,7 │ 12,9 │ 16,8 │ 19,3 │

│         │угловые            │      │      │      │      │      │

│ 150102  │Агрегаты           │маш.-ч│  49  │ 58,8 │ 68,6 │ 78,4 │

│         │наполнительно-     │      │      │      │      │      │

│         │опрессовочные      │      │      │      │      │      │

│         │до 300 м3/ч        │      │      │      │      │      │

│ 400003  │Автомобили бортовые│маш.-ч│ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │

│         │грузоподъемностью  │      │      │      │      │      │

│         │до 10 т            │      │      │      │      │      │

├─────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    4    │МАТЕРИАЛЫ          │      │      │      │      │      │

│101-0324 │Кислород           │  м3  │ 33,6 │ 40,3 │  47  │ 53,8 │

│         │технический        │      │      │      │      │      │

│         │газообразный       │      │      │      │      │      │

│101-1602 │Ацетилен           │  м3  │ 3,2  │ 3,84 │ 4,48 │ 5,12 │

│         │газообразный       │      │      │      │      │      │

│         │технический        │      │      │      │      │      │

│101-9521 │Электроды          │  кг  │ 440  │ 530  │ 650  │  740 │

│         │УОНИ 13/55         │      │      │      │      │      │

│411-0001 │Вода               │  м3  │  49  │ 58,8 │ 68,6 │ 78,4 │

└─────────┴───────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┐

│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │12-04-│12-04-│12-04- │12-04- │

│ресурса │  элемента затрат   │измер.│005-09│005-10│005-11 │005-12 │

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤

│   1    │Затраты труда       │чел.-ч│ 3418 │ 3902 │ 5420  │ 6474  │

│        │рабочих-монтажников │      │      │      │       │       │

│  1.1   │Средний разряд      │      │ 3,9  │ 3,9  │ 3,9   │  3,9  │

│        │работы              │      │      │      │       │       │

│   2    │Затраты труда       │чел.-ч│741,96│828,66│1179,76│1422,06│

│        │машинистов          │      │      │      │       │       │

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │      │      │       │       │

│ 010311 │Тракторы на         │маш.-ч│ 612  │ 680  │  996  │ 1205  │

│        │гусеничном ходу при │      │      │      │       │       │

│        │работе на других    │      │      │      │       │       │

│        │видах строительст-  │      │      │      │       │       │

│        │ва 59 (80) кВт      │      │      │      │       │       │

│        │(л.с.)              │      │      │      │       │       │

│ 010316 │Тракторы на         │маш.-ч│ 11,5 │  14  │ 18,3  │ 22,4  │

│        │гусеничном ходу при │      │      │      │       │       │

│        │работе на других    │      │      │      │       │       │

│        │видах строительст-  │      │      │      │       │       │

│        │ва 228 (310) кВт    │      │      │      │       │       │

│        │(л.с.)              │      │      │      │       │       │

│ 021102 │Краны на            │маш.-ч│ 0,83 │ 0,83 │ 0,83  │ 0,83  │

│        │автомобильном ходу  │      │      │      │       │       │

│        │при работе на       │      │      │      │       │       │

│        │монтаже             │      │      │      │       │       │

│        │технологического    │      │      │      │       │       │

│        │оборудования 10 т   │      │      │      │       │       │

│ 021204 │Краны на гусеничном │маш.-ч│ 14,3 │ 17,5 │ 22,9  │  28   │

│        │ходу при работе на  │      │      │      │       │       │

│        │монтаже технологи-  │      │      │      │       │       │

│        │ческого оборудо-    │      │      │      │       │       │

│        │вания 50 - 63 т     │      │      │      │       │       │

│ 031894 │Тали электрические  │маш.-ч│ 0,15 │ 0,15 │ 0,15  │ 0,15  │

│        │общего назначения,  │      │      │      │       │       │

│        │грузоподъемность    │      │      │      │       │       │

│        │3,2 т               │      │      │      │       │       │

│ 040502 │Установки для       │маш.-ч│ 434  │ 538  │  619  │  700  │

│        │сварки ручной       │      │      │      │       │       │

│        │дуговой             │      │      │      │       │       │

│        │(постоянного тока)  │      │      │      │       │       │

│ 040504 │Аппараты для        │маш.-ч│ 10,8 │  12  │ 13,1  │ 14,3  │

│        │газовой сварки      │      │      │      │       │       │

│        │и резки             │      │      │      │       │       │

│ 041100 │Термопеналы с       │маш.-ч│ 434  │ 538  │  619  │  700  │

│        │массой загружаемых  │      │      │      │       │       │

│        │электродов не более │      │      │      │       │       │

│        │5 кг                │      │      │      │       │       │

│ 330302 │Машины шлифовальные │маш.-ч│ 21,7 │ 32,7 │ 39,3  │ 42,5  │

│        │угловые             │      │      │      │       │       │

│ 150102 │Агрегаты            │маш.-ч│ 88,2 │  98  │  118  │  137  │

│        │наполнительно-      │      │      │      │       │       │

│        │опрессовочные       │      │      │      │       │       │

│        │до 300 м3/ч         │      │      │      │       │       │

│ 400003 │Автомобили бортовые │маш.-ч│ 0,83 │ 0,83 │ 0,83  │ 0,83  │

│        │грузоподъемностью   │      │      │      │       │       │

│        │до 10 т             │      │      │      │       │       │

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ           │      │      │      │       │       │

│101-0324│Кислород            │      │      │      │       │       │

│        │технический         │  м3  │ 60,5 │ 67,2 │ 73,9  │ 80,6  │

│        │газообразный        │      │      │      │       │       │

│101-1602│Ацетилен            │  м3  │ 5,76 │ 6,4  │ 7,04  │ 7,68  │

│        │газообразный        │      │      │      │       │       │

│        │технический         │      │      │      │       │       │

│101-9521│Электроды           │  кг  │ 840  │ 1030 │ 1190  │ 1340  │

│        │УОНИ 13/55          │      │      │      │       │       │

│411-0001│Вода                │  м3  │ 88,2 │  98  │  118  │  137  │

└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┘

Таблица ГЭСНм 12-04-006

Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях,

диаметр наружный 325 мм

Состав работ: 1. Установка опорных конструкций, опорных стульев и компенсаторов. 2. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 3. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель: 1 комплект

             Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых

             соединениях, диаметр наружный 325 мм глубина

             ствола, м, до:

12-04-006-01    100

12-04-006-02    200

12-04-006-03    300

12-04-006-04    400

12-04-006-05    500

12-04-006-06    600

12-04-006-07    700

12-04-006-08    800

12-04-006-09    900

12-04-006-10    1000

12-04-006-11    1100

12-04-006-12    1200

12-04-006-13    1400

┌────────┬──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │ Наименование │ Ед.  │12-04-│12-04-│12-04-│12-04-│12-04-│

│ ресурса│   элемента   │измер.│006-01│006-02│006-03│006-04│006-05│

│        │    затрат    │      │      │      │      │      │      │

├────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    1   │Затраты труда │чел.-ч│ 309  │  557 │ 951  │ 1262 │ 1724 │

│        │рабочих-      │      │      │      │      │      │      │

│        │монтажников   │      │      │      │      │      │      │

│   1.1  │Средний разряд│      │ 3,8  │  3,9 │ 3,9  │ 3,9  │ 3,9  │

│        │работы        │      │      │      │      │      │      │

│    2   │Затраты труда │чел.-ч│58,76 │109,88│225,29│256,66│361,25│

│        │машинистов    │      │      │      │      │      │      │

├────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    3   │МАШИНЫ И      │      │      │      │      │      │      │

│        │МЕХАНИЗМЫ     │      │      │      │      │      │      │

│ 010311 │Тракторы на   │маш.-ч│ 41,9 │ 75,3 │ 144  │ 192  │ 276  │

│        │гусеничном    │      │      │      │      │      │      │

│        │ходу при      │      │      │      │      │      │      │

│        │работе на     │      │      │      │      │      │      │

│        │других видах  │      │      │      │      │      │      │

│        │строительства │      │      │      │      │      │      │

│        │59 (80) кВт   │      │      │      │      │      │      │

│        │(л.с.)        │      │      │      │      │      │      │

│ 010312 │Тракторы на   │маш.-ч│  -   │ 4,83 │  -   │  -   │  -   │

│        │гусеничном    │      │      │      │      │      │      │

│        │ходу при      │      │      │      │      │      │      │

│        │работе на     │      │      │      │      │      │      │

│        │других видах  │      │      │      │      │      │      │

│        │строительства │      │      │      │      │      │      │

│        │79 (108) кВт  │      │      │      │      │      │      │

│        │(л.с.)        │      │      │      │      │      │      │

│ 010315 │Тракторы на   │маш.-ч│  -   │   -  │ 5,01 │ 4,4  │  -   │

│        │гусеничном    │      │      │      │      │      │      │

│        │ходу при      │      │      │      │      │      │      │

│        │работе на     │      │      │      │      │      │      │

│        │других видах  │      │      │      │      │      │      │

│        │строительства │      │      │      │      │      │      │

│        │132 (180) кВт │      │      │      │      │      │      │

│        │(л.с.)        │      │      │      │      │      │      │

│ 010316 │Тракторы на   │маш.-ч│  -   │   -  │  -   │ 2,64 │ 7,03 │

│        │гусеничном    │      │      │      │      │      │      │

│        │ходу при      │      │      │      │      │      │      │

│        │работе на     │      │      │      │      │      │      │

│        │других видах  │      │      │      │      │      │      │

│        │строительства │      │      │      │      │      │      │

│        │228 (310) кВт │      │      │      │      │      │      │

│        │(л.с.)        │      │      │      │      │      │      │

│ 021102 │Краны на      │маш.-ч│ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │

│        │автомобильном │      │      │      │      │      │      │

│        │ходу при рабо-│      │      │      │      │      │      │

│        │те на монтаже │      │      │      │      │      │      │

│        │технологичес- │      │      │      │      │      │      │

│        │кого оборудо- │      │      │      │      │      │      │

│        │вания 10 т    │      │      │      │      │      │      │

│ 021201 │Краны на      │маш.-ч│ 3,4  │   -  │  -   │  -   │  -   │

│        │гусеничном    │      │      │      │      │      │      │

│        │ходу при рабо-│      │      │      │      │      │      │

│        │те на монтаже │      │      │      │      │      │      │

│        │технологичес- │      │      │      │      │      │      │

│        │кого оборудо- │      │      │      │      │      │      │

│        │вания до 16 т │      │      │      │      │      │      │

│ 021202 │Краны на      │маш.-ч│  -   │ 4,49 │  -   │  -   │  -   │

│        │гусеничном    │      │      │      │      │      │      │

│        │ходу при рабо-│      │      │      │      │      │      │

│        │те на монтаже │      │      │      │      │      │      │

│        │технологичес- │      │      │      │      │      │      │

│        │кого оборудо- │      │      │      │      │      │      │

│        │вания 25 т    │      │      │      │      │      │      │

│ 021203 │Краны на      │маш.-ч│  -   │   -  │ 4,65 │ 3,16 │  -   │

│        │гусеничном    │      │      │      │      │      │      │

│        │ходу при рабо-│      │      │      │      │      │      │

│        │те на монтаже │      │      │      │      │      │      │

│        │технологичес- │      │      │      │      │      │      │

│        │кого оборудо- │      │      │      │      │      │      │

│        │вания 40 т    │      │      │      │      │      │      │

│ 021204 │Краны на      │маш.-ч│  -   │   -  │  -   │ 3,3  │ 8,78 │

│        │гусеничном    │      │      │      │      │      │      │

│        │ходу при рабо-│      │      │      │      │      │      │

│        │те на монтаже │      │      │      │      │      │      │

│        │технологичес- │      │      │      │      │      │      │

│        │кого оборудо- │      │      │      │      │      │      │

│        │вания         │      │      │      │      │      │      │

│        │50 - 63 т     │      │      │      │      │      │      │

│ 031894 │Тали электри- │маш.-ч│ 0,15 │ 0,15 │ 0,15 │ 0,15 │ 0,15 │

│        │ческие общего │      │      │      │      │      │      │

│        │назначения,   │      │      │      │      │      │      │

│        │грузоподъем-  │      │      │      │      │      │      │

│        │ность 3,2 т   │      │      │      │      │      │      │

│ 040502 │Установки для │маш.-ч│ 50,8 │  103 │ 154  │ 205  │ 265  │

│        │сварки ручной │      │      │      │      │      │      │

│        │дуговой       │      │      │      │      │      │      │

│        │(постоянного  │      │      │      │      │      │      │

│        │тока)         │      │      │      │      │      │      │

│ 040504 │Аппараты для  │маш.-ч│ 1,58 │ 3,17 │ 4,75 │ 6,34 │ 7,92 │

│        │газовой сварки│      │      │      │      │      │      │

│        │и резки       │      │      │      │      │      │      │

│ 041100 │Термопеналы   │маш.-ч│ 50,8 │  103 │ 154  │ 205  │ 265  │

│        │с массой      │      │      │      │      │      │      │

│        │загружаемых   │      │      │      │      │      │      │

│        │электродов    │      │      │      │      │      │      │

│        │не более 5 кг │      │      │      │      │      │      │

│ 330302 │Машины        │маш.-ч│ 2,8  │  5,6 │ 8,4  │ 11,2 │ 15,7 │

│        │шлифовальные  │      │      │      │      │      │      │

│        │угловые       │      │      │      │      │      │      │

│ 150102 │Агрегаты      │маш.-ч│ 11,8 │ 23,6 │ 35,4 │ 47,2 │  59  │

│        │наполнительно-│      │      │      │      │      │      │

│        │опрессовочные │      │      │      │      │      │      │

│        │до 300 м3/ч   │      │      │      │      │      │      │

│ 400003 │Автомобили    │маш.-ч│ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │

│        │бортовые гру- │      │      │      │      │      │      │

│        │зоподъемнос-  │      │      │      │      │      │      │

│        │тью до 10 т   │      │      │      │      │      │      │

├────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    4   │МАТЕРИАЛЫ     │      │      │      │      │      │      │

│101-0324│Кислород      │  м3  │ 8,8  │ 17,6 │ 26,4 │ 35,2 │  44  │

│        │технический   │      │      │      │      │      │      │

│        │газообразный  │      │      │      │      │      │      │

│101-1602│Ацетилен      │  м3  │ 0,96 │ 1,92 │ 2,88 │ 3,84 │ 4,8  │

│        │газообразный  │      │      │      │      │      │      │

│        │технический   │      │      │      │      │      │      │

│101-9521│Электроды     │  кг  │ 100  │  210 │ 310  │ 410  │ 510  │

│        │УОНИ 13/55    │      │      │      │      │      │      │

│411-0001│Вода          │  м3  │ 25,1 │ 50,2 │ 75,3 │ 100  │ 126  │

└────────┴──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌─────────┬──────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┐

│  Шифр   │   Наименование   │ Ед.  │12-04-│12-04-│12-04-│12-04- │

│ ресурса │ элемента затрат  │измер.│006-06│006-07│006-08│006-09 │

├─────────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│    1    │Затраты труда     │чел.-ч│ 2101 │ 2996 │ 3394 │ 4154  │

│         │рабочих-          │      │      │      │      │       │

│         │монтажников       │      │      │      │      │       │

│   1.1   │Средний разряд    │      │ 3,9  │ 3,9  │ 3,9  │  3,9  │

│         │работы            │      │      │      │      │       │

│    2    │Затраты труда     │чел.-ч│433,96│644,96│737,76│903,16 │

│         │машинистов        │      │      │      │      │       │

├─────────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│    3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│      │      │      │      │       │

│ 010311  │Тракторы на       │маш.-ч│ 331  │ 519  │ 593  │  739  │

│         │гусеничном ходу   │      │      │      │      │       │

│         │при работе на     │      │      │      │      │       │

│         │других видах      │      │      │      │      │       │

│         │строительства     │      │      │      │      │       │

│         │59 (80) кВт (л.с.)│      │      │      │      │       │

│ 010316  │Тракторы на       │маш.-ч│ 8,7  │ 11,9 │ 13,9 │ 16,1  │

│         │гусеничном ходу   │      │      │      │      │       │

│         │при работе на     │      │      │      │      │       │

│         │других видах      │      │      │      │      │       │

│         │строительства     │      │      │      │      │       │

│         │228 (310) кВт     │      │      │      │      │       │

│         │(л.с.)            │      │      │      │      │       │

│ 021102  │Краны на          │маш.-ч│ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │ 0,83  │

│         │автомобильном ходу│      │      │      │      │       │

│         │при работе на     │      │      │      │      │       │

│         │монтаже           │      │      │      │      │       │

│         │технологического  │      │      │      │      │       │

│         │оборудования 10 т │      │      │      │      │       │

│ 021204  │Краны на          │маш.-ч│ 10,9 │ 14,9 │ 17,4 │ 20,2  │

│         │гусеничном ходу   │      │      │      │      │       │

│         │при работе на     │      │      │      │      │       │

│         │монтаже технологи-│      │      │      │      │       │

│         │ческого оборудо-  │      │      │      │      │       │

│         │вания 50 - 63 т   │      │      │      │      │       │

│ 031894  │Тали электрические│маш.-ч│ 0,15 │ 0,15 │ 0,15 │ 0,15  │

│         │общего назначения,│      │      │      │      │       │

│         │грузоподъемность  │      │      │      │      │       │

│         │3,2 т             │      │      │      │      │       │

│ 040502  │Установки для     │маш.-ч│ 318  │ 371  │  424 │ 478   │

│         │сварки ручной     │      │      │      │      │       │

│         │дуговой           │      │      │      │      │       │

│         │(постоянного тока)│      │      │      │      │       │

│ 040504  │Аппараты для      │маш.-ч│ 9,5  │ 11,1 │ 12,7 │ 14,3  │

│         │газовой сварки    │      │      │      │      │       │

│         │и резки           │      │      │      │      │       │

│ 041100  │Термопеналы с     │маш.-ч│ 318  │ 371  │  424 │ 478   │

│         │массой загружаемых│      │      │      │      │       │

│         │электродов не     │      │      │      │      │       │

│         │более 5 кг        │      │      │      │      │       │

│ 330302  │Машины            │маш.-ч│ 18,8 │  22  │ 25,1 │ 28,2  │

│         │шлифовальные      │      │      │      │      │       │

│         │угловые           │      │      │      │      │       │

│ 150102  │Агрегаты          │маш.-ч│ 70,8 │ 82,6 │ 94,4 │ 106   │

│         │наполнительно-    │      │      │      │      │       │

│         │опрессовочные     │      │      │      │      │       │

│         │до 300 м3/ч       │      │      │      │      │       │

│ 400003  │Автомобили        │маш.-ч│ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │ 0,83  │

│         │бортовые          │      │      │      │      │       │

│         │грузоподъемностью │      │      │      │      │       │

│         │до 10 т           │      │      │      │      │       │

├─────────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│    4    │МАТЕРИАЛЫ         │      │      │      │      │       │

│101-0324 │Кислород          │  м3  │ 52,8 │ 61,6 │ 70,4 │ 79,2  │

│         │технический       │      │      │      │      │       │

│         │газообразный      │      │      │      │      │       │

│101-1602 │Ацетилен          │  м3  │ 5,76 │ 6,72 │ 7,68 │ 8,64  │

│         │газообразный      │      │      │      │      │       │

│         │технический       │      │      │      │      │       │

│101-9521 │Электроды         │  кг  │ 610  │ 710  │  820 │ 920   │

│         │УОНИ 13/55        │      │      │      │      │       │

│411-0001 │Вода              │  м3  │ 151  │ 176  │  201 │ 226   │

└─────────┴──────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┘

┌────────┬────────────────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐

│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │12-04- │12-04- │12-04- │12-04- │

│ресурса │  элемента затрат   │измер.│006-10 │006-11 │006-12 │006-13 │

├────────┼────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│   1    │Затраты труда       │чел.-ч│ 4703  │ 5961  │ 6516  │ 7778  │

│        │рабочих-монтажников │      │       │       │       │       │

│  1.1   │Средний разряд      │      │  3,9  │  3,9  │  3,9  │  3,9  │

│        │работы              │      │       │       │       │       │

│   2    │Затраты труда       │чел.-ч│1007,26│1307,56│1428,76│1712,66│

│        │машинистов          │      │       │       │       │       │

├────────┼────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │       │       │       │       │

│ 010311 │Тракторы на         │маш.-ч│  821  │ 1100  │ 1200  │ 1443  │

│        │гусеничном ходу при │      │       │       │       │       │

│        │работе на других    │      │       │       │       │       │

│        │видах               │      │       │       │       │       │

│        │строительства       │      │       │       │       │       │

│        │59 (80) кВт (л.с.)  │      │       │       │       │       │

│ 010316 │Тракторы на         │маш.-ч│  19   │ 21,7  │ 24,3  │ 29,4  │

│        │гусеничном ходу при │      │       │       │       │       │

│        │работе на других    │      │       │       │       │       │

│        │видах строительства │      │       │       │       │       │

│        │228 (310) кВт       │      │       │       │       │       │

│        │(л.с.)              │      │       │       │       │       │

│ 021102 │Краны на            │маш.-ч│ 0,83  │ 0,83  │ 0,83  │ 0,83  │

│        │автомобильном ходу  │      │       │       │       │       │

│        │при работе на       │      │       │       │       │       │

│        │монтаже             │      │       │       │       │       │

│        │технологического    │      │       │       │       │       │

│        │оборудования 10 т   │      │       │       │       │       │

│ 021204 │Краны на гусеничном │маш.-ч│ 23,8  │ 27,1  │ 30,4  │ 36,8  │

│        │ходу при работе на  │      │       │       │       │       │

│        │монтаже технологи-  │      │       │       │       │       │

│        │ческого оборудо-    │      │       │       │       │       │

│        │вания 50 - 63 т     │      │       │       │       │       │

│ 031894 │Тали электрические  │маш.-ч│ 0,15  │ 0,15  │ 0,15  │ 0,15  │

│        │общего назначения,  │      │       │       │       │       │

│        │грузоподъемность    │      │       │       │       │       │

│        │3,2 т               │      │       │       │       │       │

│ 040502 │Установки для       │маш.-ч│  567  │  624  │  681  │  790  │

│        │сварки ручной       │      │       │       │       │       │

│        │дуговой             │      │       │       │       │       │

│        │(постоянного тока)  │      │       │       │       │       │

│ 040504 │Аппараты для        │маш.-ч│ 15,8  │ 17,4  │  19   │ 22,2  │

│        │газовой сварки      │      │       │       │       │       │

│        │и резки             │      │       │       │       │       │

│ 041100 │Термопеналы с       │маш.-ч│  567  │  624  │  681  │  790  │

│        │массой загружаемых  │      │       │       │       │       │

│        │электродов не более │      │       │       │       │       │

│        │5 кг                │      │       │       │       │       │

│ 330302 │Машины шлифовальные │маш.-ч│ 38,1  │ 41,9  │ 45,7  │ 53,3  │

│        │угловые             │      │       │       │       │       │

│ 150102 │Агрегаты            │маш.-ч│  118  │  130  │  142  │  165  │

│        │наполнительно-      │      │       │       │       │       │

│        │опрессовочные       │      │       │       │       │       │

│        │до 300 м3/ч         │      │       │       │       │       │

│ 400003 │Автомобили бортовые │маш.-ч│ 0,83  │ 0,83  │ 0,83  │ 0,83  │

│        │грузоподъемностью   │      │       │       │       │       │

│        │до 10 т             │      │       │       │       │       │

├────────┼────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ           │      │       │       │       │       │

│101-0324│Кислород            │  м3  │  88   │ 96,8  │  106  │ 123   │

│        │технический         │      │       │       │       │       │

│        │газообразный        │      │       │       │       │       │

│101-1602│Ацетилен            │  м3  │  9,6  │ 10,6  │ 11,5  │ 13,4  │

│        │газообразный        │      │       │       │       │       │

│        │технический         │      │       │       │       │       │

│101-9521│Электроды           │  кг  │ 1090  │ 1200  │ 1300  │ 1520  │

│        │УОНИ 13/55          │      │       │       │       │       │

│411-0001│Вода                │  м3  │  251  │  276  │  301  │  351  │

└────────┴────────────────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

Таблица ГЭСНм 12-04-007

Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях,

диаметр наружный 325 мм

Состав работ: 1. Установка опорных конструкций, опорных стульев и компенсаторов. 2. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 3. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель: 1 комплект

             Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых

             соединениях, диаметр наружный 325 мм глубина

             ствола, м, до:

12-04-007-01    100

12-04-007-02    200

12-04-007-03    300

12-04-007-04    400

12-04-007-05    500

12-04-007-06    600

12-04-007-07    700

12-04-007-08    800

12-04-007-09    900

12-04-007-10    1000

12-04-007-11    1200

12-04-007-12    1400

┌─────────┬──────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┐

│  Шифр   │   Наименование   │ Ед.  │12-04-│12-04-│12-04-│12-04- │

│ ресурса │ элемента затрат  │измер.│007-01│007-02│007-03│007-04 │

├─────────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│    1    │Затраты труда     │чел.-ч│ 344  │ 629  │ 1039 │ 1377  │

│         │рабочих-          │      │      │      │      │       │

│         │монтажников       │      │      │      │      │       │

│   1.1   │Средний разряд    │      │ 3,9  │ 3,9  │ 3,9  │  3,9  │

│         │работы            │      │      │      │      │       │

│    2    │Затраты труда     │чел.-ч│64,45 │127,02│207,87│283,24 │

│         │машинистов        │      │      │      │      │       │

├─────────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│    3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│      │      │      │      │       │

│ 010311  │Тракторы на       │маш.-ч│ 45,9 │ 90,2 │ 159  │  212  │

│         │гусеничном ходу   │      │      │      │      │       │

│         │при работе на     │      │      │      │      │       │

│         │других видах      │      │      │      │      │       │

│         │строительства     │      │      │      │      │       │

│         │59 (80) кВт (л.с.)│      │      │      │      │       │

│ 010312  │Тракторы на       │маш.-ч│ 3,05 │ 5,99 │  -   │   -   │

│         │гусеничном ходу   │      │      │      │      │       │

│         │при работе на     │      │      │      │      │       │

│         │других видах      │      │      │      │      │       │

│         │строительства     │      │      │      │      │       │

│         │79 (108) кВт      │      │      │      │      │       │

│         │(л.с.)            │      │      │      │      │       │

│ 010315  │Тракторы на       │маш.-ч│  -   │  -   │ 6,12 │   -   │

│         │гусеничном ходу   │      │      │      │      │       │

│         │при работе на     │      │      │      │      │       │

│         │других видах      │      │      │      │      │       │

│         │строительства     │      │      │      │      │       │

│         │132 (180) кВт     │      │      │      │      │       │

│         │(л.с.)            │      │      │      │      │       │

│ 010316  │Тракторы на       │маш.-ч│  -   │  -   │  -   │  6,4  │

│         │гусеничном ходу   │      │      │      │      │       │

│         │при работе на     │      │      │      │      │       │

│         │других видах      │      │      │      │      │       │

│         │строительства     │      │      │      │      │       │

│         │228 (310) кВт     │      │      │      │      │       │

│         │(л.с.)            │      │      │      │      │       │

│ 021102  │Краны на          │маш.-ч│ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │ 0,83  │

│         │автомобильном ходу│      │      │      │      │       │

│         │при работе на     │      │      │      │      │       │

│         │монтаже           │      │      │      │      │       │

│         │технологического  │      │      │      │      │       │

│         │оборудования 10 т │      │      │      │      │       │

│ 021202  │Краны на          │маш.-ч│ 2,84 │ 5,57 │  -   │   -   │

│         │гусеничном ходу   │      │      │      │      │       │

│         │при работе на     │      │      │      │      │       │

│         │монтаже           │      │      │      │      │       │

│         │технологического  │      │      │      │      │       │

│         │оборудования 25 т │      │      │      │      │       │

│ 021203  │Краны на          │маш.-ч│  -   │  -   │ 5,69 │   -   │

│         │гусеничном ходу   │      │      │      │      │       │

│         │при работе на     │      │      │      │      │       │

│         │монтаже           │      │      │      │      │       │

│         │технологического  │      │      │      │      │       │

│         │оборудования 40 т │      │      │      │      │       │

│ 021204  │Краны на          │маш.-ч│  -   │  -   │  -   │ 7,99  │

│         │гусеничном ходу   │      │      │      │      │       │

│         │при работе на     │      │      │      │      │       │

│         │монтаже технологи-│      │      │      │      │       │

│         │ческого оборудова-│      │      │      │      │       │

│         │ния 50 - 63 т     │      │      │      │      │       │

│ 031894  │Тали электрические│маш.-ч│ 0,15 │ 0,15 │ 0,15 │ 0,15  │

│         │общего назначения,│      │      │      │      │       │

│         │грузоподъемность  │      │      │      │      │       │

│         │3,2 т             │      │      │      │      │       │

│ 040502  │Установки для     │маш.-ч│ 51,5 │ 103  │ 154  │  205  │

│         │сварки ручной     │      │      │      │      │       │

│         │дуговой           │      │      │      │      │       │

│         │(постоянного тока)│      │      │      │      │       │

│ 040504  │Аппараты для      │маш.-ч│ 1,76 │ 3,51 │ 5,27 │ 7,03  │

│         │газовой сварки    │      │      │      │      │       │

│         │и резки           │      │      │      │      │       │

│ 041100  │Термопеналы с     │маш.-ч│ 51,5 │ 103  │ 154  │  205  │

│         │массой загружаемых│      │      │      │      │       │

│         │электродов        │      │      │      │      │       │

│         │не более 5 кг     │      │      │      │      │       │

│ 330302  │Машины            │маш.-ч│ 3,06 │ 6,13 │ 9,19 │ 12,3  │

│         │шлифовальные      │      │      │      │      │       │

│         │угловые           │      │      │      │      │       │

│ 150102  │Агрегаты          │маш.-ч│ 11,8 │ 23,6 │ 35,4 │ 47,2  │

│         │наполнительно-    │      │      │      │      │       │

│         │опрессовочные     │      │      │      │      │       │

│         │до 300 м3/ч       │      │      │      │      │       │

│ 400003  │Автомобили        │маш.-ч│ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │ 0,83  │

│         │бортовые          │      │      │      │      │       │

│         │грузоподъемностью │      │      │      │      │       │

│         │до 10 т           │      │      │      │      │       │

├─────────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│    4    │МАТЕРИАЛЫ         │      │      │      │      │       │

│101-0324 │Кислород          │  м3  │ 9,76 │ 19,5 │ 29,3 │  39   │

│         │технический       │      │      │      │      │       │

│         │газообразный      │      │      │      │      │       │

│101-1602 │Ацетилен          │  м3  │ 0,96 │ 1,92 │ 2,88 │ 3,84  │

│         │газообразный      │      │      │      │      │       │

│         │технический       │      │      │      │      │       │

│101-9521 │Электроды         │  кг  │ 110  │ 210  │ 290  │  400  │

│         │УОНИ 13/55        │      │      │      │      │       │

│411-0001 │Вода              │  м3  │ 25,1 │ 50,2 │ 75,3 │  100  │

└─────────┴──────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┘

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │12-04-│12-04-│12-04-│12-04-│

│ресурса │  элемента затрат   │измер.│007-05│007-06│007-07│007-08│

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   1    │Затраты труда       │чел.-ч│ 1955 │ 2377 │ 3368 │ 3817 │

│        │рабочих-монтажников │      │      │      │      │      │

│  1.1   │Средний разряд      │      │ 3,9  │ 3,9  │ 3,9  │ 3,9  │

│        │работы              │      │      │      │      │      │

│   2    │Затраты труда       │чел.-ч│415,93│497,96│732,06│837,26│

│        │машинистов          │      │      │      │      │      │

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │      │      │      │      │

│ 010311 │Тракторы на         │маш.-ч│ 325  │ 390  │ 596  │ 681  │

│        │гусеничном ходу при │      │      │      │      │      │

│        │работе на других    │      │      │      │      │      │

│        │видах               │      │      │      │      │      │

│        │строительства       │      │      │      │      │      │

│        │59 (80) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │

│ 010316 │Тракторы на         │маш.-ч│ 8,67 │ 10,1 │ 14,8 │ 17,2 │

│        │гусеничном ходу при │      │      │      │      │      │

│        │работе на других    │      │      │      │      │      │

│        │видах строительства │      │      │      │      │      │

│        │228 (310) кВт (л.с) │      │      │      │      │      │

│ 021102 │Краны на            │маш.-ч│ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │

│        │автомобильном ходу  │      │      │      │      │      │

│        │при работе на       │      │      │      │      │      │

│        │монтаже             │      │      │      │      │      │

│        │технологического    │      │      │      │      │      │

│        │оборудования 10 т   │      │      │      │      │      │

│ 021204 │Краны на гусеничном │маш.-ч│ 10,8 │ 12,7 │ 18,5 │ 21,5 │

│        │ходу при работе на  │      │      │      │      │      │

│        │монтаже технологи-  │      │      │      │      │      │

│        │ческого оборудова-  │      │      │      │      │      │

│        │ния 50 - 63 т       │      │      │      │      │      │

│ 031894 │Тали электрические  │маш.-ч│ 0,15 │ 0,15 │ 0,15 │ 0,15 │

│        │общего назначения,  │      │      │      │      │      │

│        │грузоподъемность    │      │      │      │      │      │

│        │3,2 т               │      │      │      │      │      │

│ 040502 │Установки для       │маш.-ч│ 265  │ 318  │ 371  │ 424  │

│        │сварки ручной       │      │      │      │      │      │

│        │дуговой             │      │      │      │      │      │

│        │(постоянного тока)  │      │      │      │      │      │

│ 040504 │Аппараты для        │маш.-ч│ 8,78 │ 10,5 │ 12,3 │ 14,1 │

│        │газовой сварки      │      │      │      │      │      │

│        │и резки             │      │      │      │      │      │

│ 041100 │Термопеналы с       │маш.-ч│ 265  │ 318  │ 371  │ 424  │

│        │массой загружаемых  │      │      │      │      │      │

│        │электродов не более │      │      │      │      │      │

│        │5 кг                │      │      │      │      │      │

│ 330302 │Машины шлифовальные │маш.-ч│ 17,9 │ 21,5 │ 25,1 │ 28,7 │

│        │угловые             │      │      │      │      │      │

│ 150102 │Агрегаты            │маш.-ч│  59  │ 70,8 │ 82,6 │ 94,4 │

│        │наполнительно-      │      │      │      │      │      │

│        │опрессовочные       │      │      │      │      │      │

│        │до 300 м3/ч         │      │      │      │      │      │

│ 400003 │Автомобили бортовые │маш.-ч│ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │

│        │грузоподъемностью   │      │      │      │      │      │

│        │до 10 т             │      │      │      │      │      │

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ           │      │      │      │      │      │

│101-0324│Кислород            │  м3  │ 48,8 │ 58,6 │ 68,3 │ 78,1 │

│        │технический         │      │      │      │      │      │

│        │газообразный        │      │      │      │      │      │

│101-1602│Ацетилен            │  м3  │ 4,8  │ 5,76 │ 6,72 │ 7,68 │

│        │газообразный        │      │      │      │      │      │

│        │технический         │      │      │      │      │      │

│101-9521│Электроды           │  кг  │ 510  │ 610  │ 710  │ 820  │

│        │УОНИ 13/55          │      │      │      │      │      │

│411-0001│Вода                │  м3  │ 126  │ 151  │ 176  │ 201  │

└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────┬──────┬───────┬───────┬────────┬───────┐

│  Шифр  │ Наименование  │ Ед.  │12-04- │12-04- │ 12-04- │12-04- │

│ресурса │   элемента    │измер.│007-09 │007-10 │ 007-11 │007-12 │

│        │    затрат     │      │       │       │        │       │

├────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┤

│   1    │Затраты труда  │чел.-ч│ 4787  │ 5365  │  7618  │ 9244  │

│        │рабочих-       │      │       │       │        │       │

│        │монтажников    │      │       │       │        │       │

│  1.1   │Средний разряд │      │  3,9  │  3,9  │  3,9   │  3,9  │

│        │работы         │      │       │       │        │       │

│   2    │Затраты труда  │чел.-ч│1049,16│1194,06│1688,86 │2073,66│

│        │машинистов     │      │       │       │        │       │

├────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┤

│   3    │МАШИНЫ И       │      │       │       │        │       │

│        │МЕХАНИЗМЫ      │      │       │       │        │       │

│ 010311 │Тракторы на    │маш.-ч│  872  │  969  │  1441  │ 1781  │

│        │гусеничном     │      │       │       │        │       │

│        │ходу при       │      │       │       │        │       │

│        │работе на      │      │       │       │        │       │

│        │других видах   │      │       │       │        │       │

│        │строительства  │      │       │       │        │       │

│        │59 (80) кВт    │      │       │       │        │       │

│        │(л.с.)         │      │       │       │        │       │

│ 010316 │Тракторы на    │маш.-ч│ 19,9  │ 23,4  │  29,8  │  36   │

│        │гусеничном     │      │       │       │        │       │

│        │ходу при       │      │       │       │        │       │

│        │работе на      │      │       │       │        │       │

│        │других видах   │      │       │       │        │       │

│        │строительства  │      │       │       │        │       │

│        │228 (310) кВт  │      │       │       │        │       │

│        │(л.с.)         │      │       │       │        │       │

│ 021102 │Краны на       │маш.-ч│ 0,83  │ 0,83  │  0,83  │ 0,83  │

│        │автомобильном  │      │       │       │        │       │

│        │ходу при рабо- │      │       │       │        │       │

│        │те на монтаже  │      │       │       │        │       │

│        │технологичес-  │      │       │       │        │       │

│        │кого оборудо-  │      │       │       │        │       │

│        │вания 10 т     │      │       │       │        │       │

│ 021204 │Краны на       │маш.-ч│ 24,8  │ 29,3  │  37,2  │  45   │

│        │гусеничном     │      │       │       │        │       │

│        │ходу при рабо- │      │       │       │        │       │

│        │те на монтаже  │      │       │       │        │       │

│        │технологичес-  │      │       │       │        │       │

│        │кого оборудо-  │      │       │       │        │       │

│        │вания          │      │       │       │        │       │

│        │50 - 63 т      │      │       │       │        │       │

│ 031894 │Тали электри-  │маш.-ч│ 0,15  │ 0,15  │  0,15  │ 0,15  │

│        │ческие общего  │      │       │       │        │       │

│        │назначения,    │      │       │       │        │       │

│        │грузоподъем-   │      │       │       │        │       │

│        │ность 3,2 т    │      │       │       │        │       │

│ 040502 │Установки для  │маш.-ч│  478  │  567  │  681   │  794  │

│        │сварки ручной  │      │       │       │        │       │

│        │дуговой (пос-  │      │       │       │        │       │

│        │тоянного тока) │      │       │       │        │       │

│ 040504 │Аппараты для   │маш.-ч│ 15,8  │ 20,6  │  22,7  │ 24,7  │

│        │газовой сварки │      │       │       │        │       │

│        │и резки        │      │       │       │        │       │

│ 041100 │Термопеналы    │маш.-ч│  478  │  567  │  681   │  794  │

│        │с массой       │      │       │       │        │       │

│        │загружаемых    │      │       │       │        │       │

│        │электродов     │      │       │       │        │       │

│        │не более 5 кг  │      │       │       │        │       │

│ 330302 │Машины         │маш.-ч│ 32,3  │ 44,6  │  53,6  │ 62,5  │

│        │шлифовальные   │      │       │       │        │       │

│        │угловые        │      │       │       │        │       │

│ 150102 │Агрегаты       │маш.-ч│  106  │  118  │  142   │  165  │

│        │наполнительно- │      │       │       │        │       │

│        │опрессовочные  │      │       │       │        │       │

│        │до 300 м3/ч    │      │       │       │        │       │

│ 400003 │Автомобили     │маш.-ч│ 0,83  │ 0,83  │  0,83  │ 0,83  │

│        │бортовые гру-  │      │       │       │        │       │

│        │зоподъемнос-   │      │       │       │        │       │

│        │тью до 10 т    │      │       │       │        │       │

├────────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ      │      │       │       │        │       │

│101-0324│Кислород       │  м3  │ 87,8  │  115  │  127   │  138  │

│        │технический    │      │       │       │        │       │

│        │газообразный   │      │       │       │        │       │

│101-1602│Ацетилен       │  м3  │ 8,64  │ 11,2  │  12,3  │ 13,4  │

│        │газообразный   │      │       │       │        │       │

│        │технический    │      │       │       │        │       │

│101-9521│Электроды      │  кг  │  920  │ 1090  │  1310  │ 1530  │

│        │УОНИ 13/55     │      │       │       │        │       │

│411-0001│Вода           │  м3  │  226  │  251  │  301   │  351  │

└────────┴───────────────┴──────┴───────┴───────┴────────┴───────┘

Таблица ГЭСНм 12-04-008

Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 108 мм

Состав работ: 1. Установка опорных конструкций, опорных стульев и компенсаторов. 2. Подводка плети, установка и стыковка ее в стволе. 3. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель: 1 комплект

             Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный

             108 мм глубина ствола, м, до:

12-04-008-01    100

12-04-008-02    200

12-04-008-03    300

12-04-008-04    400

12-04-008-05    500

┌────────┬──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │ Наименование │ Ед.  │12-04-│12-04-│12-04-│12-04-│12-04-│

│ ресурса│   элемента   │измер.│008-01│008-02│008-03│008-04│008-05│

│        │    затрат    │      │      │      │      │      │      │

├────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    1   │Затраты труда │чел.-ч│ 140  │ 244  │  465 │ 613  │ 911  │

│        │рабочих-      │      │      │      │      │      │      │

│        │монтажников   │      │      │      │      │      │      │

│   1.1  │Средний разряд│      │ 3,8  │ 3,8  │  3,9 │ 3,9  │ 3,9  │

│        │работы        │      │      │      │      │      │      │

│    2   │Затраты труда │чел.-ч│28,47 │55,26 │109,32│145,57│216,67│

│        │машинистов    │      │      │      │      │      │      │

├────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    3   │МАШИНЫ И      │      │      │      │      │      │      │

│        │МЕХАНИЗМЫ     │      │      │      │      │      │      │

│ 010311 │Тракторы на   │маш.-ч│ 19,9 │ 39,8 │ 86,8 │ 116  │ 180  │

│        │гусеничном    │      │      │      │      │      │      │

│        │ходу при      │      │      │      │      │      │      │

│        │работе на     │      │      │      │      │      │      │

│        │других видах  │      │      │      │      │      │      │

│        │строительства │      │      │      │      │      │      │

│        │59 (80) кВт   │      │      │      │      │      │      │

│        │(л.с.)        │      │      │      │      │      │      │

│ 021102 │Краны на      │маш.-ч│ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │

│        │автомобильном │      │      │      │      │      │      │

│        │ходу при рабо-│      │      │      │      │      │      │

│        │те на монтаже │      │      │      │      │      │      │

│        │технологичес- │      │      │      │      │      │      │

│        │кого оборудо- │      │      │      │      │      │      │

│        │вания 10 т    │      │      │      │      │      │      │

│ 021201 │Краны на      │маш.-ч│ 0,71 │ 1,4  │ 2,26 │ 3,11 │ 4,01 │

│        │гусеничном    │      │      │      │      │      │      │

│        │ходу при рабо-│      │      │      │      │      │      │

│        │те на монтаже │      │      │      │      │      │      │

│        │технологичес- │      │      │      │      │      │      │

│        │кого оборудо- │      │      │      │      │      │      │

│        │вания до 16 т │      │      │      │      │      │      │

│ 031894 │Тали          │маш.-ч│ 0,15 │ 0,15 │ 0,15 │ 0,15 │ 0,15 │

│        │электрические │      │      │      │      │      │      │

│        │общего        │      │      │      │      │      │      │

│        │назначения    │      │      │      │      │      │      │

│        │грузоподъем-  │      │      │      │      │      │      │

│        │ностью 3,2    │      │      │      │      │      │      │

│ 040502 │Установка для │маш.-ч│ 14,5 │ 30,2 │ 45,9 │ 61,2 │ 76,6 │

│        │сварки ручной │      │      │      │      │      │      │

│        │дуговой       │      │      │      │      │      │      │

│        │(постоянного  │      │      │      │      │      │      │

│        │тока)         │      │      │      │      │      │      │

│ 040504 │Аппараты для  │маш.-ч│ 0,66 │ 1,32 │ 1,98 │ 2,64 │ 3,29 │

│        │газовой сварки│      │      │      │      │      │      │

│        │и резки       │      │      │      │      │      │      │

│ 041100 │Термопеналы   │маш.-ч│ 14,5 │ 30,2 │ 45,9 │ 61,2 │ 76,6 │

│        │с массой      │      │      │      │      │      │      │

│        │загружаемых   │      │      │      │      │      │      │

│        │электродов не │      │      │      │      │      │      │

│        │более 5 кг    │      │      │      │      │      │      │

│ 330302 │Машины        │маш.-ч│ 0,8  │ 1,61 │ 2,41 │ 3,22 │ 4,02 │

│        │шлифовальные  │      │      │      │      │      │      │

│        │угловые       │      │      │      │      │      │      │

│ 150102 │Агрегаты      │маш.-ч│ 6,2  │ 12,4 │ 18,6 │ 24,8 │  31  │

│        │наполнительно-│      │      │      │      │      │      │

│        │опрессовочные │      │      │      │      │      │      │

│        │до 300 м3/ч   │      │      │      │      │      │      │

│ 400003 │Автомобили    │маш.-ч│ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │

│        │бортовые, гру-│      │      │      │      │      │      │

│        │зоподъемность │      │      │      │      │      │      │

│        │до 10 т       │      │      │      │      │      │      │

├────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    4   │МАТЕРИАЛЫ     │      │      │      │      │      │      │

│101-0324│Кислород      │  м3  │ 3,6  │ 7,2  │ 10,8 │ 14,4 │  18  │

│        │технический   │      │      │      │      │      │      │

│        │газообразный  │      │      │      │      │      │      │

│101-1602│Ацетилен      │  м3  │ 0,36 │ 0,72 │ 1,08 │ 1,44 │ 1,8  │

│        │газообразный  │      │      │      │      │      │      │

│        │технический   │      │      │      │      │      │      │

│101-9521│Электроды     │  кг  │  30  │  60  │  90  │ 120  │ 150  │

│        │УОНИ 13/55    │      │      │      │      │      │      │

│411-0001│Вода          │  м3  │ 1,6  │ 3,2  │  4,8 │ 6,4  │  8   │

└────────┴──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНм 12-04-009

Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 159 мм

Состав работ: 1. Установка опорных конструкций, опорных стульев и компенсаторов. 2. Подводка плети, установка и стыковка ее в стволе. 3. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель: 1 комплект

             Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный

             159 мм глубина ствола, м, до:

12-04-009-01    100

12-04-009-02    200

12-04-009-03    300

12-04-009-04    400

12-04-009-05    500

12-04-009-06    600

12-04-009-07    700

12-04-009-08    800

12-04-009-09    900

┌────────┬───────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │ Наименование  │ Ед.  │12-04-│12-04-│12-04-│12-04-│12-04-│

│ресурса │элемента затрат│измер.│009-01│009-02│009-03│009-04│009-05│

├────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   1    │Затраты труда  │чел.-ч│ 149  │  256 │ 487  │ 638  │ 945  │

│        │рабочих-       │      │      │      │      │      │      │

│        │монтажников    │      │      │      │      │      │      │

│  1.1   │Средний разряд │      │ 3,8  │  3,8 │ 3,9  │ 3,9  │ 3,9  │

│        │работы         │      │      │      │      │      │      │

│   2    │Затраты труда  │чел.-ч│30,68 │ 59,14│115,81│150,29│222,75│

│        │машинистов     │      │      │      │      │      │      │

├────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   3    │МАШИНЫ И       │      │      │      │      │      │      │

│        │МЕХАНИЗМЫ      │      │      │      │      │      │      │

│ 010311 │Тракторы на    │маш.-ч│ 20,3 │ 40,3 │ 87,9 │ 112  │ 175  │

│        │гусеничном ходу│      │      │      │      │      │      │

│        │при работе на  │      │      │      │      │      │      │

│        │других видах   │      │      │      │      │      │      │

│        │строительства  │      │      │      │      │      │      │

│        │59 (80) кВт    │      │      │      │      │      │      │

│        │(л.с.)         │      │      │      │      │      │      │

│ 010312 │Тракторы на    │маш.-ч│  -   │   -  │  -   │ 3,02 │ 3,93 │

│        │гусеничном ходу│      │      │      │      │      │      │

│        │при работе на  │      │      │      │      │      │      │

│        │других видах   │      │      │      │      │      │      │

│        │строительства  │      │      │      │      │      │      │

│        │79 (108) кВт   │      │      │      │      │      │      │

│        │(л.с.)         │      │      │      │      │      │      │

│ 021102 │Краны на       │маш.-ч│ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │

│        │автомобильном  │      │      │      │      │      │      │

│        │ходу при работе│      │      │      │      │      │      │

│        │на монтаже тех-│      │      │      │      │      │      │

│        │нологического  │      │      │      │      │      │      │

│        │оборудования   │      │      │      │      │      │      │

│        │10 т           │      │      │      │      │      │      │

│ 021201 │Краны на       │маш.-ч│ 1,02 │ 1,78 │ 3,15 │  -   │  -   │

│        │гусеничном ходу│      │      │      │      │      │      │

│        │при работе на  │      │      │      │      │      │      │

│        │монтаже тех-   │      │      │      │      │      │      │

│        │нологического  │      │      │      │      │      │      │

│        │оборудования   │      │      │      │      │      │      │

│        │до 16 т        │      │      │      │      │      │      │

│ 021202 │Краны на       │маш.-ч│  -   │   -  │  -   │ 2,81 │ 3,66 │

│        │гусеничном ходу│      │      │      │      │      │      │

│        │при работе на  │      │      │      │      │      │      │

│        │монтаже тех-   │      │      │      │      │      │      │

│        │нологического  │      │      │      │      │      │      │

│        │оборудования   │      │      │      │      │      │      │

│        │25 т           │      │      │      │      │      │      │

│ 031894 │Тали           │маш.-ч│ 0,15 │ 0,15 │ 0,15 │ 0,15 │ 0,15 │

│        │электрические  │      │      │      │      │      │      │

│        │общего         │      │      │      │      │      │      │

│        │назначения     │      │      │      │      │      │      │

│        │грузоподъем-   │      │      │      │      │      │      │

│        │ностью 3,2 т   │      │      │      │      │      │      │

│ 040502 │Установка для  │маш.-ч│ 15,7 │ 31,5 │  48  │  64  │  80  │

│        │сварки ручной  │      │      │      │      │      │      │

│        │дуговой (посто-│      │      │      │      │      │      │

│        │янного тока)   │      │      │      │      │      │      │

│ 040504 │Аппараты для   │маш.-ч│ 0,69 │ 1,38 │ 2,07 │ 2,76 │ 3,46 │

│        │газовой сварки │      │      │      │      │      │      │

│        │и резки        │      │      │      │      │      │      │

│ 041100 │Термопеналы    │маш.-ч│ 15,7 │ 31,5 │  48  │  64  │  80  │

│        │с массой       │      │      │      │      │      │      │

│        │загружаемых    │      │      │      │      │      │      │

│        │электродов     │      │      │      │      │      │      │

│        │не более 5 кг  │      │      │      │      │      │      │

│ 330302 │Машины         │маш.-ч│ 1,05 │  2,1 │ 3,15 │ 4,2  │ 5,25 │

│        │шлифовальные   │      │      │      │      │      │      │

│        │угловые        │      │      │      │      │      │      │

│ 150102 │Агрегаты       │маш.-ч│ 7,7  │ 15,4 │ 23,1 │ 30,8 │ 38,5 │

│        │наполнительно- │      │      │      │      │      │      │

│        │опрессовочные  │      │      │      │      │      │      │

│        │до 300 м3/ч    │      │      │      │      │      │      │

│ 400003 │Автомобили     │маш.-ч│ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │

│        │бортовые, гру- │      │      │      │      │      │      │

│        │зоподъемность  │      │      │      │      │      │      │

│        │до 10 т        │      │      │      │      │      │      │

├────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ      │      │      │      │      │      │      │

│101-0324│Кислород       │  м3  │ 3,84 │ 7,68 │ 11,5 │ 15,4 │ 19,2 │

│        │технический    │      │      │      │      │      │      │

│        │газообразный   │      │      │      │      │      │      │

│101-1602│Ацетилен       │  м3  │ 0,36 │ 0,72 │ 1,08 │ 1,44 │ 1,8  │

│        │газообразный   │      │      │      │      │      │      │

│        │технический    │      │      │      │      │      │      │

│101-9521│Электроды      │  кг  │  30  │  60  │ 100  │ 130  │ 160  │

│        │УОНИ 13/55     │      │      │      │      │      │      │

│411-0001│Вода           │  м3  │ 3,5  │   7  │ 10,5 │  14  │ 17,5 │

└────────┴───────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬────────────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐

│  Шифр  │  Наименование  │ Ед.  │12-04- │12-04- │12-04- │12-04- │

│ресурса │элемента затрат │измер.│009-06 │009-07 │009-08 │009-09 │

├────────┼────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│   1    │Затраты труда   │чел.-ч│ 1143  │ 1622  │ 1666  │ 2249  │

│        │рабочих-        │      │       │       │       │       │

│        │монтажников     │      │       │       │       │       │

│  1.1   │Средний разряд  │      │   4   │  3,9  │  3,9  │   4   │

│        │работы          │      │       │       │       │       │

│   2    │Затраты труда   │чел.-ч│267,74 │384,08 │432,98 │531,16 │

│        │машинистов      │      │       │       │       │       │

├────────┼────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│   3    │МАШИНЫ И        │      │       │       │       │       │

│        │МЕХАНИЗМЫ       │      │       │       │       │       │

│ 010311 │Тракторы на     │маш.-ч│  210  │  316  │  361  │  450  │

│        │гусеничном ходу │      │       │       │       │       │

│        │при работе на   │      │       │       │       │       │

│        │других видах    │      │       │       │       │       │

│        │строительства   │      │       │       │       │       │

│        │59 (80) кВт     │      │       │       │       │       │

│        │(л.с.)          │      │       │       │       │       │

│ 010312 │Тракторы на     │маш.-ч│ 5,12  │ 6,48  │   -   │   -   │

│        │гусеничном ходу │      │       │       │       │       │

│        │при работе на   │      │       │       │       │       │

│        │других видах    │      │       │       │       │       │

│        │строительства   │      │       │       │       │       │

│        │79 (108) кВт    │      │       │       │       │       │

│        │(л.с.)          │      │       │       │       │       │

│ 010315 │Тракторы на     │маш.-ч│   -   │   -   │ 4,52  │ 5,29  │

│        │гусеничном ходу │      │       │       │       │       │

│        │при работе на   │      │       │       │       │       │

│        │других видах    │      │       │       │       │       │

│        │строительства   │      │       │       │       │       │

│        │132 (180) кВт   │      │       │       │       │       │

│        │(л.с.)          │      │       │       │       │       │

│ 021102 │Краны на        │маш.-ч│ 0,83  │ 0,83  │ 0,83  │ 0,83  │

│        │автомобильном   │      │       │       │       │       │

│        │ходу при работе │      │       │       │       │       │

│        │на монтаже тех- │      │       │       │       │       │

│        │нологического   │      │       │       │       │       │

│        │оборудования    │      │       │       │       │       │

│        │10 т            │      │       │       │       │       │

│ 021202 │Краны на        │маш.-ч│ 4,76  │ 6,04  │   -   │   -   │

│        │гусеничном ходу │      │       │       │       │       │

│        │при работе на   │      │       │       │       │       │

│        │монтаже тех-    │      │       │       │       │       │

│        │нологического   │      │       │       │       │       │

│        │оборудования    │      │       │       │       │       │

│        │25 т            │      │       │       │       │       │

│ 021203 │Краны на        │маш.-ч│   -   │   -   │  4,2  │ 4,91  │

│        │гусеничном ходу │      │       │       │       │       │

│        │при работе на   │      │       │       │       │       │

│        │монтаже         │      │       │       │       │       │

│        │технологического│      │       │       │       │       │

│        │оборудования    │      │       │       │       │       │

│        │40 т            │      │       │       │       │       │

│ 031894 │Тали электри-   │маш.-ч│ 0,15  │ 0,15  │ 0,15  │ 0,15  │

│        │ческие общего   │      │       │       │       │       │

│        │назначения      │      │       │       │       │       │

│        │грузоподъем-    │      │       │       │       │       │

│        │ностью 3,2 т    │      │       │       │       │       │

│ 040502 │Установка для   │маш.-ч│  96   │  115  │  132  │  148  │

│        │сварки ручной   │      │       │       │       │       │

│        │дуговой (посто- │      │       │       │       │       │

│        │янного тока)    │      │       │       │       │       │

│ 040504 │Аппараты для    │маш.-ч│ 4,15  │ 4,84  │ 5,53  │ 6,22  │

│        │газовой сварки  │      │       │       │       │       │

│        │и резки         │      │       │       │       │       │

│ 041100 │Термопеналы     │маш.-ч│  96   │  115  │  132  │  148  │

│        │с массой        │      │       │       │       │       │

│        │загружаемых     │      │       │       │       │       │

│        │электродов      │      │       │       │       │       │

│        │не более 5 кг   │      │       │       │       │       │

│ 330302 │Машины          │маш.-ч│  6,3  │ 8,27  │ 9,46  │ 10,6  │

│        │шлифовальные    │      │       │       │       │       │

│        │угловые         │      │       │       │       │       │

│ 150102 │Агрегаты        │маш.-ч│ 46,2  │ 53,9  │ 61,6  │ 69,3  │

│        │наполнительно-  │      │       │       │       │       │

│        │опрессовочные   │      │       │       │       │       │

│        │до 300 м3/ч     │      │       │       │       │       │

│ 400003 │Автомобили      │маш.-ч│ 0,83  │ 0,83  │ 0,83  │ 0,83  │

│        │бортовые, гру-  │      │       │       │       │       │

│        │зоподъемность   │      │       │       │       │       │

│        │до 10 т         │      │       │       │       │       │

├────────┼────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ       │      │       │       │       │       │

│101-0324│Кислород        │  м3  │  23   │ 26,9  │ 30,7  │ 34,6  │

│        │технический     │      │       │       │       │       │

│        │газообразный    │      │       │       │       │       │

│101-1602│Ацетилен        │  м3  │ 2,16  │ 2,52  │ 2,88  │ 3,24  │

│        │газообразный    │      │       │       │       │       │

│        │технический     │      │       │       │       │       │

│101-9521│Электроды       │  кг  │  190  │  230  │  260  │  290  │

│        │УОНИ 13/55      │      │       │       │       │       │

│411-0001│Вода            │  м3  │  21   │ 24,5  │  28   │ 31,5  │

└────────┴────────────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

Таблица ГЭСНм 12-04-010

Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 219 мм

Состав работ: 1. Установка опорных конструкций, опорных стульев и компенсаторов. 2. Подводка плети, установка и стыковка ее в стволе. 3. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель: 1 комплект

             Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный

             219 мм глубина ствола, м, до:

12-04-010-01    100

12-04-010-02    200

12-04-010-03    300

12-04-010-04    400

12-04-010-05    500

12-04-010-06    600

12-04-010-07    700

12-04-010-08    800

12-04-010-09    900

12-04-010-10    1000

12-04-010-11    1200

12-04-010-12    1400

┌─────────┬───────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр   │   Наименование    │ Ед.  │12-04-│12-04-│12-04-│12-04-│

│ ресурса │  элемента затрат  │измер.│010-01│010-02│010-03│010-04│

├─────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    1    │Затраты труда      │чел.-ч│ 162  │ 438  │ 519  │ 687  │

│         │рабочих-монтажников│      │      │      │      │      │

│   1.1   │Средний разряд     │      │ 3,8  │ 3,8  │ 3,9  │ 3,9  │

│         │работы             │      │      │      │      │      │

│    2    │Затраты труда      │чел.-ч│34,22 │66,11 │121,86│162,48│

│         │машинистов         │      │      │      │      │      │

├─────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ │      │      │      │      │      │

│ 010311  │Тракторы на        │маш.-ч│ 21,1 │ 41,8 │  84  │ 112  │

│         │гусеничном ходу при│      │      │      │      │      │

│         │работе на других   │      │      │      │      │      │

│         │видах строительства│      │      │      │      │      │

│         │59 (80) кВт (л.с.) │      │      │      │      │      │

│ 010312  │Тракторы на        │маш.-ч│  -   │  -   │ 3,52 │ 4,98 │

│         │гусеничном ходу при│      │      │      │      │      │

│         │работе на других   │      │      │      │      │      │

│         │видах строительства│      │      │      │      │      │

│         │79 (108) кВт (л.с.)│      │      │      │      │      │

│ 021102  │Краны на           │маш.-ч│ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │

│         │автомобильном ходу │      │      │      │      │      │

│         │при работе на      │      │      │      │      │      │

│         │монтаже            │      │      │      │      │      │

│         │технологического   │      │      │      │      │      │

│         │оборудования 10 т  │      │      │      │      │      │

│ 021201  │Краны на гусеничном│маш.-ч│ 1,66 │ 3,05 │  -   │  -   │

│         │ходу при работе на │      │      │      │      │      │

│         │монтаже            │      │      │      │      │      │

│         │технологического   │      │      │      │      │      │

│         │оборудования       │      │      │      │      │      │

│         │до 16 т            │      │      │      │      │      │

│ 021202  │Краны на гусеничном│маш.-ч│  -   │  -   │ 3,28 │ 4,64 │

│         │ходу при работе на │      │      │      │      │      │

│         │монтаже            │      │      │      │      │      │

│         │технологического   │      │      │      │      │      │

│         │оборудования 25 т  │      │      │      │      │      │

│ 031894  │Тали электрические │маш.-ч│ 0,15 │ 0,15 │ 0,15 │ 0,15 │

│         │общего назначения  │      │      │      │      │      │

│         │грузоподъемностью  │      │      │      │      │      │

│         │3,2 т              │      │      │      │      │      │

│ 040502  │Установка для      │маш.-ч│ 16,4 │ 32,7 │ 51,7 │  69  │

│         │сварки ручной      │      │      │      │      │      │

│         │дуговой            │      │      │      │      │      │

│         │(постоянного тока) │      │      │      │      │      │

│ 040504  │Аппараты для       │маш.-ч│ 0,89 │ 1,77 │ 2,66 │ 3,34 │

│         │газовой сварки     │      │      │      │      │      │

│         │и резки            │      │      │      │      │      │

│ 041100  │Термопеналы с      │маш.-ч│ 16,4 │ 32,7 │ 51,7 │  69  │

│         │массой загружаемых │      │      │      │      │      │

│         │электродов не более│      │      │      │      │      │

│         │5 кг               │      │      │      │      │      │

│ 330302  │Машины шлифовальные│маш.-ч│ 1,62 │ 3,24 │ 4,86 │ 6,48 │

│         │угловые            │      │      │      │      │      │

│ 150102  │Агрегаты           │маш.-ч│ 9,8  │ 19,6 │ 29,4 │ 39,2 │

│         │наполнительно-     │      │      │      │      │      │

│         │опрессовочные      │      │      │      │      │      │

│         │до 300 м3/ч        │      │      │      │      │      │

│ 400003  │Автомобили         │маш.-ч│ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │

│         │бортовые,          │      │      │      │      │      │

│         │грузоподъемность   │      │      │      │      │      │

│         │до 10 т            │      │      │      │      │      │

├─────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    4    │МАТЕРИАЛЫ          │      │      │      │      │      │

│101-0324 │Кислород           │  м3  │ 4,92 │ 9,84 │ 14,8 │ 19,7 │

│         │технический        │      │      │      │      │      │

│         │газообразный       │      │      │      │      │      │

│101-1602 │Ацетилен           │  м3  │ 0,48 │ 0,96 │ 1,44 │ 1,92 │

│         │газообразный       │      │      │      │      │      │

│         │технический        │      │      │      │      │      │

│101-9521 │Электроды          │  кг  │  30  │  70  │ 100  │ 130  │

│         │УОНИ 13/55         │      │      │      │      │      │

│411-0001 │Вода               │  м3  │ 9,8  │ 19,6 │ 29,4 │ 39,2 │

└─────────┴───────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │12-04-│12-04-│12-04-│12-04-│

│ресурса │  элемента затрат   │измер.│010-05│010-06│010-07│010-08│

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   1    │Затраты труда       │чел.-ч│ 1002 │ 1214 │ 1714 │ 1938 │

│        │рабочих-монтажников │      │      │      │      │      │

│  1.1   │Средний разряд      │      │ 3,9  │ 3,9  │ 3,9  │ 3,9  │

│        │работы              │      │      │      │      │      │

│   2    │Затраты труда       │чел.-ч│238,44│280,24│400,83│ 461  │

│        │машинистов          │      │      │      │      │      │

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │      │      │      │      │

│ 010311 │Тракторы на         │маш.-ч│ 175  │ 210  │ 316  │ 361  │

│        │гусеничном ходу при │      │      │      │      │      │

│        │работе на других    │      │      │      │      │      │

│        │видах строительства │      │      │      │      │      │

│        │59 (80) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │

│ 010312 │Тракторы на         │маш.-ч│ 6,62 │  -   │  -   │  -   │

│        │гусеничном ходу при │      │      │      │      │      │

│        │работе на других    │      │      │      │      │      │

│        │видах строительства │      │      │      │      │      │

│        │79 (108) кВт (л.с.) │      │      │      │      │      │

│ 010315 │Тракторы на         │маш.-ч│  -   │ 5,07 │ 3,21 │  -   │

│        │гусеничном ходу при │      │      │      │      │      │

│        │работе на других    │      │      │      │      │      │

│        │видах строительства │      │      │      │      │      │

│        │132 (180) кВт (л.с.)│      │      │      │      │      │

│ 010316 │Тракторы на         │маш.-ч│  -   │  -   │ 2,4  │ 5,7  │

│        │гусеничном ходу     │      │      │      │      │      │

│        │при работе на       │      │      │      │      │      │

│        │других видах        │      │      │      │      │      │

│        │строительства       │      │      │      │      │      │

│        │228 (310) кВт (л.с.)│      │      │      │      │      │

│ 021102 │Краны на            │маш.-ч│ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │

│        │автомобильном ходу  │      │      │      │      │      │

│        │при работе на       │      │      │      │      │      │

│        │монтаже             │      │      │      │      │      │

│        │технологического    │      │      │      │      │      │

│        │оборудования 10 т   │      │      │      │      │      │

│ 021202 │Краны на гусеничном │маш.-ч│ 6,16 │  -   │  -   │  -   │

│        │ходу при работе на  │      │      │      │      │      │

│        │монтаже             │      │      │      │      │      │

│        │технологического    │      │      │      │      │      │

│        │оборудования 25 т   │      │      │      │      │      │

│ 021203 │Краны на гусеничном │маш.-ч│  -   │ 4,71 │ 2,98 │  -   │

│        │ходу при работе на  │      │      │      │      │      │

│        │монтаже             │      │      │      │      │      │

│        │технологического    │      │      │      │      │      │

│        │оборудования 40 т   │      │      │      │      │      │

│ 021204 │Краны на гусеничном │маш.-ч│  -   │  -   │ 2,99 │ 7,12 │

│        │ходу при работе на  │      │      │      │      │      │

│        │монтаже технологи-  │      │      │      │      │      │

│        │ческого оборудования│      │      │      │      │      │

│        │50 - 63 т           │      │      │      │      │      │

│ 031894 │Тали электрические  │маш.-ч│ 0,15 │ 0,15 │ 0,15 │ 0,15 │

│        │общего назначения   │      │      │      │      │      │

│        │грузоподъемностью   │      │      │      │      │      │

│        │3,2 т               │      │      │      │      │      │

│ 040502 │Установка для сварки│маш.-ч│ 86,2 │ 103  │ 124  │ 142  │

│        │ручной дуговой      │      │      │      │      │      │

│        │(постоянного тока)  │      │      │      │      │      │

│ 040504 │Аппараты для газовой│маш.-ч│ 4,43 │ 5,31 │ 6,2  │ 7,08 │

│        │сварки и резки      │      │      │      │      │      │

│ 041100 │Термопеналы с массой│маш.-ч│ 86,2 │ 103  │ 124  │ 142  │

│        │загружаемых электро-│      │      │      │      │      │

│        │дов не более 5 кг   │      │      │      │      │      │

│ 330302 │Машины шлифовальные │маш.-ч│ 8,1  │ 9,72 │ 13,3 │ 15,2 │

│        │угловые             │      │      │      │      │      │

│ 150102 │Агрегаты            │маш.-ч│  49  │ 58,8 │ 68,6 │ 78,4 │

│        │наполнительно-      │      │      │      │      │      │

│        │опрессовочные       │      │      │      │      │      │

│        │до 300 м3/ч         │      │      │      │      │      │

│ 400003 │Автомобили бортовые,│маш.-ч│ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │

│        │грузоподъемность    │      │      │      │      │      │

│        │до 10 т             │      │      │      │      │      │

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ           │      │      │      │      │      │

│101-0324│Кислород технический│  м3  │ 24,6 │ 29,5 │ 34,4 │ 39,4 │

│        │газообразный        │      │      │      │      │      │

│101-1602│Ацетилен            │  м3  │ 2,4  │ 2,88 │ 3,36 │ 3,84 │

│        │газообразный        │      │      │      │      │      │

│        │технический         │      │      │      │      │      │

│101-9521│Электроды УОНИ 13/55│  кг  │ 170  │ 200  │ 240  │ 280  │

│411-0001│Вода                │  м3  │  49  │ 58,8 │ 68,6 │ 78,4 │

└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┐

│  Шифр  │   Наименование    │ Ед.  │12-04-│12-04-│12-04-│12-04- │

│ресурса │  элемента затрат  │измер.│010-09│010-10│010-11│010-12 │

├────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│   1    │Затраты труда      │чел.-ч│ 2365 │ 2643 │ 3427 │ 4282  │

│        │рабочих-монтажников│      │      │      │      │       │

│  1.1   │Средний разряд     │      │ 3,9  │ 3,9  │ 3,9  │   4   │

│        │работы             │      │      │      │      │       │

│   2    │Затраты труда      │чел.-ч│563,22│627,5 │817,36│1023,46│

│        │машинистов         │      │      │      │      │       │

├────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ │      │      │      │      │       │

│ 010311 │Тракторы на        │маш.-ч│ 450  │ 500  │ 661  │  840  │

│        │гусеничном ходу при│      │      │      │      │       │

│        │работе на других   │      │      │      │      │       │

│        │видах строительства│      │      │      │      │       │

│        │59 (80) кВт (л.с.) │      │      │      │      │       │

│ 010316 │Тракторы на        │маш.-ч│ 6,68 │ 7,96 │ 10,5 │ 12,8  │

│        │гусеничном ходу при│      │      │      │      │       │

│        │работе на других   │      │      │      │      │       │

│        │видах строительства│      │      │      │      │       │

│        │228 (310) кВт      │      │      │      │      │       │

│        │(л.с.)             │      │      │      │      │       │

│ 021102 │Краны на           │маш.-ч│ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │ 0,83  │

│        │автомобильном ходу │      │      │      │      │       │

│        │при работе на      │      │      │      │      │       │

│        │монтаже            │      │      │      │      │       │

│        │технологического   │      │      │      │      │       │

│        │оборудования 10 т  │      │      │      │      │       │

│ 021204 │Краны на гусеничном│маш.-ч│ 8,34 │ 9,94 │ 13,1 │  16   │

│        │ходу при работе на │      │      │      │      │       │

│        │монтаже техноло-   │      │      │      │      │       │

│        │гического обору-   │      │      │      │      │       │

│        │дования 50 - 63 т  │      │      │      │      │       │

│ 031894 │Тали электрические │маш.-ч│ 0,15 │ 0,15 │ 0,15 │ 0,15  │

│        │общего назначения  │      │      │      │      │       │

│        │грузоподъемностью  │      │      │      │      │       │

│        │3,2 т              │      │      │      │      │       │

│ 040502 │Установка для      │маш.-ч│ 160  │ 182  │ 218  │  255  │

│        │сварки ручной      │      │      │      │      │       │

│        │дуговой (посто-    │      │      │      │      │       │

│        │янного тока)       │      │      │      │      │       │

│ 040504 │Аппараты для       │маш.-ч│ 7,97 │ 8,86 │ 9,74 │ 10,6  │

│        │газовой сварки     │      │      │      │      │       │

│        │и резки            │      │      │      │      │       │

│ 041100 │Термопеналы с      │маш.-ч│ 160  │ 182  │ 218  │  255  │

│        │массой загружаемых │      │      │      │      │       │

│        │электродов         │      │      │      │      │       │

│        │не более 5 кг      │      │      │      │      │       │

│ 330302 │Машины шлифовальные│маш.-ч│ 17,1 │ 20,1 │ 24,1 │ 28,1  │

│        │угловые            │      │      │      │      │       │

│ 150102 │Агрегаты           │маш.-ч│ 88,2 │  98  │ 118  │  137  │

│        │наполнительно-     │      │      │      │      │       │

│        │опрессовочные      │      │      │      │      │       │

│        │до 300 м3/ч        │      │      │      │      │       │

│ 400003 │Автомобили         │маш.-ч│ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │ 0 83  │

│        │бортовые,          │      │      │      │      │       │

│        │грузоподъемность   │      │      │      │      │       │

│        │до 10 т            │      │      │      │      │       │

├────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ          │      │      │      │      │       │

│101-0324│Кислород           │  м3  │ 44,3 │ 49,2 │ 54,1 │  59   │

│        │технический        │      │      │      │      │       │

│        │газообразный       │      │      │      │      │       │

│101-1602│Ацетилен           │  м3  │ 4,32 │ 4,8  │ 5,28 │ 5,76  │

│        │газообразный       │      │      │      │      │       │

│        │технический        │      │      │      │      │       │

│101-9521│Электроды          │  кг  │ 310  │ 350  │ 430  │  500  │

│        │УОНИ 13/55         │      │      │      │      │       │

│411-0001│Вода               │  м3  │ 88,2 │  98  │ 118  │  137  │

└────────┴───────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┘

Таблица ГЭСНм 12-04-011

Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 273 мм

Состав работ: 1. Установка опорных конструкций, опорных стульев и компенсаторов. 2. Подводка плети, установка и стыковка ее в стволе. 3. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель: 1 комплект

             Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный

             273 мм глубина ствола, м, до:

12-04-011-01    100

12-04-011-02    200

12-04-011-03    300

12-04-011-04    400

12-04-011-05    500

12-04-011-06    600

12-04-011-07    700

12-04-011-08    800

12-04-011-09    900

12-04-011-10    1000

12-04-011-11    1200

12-04-011-12    1400

┌────────┬───────────────────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │   Наименование    │ Ед.  │12-04- │12-04-│12-04-│12-04-│

│ресурса │  элемента затрат  │измер.│011-01 │011-02│011-03│011-04│

├────────┼───────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│   1    │Затраты труда      │чел.-ч│  192  │ 327  │ 615  │ 805  │

│        │рабочих-           │      │       │      │      │      │

│        │монтажников        │      │       │      │      │      │

│  1.1   │Средний разряд     │      │  3,9  │ 3,9  │ 3,9  │ 3,9  │

│        │работы             │      │       │      │      │      │

│   2    │Затраты труда      │чел.-ч│ 39,7  │73,13 │139,89│183,71│

│        │машинистов         │      │       │      │      │      │

├────────┼───────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ │      │       │      │      │      │

│ 010311 │Тракторы на        │маш.-ч│ 25,9  │  46  │  99  │ 132  │

│        │гусеничном ходу    │      │       │      │      │      │

│        │при работе на      │      │       │      │      │      │

│        │других видах       │      │       │      │      │      │

│        │строительства      │      │       │      │      │      │

│        │59 (80) кВт (л.с.) │      │       │      │      │      │

│ 010312 │Тракторы на        │маш.-ч│   -   │ 3,04 │ 5,09 │ 3,54 │

│        │гусеничном ходу    │      │       │      │      │      │

│        │при работе на      │      │       │      │      │      │

│        │других видах       │      │       │      │      │      │

│        │строительства      │      │       │      │      │      │

│        │79 (108) кВт       │      │       │      │      │      │

│        │(л.с.)             │      │       │      │      │      │

│ 010315 │Тракторы на        │маш.-ч│   -   │  -   │  -   │ 2,08 │

│        │гусеничном ходу    │      │       │      │      │      │

│        │при работе на      │      │       │      │      │      │

│        │других видах       │      │       │      │      │      │

│        │строительства      │      │       │      │      │      │

│        │132 (180) кВт      │      │       │      │      │      │

│        │(л.с.)             │      │       │      │      │      │

│ 021102 │Краны на           │маш.-ч│ 0,83  │ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │

│        │автомобильном ходу │      │       │      │      │      │

│        │при работе на      │      │       │      │      │      │

│        │монтаже            │      │       │      │      │      │

│        │технологического   │      │       │      │      │      │

│        │оборудования 10 т  │      │       │      │      │      │

│ 021201 │Краны на гусенич-  │маш.-ч│ 2,34  │  -   │  -   │  -   │

│        │ном ходу при       │      │       │      │      │      │

│        │работе на монтаже  │      │       │      │      │      │

│        │технологического   │      │       │      │      │      │

│        │оборудования       │      │       │      │      │      │

│        │до 16 т            │      │       │      │      │      │

│ 021202 │Краны на гусенич-  │маш.-ч│   -   │ 2,83 │ 4,74 │ 3,29 │

│        │ном ходу при       │      │       │      │      │      │

│        │работе на монтаже  │      │       │      │      │      │

│        │технологического   │      │       │      │      │      │

│        │оборудования 25 т  │      │       │      │      │      │

│ 021203 │Краны на гусенич-  │маш.-ч│   -   │  -   │  -   │ 1,94 │

│        │ном ходу при       │      │       │      │      │      │

│        │работе на монтаже  │      │       │      │      │      │

│        │технологического   │      │       │      │      │      │

│        │оборудования 40 т  │      │       │      │      │      │

│ 031894 │Тали электрические │маш.-ч│ 0,15  │ 0,15 │ 0,15 │ 0,15 │

│        │общего назначения  │      │       │      │      │      │

│        │грузоподъемностью  │      │       │      │      │      │

│        │3,2 т              │      │       │      │      │      │

│ 040502 │Установка для      │маш.-ч│ 17,5  │  35  │ 54,3 │ 72,5 │

│        │сварки ручной      │      │       │      │      │      │

│        │дуговой            │      │       │      │      │      │

│        │(постоянного тока) │      │       │      │      │      │

│ 040504 │Аппараты для       │маш.-ч│  0,9  │ 1,79 │ 2,69 │ 3,59 │

│        │газовой сварки     │      │       │      │      │      │

│        │и резки            │      │       │      │      │      │

│ 041100 │Термопеналы с      │маш.-ч│ 17,5  │  35  │ 54,3 │ 72,5 │

│        │массой загружаемых │      │       │      │      │      │

│        │электродов не      │      │       │      │      │      │

│        │более 5 кг         │      │       │      │      │      │

│ 330302 │Машины             │маш.-ч│ 2,14  │ 4,29 │ 6,43 │ 8,58 │

│        │шлифовальные       │      │       │      │      │      │

│        │угловые            │      │       │      │      │      │

│ 150102 │Агрегаты           │маш.-ч│  9,8  │ 19,6 │ 29,4 │ 39,2 │

│        │наполнительно-     │      │       │      │      │      │

│        │опрессовочные      │      │       │      │      │      │

│        │до 300 м3/ч        │      │       │      │      │      │

│ 400003 │Автомобили         │маш.-ч│ 0,83  │ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │

│        │бортовые,          │      │       │      │      │      │

│        │грузоподъемность   │      │       │      │      │      │

│        │до 10 т            │      │       │      │      │      │

├────────┼───────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ          │      │       │      │      │      │

│101-0324│Кислород           │  м3  │ 5,04  │ 10,1 │ 15,1 │ 20,2 │

│        │технический        │      │       │      │      │      │

│        │газообразный       │      │       │      │      │      │

│101-1602│Ацетилен           │  м3  │ 0,48  │ 0,96 │ 1,44 │ 1,92 │

│        │газообразный       │      │       │      │      │      │

│        │технический        │      │       │      │      │      │

│101-9521│Электроды          │  кг  │  40   │  70  │ 110  │ 140  │

│        │УОНИ 13/55         │      │       │      │      │      │

│411-0001│Вода               │  м3  │  9,8  │ 19,6 │ 29,4 │ 39,2 │

└────────┴───────────────────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┘

┌─────────┬──────────────────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр   │   Наименование   │ Ед.  │12-04- │12-04-│12-04-│12-04-│

│ ресурса │ элемента затрат  │измер.│011-05 │011-06│011-07│011-08│

├─────────┼──────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│    1    │Затраты труда     │чел.-ч│ 1252  │ 1519 │ 2053 │ 2335 │

│         │рабочих-          │      │       │      │      │      │

│         │монтажников       │      │       │      │      │      │

│   1.1   │Средний разряд    │      │  3,9  │ 3,9  │ 3,9  │ 3,9  │

│         │работы            │      │       │      │      │      │

│    2    │Затраты труда     │чел.-ч│286,46 │349,39│476,65│549,91│

│         │машинистов        │      │       │      │      │      │

├─────────┼──────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│    3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│      │       │      │      │      │

│ 010311  │Тракторы на       │маш.-ч│  225  │ 270  │ 386  │ 441  │

│         │гусеничном ходу   │      │       │      │      │      │

│         │при работе на     │      │       │      │      │      │

│         │других видах      │      │       │      │      │      │

│         │строительства 59  │      │       │      │      │      │

│         │(80) кВт (л.с.)   │      │       │      │      │      │

│ 010315  │Тракторы на       │маш.-ч│  5,6  │  -   │  -   │  -   │

│         │гусеничном ходу   │      │       │      │      │      │

│         │при работе на     │      │       │      │      │      │

│         │других видах      │      │       │      │      │      │

│         │строительства 132 │      │       │      │      │      │

│         │(180) кВт (л.с.)  │      │       │      │      │      │

│ 010316  │Тракторы на       │маш.-ч│   -   │ 5,41 │ 5,83 │ 8,25 │

│         │гусеничном ходу   │      │       │      │      │      │

│         │при работе на     │      │       │      │      │      │

│         │других видах      │      │       │      │      │      │

│         │строительства 228 │      │       │      │      │      │

│         │(310) кВт (л.с.)  │      │       │      │      │      │

│ 021102  │Краны на          │маш.-ч│ 0,83  │ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │

│         │автомобильном ходу│      │       │      │      │      │

│         │при работе на     │      │       │      │      │      │

│         │монтаже           │      │       │      │      │      │

│         │технологического  │      │       │      │      │      │

│         │оборудования 10 т │      │       │      │      │      │

│ 021203  │Краны на          │маш.-ч│  5,2  │  -   │  -   │  -   │

│         │гусеничном ходу   │      │       │      │      │      │

│         │при работе на     │      │       │      │      │      │

│         │монтаже           │      │       │      │      │      │

│         │технологического  │      │       │      │      │      │

│         │оборудования 40 т │      │       │      │      │      │

│ 021204  │Краны на гусенич- │маш.-ч│   -   │ 6,76 │ 7,28 │ 10,3 │

│         │ном ходу при      │      │       │      │      │      │

│         │работе на монтаже │      │       │      │      │      │

│         │технологического  │      │       │      │      │      │

│         │оборудования      │      │       │      │      │      │

│         │50 - 63 т         │      │       │      │      │      │

│ 031894  │Тали электрические│маш.-ч│ 0,15  │ 0,15 │ 0,15 │ 0,15 │

│         │общего назначения │      │       │      │      │      │

│         │грузоподъемностью │      │       │      │      │      │

│         │3,2 т             │      │       │      │      │      │

│ 040502  │Установка для     │маш.-ч│ 92,9  │ 111  │ 131  │ 149  │

│         │сварки ручной     │      │       │      │      │      │

│         │дуговой           │      │       │      │      │      │

│         │(постоянного тока)│      │       │      │      │      │

│ 040504  │Аппараты для      │маш.-ч│ 4,48  │ 5,38 │ 6,27 │ 7,17 │

│         │газовой сварки    │      │       │      │      │      │

│         │и резки           │      │       │      │      │      │

│ 041100  │Термопеналы с     │маш.-ч│ 92,9  │ 111  │ 131  │ 149  │

│         │массой загружаемых│      │       │      │      │      │

│         │электродов не     │      │       │      │      │      │

│         │более 5 кг        │      │       │      │      │      │

│ 330302  │Машины            │маш.-ч│ 10,7  │ 12,9 │ 16,8 │ 19,3 │

│         │шлифовальные      │      │       │      │      │      │

│         │угловые           │      │       │      │      │      │

│ 150102  │Агрегаты          │маш.-ч│  49   │ 58,8 │ 68,6 │ 78,4 │

│         │наполнительно-    │      │       │      │      │      │

│         │опрессовочные     │      │       │      │      │      │

│         │до 300 м3/ч       │      │       │      │      │      │

│ 400003  │Автомобили        │маш.-ч│ 0,83  │ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │

│         │бортовые,         │      │       │      │      │      │

│         │грузоподъемность  │      │       │      │      │      │

│         │до 10 т           │      │       │      │      │      │

├─────────┼──────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│    4    │МАТЕРИАЛЫ         │      │       │      │      │      │

│101-0324 │Кислород          │  м3  │ 25,2  │ 30,2 │ 35,3 │ 40,3 │

│         │технический       │      │       │      │      │      │

│         │газообразный      │      │       │      │      │      │

│101-1602 │Ацетилен          │  м3  │  2,4  │ 2,88 │ 3,36 │ 3,84 │

│         │газообразный      │      │       │      │      │      │

│         │технический       │      │       │      │      │      │

│101-9521 │Электроды         │  кг  │  180  │ 220  │ 250  │ 290  │

│         │УОНИ 13/55        │      │       │      │      │      │

│411-0001 │Вода              │  м3  │  49   │ 58,8 │ 68,6 │ 78,4 │

└─────────┴──────────────────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬─────────────────┬───────┬──────┬──────┬───────┬───────┐

│  Шифр  │  Наименование   │  Ед.  │12-04-│12-04-│ 12-04-│12-04- │

│ресурса │ элемента затрат │измер. │011-09│011-10│ 011-11│011-12 │

├────────┼─────────────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤

│   1    │Затраты труда    │чел.-ч │ 2915 │ 3298 │  4343 │ 5465  │

│        │рабочих-         │       │      │      │       │       │

│        │монтажников      │       │      │      │       │       │

│  1.1   │Средний разряд   │       │ 3,9  │ 3,9  │  3,9  │  3,9  │

│        │работы           │       │      │      │       │       │

│   2    │Затраты труда    │чел.-ч │691,05│770,56│1014,96│1298,56│

│        │машинистов       │       │      │      │       │       │

├────────┼─────────────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤

│   3    │МАШИНЫ И         │       │      │      │       │       │

│        │МЕХАНИЗМЫ        │       │      │      │       │       │

│ 010311 │Тракторы на      │маш.-ч │ 567  │ 630  │  841  │ 1093  │

│        │гусеничном ходу  │       │      │      │       │       │

│        │при работе на    │       │      │      │       │       │

│        │других видах     │       │      │      │       │       │

│        │строительства 59 │       │      │      │       │       │

│        │(80) кВт (л.с.)  │       │      │      │       │       │

│ 010316 │Тракторы на      │маш.-ч │ 9,79 │ 11,7 │  15,5 │ 19,1  │

│        │гусеничном ходу  │       │      │      │       │       │

│        │при работе на    │       │      │      │       │       │

│        │других видах     │       │      │      │       │       │

│        │строительства 228│       │      │      │       │       │

│        │(310) кВт (л.с.) │       │      │      │       │       │

│ 021102 │Краны на         │маш.-ч │ 0,83 │ 0,83 │  0,83 │ 0,83  │

│        │автомобильном    │       │      │      │       │       │

│        │ходу при работе  │       │      │      │       │       │

│        │на монтаже       │       │      │      │       │       │

│        │технологического │       │      │      │       │       │

│        │оборудования 10 т│       │      │      │       │       │

│ 021204 │Краны на         │маш.-ч │ 12,2 │ 14,6 │  19,4 │ 23,9  │

│        │гусеничном ходу  │       │      │      │       │       │

│        │при работе на    │       │      │      │       │       │

│        │монтаже техноло- │       │      │      │       │       │

│        │гического обору- │       │      │      │       │       │

│        │дования 50 - 63 т│       │      │      │       │       │

│ 031894 │Тали электричес- │маш.-ч │ 0,15 │ 0,15 │  0,15 │ 0,15  │

│        │кие общего       │       │      │      │       │       │

│        │назначения       │       │      │      │       │       │

│        │грузоподъемностью│       │      │      │       │       │

│        │3,2 т            │       │      │      │       │       │

│ 040502 │Установка для    │маш.-ч │ 168  │ 200  │  227  │  254  │

│        │сварки ручной    │       │      │      │       │       │

│        │дуговой (посто-  │       │      │      │       │       │

│        │янного тока)     │       │      │      │       │       │

│ 040504 │Аппараты для     │маш.-ч │ 8,07 │ 8,96 │  9,86 │ 10,8  │

│        │газовой сварки   │       │      │      │       │       │

│        │и резки          │       │      │      │       │       │

│ 041100 │Термопеналы      │маш.-ч │ 168  │ 200  │  227  │  254  │

│        │с массой         │       │      │      │       │       │

│        │загружаемых      │       │      │      │       │       │

│        │электродов       │       │      │      │       │       │

│        │не более 5 кг    │       │      │      │       │       │

│ 330302 │Машины           │маш.-ч │ 21,7 │ 32,7 │  39,3 │ 45,8  │

│        │шлифовальные     │       │      │      │       │       │

│        │угловые          │       │      │      │       │       │

│ 150102 │Агрегаты         │маш.-ч │ 88,2 │  98  │  118  │  137  │

│        │наполнительно-   │       │      │      │       │       │

│        │опрессовочные    │       │      │      │       │       │

│        │до 300 м3/ч      │       │      │      │       │       │

│ 400003 │Автомобили       │маш.-ч │ 0,83 │ 0,83 │  0,83 │ 0,83  │

│        │бортовые,        │       │      │      │       │       │

│        │грузоподъемность │       │      │      │       │       │

│        │до 10 т          │       │      │      │       │       │

├────────┼─────────────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ        │       │      │      │       │       │

│101-0324│Кислород         │  м3   │ 45,4 │ 50,4 │  55,4 │ 60,5  │

│        │технический      │       │      │      │       │       │

│        │газообразный     │       │      │      │       │       │

│101-1602│Ацетилен         │  м3   │ 4,32 │ 4,8  │  5,28 │ 5,76  │

│        │газообразный     │       │      │      │       │       │

│        │технический      │       │      │      │       │       │

│101-9521│Электроды        │  кг   │ 330  │ 390  │  440  │  500  │

│        │УОНИ 13/55       │       │      │      │       │       │

│411-0001│Вода             │  м3   │ 88,2 │  98  │  118  │  137  │

└────────┴─────────────────┴───────┴──────┴──────┴───────┴───────┘

Таблица ГЭСНм 12-04-012

Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 325 мм

Состав работ: 1. Установка опорных конструкций, опорных стульев и компенсаторов. 2. Подводка плети, установка и стыковка ее в стволе. 3. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель: 1 комплект

             Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный

             325 мм глубина ствола, м, до:

12-04-012-01    100

12-04-012-02    200

12-04-012-03    300

12-04-012-04    400

12-04-012-05    500

12-04-012-06    600

12-04-012-07    700

12-04-012-08    800

12-04-012-09    900

12-04-012-10    1000

12-04-012-11    1100

12-04-012-12    1200

12-04-012-13    1400

┌────────┬──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │ Наименование │ Ед.  │12-04-│12-04-│12-04-│12-04-│12-04-│

│ресурса │   элемента   │измер.│012-01│012-02│012-03│012-04│012-05│

│        │    затрат    │      │      │      │      │      │      │

├────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   1    │Затраты труда │чел.-ч│ 201  │ 341  │ 645  │ 858  │ 1316 │

│        │рабочих-      │      │      │      │      │      │      │

│        │монтажников   │      │      │      │      │      │      │

│  1.1   │Средний разряд│      │ 3,8  │ 3,8  │ 3,9  │ 3,9  │ 3,9  │

│        │работы        │      │      │      │      │      │      │

│   2    │Затраты труда │чел.-ч│43,84 │80,14 │144,92│193,03│296,53│

│        │машинистов    │      │      │      │      │      │      │

├────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   3    │МАШИНЫ И      │      │      │      │      │      │      │

│        │МЕХАНИЗМЫ     │      │      │      │      │      │      │

│ 010311 │Тракторы на   │маш.-ч│ 27,1 │  46  │  99  │ 132  │ 225  │

│        │гусеничном    │      │      │      │      │      │      │

│        │ходу при      │      │      │      │      │      │      │

│        │работе на     │      │      │      │      │      │      │

│        │других видах  │      │      │      │      │      │      │

│        │строительства │      │      │      │      │      │      │

│        │59 (80) кВт   │      │      │      │      │      │      │

│        │(л.с.)        │      │      │      │      │      │      │

│ 010312 │Тракторы на   │маш.-ч│  -   │ 4,6  │  -   │  -   │  -   │

│        │гусеничном    │      │      │      │      │      │      │

│        │ходу при      │      │      │      │      │      │      │

│        │работе на     │      │      │      │      │      │      │

│        │других видах  │      │      │      │      │      │      │

│        │строительства │      │      │      │      │      │      │

│        │79 (108) кВт  │      │      │      │      │      │      │

│        │(л.с.)        │      │      │      │      │      │      │

│ 010315 │Тракторы на   │маш.-ч│  -   │  -   │ 4,59 │ 6,31 │ 4,02 │

│        │гусеничном    │      │      │      │      │      │      │

│        │ходу при      │      │      │      │      │      │      │

│        │работе на     │      │      │      │      │      │      │

│        │других видах  │      │      │      │      │      │      │

│        │строительства │      │      │      │      │      │      │

│        │132 (180) кВт │      │      │      │      │      │      │

│        │(л.с.)        │      │      │      │      │      │      │

│ 010316 │Тракторы на   │маш.-ч│  -   │  -   │  -   │  -   │ 3,12 │

│        │гусеничном    │      │      │      │      │      │      │

│        │ходу при      │      │      │      │      │      │      │

│        │работе на     │      │      │      │      │      │      │

│        │других видах  │      │      │      │      │      │      │

│        │строительства │      │      │      │      │      │      │

│        │228 (310) кВт │      │      │      │      │      │      │

│        │(л.с.)        │      │      │      │      │      │      │

│ 021102 │Краны на      │маш.-ч│ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │

│        │автомобильном │      │      │      │      │      │      │

│        │ходу при рабо-│      │      │      │      │      │      │

│        │те на монтаже │      │      │      │      │      │      │

│        │технологичес- │      │      │      │      │      │      │

│        │кого оборудо- │      │      │      │      │      │      │

│        │вания 10 т    │      │      │      │      │      │      │

│ 021201 │Краны на      │маш.-ч│ 3,28 │  -   │  -   │  -   │  -   │

│        │гусеничном    │      │      │      │      │      │      │

│        │ходу при рабо-│      │      │      │      │      │      │

│        │те на монтаже │      │      │      │      │      │      │

│        │технологичес- │      │      │      │      │      │      │

│        │кого оборудо- │      │      │      │      │      │      │

│        │вания до 16 т │      │      │      │      │      │      │

│ 021202 │Краны на      │маш.-ч│  -   │ 4,28 │  -   │  -   │  -   │

│        │гусеничном    │      │      │      │      │      │      │

│        │ходу при рабо-│      │      │      │      │      │      │

│        │те на монтаже │      │      │      │      │      │      │

│        │технологичес- │      │      │      │      │      │      │

│        │кого оборудо- │      │      │      │      │      │      │

│        │вания 25 т    │      │      │      │      │      │      │

│ 021203 │Краны на      │маш.-ч│  -   │  -   │ 4,27 │ 5,86 │ 3,73 │

│        │гусеничном    │      │      │      │      │      │      │

│        │ходу при рабо-│      │      │      │      │      │      │

│        │те на монтаже │      │      │      │      │      │      │

│        │технологичес- │      │      │      │      │      │      │

│        │кого оборудо- │      │      │      │      │      │      │

│        │вания 40 т    │      │      │      │      │      │      │

│ 021204 │Краны на      │маш.-ч│  -   │  -   │  -   │  -   │ 3,9  │

│        │гусеничном    │      │      │      │      │      │      │

│        │ходу при рабо-│      │      │      │      │      │      │

│        │те на монтаже │      │      │      │      │      │      │

│        │технологичес- │      │      │      │      │      │      │

│        │кого оборудо- │      │      │      │      │      │      │

│        │вания         │      │      │      │      │      │      │

│        │50 - 63 т     │      │      │      │      │      │      │

│ 031894 │Тали электри- │маш.-ч│ 0,15 │ 0,15 │ 0,15 │ 0,15 │ 0,15 │

│        │ческие общего │      │      │      │      │      │      │

│        │назначения    │      │      │      │      │      │      │

│        │грузоподъем-  │      │      │      │      │      │      │

│        │ностью 3,2 т  │      │      │      │      │      │      │

│ 040502 │Установка для │маш.-ч│ 13,7 │ 27,8 │ 58,2 │ 77,6 │ 99,3 │

│        │сварки ручной │      │      │      │      │      │      │

│        │дуговой (пос- │      │      │      │      │      │      │

│        │тоянного тока)│      │      │      │      │      │      │

│ 040504 │Аппараты для  │маш.-ч│ 0,19 │ 2,38 │ 3,56 │ 4,75 │ 5,94 │

│        │газовой сварки│      │      │      │      │      │      │

│        │и резки       │      │      │      │      │      │      │

│ 041100 │Термопеналы   │маш.-ч│ 13,7 │ 27,8 │ 58,2 │ 77,6 │ 99,3 │

│        │с массой      │      │      │      │      │      │      │

│        │загружаемых   │      │      │      │      │      │      │

│        │электродов    │      │      │      │      │      │      │

│        │не более 5 кг │      │      │      │      │      │      │

│ 330302 │Машины        │маш.-ч│ 2,8  │ 5,6  │ 8,4  │ 11,2 │ 15,7 │

│        │шлифовальные  │      │      │      │      │      │      │

│        │угловые       │      │      │      │      │      │      │

│ 150102 │Агрегаты      │маш.-ч│ 11,8 │ 23,6 │ 35,4 │ 47,2 │  59  │

│        │наполнительно-│      │      │      │      │      │      │

│        │опрессовочные │      │      │      │      │      │      │

│        │до 300 м3/ч   │      │      │      │      │      │      │

│ 400003 │Автомобили    │маш.-ч│ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │

│        │бортовые, гру-│      │      │      │      │      │      │

│        │зоподъемность │      │      │      │      │      │      │

│        │до 10 т       │      │      │      │      │      │      │

├────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ     │      │      │      │      │      │      │

│101-0324│Кислород      │  м3  │ 6,6  │ 13,2 │ 19,8 │ 26,4 │  33  │

│        │технический   │      │      │      │      │      │      │

│        │газообразный  │      │      │      │      │      │      │

│101-1602│Ацетилен      │  м3  │ 0,72 │ 1,44 │ 2,16 │ 2,88 │ 3,6  │

│        │газообразный  │      │      │      │      │      │      │

│        │технический   │      │      │      │      │      │      │

│101-9521│Электроды     │  кг  │  30  │  50  │ 110  │ 150  │ 190  │

│        │УОНИ 13/55    │      │      │      │      │      │      │

│411-0001│Вода          │  м3  │ 25,1 │ 50,2 │ 75,3 │ 100  │ 126  │

└────────┴──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │12-04-│12-04-│12-04-│12-04-│

│ресурса │  элемента затрат   │измер.│012-06│012-07│012-08│012-09│

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   1    │Затраты труда       │чел.-ч│ 1606 │ 2170 │ 2452 │ 3051 │

│        │рабочих-монтажников │      │      │      │      │      │

│  1.1   │Средний разряд      │      │ 3,7  │ 3,9  │ 3,9  │  4   │

│        │работы              │      │      │      │      │      │

│   2    │Затраты труда       │чел.-ч│369,68│504,46│562,96│721,66│

│        │машинистов          │      │      │      │      │      │

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │      │      │      │      │

│ 010311 │Тракторы на         │маш.-ч│ 270  │ 386  │ 441  │ 567  │

│        │гусеничном ходу при │      │      │      │      │      │

│        │работе на других    │      │      │      │      │      │

│        │видах строительства │      │      │      │      │      │

│        │59 (80) кВт (л.с.)  │      │      │      │      │      │

│ 010316 │Тракторы на         │маш.-ч│ 7,78 │ 9,8  │ 11,5 │ 13,4 │

│        │гусеничном ходу при │      │      │      │      │      │

│        │работе на других    │      │      │      │      │      │

│        │видах строительства │      │      │      │      │      │

│        │228 (310) кВт (л.с.)│      │      │      │      │      │

│ 021102 │Краны на            │маш.-ч│ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │

│        │автомобильном ходу  │      │      │      │      │      │

│        │при работе на       │      │      │      │      │      │

│        │монтаже             │      │      │      │      │      │

│        │технологического    │      │      │      │      │      │

│        │оборудования 10 т   │      │      │      │      │      │

│ 021204 │Краны на гусеничном │маш.-ч│ 9,72 │ 12,2 │ 14,4 │ 16,8 │

│        │ходу при работе на  │      │      │      │      │      │

│        │монтаже технологи-  │      │      │      │      │      │

│        │ческого оборудования│      │      │      │      │      │

│        │50 - 63 т           │      │      │      │      │      │

│ 031894 │Тали электрические  │маш.-ч│ 0,15 │ 0,15 │ 0,15 │ 0,15 │

│        │общего назначения   │      │      │      │      │      │

│        │грузоподъемностью   │      │      │      │      │      │

│        │3,2 т               │      │      │      │      │      │

│ 040502 │Установка для сварки│маш.-ч│ 119  │ 139  │ 159  │ 179  │

│        │ручной дуговой      │      │      │      │      │      │

│        │(постоянного тока)  │      │      │      │      │      │

│ 040504 │Аппараты для газовой│маш.-ч│ 7,13 │ 8,32 │ 9,5  │ 10,7 │

│        │сварки и резки      │      │      │      │      │      │

│ 041100 │Термопеналы с массой│маш.-ч│ 119  │ 139  │ 159  │ 179  │

│        │загружаемых элект-  │      │      │      │      │      │

│        │родов не более 5 кг │      │      │      │      │      │

│ 330302 │Машины шлифовальные │маш.-ч│ 18,8 │  22  │ 25,1 │ 28,2 │

│        │угловые             │      │      │      │      │      │

│ 150102 │Агрегаты            │маш.-ч│ 70,8 │ 82,6 │ 94,4 │ 106  │

│        │наполнительно-      │      │      │      │      │      │

│        │опрессовочные       │      │      │      │      │      │

│        │до 300 м3/ч         │      │      │      │      │      │

│ 400003 │Автомобили бортовые,│маш.-ч│ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │

│        │грузоподъемность    │      │      │      │      │      │

│        │до 10 т             │      │      │      │      │      │

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ           │      │      │      │      │      │

│101-0324│Кислород технический│  м3  │ 39,6 │ 46,2 │ 52,8 │ 59,4 │

│        │газообразный        │      │      │      │      │      │

│101-1602│Ацетилен            │  м3  │ 4,32 │ 5,04 │ 5,76 │ 6,48 │

│        │газообразный        │      │      │      │      │      │

│        │технический         │      │      │      │      │      │

│101-9521│Электроды УОНИ 13/55│  кг  │ 230  │ 270  │ 310  │ 350  │

│411-0001│Вода                │  м3  │ 151  │ 176  │ 201  │ 226  │

└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬─────────────────┬──────┬───────┬──────┬───────┬───────┐

│  Шифр  │  Наименование   │ Ед.  │12-04- │12-04-│12-04- │12-04- │

│ресурса │ элемента затрат │измер.│012-10 │012-11│012-12 │012-13 │

├────────┼─────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   1    │Затраты труда    │чел.-ч│ 3447  │ 4152 │ 4546  │ 5705  │

│        │рабочих-         │      │       │      │       │       │

│        │монтажников      │      │       │      │       │       │

│  1.1   │Средний разряд   │      │  3,9  │ 3,9  │   4   │  3,9  │

│        │работы           │      │       │      │       │       │

│   2    │Затраты труда    │чел.-ч│804,56 │965,66│1056,06│1346,46│

│        │машинистов       │      │       │      │       │       │

├────────┼─────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   3    │МАШИНЫ И         │      │       │      │       │       │

│        │МЕХАНИЗМЫ        │      │       │      │       │       │

│ 010311 │Тракторы на      │маш.-ч│  630  │ 771  │  841  │ 1093  │

│        │гусеничном ходу  │      │       │      │       │       │

│        │при работе на    │      │       │      │       │       │

│        │других видах     │      │       │      │       │       │

│        │строительства 59 │      │       │      │       │       │

│        │(80) кВт (л.с.)  │      │       │      │       │       │

│ 010316 │Тракторы на      │маш.-ч│ 15,7  │  18  │ 20,4  │ 24,8  │

│        │гусеничном ходу  │      │       │      │       │       │

│        │при работе на    │      │       │      │       │       │

│        │других видах     │      │       │      │       │       │

│        │строительства 228│      │       │      │       │       │

│        │(310) кВт (л.с.) │      │       │      │       │       │

│ 021102 │Краны на         │маш.-ч│ 0,83  │ 0,83 │ 0,83  │ 0,83  │

│        │автомобильном    │      │       │      │       │       │

│        │ходу при работе  │      │       │      │       │       │

│        │на монтаже       │      │       │      │       │       │

│        │технологического │      │       │      │       │       │

│        │оборудования 10 т│      │       │      │       │       │

│ 021204 │Краны на гусенич-│маш.-ч│ 19,6  │ 22,5 │ 25,5  │  31   │

│        │ном ходу при     │      │       │      │       │       │

│        │работе на монтаже│      │       │      │       │       │

│        │технологического │      │       │      │       │       │

│        │оборудования     │      │       │      │       │       │

│        │50 - 63 т        │      │       │      │       │       │

│ 031894 │Тали электричес- │маш.-ч│ 0,15  │ 0,15 │ 0,15  │ 0,15  │

│        │кие общего назна-│      │       │      │       │       │

│        │чения грузоподъ- │      │       │      │       │       │

│        │емностью 3,2 т   │      │       │      │       │       │

│ 040502 │Установка для    │маш.-ч│  208  │ 229  │  249  │  289  │

│        │сварки ручной    │      │       │      │       │       │

│        │дуговой (посто-  │      │       │      │       │       │

│        │янного тока)     │      │       │      │       │       │

│ 040504 │Аппараты для     │маш.-ч│ 11,9  │ 13,1 │ 14,3  │ 15,6  │

│        │газовой сварки   │      │       │      │       │       │

│        │и резки          │      │       │      │       │       │

│ 041100 │Термопеналы      │маш.-ч│  208  │ 229  │  249  │  289  │

│        │с массой         │      │       │      │       │       │

│        │загружаемых      │      │       │      │       │       │

│        │электродов       │      │       │      │       │       │

│        │не более 5 кг    │      │       │      │       │       │

│ 330302 │Машины           │маш.-ч│ 38,1  │ 41,9 │ 45,7  │ 53,3  │

│        │шлифовальные     │      │       │      │       │       │

│        │угловые          │      │       │      │       │       │

│ 150102 │Агрегаты         │маш.-ч│  118  │ 130  │  142  │  165  │

│        │наполнительно-   │      │       │      │       │       │

│        │опрессовочные    │      │       │      │       │       │

│        │до 300 м3/ч      │      │       │      │       │       │

│ 400003 │Автомобили       │маш.-ч│ 0,83  │ 0,83 │ 0,83  │ 0,83  │

│        │бортовые,        │      │       │      │       │       │

│        │грузоподъемность │      │       │      │       │       │

│        │до 10 т          │      │       │      │       │       │

├────────┼─────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ        │      │       │      │       │       │

│101-0324│Кислород         │  м3  │  66   │ 72,6 │ 79,2  │ 86,9  │

│        │технический      │      │       │      │       │       │

│        │газообразный     │      │       │      │       │       │

│101-9521│Электроды        │  кг  │  400  │ 440  │  490  │  560  │

│        │УОНИ 13/55       │      │       │      │       │       │

│411-0001│Вода             │  м3  │  251  │ 276  │  301  │  351  │

└────────┴─────────────────┴──────┴───────┴──────┴───────┴───────┘

Таблица ГЭСНм 12-04-013

Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 377 мм

Состав работ: 1. Установка опорных конструкций, опорных стульев и компенсаторов. 2. Подводка плети, установка и стыковка ее в стволе. 3. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель: 1 комплект

             Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный

             325 мм глубина ствола, м, до:

12-04-013-01    100

12-04-013-02    200

12-04-013-03    300

12-04-013-04    400

12-04-013-05    500

12-04-013-06    600

12-04-013-07    700

12-04-013-08    800

12-04-013-09    900

12-04-013-10    1000

12-04-013-11    1200

12-04-013-12    1400

┌─────────┬───────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр   │   Наименование    │ Ед.  │12-04-│12-04-│12-04-│12-04-│

│ ресурса │  элемента затрат  │измер.│013-01│013-02│013-03│013-04│

├─────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    1    │Затраты труда      │чел.-ч│ 225  │ 388  │ 731  │ 966  │

│         │рабочих-монтажников│      │      │      │      │      │

│   1.1   │Средний разряд     │      │ 3,8  │ 3,8  │ 3,9  │ 3,9  │

│         │работы             │      │      │      │      │      │

│    2    │Затраты труда      │чел.-ч│47,13 │89,96 │161,84│221,3 │

│         │машинистов         │      │      │      │      │      │

├─────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ │      │      │      │      │      │

│ 010311  │Тракторы на        │маш.-ч│  28  │  56  │ 114  │ 152  │

│         │гусеничном ходу при│      │      │      │      │      │

│         │работе на других   │      │      │      │      │      │

│         │видах строительства│      │      │      │      │      │

│         │59 (80) кВт (л.с.) │      │      │      │      │      │

│ 010312  │Тракторы на        │маш.-ч│ 2,94 │ 2,8  │  -   │  -   │

│         │гусеничном ходу при│      │      │      │      │      │

│         │работе на других   │      │      │      │      │      │

│         │видах строительства│      │      │      │      │      │

│         │79 (108) кВт (л.с.)│      │      │      │      │      │

│ 010315  │Тракторы на        │маш.-ч│  -   │ 1,71 │ 5,59 │  -   │

│         │гусеничном ходу при│      │      │      │      │      │

│         │работе на других   │      │      │      │      │      │

│         │видах строительства│      │      │      │      │      │

│         │132 (180) кВт      │      │      │      │      │      │

│         │(л.с.)             │      │      │      │      │      │

│ 010316  │Тракторы на        │маш.-ч│  -   │  -   │  -   │ 5,84 │

│         │гусеничном ходу при│      │      │      │      │      │

│         │работе на других   │      │      │      │      │      │

│         │видах строительства│      │      │      │      │      │

│         │228 (310) кВт      │      │      │      │      │      │

│         │(л.с.)             │      │      │      │      │      │

│ 021102  │Краны на           │маш.-ч│ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │

│         │автомобильном ходу │      │      │      │      │      │

│         │при работе на      │      │      │      │      │      │

│         │монтаже            │      │      │      │      │      │

│         │технологического   │      │      │      │      │      │

│         │оборудования 10 т  │      │      │      │      │      │

│ 021202  │Краны на гусеничном│маш.-ч│ 2,73 │ 2,6  │  -   │  -   │

│         │ходу при работе на │      │      │      │      │      │

│         │монтаже            │      │      │      │      │      │

│         │технологического   │      │      │      │      │      │

│         │оборудования 25 т  │      │      │      │      │      │

│ 021203  │Краны на гусеничном│маш.-ч│  -   │ 1,59 │ 5,19 │  -   │

│         │ходу при работе на │      │      │      │      │      │

│         │монтаже            │      │      │      │      │      │

│         │технологического   │      │      │      │      │      │

│         │оборудования 40 т  │      │      │      │      │      │

│ 021204  │Краны на гусеничном│маш.-ч│  -   │  -   │  -   │ 7,3  │

│         │ходу при работе на │      │      │      │      │      │

│         │монтаже технологи- │      │      │      │      │      │

│         │ческого оборудова- │      │      │      │      │      │

│         │ния 50 - 63 т      │      │      │      │      │      │

│ 031894  │Тали электрические │маш.-ч│ 0,15 │ 0,15 │ 0,15 │ 0,15 │

│         │общего назначения  │      │      │      │      │      │

│         │грузоподъемностью  │      │      │      │      │      │

│         │3,2 т              │      │      │      │      │      │

│ 040502  │Установка для      │маш.-ч│ 13,9 │ 27,8 │ 58,2 │ 77,6 │

│         │сварки ручной      │      │      │      │      │      │

│         │дуговой            │      │      │      │      │      │

│         │(постоянного тока) │      │      │      │      │      │

│ 040504  │Аппараты для       │маш.-ч│ 1,32 │ 2,64 │ 3,95 │ 5,27 │

│         │газовой сварки     │      │      │      │      │      │

│         │и резки            │      │      │      │      │      │

│ 041100  │Термопеналы с      │маш.-ч│ 13,9 │ 27,8 │ 58,2 │ 77,6 │

│         │массой загружаемых │      │      │      │      │      │

│         │электродов не более│      │      │      │      │      │

│         │5 кг               │      │      │      │      │      │

│ 330302  │Машины шлифовальные│маш.-ч│ 3,06 │ 6,13 │ 9,19 │ 12,3 │

│         │угловые            │      │      │      │      │      │

│ 150102  │Агрегаты           │маш.-ч│ 11,8 │ 23,6 │ 35,4 │ 47,2 │

│         │наполнительно-     │      │      │      │      │      │

│         │опрессовочные      │      │      │      │      │      │

│         │до 300 м3/ч        │      │      │      │      │      │

│ 400003  │Автомобили         │маш.-ч│ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │

│         │бортовые, грузо-   │      │      │      │      │      │

│         │подъемность до 10 т│      │      │      │      │      │

├─────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    4    │МАТЕРИАЛЫ          │      │      │      │      │      │

│101-0324 │Кислород           │  м3  │ 7,32 │ 14,6 │  22  │ 29,3 │

│         │технический        │      │      │      │      │      │

│         │газообразный       │      │      │      │      │      │

│101-1602 │Ацетилен           │  м3  │ 0,72 │ 1,44 │ 2,16 │ 2,88 │

│         │газообразный       │      │      │      │      │      │

│         │технический        │      │      │      │      │      │

│101-9521 │Электроды          │  кг  │  30  │  50  │ 110  │ 150  │

│         │УОНИ 13/55         │      │      │      │      │      │

│411-0001 │Вода               │  м3  │ 25,1 │ 50,2 │ 75,3 │ 100  │

└─────────┴───────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌─────────┬───────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр   │   Наименование    │ Ед.  │12-04-│12-04-│12-04-│12-04-│

│ ресурса │  элемента затрат  │измер.│013-05│013-06│013-07│013-08│

├─────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    1    │Затраты труда      │чел.-ч│ 1482 │ 1810 │ 2491 │ 2817 │

│         │рабочих-монтажников│      │      │      │      │      │

│   1.1   │Средний разряд     │      │ 3,9  │ 3,9  │ 3,9  │ 3,9  │

│         │работы             │      │      │      │      │      │

│    2    │Затраты труда      │чел.-ч│352,13│421,79│579,96│663,76│

│         │машинистов         │      │      │      │      │      │

├─────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ │      │      │      │      │      │

│ 010311  │Тракторы на        │маш.-ч│ 265  │ 318  │ 454  │ 519  │

│         │гусеничном ходу при│      │      │      │      │      │

│         │работе на других   │      │      │      │      │      │

│         │видах строительства│      │      │      │      │      │

│         │59 (80) кВт (л.с.) │      │      │      │      │      │

│ 010316  │Тракторы на        │маш.-ч│ 7,57 │ 8,93 │ 11,9 │ 13,9 │

│         │гусеничном ходу при│      │      │      │      │      │

│         │работе на других   │      │      │      │      │      │

│         │видах строительства│      │      │      │      │      │

│         │228 (310) кВт      │      │      │      │      │      │

│         │(л.с.)             │      │      │      │      │      │

│ 021102  │Краны на           │маш.-ч│ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │

│         │автомобильном ходу │      │      │      │      │      │

│         │при работе на      │      │      │      │      │      │

│         │монтаже            │      │      │      │      │      │

│         │технологического   │      │      │      │      │      │

│         │оборудования 10 т  │      │      │      │      │      │

│ 021204  │Краны на гусеничном│маш.-ч│ 9,45 │ 11,2 │ 14,9 │ 17,4 │

│         │ходу при работе на │      │      │      │      │      │

│         │монтаже технологи- │      │      │      │      │      │

│         │ческого оборудова- │      │      │      │      │      │

│         │ния 50 - 63 т      │      │      │      │      │      │

│ 031894  │Тали электрические │маш.-ч│ 0,15 │ 0,15 │ 0,15 │ 0,15 │

│         │общего назначения  │      │      │      │      │      │

│         │грузоподъемностью  │      │      │      │      │      │

│         │3,2 т              │      │      │      │      │      │

│ 040502  │Установка для      │маш.-ч│ 99,3 │ 119  │ 139  │ 159  │

│         │сварки ручной      │      │      │      │      │      │

│         │дуговой            │      │      │      │      │      │

│         │(постоянного тока) │      │      │      │      │      │

│ 040504  │Аппараты для       │маш.-ч│ 6,59 │ 7,91 │ 9,22 │ 10,5 │

│         │газовой сварки     │      │      │      │      │      │

│         │и резки            │      │      │      │      │      │

│ 041100  │Термопеналы с      │маш.-ч│ 99,3 │ 119  │ 139  │ 159  │

│         │массой загружаемых │      │      │      │      │      │

│         │электродов не более│      │      │      │      │      │

│         │5 кг               │      │      │      │      │      │

│ 330302  │Машины шлифовальные│маш.-ч│ 17,9 │ 21,5 │ 25,1 │ 28,7 │

│         │угловые            │      │      │      │      │      │

│ 150102  │Агрегаты           │маш.-ч│  59  │ 70,8 │ 82,6 │ 94,4 │

│         │наполнительно-     │      │      │      │      │      │

│         │опрессовочные      │      │      │      │      │      │

│         │до 300 м3/ч        │      │      │      │      │      │

│ 400003  │Автомобили         │маш.-ч│ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │

│         │бортовые,          │      │      │      │      │      │

│         │грузоподъемность   │      │      │      │      │      │

│         │до 10 т            │      │      │      │      │      │

├─────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    4    │МАТЕРИАЛЫ          │      │      │      │      │      │

│101-0324 │Кислород           │  м3  │ 36,6 │ 43,9 │ 51,2 │ 58,6 │

│         │технический        │      │      │      │      │      │

│         │газообразный       │      │      │      │      │      │

│101-1602 │Ацетилен           │  м3  │ 3,6  │ 4,32 │ 5,04 │ 5,76 │

│         │газообразный       │      │      │      │      │      │

│         │технический        │      │      │      │      │      │

│101-9521 │Электроды          │  кг  │ 190  │ 230  │ 270  │ 310  │

│         │УОНИ 13/55         │      │      │      │      │      │

│411-0001 │Вода               │  м3  │ 126  │ 151  │ 176  │ 201  │

└─────────┴───────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬─────────────────┬──────┬──────┬──────┬────────┬───────┐

│  Шифр  │  Наименование   │ Ед.  │12-04-│12-04-│ 12-04- │12-04- │

│ресурса │ элемента затрат │измер.│013-09│013-10│ 013-11 │013-12 │

├────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┤

│   1    │Затраты труда    │чел.-ч│ 3510 │ 3915 │  5097  │ 6367  │

│        │рабочих-         │      │      │      │        │       │

│        │монтажников      │      │      │      │        │       │

│  1.1   │Средний разряд   │      │ 3,9  │  4   │  3,9   │  3,9  │

│        │работы           │      │      │      │        │       │

│   2    │Затраты труда    │чел.-ч│822,26│917,06│1187,66 │1505,86│

│        │машинистов       │      │      │      │        │       │

├────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┤

│   3    │МАШИНЫ И         │      │      │      │        │       │

│        │МЕХАНИЗМЫ        │      │      │      │        │       │

│ 010311 │Тракторы на      │маш.-ч│ 658  │ 731  │  958   │ 1235  │

│        │гусеничном ходу  │      │      │      │        │       │

│        │при работе на    │      │      │      │        │       │

│        │других видах     │      │      │      │        │       │

│        │строительства 59 │      │      │      │        │       │

│        │(80) кВт (л.с.)  │      │      │      │        │       │

│ 010316 │Тракторы на      │маш.-ч│ 16,2 │  19  │  24,6  │ 29,8  │

│        │гусеничном ходу  │      │      │      │        │       │

│        │при работе на    │      │      │      │        │       │

│        │других видах     │      │      │      │        │       │

│        │строительства 228│      │      │      │        │       │

│        │(310) кВт (л.с.) │      │      │      │        │       │

│ 021102 │Краны на         │маш.-ч│ 0,83 │ 0,83 │  0,83  │ 0,83  │

│        │автомобильном    │      │      │      │        │       │

│        │ходу при работе  │      │      │      │        │       │

│        │на монтаже       │      │      │      │        │       │

│        │технологического │      │      │      │        │       │

│        │оборудования 10 т│      │      │      │        │       │

│ 021204 │Краны на гусенич-│маш.-ч│ 20,2 │ 23,7 │  30,7  │ 37,2  │

│        │ном ходу при     │      │      │      │        │       │

│        │работе на монтаже│      │      │      │        │       │

│        │технологического │      │      │      │        │       │

│        │оборудования     │      │      │      │        │       │

│        │50 - 63 т        │      │      │      │        │       │

│ 031894 │Тали электричес- │маш.-ч│ 0,15 │ 0,15 │  0,15  │ 0,15  │

│        │кие общего       │      │      │      │        │       │

│        │назначения       │      │      │      │        │       │

│        │грузоподъемностью│      │      │      │        │       │

│        │3,2 т            │      │      │      │        │       │

│ 040502 │Установка для    │маш.-ч│ 179  │ 208  │  249   │  291  │

│        │сварки ручной    │      │      │      │        │       │

│        │дуговой (посто-  │      │      │      │        │       │

│        │янного тока)     │      │      │      │        │       │

│ 040504 │Аппараты для     │маш.-ч│ 11,9 │ 15,4 │  18,5  │ 20,3  │

│        │газовой сварки   │      │      │      │        │       │

│        │и резки          │      │      │      │        │       │

│ 041100 │Термопеналы      │маш.-ч│ 179  │ 208  │  249   │  291  │

│        │с массой         │      │      │      │        │       │

│        │загружаемых      │      │      │      │        │       │

│        │электродов       │      │      │      │        │       │

│        │не более 5 кг    │      │      │      │        │       │

│ 330302 │Машины           │маш.-ч│ 32,3 │ 44,6 │  53,6  │ 62,5  │

│        │шлифовальные     │      │      │      │        │       │

│        │угловые          │      │      │      │        │       │

│ 150102 │Агрегаты         │маш.-ч│ 106  │ 118  │  142   │  165  │

│        │наполнительно-   │      │      │      │        │       │

│        │опрессовочные    │      │      │      │        │       │

│        │до 300 м3/ч      │      │      │      │        │       │

│ 400003 │Автомобили       │маш.-ч│ 0,83 │ 0,83 │  0,83  │ 0,83  │

│        │бортовые,        │      │      │      │        │       │

│        │грузоподъемность │      │      │      │        │       │

│        │до 10 т          │      │      │      │        │       │

├────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ        │      │      │      │        │       │

│101-0324│Кислород         │  м3  │ 65,9 │ 86,4 │  104   │  114  │

│        │технический      │      │      │      │        │       │

│        │газообразный     │      │      │      │        │       │

│101-1602│Ацетилен         │  м3  │ 6,48 │ 8,4  │  10,1  │ 11,1  │

│        │газообразный     │      │      │      │        │       │

│        │технический      │      │      │      │        │       │

│101-9521│Электроды        │  кг  │ 350  │ 400  │  490   │  560  │

│        │УОНИ 13/55       │      │      │      │        │       │

│411-0001│Вода             │  м3  │ 226  │ 251  │  301   │  351  │

└────────┴─────────────────┴──────┴──────┴──────┴────────┴───────┘

РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ

И НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТКАХ

ДОПОЛНЕНИЯ К НОРМАМ

Таблица ГЭСНм 12-04-018

Трубопроводы на фланцевых соединениях,

диаметр условный 100 мм

Состав работ: 1. Разметка мест прокладки трубопровода. 2. Установка конструкций для прокладки трубопроводов. 3. Прокладка трубопровода на установленных средствах крепления. 4. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель: 100 м

             Трубопроводы на фланцевых соединениях, диаметр

             условный 100 мм, давление условное до 6,4 МПа

             (до 64 кгс/см2) длина труб, м, до:

12-04-018-01    4

12-04-018-02    6

12-04-018-03    8

12-04-018-04    12,5

┌────────┬───────────────────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │   Наименование    │ Ед.  │12-04- │12-04-│12-04-│12-04-│

│ресурса │  элемента затрат  │измер.│018-01 │018-02│018-03│018-04│

├────────┼───────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│   1    │Затраты труда      │чел.-ч│  213  │ 188  │ 181  │ 145  │

│        │рабочих-монтажников│      │       │      │      │      │

│  1.1   │Средний разряд     │      │  3,3  │ 3,2  │ 3,2  │ 3,1  │

│        │работы             │      │       │      │      │      │

│   2    │Затраты труда      │чел.-ч│ 9,86  │ 9,68 │ 9,44 │ 9,32 │

│        │машинистов         │      │       │      │      │      │

├────────┼───────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ │      │       │      │      │      │

│ 021102 │Краны на           │маш.-ч│ 1,83  │ 1,74 │ 1,62 │ 1,56 │

│        │автомобильном ходу │      │       │      │      │      │

│        │при работе на      │      │       │      │      │      │

│        │монтаже            │      │       │      │      │      │

│        │технологического   │      │       │      │      │      │

│        │оборудования 10 т  │      │       │      │      │      │

│ 030704 │Лебедки            │маш.-ч│ 6,05  │ 6,05 │ 6,05 │ 6,05 │

│        │вспомогательные,   │      │       │      │      │      │

│        │шахтные с тяговым  │      │       │      │      │      │

│        │усилием 24,53      │      │       │      │      │      │

│        │(2,5) кН (т)       │      │       │      │      │      │

│ 040502 │Установка для      │маш.-ч│ 50,3  │ 34,2 │ 26,1 │ 16,1 │

│        │сварки ручной      │      │       │      │      │      │

│        │дуговой            │      │       │      │      │      │

│        │(постоянного тока) │      │       │      │      │      │

│ 040504 │Аппараты для       │маш.-ч│ 0,25  │ 0,15 │ 0,15 │ 0,1  │

│        │газовой сварки     │      │       │      │      │      │

│        │и резки            │      │       │      │      │      │

│ 041100 │Термопеналы с      │маш.-ч│ 50,3  │ 34,2 │ 26,1 │ 16,1 │

│        │массой загружаемых │      │       │      │      │      │

│        │электродов не более│      │       │      │      │      │

│        │5 кг               │      │       │      │      │      │

│ 330302 │Машины             │маш.-ч│ 1,01  │ 0,6  │ 0,6  │ 0,4  │

│        │шлифовальные       │      │       │      │      │      │

│        │угловые            │      │       │      │      │      │

│ 150102 │Агрегаты           │маш.-ч│  6,2  │ 6,2  │ 6,2  │ 6,2  │

│        │наполнительно-     │      │       │      │      │      │

│        │опрессовочные      │      │       │      │      │      │

│        │до 300 м3/ч        │      │       │      │      │      │

│ 400003 │Автомобили         │маш.-ч│ 1,83  │ 1,74 │ 1,62 │ 1,56 │

│        │бортовые,          │      │       │      │      │      │

│        │грузоподъемность   │      │       │      │      │      │

│        │до 10 т            │      │       │      │      │      │

├────────┼───────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ          │      │       │      │      │      │

│101-0324│Кислород           │  м3  │  1,4  │ 0,84 │ 0,84 │ 0,56 │

│        │технический        │      │       │      │      │      │

│        │газообразный       │      │       │      │      │      │

│101-1602│Ацетилен           │  м3  │ 0,15  │ 0,09 │ 0,09 │ 0,06 │

│        │газообразный       │      │       │      │      │      │

│        │технический        │      │       │      │      │      │

│101-9521│Электроды          │  кг  │  130  │  80  │  60  │  40  │

│        │УОНИ 13/55         │      │       │      │      │      │

│411-0001│Вода               │  м3  │  1,6  │ 1,6  │ 1,6  │ 1,6  │

└────────┴───────────────────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНм 12-04-019

Трубопроводы на фланцевых соединениях,

диаметр условный 150 мм

Состав работ: 1. Разметка мест прокладки трубопровода. 2. Установка конструкций для прокладки трубопроводов. 3. Прокладка трубопровода на установленных средствах крепления. 4. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель: 100 м

             Трубопроводы на фланцевых соединениях, диаметр

             условный 150 мм, давление условное до 6,4 МПа

             (до 64 кгс/см2) длина труб, м, до:

12-04-019-01     4

12-04-019-02     6

12-04-019-03     8

12-04-019-04     12,5

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │12-04-│12-04-│12-04-│12-04-│

│ресурса │  элемента затрат   │измер.│019-01│019-02│019-03│019-04│

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   1    │Затраты труда       │чел.-ч│ 278  │ 234  │ 190  │ 172  │

│        │рабочих-монтажников │      │      │      │      │      │

│  1.1   │Средний разряд      │      │ 3,4  │ 3,3  │ 3,3  │ 3,2  │

│        │работы              │      │      │      │      │      │

│   2    │Затраты труда       │чел.-ч│13,28 │12,88 │12,56 │12,34 │

│        │машинистов          │      │      │      │      │      │

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │      │      │      │      │

│ 021102 │Краны на            │маш.-ч│ 2,79 │ 2,59 │ 2,43 │ 2,32 │

│        │автомобильном ходу  │      │      │      │      │      │

│        │при работе на       │      │      │      │      │      │

│        │монтаже             │      │      │      │      │      │

│        │технологического    │      │      │      │      │      │

│        │оборудования 10 т   │      │      │      │      │      │

│ 030704 │Лебедки             │маш.-ч│ 6,05 │ 6,05 │ 6,05 │ 6,05 │

│        │вспомогательные,    │      │      │      │      │      │

│        │шахтные с тяговым   │      │      │      │      │      │

│        │усилием             │      │      │      │      │      │

│        │24,53 (2,5) кН (т)  │      │      │      │      │      │

│ 040502 │Установка для       │маш.-ч│ 87,8 │ 59,7 │ 45,7 │ 28,1 │

│        │сварки ручной       │      │      │      │      │      │

│        │дуговой (постоянного│      │      │      │      │      │

│        │тока)               │      │      │      │      │      │

│ 040504 │Аппараты для газовой│маш.-ч│ 0,29 │ 0,17 │ 0,17 │ 0,12 │

│        │сварки и резки      │      │      │      │      │      │

│ 041100 │Термопеналы с массой│маш.-ч│ 87,8 │ 59,7 │ 45,7 │ 28,1 │

│        │загружаемых электро-│      │      │      │      │      │

│        │дов не более 5 кг   │      │      │      │      │      │

│ 330302 │Машины шлифовальные │маш.-ч│ 1,48 │ 0,89 │ 0,89 │ 0,59 │

│        │угловые             │      │      │      │      │      │

│ 150102 │Агрегаты            │маш.-ч│ 7,7  │ 7,7  │ 7,7  │ 7,7  │

│        │наполнительно-      │      │      │      │      │      │

│        │опрессовочные       │      │      │      │      │      │

│        │до 300 м3/ч         │      │      │      │      │      │

│ 400003 │Автомобили бортовые,│маш.-ч│ 2,79 │ 2,59 │ 2,43 │ 2,32 │

│        │грузоподъемность    │      │      │      │      │      │

│        │до 10 т             │      │      │      │      │      │

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ           │      │      │      │      │      │

│101-0324│Кислород технический│  м3  │ 1,6  │ 0,96 │ 0,96 │ 0,64 │

│        │газообразный        │      │      │      │      │      │

│101-1602│Ацетилен            │  м3  │ 0,15 │ 0,09 │ 0,09 │ 0,06 │

│        │газообразный        │      │      │      │      │      │

│        │технический         │      │      │      │      │      │

│101-1608│Круг шлифовальный   │ шт.  │ 0,38 │ 0,23 │ 0,23 │ 0,15 │

│        │марки 24А10-ПС2 КПГ │      │      │      │      │      │

│        │35м/с А1 класса     │      │      │      │      │      │

│        │размером            │      │      │      │      │      │

│        │250 x 8 x 32 мм     │      │      │      │      │      │

│101-9521│Электроды УОНИ 13/55│  кг  │ 220  │ 150  │ 110  │  70  │

│411-0001│Вода                │  м3  │ 3,5  │ 3,5  │ 3,5  │ 3,5  │

└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНм 12-04-020

Трубопроводы на фланцевых соединениях, диаметр

условный 200 мм

Состав работ: 1. Разметка мест прокладки трубопровода. 2. Установка конструкций для прокладки трубопроводов. 3. Прокладка трубопровода на установленных средствах крепления. 4. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель: 100 м

             Трубопроводы на фланцевых соединениях, диаметр

             условный 200 мм, давление условное до 6,4 МПа

             (до 64 кгс/см2) длина труб, м, до:

12-04-020-01    4

12-04-020-02    6

12-04-020-03    8

12-04-020-04    12,5

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │12-04-│12-04-│12-04-│12-04-│

│ресурса │  элемента затрат   │измер.│020-01│020-02│020-03│020-04│

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   1    │Затраты труда       │чел.-ч│ 344  │ 287  │ 254  │ 204  │

│        │рабочих-монтажников │      │      │      │      │      │

│  1.1   │Средний разряд      │      │ 3,7  │ 3,6  │ 3,6  │ 3,5  │

│        │работы              │      │      │      │      │      │

│   2    │Затраты труда       │чел.-ч│19,04 │18,56 │  18  │17,84 │

│        │машинистов          │      │      │      │      │      │

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │      │      │      │      │

│ 021102 │Краны на            │маш.-ч│ 4,62 │ 4,38 │ 4,1  │ 4,02 │

│        │автомобильном ходу  │      │      │      │      │      │

│        │при работе на       │      │      │      │      │      │

│        │монтаже             │      │      │      │      │      │

│        │технологического    │      │      │      │      │      │

│        │оборудования 10 т   │      │      │      │      │      │

│ 030704 │Лебедки             │маш.-ч│ 6,05 │ 6,05 │ 6,05 │ 6,05 │

│        │вспомогательные,    │      │      │      │      │      │

│        │шахтные с тяговым   │      │      │      │      │      │

│        │усилием             │      │      │      │      │      │

│        │24,53 (2,5) кН (т)  │      │      │      │      │      │

│ 040502 │Установка для сварки│маш.-ч│ 117  │ 79,8 │  61  │ 37,5 │

│        │ручной дуговой      │      │      │      │      │      │

│        │(постоянного тока)  │      │      │      │      │      │

│ 040504 │Аппараты для газовой│маш.-ч│ 0,37 │ 0,22 │ 0,22 │ 0,15 │

│        │сварки и резки      │      │      │      │      │      │

│ 041100 │Термопеналы с массой│маш.-ч│ 117  │ 79,8 │  61  │ 37,5 │

│        │загружаемых электро-│      │      │      │      │      │

│        │дов не более 5 кг   │      │      │      │      │      │

│ 330302 │Машины шлифовальные │маш.-ч│ 2,51 │ 1,51 │ 1,51 │  1   │

│        │угловые             │      │      │      │      │      │

│ 150102 │Агрегаты            │маш.-ч│ 9,8  │ 9,8  │ 9,8  │ 9,8  │

│        │наполнительно-      │      │      │      │      │      │

│        │опрессовочные       │      │      │      │      │      │

│        │до 300 м3/ч         │      │      │      │      │      │

│ 400003 │Автомобили бортовые,│маш.-ч│ 4,62 │ 4,38 │ 4,1  │ 4,02 │

│        │грузоподъемность    │      │      │      │      │      │

│        │до 10 т             │      │      │      │      │      │

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ           │      │      │      │      │      │

│101-0324│Кислород технический│  м3  │ 2,05 │ 1,23 │ 1,23 │ 0,82 │

│        │газообразный        │      │      │      │      │      │

│101-1602│Ацетилен            │  м3  │ 0,2  │ 0,12 │ 0,12 │ 0,08 │

│        │газообразный        │      │      │      │      │      │

│        │технический         │      │      │      │      │      │

│101-1608│Круг шлифовальный   │ шт.  │ 0,64 │ 0,38 │ 0,38 │ 0,25 │

│        │марки 24А10-ПС2 КПГ │      │      │      │      │      │

│        │35м/с А1 класса     │      │      │      │      │      │

│        │размером            │      │      │      │      │      │

│        │250 x 8 x 32 мм     │      │      │      │      │      │

│101-9521│Электроды УОНИ 13/55│  кг  │ 290  │ 200  │ 150  │ 100  │

│411-0001│Вода                │  м3  │ 9,8  │ 9,8  │ 9,8  │ 9,8  │

└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНм 12-04-021

Трубопроводы на фланцевых соединениях, диаметр

условный 250 мм

Состав работ: 1. Разметка мест прокладки трубопровода. 2. Установка конструкций для прокладки трубопроводов. 3. Прокладка трубопровода на установленных средствах крепления. 4. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель: 100 м

             Трубопроводы на фланцевых соединениях, диаметр

             условный 250 мм, давление условное до 6,4 МПа

            (до 64 кгс/см2) длина труб, м, до:

12-04-021-01    4

12-04-021-02    6

12-04-021-03    8

12-04-021-04    12,5

┌─────────┬───────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр   │   Наименование    │ Ед.  │12-04-│12-04-│12-04-│12-04-│

│ ресурса │  элемента затрат  │измер.│021-01│021-02│021-03│021-04│

├─────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   1     │Затраты труда      │чел.-ч│ 410  │ 337  │ 298  │ 235  │

│         │рабочих-монтажников│      │      │      │      │      │

│  1.1    │Средний разряд     │      │ 3,7  │ 3,7  │ 3,6  │ 3,6  │

│         │работы             │      │      │      │      │      │

│   2     │Затраты труда      │чел.-ч│23,66 │ 23,1 │22,66 │22,16 │

│         │машинистов         │      │      │      │      │      │

├─────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   3     │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ │      │      │      │      │      │

│ 021102  │Краны на           │маш.-ч│ 6,93 │ 6,65 │ 6,43 │ 6,18 │

│         │автомобильном ходу │      │      │      │      │      │

│         │при работе на      │      │      │      │      │      │

│         │монтаже            │      │      │      │      │      │

│         │технологического   │      │      │      │      │      │

│         │оборудования 10 т  │      │      │      │      │      │

│ 030704  │Лебедки            │маш.-ч│ 6,05 │ 6,05 │ 6,05 │ 6,05 │

│         │вспомогательные,   │      │      │      │      │      │

│         │шахтные с тяговым  │      │      │      │      │      │

│         │усилием            │      │      │      │      │      │

│         │24,53 (2,5) кН (т) │      │      │      │      │      │

│ 040502  │Установка для      │маш.-ч│ 139  │ 94,7 │ 72,4 │ 44,6 │

│         │сварки ручной      │      │      │      │      │      │

│         │дуговой            │      │      │      │      │      │

│         │(постоянного тока) │      │      │      │      │      │

│ 040504  │Аппараты для       │маш.-ч│ 0,37 │ 0,22 │ 0,22 │ 0,15 │

│         │газовой сварки     │      │      │      │      │      │

│         │и резки            │      │      │      │      │      │

│ 041100  │Термопеналы с      │маш.-ч│ 139  │ 94,7 │ 72,4 │ 44,6 │

│         │массой загружаемых │      │      │      │      │      │

│         │электродов не более│      │      │      │      │      │

│         │5 кг               │      │      │      │      │      │

│ 330302  │Машины шлифовальные│маш.-ч│ 4,09 │ 2,45 │ 2,45 │ 1,64 │

│         │угловые            │      │      │      │      │      │

│ 150102  │Агрегаты           │маш.-ч│ 9,8  │ 9,8  │ 9,8  │ 9,8  │

│         │наполнительно-     │      │      │      │      │      │

│         │опрессовочные      │      │      │      │      │      │

│         │до 300 м3/ч        │      │      │      │      │      │

│ 400003  │Автомобили         │маш.-ч│ 6,93 │ 6,65 │ 6,43 │ 6,18 │

│         │бортовые,          │      │      │      │      │      │

│         │грузоподъемность   │      │      │      │      │      │

│         │до 10 т            │      │      │      │      │      │

├─────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4     │МАТЕРИАЛЫ          │      │      │      │      │      │

│101-0324 │Кислород           │  м3  │ 2,1  │ 1,26 │ 1,26 │ 0,84 │

│         │технический        │      │      │      │      │      │

│         │газообразный       │      │      │      │      │      │

│101-1602 │Ацетилен           │  м3  │ 0,2  │ 0,12 │ 0,12 │ 0,08 │

│         │газообразный       │      │      │      │      │      │

│         │технический        │      │      │      │      │      │

│101-1608 │Круг шлифовальный  │ шт.  │ 1,04 │ 0,62 │ 0,62 │ 0,42 │

│         │марки 24А10-ПС2    │      │      │      │      │      │

│         │КПГ 35м/с А1 класса│      │      │      │      │      │

│         │размером           │      │      │      │      │      │

│         │250 x 8 x 32 мм    │      │      │      │      │      │

│101-9521 │Электроды          │  кг  │ 340  │ 230  │ 180  │ 110  │

│         │УОНИ 13/55         │      │      │      │      │      │

│411-0001 │Вода               │  м3  │ 9,8  │ 9,8  │ 9,8  │ 9,8  │

└─────────┴───────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНм 12-04-022

Трубопроводы на фланцевых соединениях, диаметр

условный 300 мм

Состав работ: 1. Разметка мест прокладки трубопровода. 2. Установка конструкций для прокладки трубопроводов. 3. Прокладка трубопровода на установленных средствах крепления. 4. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель: 100 м

             Трубопроводы на фланцевых соединениях, диаметр

             условный 300 мм, давление условное до 6,4 МПа

             (до 64 кгс/см2) длина труб, м, до:

12-04-022-01    4

12-04-022-02    6

12-04-022-03    8

12-04-022-04    12,5

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │12-04-│12-04-│12-04-│12-04-│

│ресурса │  элемента затрат   │измер.│022-01│022-02│022-03│022-04│

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   1    │Затраты труда       │чел.-ч│ 458  │ 390  │ 342  │ 265  │

│        │рабочих-монтажников │      │      │      │      │      │

│  1.1   │Средний разряд      │      │  4   │ 3,7  │ 3,7  │ 3,6  │

│        │работы              │      │      │      │      │      │

│   2    │Затраты труда       │чел.-ч│28,62 │27,68 │27,06 │26,48 │

│        │машинистов          │      │      │      │      │      │

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │      │      │      │      │

│ 021102 │Краны на            │маш.-ч│ 8,41 │ 7,94 │ 7,63 │ 7,34 │

│        │автомобильном ходу  │      │      │      │      │      │

│        │при работе на       │      │      │      │      │      │

│        │монтаже             │      │      │      │      │      │

│        │технологического    │      │      │      │      │      │

│        │оборудования 10 т   │      │      │      │      │      │

│ 030704 │Лебедки             │маш.-ч│ 6,05 │ 6,05 │ 6,05 │ 6,05 │

│        │вспомогательные,    │      │      │      │      │      │

│        │шахтные с тяговым   │      │      │      │      │      │

│        │усилием             │      │      │      │      │      │

│        │24,53 (2,5) кН (т)  │      │      │      │      │      │

│ 040502 │Установка для сварки│маш.-ч│ 178  │ 121  │ 92,4 │ 56,9 │

│        │ручной дуговой      │      │      │      │      │      │

│        │(постоянного тока)  │      │      │      │      │      │

│ 040504 │Аппараты для газовой│маш.-ч│ 0,56 │ 0,33 │ 0,33 │ 0,22 │

│        │сварки и резки      │      │      │      │      │      │

│ 041100 │Термопеналы с массой│маш.-ч│ 178  │ 121  │ 92,4 │ 56,9 │

│        │загружаемых электро-│      │      │      │      │      │

│        │дов не более 5 кг   │      │      │      │      │      │

│ 330302 │Машины шлифовальные │маш.-ч│ 4,34 │ 2,6  │ 2,6  │ 1,74 │

│        │угловые             │      │      │      │      │      │

│ 150102 │Агрегаты            │маш.-ч│ 11,8 │ 11,8 │ 11,8 │ 11,8 │

│        │наполнительно-      │      │      │      │      │      │

│        │опрессовочные       │      │      │      │      │      │

│        │до 300 м3/ч         │      │      │      │      │      │

│ 400003 │Автомобили бортовые,│маш.-ч│ 8,41 │ 7,94 │ 7,63 │ 7,34 │

│        │грузоподъемность до │      │      │      │      │      │

│        │10 т                │      │      │      │      │      │

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ           │      │      │      │      │      │

│101-0324│Кислород технический│  м3  │ 2,75 │ 1,65 │ 1,65 │ 1,1  │

│        │газообразный        │      │      │      │      │      │

│101-1602│Ацетилен            │  м3  │ 0,3  │ 0,18 │ 0,18 │ 0,12 │

│        │газообразный        │      │      │      │      │      │

│        │технический         │      │      │      │      │      │

│101-1608│Круг шлифовальный   │ шт.  │ 1,1  │ 0,66 │ 0,66 │ 0,44 │

│        │марки 24А10-ПС2 КПГ │      │      │      │      │      │

│        │35м/с А1 класса     │      │      │      │      │      │

│        │размером            │      │      │      │      │      │

│        │250 x 8 x 32 мм     │      │      │      │      │      │

│101-9521│Электроды УОНИ 13/55│  кг  │ 440  │ 300  │ 230  │ 140  │

│411-0001│Вода                │  м3  │ 25,1 │ 25,1 │ 25,1 │ 25,1 │

└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНм 12-04-023

Трубопроводы на быстроразъемных соединениях, диаметр

условный 100 мм

Состав работ: 1. Разметка места прокладки трубопровода. 2. Прокладка трубопровода с подъемом труб и установкой сальниковых прокладок и быстроразъемных хомутов. 3. Крепление трубопровода. 4. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель: 100 м

             Трубопроводы на быстроразъемных соединениях, диаметр

             условный 100 мм, давление условное, МПа (кгс/см2), до:

12-04-023-01    4 (40), длина труб до 6 м

12-04-023-02    4 (40), длина труб до 12,5 м

12-04-023-03    10 (100), длина труб до 6 м

12-04-023-04    10 (100), длина труб до 12,5 м

┌────────┬───────────────────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │   Наименование    │ Ед.  │12-04- │12-04-│12-04-│12-04-│

│ресурса │  элемента затрат  │измер.│023-01 │023-02│023-03│023-04│

├────────┼───────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│   1    │Затраты труда      │чел.-ч│  209  │ 158  │ 239  │ 164  │

│        │рабочих-монтажников│      │       │      │      │      │

│  1.1   │Средний разряд     │      │  3,5  │ 3,4  │ 3,4  │ 3,4  │

│        │работы             │      │       │      │      │      │

│   2    │Затраты труда      │чел.-ч│ 9,16  │ 8,86 │ 9,76 │ 9,4  │

│        │машинистов         │      │       │      │      │      │

├────────┼───────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ │      │       │      │      │      │

│ 021102 │Краны на           │маш.-ч│ 1,48  │ 1,33 │ 1,78 │ 1,6  │

│        │автомобильном ходу │      │       │      │      │      │

│        │при работе на      │      │       │      │      │      │

│        │монтаже            │      │       │      │      │      │

│        │технологического   │      │       │      │      │      │

│        │оборудования 10 т  │      │       │      │      │      │

│ 030704 │Лебедки            │маш.-ч│ 6,05  │ 6,05 │ 6,05 │ 6,05 │

│        │вспомогательные,   │      │       │      │      │      │

│        │шахтные с тяговым  │      │       │      │      │      │

│        │усилием            │      │       │      │      │      │

│        │24,53 (2,5) кН (т) │      │       │      │      │      │

│ 040502 │Установка для      │маш.-ч│ 41,1  │ 19,3 │ 41,1 │ 19,3 │

│        │сварки ручной      │      │       │      │      │      │

│        │дуговой            │      │       │      │      │      │

│        │(постоянного тока) │      │       │      │      │      │

│ 040504 │Аппараты для       │маш.-ч│ 0,15  │ 0,1  │ 0,15 │ 0,1  │

│        │газовой сварки     │      │       │      │      │      │

│        │и резки            │      │       │      │      │      │

│ 041100 │Термопеналы с      │маш.-ч│ 41,1  │ 19,3 │ 41,1 │ 19,3 │

│        │массой загружаемых │      │       │      │      │      │

│        │электродов не более│      │       │      │      │      │

│        │5 кг               │      │       │      │      │      │

│ 330302 │Машины шлифовальные│маш.-ч│ 0,64  │ 0,43 │ 0,64 │ 0,43 │

│        │угловые            │      │       │      │      │      │

│ 150102 │Агрегаты           │маш.-ч│  6,2  │ 6,2  │ 6,2  │ 6,2  │

│        │наполнительно-     │      │       │      │      │      │

│        │опрессовочные      │      │       │      │      │      │

│        │до 300 м3/ч        │      │       │      │      │      │

│ 400003 │Автомобили         │маш.-ч│ 1,48  │ 1,33 │ 1,78 │ 1,6  │

│        │бортовые,          │      │       │      │      │      │

│        │грузоподъемность   │      │       │      │      │      │

│        │до 10 т            │      │       │      │      │      │

├────────┼───────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ          │      │       │      │      │      │

│101-0324│Кислород           │  м3  │ 0,84  │ 0,56 │ 0,84 │ 0,56 │

│        │технический        │      │       │      │      │      │

│        │газообразный       │      │       │      │      │      │

│101-1602│Ацетилен           │  м3  │ 0,09  │ 0,06 │ 0,09 │ 0,06 │

│        │газообразный       │      │       │      │      │      │

│        │технический        │      │       │      │      │      │

│101-1608│Круг шлифовальный  │ шт.  │ 0,16  │ 0,11 │ 0,16 │ 0,11 │

│        │марки 24А10-ПС2    │      │       │      │      │      │

│        │КПГ 35м/с А1 класса│      │       │      │      │      │

│        │размером           │      │       │      │      │      │

│        │250 x 8 x 32 мм    │      │       │      │      │      │

│101-9521│Электроды          │  кг  │  100  │  50  │ 100  │  50  │

│        │УОНИ 13/55         │      │       │      │      │      │

│411-0001│Вода               │  м3  │  1,6  │ 1,6  │ 1,6  │ 1,6  │

└────────┴───────────────────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНм 12-04-024

Трубопроводы на быстроразъемных соединениях, диаметр

условный 150 мм

Состав работ: 1. Разметка места прокладки трубопровода. 2. Прокладка трубопровода с подъемом труб и установкой сальниковых прокладок и быстроразъемных хомутов. 3. Крепление трубопровода. 4. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель: 100 м

             Трубопроводы на быстроразъемных соединениях, диаметр

             условный 150 мм, давление условное, МПа (кгс/см2), до:

12-04-024-01    4 (40), длина труб до 6 м

12-04-024-02    4 (40), длина труб до 12,5 м

12-04-024-03    10 (100), длина труб до 6 м

12-04-024-04    10 (100), длина труб до 12,5 м

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │12-04-│12-04-│12-04-│12-04-│

│ресурса │  элемента затрат   │измер.│024-01│024-02│024-03│024-04│

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   1    │Затраты труда       │чел.-ч│ 238  │ 174  │ 242  │ 178  │

│        │рабочих-монтажников │      │      │      │      │      │

│  1.1   │Средний разряд      │      │ 3,5  │ 3,4  │ 3,6  │ 3,5  │

│        │работы              │      │      │      │      │      │

│   2    │Затраты труда       │чел.-ч│12,22 │11,82 │13,34 │12,94 │

│        │машинистов          │      │      │      │      │      │

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │      │      │      │      │

│ 021102 │Краны на            │маш.-ч│ 2,26 │ 2,06 │ 2,82 │ 2,62 │

│        │автомобильном ходу  │      │      │      │      │      │

│        │при работе на       │      │      │      │      │      │

│        │монтаже             │      │      │      │      │      │

│        │технологического    │      │      │      │      │      │

│        │оборудования 10 т   │      │      │      │      │      │

│ 030704 │Лебедки             │маш.-ч│ 6,05 │ 6,05 │ 6,05 │ 6,05 │

│        │вспомогательные,    │      │      │      │      │      │

│        │шахтные с тяговым   │      │      │      │      │      │

│        │усилием             │      │      │      │      │      │

│        │24,53 (2,5) кН (т)  │      │      │      │      │      │

│ 040502 │Установка для       │маш.-ч│ 61,3 │ 28,8 │ 55,2 │  26  │

│        │сварки ручной       │      │      │      │      │      │

│        │дуговой (постоянного│      │      │      │      │      │

│        │тока)               │      │      │      │      │      │

│ 040504 │Аппараты для газовой│маш.-ч│ 0,17 │ 0,12 │ 0,17 │ 0,12 │

│        │сварки и резки      │      │      │      │      │      │

│ 041100 │Термопеналы с массой│маш.-ч│ 61,3 │ 28,8 │ 55,2 │  26  │

│        │загружаемых электро-│      │      │      │      │      │

│        │дов не более 5 кг   │      │      │      │      │      │

│ 330302 │Машины шлифовальные │маш.-ч│ 0,99 │ 0,66 │ 0,99 │ 0,66 │

│        │угловые             │      │      │      │      │      │

│ 150102 │Агрегаты            │маш.-ч│ 7,7  │ 7,7  │ 7,7  │ 7,7  │

│        │наполнительно-      │      │      │      │      │      │

│        │опрессовочные       │      │      │      │      │      │

│        │до 300 м3/ч         │      │      │      │      │      │

│ 400003 │Автомобили бортовые,│маш.-ч│ 2,26 │ 2,06 │ 2,82 │ 2,62 │

│        │грузоподъемность    │      │      │      │      │      │

│        │до 10 т             │      │      │      │      │      │

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ           │      │      │      │      │      │

│101-0324│Кислород технический│  м3  │ 0,96 │ 0,64 │ 0,96 │ 0,64 │

│        │газообразный        │      │      │      │      │      │

│101-1602│Ацетилен            │  м3  │ 0,09 │ 0,06 │ 0,09 │ 0,06 │

│        │газообразный        │      │      │      │      │      │

│        │технический         │      │      │      │      │      │

│101-1608│Круг шлифовальный   │ шт.  │ 0,25 │ 0,17 │ 0,25 │ 0,17 │

│        │марки 24А10-ПС2     │      │      │      │      │      │

│        │КПГ 35м/с А1 класса │      │      │      │      │      │

│        │размером            │      │      │      │      │      │

│        │250 x 8 x 32 мм     │      │      │      │      │      │

│101-9521│Электроды УОНИ 13/55│  кг  │ 150  │  70  │ 140  │  60  │

│411-0001│Вода                │  м3  │ 3,5  │ 3,5  │ 3,5  │ 3,5  │

└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНм 12-04-025

Трубопроводы на быстроразъемных соединениях, диаметр

условный 200 мм

Состав работ: 1. Разметка места прокладки трубопровода. 2. Прокладка трубопровода с подъемом труб и установкой сальниковых прокладок и быстроразъемных хомутов. 3. Крепление трубопровода. 4. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель: 100 м

             Трубопроводы на быстроразъемных соединениях, диаметр

             условный 200 мм, давление условное, МПа (кгс/см2), до:

12-04-025-01    4 (40), длина труб до 6 м

12-04-025-02    4 (40), длина труб до 12,5 м

12-04-025-03    10 (100), длина труб до 6 м

12-04-025-04    10 (100), длина труб до 12,5 м

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │12-04-│12-04-│12-04-│12-04-│

│ресурса │  элемента затрат   │измер.│025-01│025-02│025-03│025-04│

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   1    │Затраты труда       │чел.-ч│ 275  │ 195  │ 292  │ 207  │

│        │рабочих-монтажников │      │      │      │      │      │

│  1.1   │Средний разряд      │      │ 3,6  │ 3,5  │ 3,6  │ 3,5  │

│        │работы              │      │      │      │      │      │

│   2    │Затраты труда       │чел.-ч│17,06 │16,58 │19,24 │18,76 │

│        │машинистов          │      │      │      │      │      │

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │      │      │      │      │

│ 021102 │Краны на            │маш.-ч│ 3,63 │ 3,39 │ 4,72 │ 4,48 │

│        │автомобильном ходу  │      │      │      │      │      │

│        │при работе на       │      │      │      │      │      │

│        │монтаже             │      │      │      │      │      │

│        │технологического    │      │      │      │      │      │

│        │оборудования 10 т   │      │      │      │      │      │

│ 030704 │Лебедки             │маш.-ч│ 6,05 │ 6,05 │ 6,05 │ 6,05 │

│        │вспомогательные,    │      │      │      │      │      │

│        │шахтные с тяговым   │      │      │      │      │      │

│        │усилием             │      │      │      │      │      │

│        │24,53 (2,5) кН (т)  │      │      │      │      │      │

│ 040502 │Установка для       │маш.-ч│ 79,8 │ 37,5 │ 83,5 │ 39,3 │

│        │сварки ручной       │      │      │      │      │      │

│        │дуговой (постоянного│      │      │      │      │      │

│        │тока)               │      │      │      │      │      │

│ 040504 │Аппараты для газовой│маш.-ч│ 0,22 │ 0,15 │ 0,22 │ 0,15 │

│        │сварки и резки      │      │      │      │      │      │

│ 041100 │Термопеналы с массой│маш.-ч│ 79,8 │ 37,5 │ 83,5 │ 39,3 │

│        │загружаемых электро-│      │      │      │      │      │

│        │дов не более 5 кг   │      │      │      │      │      │

│ 330302 │Машины шлифовальные │маш.-ч│ 1,51 │  1   │ 1,51 │  1   │

│        │угловые             │      │      │      │      │      │

│ 150102 │Агрегаты            │маш.-ч│ 9,8  │ 9,8  │ 9,8  │ 9,8  │

│        │наполнительно-      │      │      │      │      │      │

│        │опрессовочные       │      │      │      │      │      │

│        │до 300 м3/ч         │      │      │      │      │      │

│ 400003 │Автомобили бортовые,│маш.-ч│ 3,63 │ 3,39 │ 4,72 │ 4,48 │

│        │грузоподъемность    │      │      │      │      │      │

│        │до 10 т             │      │      │      │      │      │

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ           │      │      │      │      │      │

│101-0324│Кислород технический│  м3  │ 1,23 │ 0,82 │ 1,23 │ 0,82 │

│        │газообразный        │      │      │      │      │      │

│101-1602│Ацетилен            │  м3  │ 0,12 │ 0,08 │ 0,12 │ 0,08 │

│        │газообразный        │      │      │      │      │      │

│        │технический         │      │      │      │      │      │

│101-1608│Круг шлифовальный   │ шт.  │ 0,38 │ 0,25 │ 0,38 │ 0,25 │

│        │марки 24А10-ПС2     │      │      │      │      │      │

│        │КПГ 35м/с А1 класса │      │      │      │      │      │

│        │размером            │      │      │      │      │      │

│        │250 x 8 x 32 мм     │      │      │      │      │      │

│101-9521│Электроды УОНИ 13/55│  кг  │ 200  │ 100  │ 210  │ 100  │

│411-0001│Вода                │  м3  │ 9,8  │ 9,8  │ 9,8  │ 9,8  │

└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНм 12-04-026

Трубопроводы на быстроразъемных соединениях, диаметр

условный 250 мм

Состав работ: 1. Разметка места прокладки трубопровода. 2. Прокладка трубопровода с подъемом труб и установкой сальниковых прокладок и быстроразъемных хомутов. 3. Крепление трубопровода. 4. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель: 100 м

             Трубопроводы на быстроразъемных соединениях, диаметр

             условный 250 мм, давление условное, МПа (кгс/см2), до:

12-04-026-01    4 (40), длина труб до 6 м

12-04-026-02    4 (40), длина труб до 12,5 м

12-04-026-03    10 (100), длина труб до 6 м

12-04-026-04    10 (100), длина труб до 12,5 м

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │12-04-│12-04-│12-04-│12-04-│

│ресурса │  элемента затрат   │измер.│026-01│026-02│026-03│026-04│

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   1    │Затраты труда       │чел.-ч│ 310  │ 216  │ 332  │ 234  │

│        │рабочих-монтажников │      │      │      │      │      │

│  1.1   │Средний разряд      │      │ 3,6  │ 3,5  │ 3,7  │ 3,5  │

│        │работы              │      │      │      │      │      │

│   2    │Затраты труда       │чел.-ч│20,76 │20,18 │22,58 │21,98 │

│        │машинистов          │      │      │      │      │      │

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │      │      │      │      │

│ 021102 │Краны на            │маш.-ч│ 5,48 │ 5,19 │ 6,39 │ 6,09 │

│        │автомобильном ходу  │      │      │      │      │      │

│        │при работе на       │      │      │      │      │      │

│        │монтаже             │      │      │      │      │      │

│        │технологического    │      │      │      │      │      │

│        │оборудования 10 т   │      │      │      │      │      │

│ 030704 │Лебедки             │маш.-ч│ 6,05 │ 6,05 │ 6,05 │ 6,05 │

│        │вспомогательные,    │      │      │      │      │      │

│        │шахтные с тяговым   │      │      │      │      │      │

│        │усилием             │      │      │      │      │      │

│        │24,53 (2,5) кН (т)  │      │      │      │      │      │

│ 040502 │Установка для       │маш.-ч│ 94,7 │ 44,6 │ 103  │ 48,3 │

│        │сварки ручной       │      │      │      │      │      │

│        │дуговой (постоянного│      │      │      │      │      │

│        │тока)               │      │      │      │      │      │

│ 040504 │Аппараты для газовой│маш.-ч│ 0,22 │ 0,15 │ 0,22 │ 0,15 │

│        │сварки и резки      │      │      │      │      │      │

│ 041100 │Термопеналы с массой│маш.-ч│ 94,7 │ 44,6 │ 103  │ 48,3 │

│        │загружаемых электро-│      │      │      │      │      │

│        │дов не более 5 кг   │      │      │      │      │      │

│ 330302 │Машины шлифовальные │маш.-ч│ 2,02 │ 1,35 │ 2,02 │ 1,35 │

│        │угловые             │      │      │      │      │      │

│ 150102 │Агрегаты            │маш.-ч│ 9,8  │ 9,8  │ 9,8  │ 9,8  │

│        │наполнительно-      │      │      │      │      │      │

│        │опрессовочные       │      │      │      │      │      │

│        │до 300 м3/ч         │      │      │      │      │      │

│ 400003 │Автомобили бортовые,│маш.-ч│ 5,48 │ 5,19 │ 6,39 │ 6,09 │

│        │грузоподъемность    │      │      │      │      │      │

│        │до 10 т             │      │      │      │      │      │

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ           │      │      │      │      │      │

│101-0324│Кислород технический│  м3  │ 1,26 │ 0,84 │ 1,26 │ 0,84 │

│        │газообразный        │      │      │      │      │      │

│101-1602│Ацетилен            │  м3  │ 0,12 │ 0,08 │ 0,12 │ 0,08 │

│        │газообразный        │      │      │      │      │      │

│        │технический         │      │      │      │      │      │

│101-1608│Круг шлифовальный   │ шт.  │ 0,51 │ 0,34 │ 0,51 │ 0,34 │

│        │марки 24А10-ПС2     │      │      │      │      │      │

│        │КПГ 35м/с А1 класса │      │      │      │      │      │

│        │размером            │      │      │      │      │      │

│        │250 x 8 x 32 мм     │      │      │      │      │      │

│101-9521│Электроды УОНИ 13/55│  кг  │ 230  │ 110  │ 260  │ 120  │

│411-0001│Вода                │  м3  │ 9,8  │ 9,8  │ 9,8  │ 9,8  │

└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНм 12-04-027

Трубопроводы на быстроразъемных соединениях,

диаметр условный 300 мм

Состав работ: 1. Разметка места прокладки трубопровода. 2. Прокладка трубопровода с подъемом труб и установкой сальниковых прокладок и быстроразъемных хомутов. 3. Крепление трубопровода. 4. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель: 100 м

             Трубопроводы на быстроразъемных соединениях, диаметр

             условный 300 мм, давление условное, МПа (кгс/см2), до:

12-04-027-01    4 (40), длина труб до 6 м

12-04-027-02    4 (40), длина труб до 12,5 м

12-04-027-03    10 (100), длина труб до 6 м

12-04-027-04    10 (100), длина труб до 12,5 м

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │12-04-│12-04-│12-04-│12-04-│

│ресурса │  элемента затрат   │измер.│027-01│027-02│027-03│027-04│

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   1    │Затраты труда       │чел.-ч│ 350  │ 238  │ 377  │ 257  │

│        │рабочих-монтажников │      │      │      │      │      │

│  1.1   │Средний разряд      │      │ 3,7  │ 3,6  │ 3,7  │ 3,7  │

│        │работы              │      │      │      │      │      │

│   2    │Затраты труда       │чел.-ч│25,54 │24,46 │ 29,9 │28,84 │

│        │машинистов          │      │      │      │      │      │

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │      │      │      │      │

│ 021102 │Краны на            │маш.-ч│ 6,87 │ 6,33 │ 9,05 │ 8,52 │

│        │автомобильном ходу  │      │      │      │      │      │

│        │при работе на       │      │      │      │      │      │

│        │монтаже             │      │      │      │      │      │

│        │технологического    │      │      │      │      │      │

│        │оборудования 10 т   │      │      │      │      │      │

│ 030704 │Лебедки             │маш.-ч│ 6,05 │ 6,05 │ 6,05 │ 6,05 │

│        │вспомогательные,    │      │      │      │      │      │

│        │шахтные с тяговым   │      │      │      │      │      │

│        │усилием             │      │      │      │      │      │

│        │24,53 (2,5) кН (т)  │      │      │      │      │      │

│ 040502 │Установка для       │маш.-ч│ 117  │  55  │ 125  │ 58,7 │

│        │сварки ручной       │      │      │      │      │      │

│        │дуговой (постоянного│      │      │      │      │      │

│        │тока)               │      │      │      │      │      │

│ 040504 │Аппараты для газовой│маш.-ч│ 0,3  │ 0,2  │ 0,3  │ 0,2  │

│        │сварки и резки      │      │      │      │      │      │

│ 041100 │Термопеналы с массой│маш.-ч│ 117  │  55  │ 125  │ 58,7 │

│        │загружаемых электро-│      │      │      │      │      │

│        │дов не более 5 кг   │      │      │      │      │      │

│ 330302 │Машины шлифовальные │маш.-ч│ 2,6  │ 1,74 │ 2,6  │ 1,74 │

│        │угловые             │      │      │      │      │      │

│ 150102 │Агрегаты            │маш.-ч│ 11,8 │ 11,8 │ 11,8 │ 11,8 │

│        │наполнительно-      │      │      │      │      │      │

│        │опрессовочные       │      │      │      │      │      │

│        │до 300 м3/ч         │      │      │      │      │      │

│ 400003 │Автомобили бортовые,│маш.-ч│ 6,87 │ 6,33 │ 9,05 │ 8,52 │

│        │грузоподъемность    │      │      │      │      │      │

│        │до 10 т             │      │      │      │      │      │

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ           │      │      │      │      │      │

│101-0324│Кислород технический│  м3  │ 1,65 │ 1,1  │ 1,65 │ 1,1  │

│        │газообразный        │      │      │      │      │      │

│101-1602│Ацетилен            │  м3  │ 0,18 │ 0,12 │ 0,18 │ 0,12 │

│        │газообразный        │      │      │      │      │      │

│        │технический         │      │      │      │      │      │

│101-1608│Круг шлифовальный   │ шт.  │ 0,66 │ 0,44 │ 0,66 │ 0,44 │

│        │марки 24А10-ПС2     │      │      │      │      │      │

│        │КПГ 35м/с А1 класса │      │      │      │      │      │

│        │размером            │      │      │      │      │      │

│        │250 x 8 x 32 мм     │      │      │      │      │      │

│101-9521│Электроды УОНИ 13/55│  кг  │ 300  │ 140  │ 310  │ 140  │

│411-0001│Вода                │  м3  │ 25,1 │ 25,1 │ 25,1 │ 25,1 │

└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНм 12-04-028

Трубопроводы на быстроразъемных соединениях,

диаметр условный 350 мм

Состав работ: 1. Разметка места прокладки трубопровода. 2. Прокладка трубопровода с подъемом труб и установкой сальниковых прокладок и быстроразъемных хомутов. 3. Крепление трубопровода. 4. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель: 100 м

             Трубопроводы на быстроразъемных соединениях, диаметр

             условный 350 мм, давление условное, МПа

             (до кгс/см2), до:

12-04-028-01    4 (40), длина труб до 6 м

12-04-028-02    4 (40), длина труб до 12,5 м

12-04-028-03    10 (100), длина труб до 6 м

12-04-028-04    10 (100), длина труб до 12,5 м

┌────────┬───────────────────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │   Наименование    │ Ед.  │12-04- │12-04-│12-04-│12-04-│

│ресурса │  элемента затрат  │измер.│028-01 │028-02│028-03│028-04│

├────────┼───────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│   1    │Затраты труда      │чел.-ч│  370  │ 253  │ 399  │ 273  │

│        │рабочих-           │      │       │      │      │      │

│        │монтажников        │      │       │      │      │      │

│  1.1   │Средний разряд     │      │  3,7  │ 3,6  │ 3,7  │ 3,7  │

│        │работы             │      │       │      │      │      │

│   2    │Затраты труда      │чел.-ч│ 30,42 │29,14 │ 35,4 │ 34,2 │

│        │машинистов         │      │       │      │      │      │

├────────┼───────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ │      │       │      │      │      │

│ 021102 │Краны на           │маш.-ч│ 9,31  │ 8,67 │ 11,8 │ 11,2 │

│        │автомобильном ходу │      │       │      │      │      │

│        │при работе на      │      │       │      │      │      │

│        │монтаже            │      │       │      │      │      │

│        │технологического   │      │       │      │      │      │

│        │оборудования 10 т  │      │       │      │      │      │

│ 030704 │Лебедки            │маш.-ч│ 6,05  │ 6,05 │ 6,05 │ 6,05 │

│        │вспомогательные,   │      │       │      │      │      │

│        │шахтные с тяговым  │      │       │      │      │      │

│        │усилием            │      │       │      │      │      │

│        │24,53 (2,5) кН (т) │      │       │      │      │      │

│ 040502 │Установка для      │маш.-ч│  117  │  55  │ 125  │ 58,7 │

│        │сварки ручной      │      │       │      │      │      │

│        │дуговой            │      │       │      │      │      │

│        │(постоянного тока) │      │       │      │      │      │

│ 040504 │Аппараты для газо- │маш.-ч│  0,3  │ 0,2  │ 0,3  │ 0,2  │

│        │вой сварки и резки │      │       │      │      │      │

│ 041100 │Термопеналы с      │маш.-ч│  117  │  55  │ 125  │ 58,7 │

│        │массой загружаемых │      │       │      │      │      │

│        │электродов не      │      │       │      │      │      │

│        │более 5 кг         │      │       │      │      │      │

│ 330302 │Машины             │маш.-ч│ 3,35  │ 2,23 │ 3,35 │ 2,23 │

│        │шлифовальные       │      │       │      │      │      │

│        │угловые            │      │       │      │      │      │

│ 150102 │Агрегаты           │маш.-ч│ 11,8  │ 11,8 │ 11,8 │ 11,8 │

│        │наполнительно-     │      │       │      │      │      │

│        │опрессовочные      │      │       │      │      │      │

│        │до 300 м3/ч        │      │       │      │      │      │

│ 400003 │Автомобили         │маш.-ч│ 9,31  │ 8,67 │ 11,8 │ 11,2 │

│        │бортовые,          │      │       │      │      │      │

│        │грузоподъемность   │      │       │      │      │      │

│        │до 10 т            │      │       │      │      │      │

├────────┼───────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ          │      │       │      │      │      │

│101-0324│Кислород           │  м3  │ 1,65  │ 1,1  │ 1,65 │ 1,1  │

│        │технический        │      │       │      │      │      │

│        │газообразный       │      │       │      │      │      │

│101-1602│Ацетилен           │  м3  │ 0,18  │ 0,12 │ 0,18 │ 0,12 │

│        │газообразный       │      │       │      │      │      │

│        │технический        │      │       │      │      │      │

│101-1608│Круг шлифовальный  │ шт.  │ 0,85  │ 0,57 │ 0,85 │ 0,57 │

│        │марки 24А10-ПС2    │      │       │      │      │      │

│        │КПГ 35м/с А1       │      │       │      │      │      │

│        │класса размером    │      │       │      │      │      │

│        │250 x 8 x 32 мм    │      │       │      │      │      │

│101-9521│Электроды          │  кг  │  290  │ 140  │ 310  │ 140  │

│        │УОНИ 13/55         │      │       │      │      │      │

│411-0001│Вода               │  м3  │ 25,1  │ 25,1 │ 25,1 │ 25,1 │

└────────┴───────────────────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┘

РАЗДЕЛ 3. ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДООТЛИВНЫХ УСТАНОВОК

ДОПОЛНЕНИЯ К НОРМАМ

Таблица ГЭСНм 12-04-035

Трубопроводы водоотливной установки на 5 агрегатов

Состав работ: 1. Разметка места прокладки трубопровода по насосной камере. 2. Прокладка трубопровода на установленных средствах крепления с установкой фасонных частей и соединением фланцевых стыков постоянными болтами. 3. Установка опор и арматуры трубопроводов. 4. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода в шахте.

Измеритель: 1 комплект

             Трубопроводы на быстроразъемных соединениях, диаметр

             условный, мм:

12-04-035-01    100, давление условное 2,5 (25) МПа (кгс/см2),

                масса комплекта 0,41 т, длина 60 м

12-04-035-02    100, давление условное 100 (100) МПа (кгс/см2),

                масса комплекта 1,2 т, длина 25 м

12-04-035-03    200, давление условное 10 (100) МПа (кгс/см2),

                масса комплекта 11,22 т, длина 55 м

12-04-035-04    250, давление условное 10 (100) МПа (кгс/см2),

                масса комплекта 34,47 т, длина 162 м

12-04-035-05    600, давление условное 2,5 (25) МПа (кгс/см2),

                масса комплекта 3,86 т, длина 8 м

┌────────┬──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │ Наименование │ Ед.  │12-04-│12-04-│12-04-│12-04-│12-04-│

│ресурса │   элемента   │измер.│035-01│035-02│035-03│035-04│035-05│

│        │    затрат    │      │      │      │      │      │      │

├────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   1    │Затраты труда │чел.-ч│ 91,7 │ 117  │  292 │ 473  │ 174  │

│        │рабочих-      │      │      │      │      │      │      │

│        │монтажников   │      │      │      │      │      │      │

│  1.1   │Средний разряд│      │ 3,2  │ 3,4  │  3,7 │ 3,8  │ 3,7  │

│        │работы        │      │      │      │      │      │      │

│   2    │Затраты труда │чел.-ч│ 4,3  │ 3,23 │ 21,09│ 64,1 │ 6,68 │

│        │машинистов    │      │      │      │      │      │      │

├────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   3    │МАШИНЫ И      │      │      │      │      │      │      │

│        │МЕХАНИЗМЫ     │      │      │      │      │      │      │

│ 021102 │Краны на      │маш.-ч│ 0,29 │ 0,84 │ 7,85 │ 24,1 │ 2,7  │

│        │автомобильном │      │      │      │      │      │      │

│        │ходу при рабо-│      │      │      │      │      │      │

│        │те на монтаже │      │      │      │      │      │      │

│        │технологичес- │      │      │      │      │      │      │

│        │кого оборудо- │      │      │      │      │      │      │

│        │вания 10 т    │      │      │      │      │      │      │

│ 030704 │Лебедки вспо- │маш.-ч│ 3,02 │ 3,02 │ 3,02 │ 3,02 │ 3,02 │

│        │могательные,  │      │      │      │      │      │      │

│        │шахтные с     │      │      │      │      │      │      │

│        │тяговым       │      │      │      │      │      │      │

│        │усилием 24,53 │      │      │      │      │      │      │

│        │(2,5) кН (т)  │      │      │      │      │      │      │

│ 040502 │Установка для │маш.-ч│  12  │ 29,4 │ 33,9 │  55  │ 14,8 │

│        │сварки ручной │      │      │      │      │      │      │

│        │дуговой (пос- │      │      │      │      │      │      │

│        │тоянного тока)│      │      │      │      │      │      │

│ 040504 │Аппараты для  │маш.-ч│ 0,5  │ 0,74 │ 1,62 │ 1,87 │ 0,7  │

│        │газовой сварки│      │      │      │      │      │      │

│        │и резки       │      │      │      │      │      │      │

│ 041100 │Термопеналы   │маш.-ч│  12  │ 29,4 │ 33,9 │  55  │ 14,8 │

│        │с массой      │      │      │      │      │      │      │

│        │загружаемых   │      │      │      │      │      │      │

│        │электродов    │      │      │      │      │      │      │

│        │не более 5 кг │      │      │      │      │      │      │

│ 330302 │Машины        │маш.-ч│ 2,01 │ 3,02 │ 9,44 │  15  │ 4,03 │

│        │шлифовальные  │      │      │      │      │      │      │

│        │угловые       │      │      │      │      │      │      │

│ 150102 │Агрегаты      │маш.-ч│ 3,72 │ 1,55 │ 5,39 │ 15,9 │ 1,28 │

│        │наполнительно-│      │      │      │      │      │      │

│        │опрессовочные │      │      │      │      │      │      │

│        │до 300 м3/ч   │      │      │      │      │      │      │

│ 400003 │Автомобили    │маш.-ч│ 0,29 │ 0,84 │ 7,85 │ 24,1 │ 2,7  │

│        │бортовые, гру-│      │      │      │      │      │      │

│        │зоподъемность │      │      │      │      │      │      │

│        │до 10 т       │      │      │      │      │      │      │

├────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ     │      │      │      │      │      │      │

│101-0324│Кислород      │  м3  │ 2,3  │ 3,45 │ 9,02 │ 10,5 │3,088 │

│        │технический   │      │      │      │      │      │      │

│        │газообразный  │      │      │      │      │      │      │

│101-1602│Ацетилен      │  м3  │ 0,3  │ 0,45 │ 0,88 │  1   │ 0,4  │

│        │газообразный  │      │      │      │      │      │      │

│        │технический   │      │      │      │      │      │      │

│101-9521│Электроды     │  кг  │  40  │  90  │  110 │ 170  │  40  │

│        │УОНИ 13/55    │      │      │      │      │      │      │

│101-9892│Прокладки     │  кг  │  6   │  10  │  20  │  20  │  20  │

│        │паронитовые   │      │      │      │      │      │      │

│411-0001│Вода          │  м3  │ 0,96 │ 0,4  │ 5,39 │ 15,9 │ 4,52 │

└────────┴──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНм 12-04-036

Трубопроводы водоотливной установки на 3 агрегата

Состав работ: 1. Разметка места прокладки трубопровода по насосной камере. 2. Прокладка трубопровода на установленных средствах крепления с установкой фасонных частей и соединением фланцевых стыков постоянными болтами. 3. Установка опор и арматуры трубопроводов. 4. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель: 1 комплект

             Трубопроводы на быстроразъемных соединениях, диаметр

             условный, мм:

12-04-036-01    100, давление условное 2,5 (25) МПа (кгс/см2),

                масса комплекта 0,26 т, длина 40 м

12-04-036-02    100, давление условное 100 (100) МПа (кгс/см2),

                масса комплекта 1,2 т, длина 18 м

12-04-036-03    200, давление условное 10 (100) МПа (кгс/см2),

                масса комплекта 6,79 т, длина 49 м

12-04-036-04    250, давление условное 10 (100) МПа (кгс/см2),

                масса комплекта 21,43 т, длина 128 м

12-04-036-05    600, давление условное 2,5 (25) МПа (кгс/см2),

                масса комплекта 2,84 т, длина 4 м

┌────────┬──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │ Наименование │ Ед.  │12-04-│12-04-│12-04-│12-04-│12-04-│

│ ресурса│   элемента   │измер.│036-01│036-02│036-03│036-04│036-05│

│        │    затрат    │      │      │      │      │      │      │

├────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    1   │Затраты труда │чел.-ч│ 83,4 │ 108  │  224 │ 365  │ 128  │

│        │рабочих-      │      │      │      │      │      │      │

│        │монтажников   │      │      │      │      │      │      │

│   1.1  │Средний разряд│      │ 3,2  │ 3,4  │  3,7 │ 3,7  │ 3,6  │

│        │работы        │      │      │      │      │      │      │

│    2   │Затраты труда │чел.-ч│ 2,84 │ 2,8  │ 14,3 │ 50,9 │ 4,64 │

│        │машинистов    │      │      │      │      │      │      │

├────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    3   │МАШИНЫ И      │      │      │      │      │      │      │

│        │МЕХАНИЗМЫ     │      │      │      │      │      │      │

│ 021102 │Краны на      │маш.-ч│ 0,18 │ 0,84 │ 4,75 │ 19,2 │  2   │

│        │автомобильном │      │      │      │      │      │      │

│        │ходу при рабо-│      │      │      │      │      │      │

│        │те на монтаже │      │      │      │      │      │      │

│        │технологичес- │      │      │      │      │      │      │

│        │кого оборудо- │      │      │      │      │      │      │

│        │вания 10 т    │      │      │      │      │      │      │

│ 030704 │Лебедки вспо- │маш.-ч│ 3,02 │ 3,02 │ 3,02 │ 3,02 │ 3,02 │

│        │могательные,  │      │      │      │      │      │      │

│        │шахтные с     │      │      │      │      │      │      │

│        │тяговым       │      │      │      │      │      │      │

│        │усилием 24,53 │      │      │      │      │      │      │

│        │(2,5) кН (т)  │      │      │      │      │      │      │

│ 040502 │Установка для │маш.-ч│  12  │ 25,8 │ 27,5 │ 41,2 │ 14,8 │

│        │сварки ручной │      │      │      │      │      │      │

│        │дуговой       │      │      │      │      │      │      │

│        │(постоянного  │      │      │      │      │      │      │

│        │тока)         │      │      │      │      │      │      │

│ 040504 │Аппараты для  │маш.-ч│ 0,5  │ 0,74 │ 1,62 │ 1,87 │ 0,7  │

│        │газовой сварки│      │      │      │      │      │      │

│        │и резки       │      │      │      │      │      │      │

│ 041100 │Термопеналы   │маш.-ч│  12  │ 25,8 │ 27,5 │ 41,2 │ 14,8 │

│        │с массой      │      │      │      │      │      │      │

│        │загружаемых   │      │      │      │      │      │      │

│        │электродов не │      │      │      │      │      │      │

│        │более 5 кг    │      │      │      │      │      │      │

│ 330302 │Машины        │маш.-ч│ 2,01 │ 3,02 │ 9,44 │  15  │ 4,03 │

│        │шлифовальные  │      │      │      │      │      │      │

│        │угловые       │      │      │      │      │      │      │

│ 150102 │Агрегаты      │маш.-ч│ 2,48 │ 1,12 │  4,8 │ 12,5 │ 0,64 │

│        │наполнительно-│      │      │      │      │      │      │

│        │опрессовочные │      │      │      │      │      │      │

│        │до 300 м3/ч   │      │      │      │      │      │      │

│ 400003 │Автомобили    │маш.-ч│ 0,18 │ 0,84 │ 4,75 │ 19,2 │  2   │

│        │бортовые, гру-│      │      │      │      │      │      │

│        │зоподъемность │      │      │      │      │      │      │

│        │до 10 т       │      │      │      │      │      │      │

├────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    4   │МАТЕРИАЛЫ     │      │      │      │      │      │      │

│101-0324│Кислород      │  м3  │ 2,3  │ 3,45 │ 9,02 │ 10,5 │ 3,88 │

│        │технический   │      │      │      │      │      │      │

│        │газообразный  │      │      │      │      │      │      │

│101-1602│Ацетилен      │  м3  │ 0,3  │ 0,45 │ 0,88 │  1   │ 0,4  │

│        │газообразный  │      │      │      │      │      │      │

│        │технический   │      │      │      │      │      │      │

│101-9521│Электроды     │  кг  │  40  │  80  │  90  │ 130  │  40  │

│        │УОНИ 13/55    │      │      │      │      │      │      │

│101-9892│Прокладки     │  кг  │  6   │  10  │  10  │  10  │  20  │

│        │паронитовые   │      │      │      │      │      │      │

│411-0001│Вода          │  м3  │ 0,64 │ 0,29 │  4,8 │ 12,5 │ 2,26 │

└────────┴──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

ДОПОЛНЕНИЯ К НОРМАМ

ОТДЕЛ 20. ТРУБОПРОВОДЫ НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА

РАЗДЕЛ 1. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ УГЛЕРОДИСТОЙ

И КАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ

Вводные указания

1. В настоящем отделе приведены нормы на монтаж обвязочных трубопроводов технологических установок нефте-, газоперерабатывающих, химических заводов, резервуарных парков, газоперекачивающих станций, монтируемых в помещениях или на открытых площадках.

2. Нормами учтены затраты на:

а) горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м;

б) по нормам таблицы ГЭСНм 12-20-001 вертикальное перемещение - до 5 м. При производстве работ на высоте свыше 5 м следует применять коэффициент, рассчитываемый в соответствии с п. 12 Технической части;

в) по нормам таблицы ГЭСНм 12-20-002 производство работ в траншеях на глубине до 3 м;

г) визуальный и измерительный контроль монтажных сварных соединений, включая подготовку к контролю (очистку металлическими щетками). Затраты на другие, предусмотренные проектом, виды контроля следует учитывать дополнительно по нормам сборника ГЭСНм-2001 N 39 "Контроль монтажных сварных соединений".

3. При монтаже трубопроводов из труб с заводской изоляцией к затратам труда рабочих-монтажников, машинистов, а также времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэффициент 1,15.

4. Расход труб принимается по проекту с учетом нормы отходов 3%.

Таблица ГЭСНм 12-20-001

Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках,

монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление

не более 2,5 МПа

Состав работ: (Нормы 1 - 23) 1. Перемещение с погрузкой и выгрузкой. 2. Разметка мест прокладки трубопровода. 3. Очистка поверхности труб. 4. Монтаж трубопровода с установкой кронштейнов, опор и подвесок. 5. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.

(Нормы 24 - 46) 1. Расконсервация концов труб. 2. Резка концов труб. 3. Обработка концов труб под сварку. 4. Сборка и прихватка стыков трубопроводов. 5. Сварка стыков. 6. Очистка сварных монтажных соединений и околошовной зоны под визуальный и измерительный контроль. 7. Визуальный и измерительный контроль.

Измеритель: 1 м (нормы 1 - 23), 1 стык (нормы 24 - 46)

             Диаметр трубопровода наружный, мм, до:

12-20-001-01    14

12-20-001-02    18

12-20-001-03    25

12-20-001-04    32

12-20-001-05    38

12-20-001-06    45

12-20-001-07    57

12-20-001-08    76

12-20-001-09    89

12-20-001-10    108

12-20-001-11    133

12-20-001-12    159

12-20-001-13    219

12-20-001-14    273

12-20-001-15    325

12-20-001-16    377

12-20-001-17    426

12-20-001-18    530

12-20-001-19    630

12-20-001-20    820

12-20-001-21    1020

12-20-001-22    1220

12-20-001-23    1420

             Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный,

             мм, до:

12-20-001-24    14

12-20-001-25    18

12-20-001-26    25

12-20-001-27    32

12-20-001-28    38

12-20-001-29    45

12-20-001-30    57

12-20-001-31    76

12-20-001-32    89

12-20-001-33    108

12-20-001-34    133

12-20-001-35    159

12-20-001-36    219

12-20-001-37    273

12-20-001-38    325

12-20-001-39    377

12-20-001-40    426

12-20-001-41    530

12-20-001-42    630

12-20-001-43    820

12-20-001-44    1020

12-20-001-45    1220

12-20-001-46    1420

┌────────┬───────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │ Наименование  │ Ед.  │12-20-│12-20-│12-20-│12-20-│12-20-│

│ресурса │элемента затрат│измер.│001-01│001-02│001-03│001-04│001-05│

├────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   1    │Затраты труда  │чел.-ч│ 0,52 │ 0,52 │ 0,54 │ 0,58 │ 0,58 │

│        │рабочих-       │      │      │      │      │      │      │

│        │монтажников    │      │      │      │      │      │      │

│  1.1   │Средний разряд │      │ 3,5  │ 3,5  │ 3,5  │ 3,5  │ 3,5  │

│        │работ          │      │      │      │      │      │      │

│   2    │Затраты труда  │чел.-ч│ 0,26 │ 0,26 │ 0,26 │ 0,3  │ 0,3  │

│        │машинистов     │      │      │      │      │      │      │

├────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   3    │МАШИНЫ И       │      │      │      │      │      │      │

│        │МЕХАНИЗМЫ      │      │      │      │      │      │      │

│ 021102 │Краны на       │маш.-ч│ 0,16 │ 0,16 │ 0,16 │ 0,2  │ 0,2  │

│        │автомобильном  │      │      │      │      │      │      │

│        │ходу при работе│      │      │      │      │      │      │

│        │на монтаже тех-│      │      │      │      │      │      │

│        │нологического  │      │      │      │      │      │      │

│        │оборудования   │      │      │      │      │      │      │

│        │общего назначе-│      │      │      │      │      │      │

│        │ния 10 т       │      │      │      │      │      │      │

│ 400002 │Автомобили     │маш.-ч│ 0,01 │ 0,01 │ 0,01 │ 0,01 │ 0,01 │

│        │бортовые, гру- │      │      │      │      │      │      │

│        │зоподъемность  │      │      │      │      │      │      │

│        │до 10 т        │      │      │      │      │      │      │

│ 150102 │Агрегаты       │маш.-ч│ 0,09 │ 0,09 │ 0,09 │ 0,09 │ 0,09 │

│        │наполнительно- │      │      │      │      │      │      │

│        │опрессовочные  │      │      │      │      │      │      │

│        │до 300 м3/ч    │      │      │      │      │      │      │

├────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ      │      │      │      │      │      │      │

│411-0002│Вода           │  м3  │0,0011│0,0021│0,005 │0,007 │0,011 │

│        │водопроводная  │      │      │      │      │      │      │

├────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   5    │Масса 1 м      │  кг  │ 0,6  │ 0,83 │ 1,7  │  2   │ 2,3  │

│        │трубопровода   │      │      │      │      │      │      │

└────────┴───────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌─────────┬──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр   │ Наименование │ Ед.  │12-20-│12-20-│12-20-│12-20-│12-20-│

│ ресурса │   элемента   │измер.│001-06│001-07│001-08│001-09│001-10│

│         │    затрат    │      │      │      │      │      │      │

├─────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    1    │Затраты труда │чел.-ч│ 0,58 │ 0,69 │ 0,71 │ 0,75 │ 0,91 │

│         │рабочих-      │      │      │      │      │      │      │

│         │монтажников   │      │      │      │      │      │      │

│   1.1   │Средний разряд│      │ 3,5  │ 3,5  │ 3,5  │ 3,5  │ 3,5  │

│         │работ         │      │      │      │      │      │      │

│    2    │Затраты труда │чел.-ч│ 0,3  │ 0,37 │ 0,38 │ 0,42 │ 0,52 │

│         │машинистов    │      │      │      │      │      │      │

├─────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    3    │МАШИНЫ И      │      │      │      │      │      │      │

│         │МЕХАНИЗМЫ     │      │      │      │      │      │      │

│ 021102  │Краны на      │маш.-ч│ 0,2  │ 0,26 │ 0,27 │ 0,31 │ 0,38 │

│         │автомобильном │      │      │      │      │      │      │

│         │ходу при рабо-│      │      │      │      │      │      │

│         │те на монтаже │      │      │      │      │      │      │

│         │технологичес- │      │      │      │      │      │      │

│         │кого оборудо- │      │      │      │      │      │      │

│         │вания общего  │      │      │      │      │      │      │

│         │назначения    │      │      │      │      │      │      │

│         │10 т          │      │      │      │      │      │      │

│ 400002  │Автомобили    │маш.-ч│ 0,01 │ 0,01 │ 0,01 │ 0,01 │ 0,01 │

│         │бортовые, гру-│      │      │      │      │      │      │

│         │зоподъемность │      │      │      │      │      │      │

│         │до 10 т       │      │      │      │      │      │      │

│ 150102  │Агрегаты      │маш.-ч│ 0,09 │ 0,1  │ 0,11 │ 0,11 │ 0,13 │

│         │наполнительно-│      │      │      │      │      │      │

│         │опрессовочные │      │      │      │      │      │      │

│         │до 300 м3/ч   │      │      │      │      │      │      │

├─────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    4    │МАТЕРИАЛЫ     │      │      │      │      │      │      │

│411-0002 │Вода          │  м3  │0,016 │0,025 │0,048 │0,068 │0,079 │

│         │водопроводная │      │      │      │      │      │      │

├─────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    5    │Масса 1 м     │  кг  │ 2,6  │ 4,2  │ 6,3  │ 7,7  │  11  │

│         │трубопровода  │      │      │      │      │      │      │

└─────────┴──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │ Наименование  │ Ед.  │12-20-│12-20-│12-20-│12-20-│12-20-│

│ресурса │   элемента    │измер.│001-11│001-12│001-13│001-14│001-15│

│        │    затрат     │      │      │      │      │      │      │

├────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   1    │Затраты труда  │чел.-ч│ 0,95 │ 1,18 │ 1,35 │ 1,59 │ 1,81 │

│        │рабочих-       │      │      │      │      │      │      │

│        │монтажников    │      │      │      │      │      │      │

│  1.1   │Средний разряд │      │ 3,5  │ 3,4  │ 3,6  │  3,6 │ 3,6  │

│        │работ          │      │      │      │      │      │      │

│   2    │Затраты труда  │чел.-ч│ 0,54 │ 0,71 │ 0,84 │ 0,98 │ 1,15 │

│        │машинистов     │      │      │      │      │      │      │

├────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   3    │МАШИНЫ И       │      │      │      │      │      │      │

│        │МЕХАНИЗМЫ      │      │      │      │      │      │      │

│ 021102 │Краны на       │маш.-ч│ 0,39 │ 0,53 │ 0,64 │ 0,75 │ 0,91 │

│        │автомобильном  │      │      │      │      │      │      │

│        │ходу при рабо- │      │      │      │      │      │      │

│        │те на монтаже  │      │      │      │      │      │      │

│        │технологичес-  │      │      │      │      │      │      │

│        │кого оборудо-  │      │      │      │      │      │      │

│        │вания общего   │      │      │      │      │      │      │

│        │назначения 10 т│      │      │      │      │      │      │

│ 400002 │Автомобили     │маш.-ч│ 0,01 │ 0,01 │ 0,03 │ 0,03 │ 0,04 │

│        │бортовые, гру- │      │      │      │      │      │      │

│        │зоподъемность  │      │      │      │      │      │      │

│        │до 10 т        │      │      │      │      │      │      │

│ 150102 │Агрегаты       │маш.-ч│ 0,14 │ 0,17 │ 0,17 │  0,2 │ 0,2  │

│        │наполнительно- │      │      │      │      │      │      │

│        │опрессовочные  │      │      │      │      │      │      │

│        │до 300 м3/ч    │      │      │      │      │      │      │

├────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ      │      │      │      │      │      │      │

│411-0002│Вода           │  м3  │ 0,16 │ 0,22 │ 0,42 │ 0,72 │ 0,96 │

│        │водопроводная  │      │      │      │      │      │      │

├────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   5    │Масса 1 м      │  кг  │  13  │ 17,5 │ 34,5 │ 43,5 │  53  │

│        │трубопровода   │      │      │      │      │      │      │

└────────┴───────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │12-20-│12-20-│12-20-│12-20-│

│ресурса │  элемента затрат   │измер.│001-16│001-17│001-18│001-19│

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   1    │Затраты труда       │чел.-ч│ 1,86 │ 2,13 │ 2,51 │ 2,84 │

│        │рабочих-монтажников │      │      │      │      │      │

│  1.1   │Средний разряд      │      │ 3,6  │ 3,6  │ 3,6  │ 3,6  │

│        │работ               │      │      │      │      │      │

│   2    │Затраты труда       │чел.-ч│ 1,19 │ 1,42 │ 1,7  │ 2,09 │

│        │машинистов          │      │      │      │      │      │

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │      │      │      │      │

│ 021102 │Краны на            │маш.-ч│ 0,93 │ 1,11 │ 1,39 │ 1,73 │

│        │автомобильном ходу  │      │      │      │      │      │

│        │при работе на       │      │      │      │      │      │

│        │монтаже             │      │      │      │      │      │

│        │технологического    │      │      │      │      │      │

│        │оборудования общего │      │      │      │      │      │

│        │назначения 10 т     │      │      │      │      │      │

│ 400002 │Автомобили борто-   │маш.-ч│ 0,06 │ 0,06 │ 0,06 │ 0,06 │

│        │вые, грузоподъем-   │      │      │      │      │      │

│        │ность до 10 т       │      │      │      │      │      │

│ 150102 │Агрегаты            │маш.-ч│ 0,2  │ 0,25 │ 0,25 │ 0,3  │

│        │наполнительно-      │      │      │      │      │      │

│        │опрессовочные       │      │      │      │      │      │

│        │до 300 м3/ч         │      │      │      │      │      │

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ           │      │      │      │      │      │

│411-0002│Вода водопроводная  │  м3  │ 1,29 │ 1,71 │ 2,7  │ 3,9  │

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   5    │Масса 1 м           │  кг  │  63  │  77  │  91  │ 111  │

│        │трубопровода        │      │      │      │      │      │

└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │12-20-│12-20-│12-20-│12-20-│

│ресурса │  элемента затрат   │измер.│001-20│001-21│001-22│001-23│

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   1    │Затраты труда       │чел.-ч│ 3,18 │ 4,08 │ 4,15 │ 5,23 │

│        │рабочих-монтажников │      │      │      │      │      │

│  1.1   │Средний разряд      │      │ 3,8  │ 3,8  │ 3,8  │ 3,8  │

│        │работ               │      │      │      │      │      │

│   2    │Затраты труда       │чел.-ч│ 2,29 │ 2,91 │ 3,01 │ 3,95 │

│        │машинистов          │      │      │      │      │      │

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │      │      │      │      │

│ 021102 │Краны на            │маш.-ч│ 1,88 │ 2,43 │ 2,45 │ 3,28 │

│        │автомобильном ходу  │      │      │      │      │      │

│        │при работе на       │      │      │      │      │      │

│        │монтаже             │      │      │      │      │      │

│        │технологического    │      │      │      │      │      │

│        │оборудования общего │      │      │      │      │      │

│        │назначения 10 т     │      │      │      │      │      │

│ 400002 │Автомобили борто-   │маш.-ч│ 0,11 │ 0,14 │ 0,16 │ 0,26 │

│        │вые, грузоподъем-   │      │      │      │      │      │

│        │ность до 10 т       │      │      │      │      │      │

│ 150102 │Агрегаты            │маш.-ч│ 0,3  │ 0,34 │ 0,4  │ 0,41 │

│        │наполнительно-      │      │      │      │      │      │

│        │опрессовочные       │      │      │      │      │      │

│        │до 300 м3/ч         │      │      │      │      │      │

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ           │      │      │      │      │      │

│411-0002│Вода водопроводная  │  м3  │ 3,9  │ 10,4 │ 14,8 │ 20,1 │

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   5    │Масса 1 м           │  кг  │ 167  │ 200  │ 250  │ 333  │

│        │трубопровода        │      │      │      │      │      │

└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌──────────┬──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│   Шифр   │ Наименование │ Ед.  │12-20-│12-20-│12-20-│12-20-│12-20-│

│ ресурса  │   элемента   │измер.│001-24│001-25│001-26│001-27│001-28│

│          │    затрат    │      │      │      │      │      │      │

├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    1     │Затраты труда │чел.-ч│ 2,76 │ 2,76 │ 2,79 │ 2,95 │ 3,05 │

│          │рабочих-      │      │      │      │      │      │      │

│          │монтажников   │      │      │      │      │      │      │

│   1.1    │Средний разряд│      │ 4,7  │ 4,7  │ 4,7  │ 4,6  │ 4,6  │

│          │рабочих-      │      │      │      │      │      │      │

│          │монтажников   │      │      │      │      │      │      │

│    2     │Затраты труда │чел.-ч│ 0,21 │ 0,21 │ 0,21 │ 0,29 │ 0,29 │

│          │машинистов    │      │      │      │      │      │      │

├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    3     │МАШИНЫ И      │      │      │      │      │      │      │

│          │МЕХАНИЗМЫ     │      │      │      │      │      │      │

│  021102  │Краны на      │маш.-ч│ 0,21 │ 0,21 │ 0,21 │ 0,29 │ 0,29 │

│          │автомобильном │      │      │      │      │      │      │

│          │ходу при рабо-│      │      │      │      │      │      │

│          │те на монтаже │      │      │      │      │      │      │

│          │технологичес- │      │      │      │      │      │      │

│          │кого оборудо- │      │      │      │      │      │      │

│          │вания общего  │      │      │      │      │      │      │

│          │назначения    │      │      │      │      │      │      │

│          │10 т          │      │      │      │      │      │      │

│  040501  │Установки для │маш.-ч│ 0,18 │ 0,18 │  -   │  -   │  -   │

│          │сварки        │      │      │      │      │      │      │

│          │аргонодуговой │      │      │      │      │      │      │

│  040502  │Установки для │маш.-ч│  -   │  -   │ 0,13 │ 0,13 │ 0,18 │

│          │сварки ручной │      │      │      │      │      │      │

│          │дуговой (пос- │      │      │      │      │      │      │

│          │тоянного тока)│      │      │      │      │      │      │

│  040504  │Аппарат для   │маш.-ч│ 0,06 │ 0,06 │ 0,07 │ 0,07 │ 0,08 │

│          │газовой сварки│      │      │      │      │      │      │

│          │и резки       │      │      │      │      │      │      │

│  330400  │Машины элект- │маш.-ч│ 0,1  │ 0,1  │ 0,13 │ 0,13 │ 0,17 │

│          │розачистные   │      │      │      │      │      │      │

├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    4     │МАТЕРИАЛЫ     │      │      │      │      │      │      │

│ 101-0324 │Кислород      │  м3  │0,095 │0,095 │ 0,11 │ 0,11 │ 0,11 │

│          │технический   │      │      │      │      │      │      │

│          │газообразный  │      │      │      │      │      │      │

│101-1517-1│Электроды     │  кг  │  -   │  -   │0,025 │0,029 │0,035 │

│          │диаметром 4 мм│      │      │      │      │      │      │

│          │Э50           │      │      │      │      │      │      │

│ 101-2111 │Проволока     │  кг  │0,001 │0,0012│  -   │  -   │  -   │

│          │сварочная     │      │      │      │      │      │      │

│          │марки СВ08Г2С │      │      │      │      │      │      │

│          │диаметром 2 мм│      │      │      │      │      │      │

│ 542-0007 │Аргон         │  м3  │0,027 │0,031 │  -   │  -   │  -   │

│          │газообразный, │      │      │      │      │      │      │

│          │сорт высший   │      │      │      │      │      │      │

│ 542-0042 │Пропан-бутан, │  кг  │0,019 │0,019 │0,022 │0,022 │0,022 │

│          │смесь         │      │      │      │      │      │      │

│          │техническая   │      │      │      │      │      │      │

│ 542-9002 │Вольфрамовый  │  кг  │0,022 │0,024 │  -   │  -   │  -   │

│          │электрод      │      │      │      │      │      │      │

├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    5     │Масса 1 м     │  кг  │ 0,6  │ 0,83 │ 1,7  │  2   │ 2,3  │

│          │трубопровода  │      │      │      │      │      │      │

└──────────┴──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌──────────┬──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│   Шифр   │ Наименование │ Ед.  │12-20-│12-20-│12-20-│12-20-│12-20-│

│ ресурса  │   элемента   │измер.│001-29│001-30│001-31│001-32│001-33│

│          │    затрат    │      │      │      │      │      │      │

├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    1     │Затраты труда │чел.-ч│ 3,08 │ 3,43 │ 3,74 │ 3,88 │ 5,09 │

│          │рабочих-      │      │      │      │      │      │      │

│          │монтажников   │      │      │      │      │      │      │

│   1.1    │Средний разряд│      │ 4,6  │ 4,6  │ 4,6  │ 4,6  │ 4,6  │

│          │рабочих-      │      │      │      │      │      │      │

│          │монтажников   │      │      │      │      │      │      │

│    2     │Затраты труда │чел.-ч│ 0,29 │ 0,4  │ 0,4  │ 0,47 │ 0,6  │

│          │машинистов    │      │      │      │      │      │      │

├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    3     │МАШИНЫ И      │      │      │      │      │      │      │

│          │МЕХАНИЗМЫ     │      │      │      │      │      │      │

│  021102  │Краны на      │маш.-ч│ 0,29 │ 0,4  │ 0,4  │ 0,47 │ 0,6  │

│          │автомобильном │      │      │      │      │      │      │

│          │ходу при рабо-│      │      │      │      │      │      │

│          │те на монтаже │      │      │      │      │      │      │

│          │технологичес- │      │      │      │      │      │      │

│          │кого оборудо- │      │      │      │      │      │      │

│          │вания общего  │      │      │      │      │      │      │

│          │назначения    │      │      │      │      │      │      │

│          │10 т          │      │      │      │      │      │      │

│  040502  │Установки для │маш.-ч│ 0,18 │ 0,24 │ 0,28 │ 0,32 │ 0,72 │

│          │сварки ручной │      │      │      │      │      │      │

│          │дуговой (пос- │      │      │      │      │      │      │

│          │тоянного тока)│      │      │      │      │      │      │

│  040504  │Аппарат для   │маш.-ч│ 0,08 │ 0,08 │ 0,09 │ 0,09 │ 0,1  │

│          │газовой сварки│      │      │      │      │      │      │

│          │и резки       │      │      │      │      │      │      │

│  330400  │Машины элект- │маш.-ч│ 0,17 │ 0,26 │ 0,91 │ 0,93 │ 0,71 │

│          │розачистные   │      │      │      │      │      │      │

├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    4     │МАТЕРИАЛЫ     │      │      │      │      │      │      │

│ 101-0324 │Кислород      │  м3  │ 0,11 │0,125 │0,145 │ 0,17 │ 0,21 │

│          │технический   │      │      │      │      │      │      │

│          │газообразный  │      │      │      │      │      │      │

│101-1517-1│Электроды     │  кг  │0,042 │0,068 │0,091 │ 0,11 │ 0,18 │

│          │диаметром 4 мм│      │      │      │      │      │      │

│          │Э50           │      │      │      │      │      │      │

│ 542-0042 │Пропан-бутан, │  кг  │0,022 │0,025 │0,027 │ 0,03 │0,033 │

│          │смесь         │      │      │      │      │      │      │

│          │техническая   │      │      │      │      │      │      │

├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    5     │Масса 1 м     │  кг  │ 2,6  │ 4,2  │ 6,3  │ 7,7  │  11  │

│          │трубопровода  │      │      │      │      │      │      │

└──────────┴──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌──────────┬──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│   Шифр   │ Наименование │ Ед.  │12-20-│12-20-│12-20-│12-20-│12-20-│

│ ресурса  │   элемента   │измер.│001-34│001-35│001-36│001-37│001-38│

│          │    затрат    │      │      │      │      │      │      │

├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    1     │Затраты труда │чел.-ч│ 5,52 │ 6,77 │ 9,72 │11,19 │13,02 │

│          │рабочих-      │      │      │      │      │      │      │

│          │монтажников   │      │      │      │      │      │      │

│   1.1    │Средний разряд│      │ 4,6  │ 4,7  │ 4,7  │ 4,8  │ 4,8  │

│          │рабочих-      │      │      │      │      │      │      │

│          │монтажников   │      │      │      │      │      │      │

│    2     │Затраты труда │чел.-ч│ 0,6  │ 0,81 │ 1,05 │ 1,05 │ 1,31 │

│          │машинистов    │      │      │      │      │      │      │

├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    3     │МАШИНЫ И      │      │      │      │      │      │      │

│          │МЕХАНИЗМЫ     │      │      │      │      │      │      │

│  021102  │Краны на      │маш.-ч│ 0,6  │ 0,81 │ 1,05 │ 1,05 │ 1,31 │

│          │автомобильном │      │      │      │      │      │      │

│          │ходу при рабо-│      │      │      │      │      │      │

│          │те на монтаже │      │      │      │      │      │      │

│          │технологичес- │      │      │      │      │      │      │

│          │кого оборудо- │      │      │      │      │      │      │

│          │вания общего  │      │      │      │      │      │      │

│          │назначения    │      │      │      │      │      │      │

│          │10 т          │      │      │      │      │      │      │

│  040502  │Установки для │маш.-ч│ 0,78 │ 1,17 │ 2,34 │ 2,98 │ 3,45 │

│          │сварки ручной │      │      │      │      │      │      │

│          │дуговой (пос- │      │      │      │      │      │      │

│          │тоянного тока)│      │      │      │      │      │      │

│  040504  │Аппарат для   │маш.-ч│ 0,11 │ 0,11 │ 0,14 │ 0,16 │ 0,19 │

│          │газовой сварки│      │      │      │      │      │      │

│          │и резки       │      │      │      │      │      │      │

│  330400  │Машины элект- │маш.-ч│ 0,87 │ 1,2  │ 2,06 │ 2,46 │ 2,93 │

│          │розачистные   │      │      │      │      │      │      │

├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    4     │МАТЕРИАЛЫ     │      │      │      │      │      │      │

│ 101-0324 │Кислород      │  м3  │ 0,22 │ 0,22 │ 0,3  │ 0,34 │ 0,38 │

│          │технический   │      │      │      │      │      │      │

│          │газообразный  │      │      │      │      │      │      │

│101-1517-1│Электроды     │  кг  │ 0,22 │ 0,42 │ 1,41 │ 1,75 │ 2,09 │

│          │диаметром 4 мм│      │      │      │      │      │      │

│          │Э50           │      │      │      │      │      │      │

│ 101-2111 │Проволока     │  кг  │  -   │  -   │ 0,23 │0,285 │ 0,34 │

│          │сварочная     │      │      │      │      │      │      │

│          │марки СВ08Г2С │      │      │      │      │      │      │

│          │диаметром 2 мм│      │      │      │      │      │      │

│ 542-0042 │Пропан-бутан, │  кг  │0,036 │0,036 │0,048 │0,056 │0,063 │

│          │смесь         │      │      │      │      │      │      │

│          │техническая   │      │      │      │      │      │      │

├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    5     │Масса 1 м     │  кг  │  13  │ 17,5 │ 34,5 │ 43,5 │  53  │

│          │трубопровода  │      │      │      │      │      │      │

└──────────┴──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌──────────┬───────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│   Шифр   │   Наименование    │ Ед.  │12-20-│12-20-│12-20-│12-20-│

│ ресурса  │  элемента затрат  │измер.│001-39│001-40│001-41│001-42│

├──────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    1     │Затраты труда      │чел.-ч│14,48 │16,58 │20,39 │ 21,7 │

│          │рабочих-монтажников│      │      │      │      │      │

│   1.1    │Средний разряд     │      │ 4,7  │ 4,6  │ 4,7  │ 4,6  │

│          │рабочих-монтажников│      │      │      │      │      │

│    2     │Затраты труда      │чел.-ч│ 1,53 │ 1,74 │ 2,07 │ 3,4  │

│          │машинистов         │      │      │      │      │      │

├──────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    3     │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ │      │      │      │      │      │

│  021102  │Краны на           │маш.-ч│ 1,53 │ 1,74 │ 2,07 │ 3,4  │

│          │автомобильном ходу │      │      │      │      │      │

│          │при работе на      │      │      │      │      │      │

│          │монтаже            │      │      │      │      │      │

│          │технологического   │      │      │      │      │      │

│          │оборудования общего│      │      │      │      │      │

│          │назначения 10 т    │      │      │      │      │      │

│  040502  │Установки для      │маш.-ч│ 3,73 │ 3,77 │ 5,31 │ 4,63 │

│          │сварки ручной      │      │      │      │      │      │

│          │дуговой            │      │      │      │      │      │

│          │(постоянного тока) │      │      │      │      │      │

│  040504  │Аппарат для газовой│маш.-ч│ 0,19 │ 0,28 │ 0,34 │ 0,31 │

│          │сварки и резки     │      │      │      │      │      │

│  330400  │Машины             │маш.-ч│ 3,54 │ 4,5  │ 5,35 │ 5,48 │

│          │электрозачистные   │      │      │      │      │      │

├──────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    4     │МАТЕРИАЛЫ          │      │      │      │      │      │

│ 101-0324 │Кислород           │  м3  │ 0,44 │ 0,47 │ 0,56 │ 0,64 │

│          │технический        │      │      │      │      │      │

│          │газообразный       │      │      │      │      │      │

│101-1517-1│Электроды диаметром│  кг  │ 3,01 │ 2,74 │ 4,25 │ 2,93 │

│          │4 мм Э50           │      │      │      │      │      │

│ 101-2111 │Проволока сварочная│  кг  │ 0,39 │ 0,45 │ 0,55 │ 0,66 │

│          │марки СВ08Г2С      │      │      │      │      │      │

│          │диаметром 2 мм     │      │      │      │      │      │

│ 542-0042 │Пропан-бутан, смесь│  кг  │0,071 │0,077 │0,091 │ 0,11 │

│          │техническая        │      │      │      │      │      │

├──────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    5     │Масса 1 м          │  кг  │  63  │  77  │  91  │ 111  │

│          │трубопровода       │      │      │      │      │      │

└──────────┴───────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌──────────┬───────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│   Шифр   │   Наименование    │ Ед.  │12-20-│12-20-│12-20-│12-20-│

│ ресурса  │  элемента затрат  │измер.│001-43│001-44│001-45│001-46│

├──────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    1     │Затраты труда      │чел.-ч│28,32 │46,24 │60,39 │70,89 │

│          │рабочих-монтажников│      │      │      │      │      │

│   1.1    │Средний разряд     │      │ 4,5  │ 4,5  │ 4,6  │ 4,6  │

│          │рабочих-монтажников│      │      │      │      │      │

│    2     │Затраты труда      │чел.-ч│ 5,23 │ 8,63 │11,51 │13,73 │

│          │машинистов         │      │      │      │      │      │

├──────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    3     │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ │      │      │      │      │      │

│  021102  │Краны на           │маш.-ч│ 5,23 │ 8,63 │11,51 │13,73 │

│          │автомобильном ходу │      │      │      │      │      │

│          │при работе на      │      │      │      │      │      │

│          │монтаже            │      │      │      │      │      │

│          │технологического   │      │      │      │      │      │

│          │оборудования общего│      │      │      │      │      │

│          │назначения 10 т    │      │      │      │      │      │

│  040502  │Установки для      │маш.-ч│ 5,39 │ 9,16 │13,64 │16,28 │

│          │сварки ручной      │      │      │      │      │      │

│          │дуговой            │      │      │      │      │      │

│          │(постоянного тока) │      │      │      │      │      │

│  040504  │Аппарат для газовой│маш.-ч│ 0,42 │ 0,5  │ 0,58 │ 0,72 │

│          │сварки и резки     │      │      │      │      │      │

│  330400  │Машины             │маш.-ч│ 7,47 │13,34 │16,19 │18,94 │

│          │электрозачистные   │      │      │      │      │      │

├──────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    4     │МАТЕРИАЛЫ          │      │      │      │      │      │

│ 101-0324 │Кислород           │  м3  │ 0,88 │ 1,05 │ 1,25 │ 2,1  │

│          │технический        │      │      │      │      │      │

│          │газообразный       │      │      │      │      │      │

│101-1517-1│Электроды диаметром│  кг  │ 5,31 │ 7,85 │11,32 │17,22 │

│          │4 мм Э50           │      │      │      │      │      │

│ 101-2111 │Проволока сварочная│  кг  │ 0,86 │ 2,13 │ 2,55 │ 2,82 │

│          │марки СВ08Г2С      │      │      │      │      │      │

│          │диаметром 2 мм     │      │      │      │      │      │

│ 542-0042 │Пропан-бутан, смесь│  кг  │ 0,14 │ 0,17 │ 0,2  │ 0,25 │

│          │техническая        │      │      │      │      │      │

├──────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    5     │Масса 1 м          │  кг  │ 167  │ 200  │ 250  │ 333  │

│          │трубопровода       │      │      │      │      │      │

└──────────┴───────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНм 12-20-002

Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках,

монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление

не более 2,5 МПа в траншеях

Состав работ: (Нормы 1 - 23) 1. Перемещение с погрузкой и выгрузкой. 2. Разметка мест прокладки трубопровода. 3. Очистка поверхности труб. 4. Монтаж трубопровода с опорными конструкциями. 5. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.

(Нормы 24 - 46) 1. Расконсервация концов труб. 2. Резка концов труб. 3. Обработка концов труб под сварку. 4. Сборка и прихватка стыков трубопроводов. 5. Сварка стыков. 6. Очистка сварных монтажных соединений и околошовной зоны под визуальный и измерительный контроль. 7. Визуальный и измерительный контроль.

Измеритель: 1 м (нормы 1 - 23), 1 стык (нормы 24 - 46)

             Диаметр трубопровода наружный, мм, до:

12-20-002-01    14

12-20-002-02    18

12-20-002-03    25

12-20-002-04    32

12-20-002-05    38

12-20-002-06    45

12-20-002-07    57

12-20-002-08    76

12-20-002-09    89

12-20-002-10    108

12-20-002-11    133

12-20-002-12    159

12-20-002-13    219

12-20-002-14    273

12-20-002-15    325

12-20-002-16    377

12-20-002-17    426

12-20-002-18    530

12-20-002-19    630

12-20-002-20    820

12-20-002-21    1020

12-20-002-22    1220

12-20-002-23    1420

             Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный,

             мм, до:

12-20-002-24    14

12-20-002-25    18

12-20-002-26    25

12-20-002-27    32

12-20-002-28    38

12-20-002-29    45

12-20-002-30    57

12-20-002-31    76

12-20-002-32    89

12-20-002-33    108

12-20-002-34    133

12-20-002-35    159

12-20-002-36    219

12-20-002-37    273

12-20-002-38    325

12-20-002-39    377

12-20-002-40    426

12-20-002-41    530

12-20-002-42    630

12-20-002-43    820

12-20-002-44    1020

12-20-002-45    1220

12-20-002-46    1420

┌────────┬───────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │ Наименование  │ Ед.  │12-20-│12-20-│12-20-│12-20-│12-20-│

│ресурса │элемента затрат│измер.│002-01│002-02│002-03│002-04│002-05│

├────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   1    │Затраты труда  │чел.-ч│ 0,61 │ 0,61 │ 0,64 │ 0,68 │ 0,68 │

│        │рабочих-       │      │      │      │      │      │      │

│        │монтажников    │      │      │      │      │      │      │

│  1.1   │Средний разряд │      │ 3,5  │ 3,5  │ 3,5  │ 3,5  │ 3,5  │

│        │работ          │      │      │      │      │      │      │

│   2    │Затраты труда  │чел.-ч│ 0,34 │ 0,34 │ 0,34 │ 0,38 │ 0,38 │

│        │машинистов     │      │      │      │      │      │      │

├────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   3    │МАШИНЫ И       │      │      │      │      │      │      │

│        │МЕХАНИЗМЫ      │      │      │      │      │      │      │

│ 021102 │Краны на       │маш.-ч│ 0,21 │ 0,21 │ 0,21 │ 0,25 │ 0,25 │

│        │автомобильном  │      │      │      │      │      │      │

│        │ходу при работе│      │      │      │      │      │      │

│        │на монтаже тех-│      │      │      │      │      │      │

│        │нологического  │      │      │      │      │      │      │

│        │оборудования   │      │      │      │      │      │      │

│        │общего назначе-│      │      │      │      │      │      │

│        │ния 10 т       │      │      │      │      │      │      │

│ 400002 │Автомобили     │маш.-ч│ 0,01 │ 0,01 │ 0,01 │ 0,01 │ 0,01 │

│        │бортовые, гру- │      │      │      │      │      │      │

│        │зоподъемность  │      │      │      │      │      │      │

│        │до 10 т        │      │      │      │      │      │      │

│ 150102 │Агрегаты       │      │ 0,12 │ 0,12 │ 0,12 │ 0,12 │ 0,12 │

│        │наполнительно- │      │      │      │      │      │      │

│        │опрессовочные  │      │      │      │      │      │      │

│        │до 300 м3/ч    │      │      │      │      │      │      │

├────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ      │      │      │      │      │      │      │

│411-0002│Вода           │  м3  │0,0011│0,0021│0,005 │0,007 │0,011 │

│        │водопроводная  │      │      │      │      │      │      │

├────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   5    │Масса 1 м      │  кг  │ 0,6  │ 0,83 │ 1,7  │  2   │ 2,3  │

│        │трубопровода   │      │      │      │      │      │      │

└────────┴───────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │ Наименование  │ Ед.  │12-20-│12-20-│12-20-│12-20-│12-20-│

│ресурса │элемента затрат│измер.│002-06│002-07│002-08│002-09│002-10│

├────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   1    │Затраты труда  │чел.-ч│ 0,68 │ 0,82 │ 0,83 │ 0,89 │ 1,08 │

│        │рабочих-       │      │      │      │      │      │      │

│        │монтажников    │      │      │      │      │      │      │

│  1.1   │Средний разряд │      │ 3,5  │ 3,5  │ 3,5  │ 3,5  │  3,5 │

│        │работ          │      │      │      │      │      │      │

│   2    │Затраты труда  │чел.-ч│ 0,38 │ 0,48 │ 0,48 │ 0,54 │ 0,66 │

│        │машинистов     │      │      │      │      │      │      │

├────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   3    │МАШИНЫ И       │      │      │      │      │      │      │

│        │МЕХАНИЗМЫ      │      │      │      │      │      │      │

│ 021102 │Краны на       │маш.-ч│ 0,25 │ 0,33 │ 0,33 │ 0,39 │ 0,47 │

│        │автомобильном  │      │      │      │      │      │      │

│        │ходу при работе│      │      │      │      │      │      │

│        │на монтаже тех-│      │      │      │      │      │      │

│        │нологического  │      │      │      │      │      │      │

│        │оборудования   │      │      │      │      │      │      │

│        │общего назначе-│      │      │      │      │      │      │

│        │ния 10 т       │      │      │      │      │      │      │

│ 400002 │Автомобили     │маш.-ч│ 0,01 │ 0,01 │ 0,01 │ 0,01 │ 0,01 │

│        │бортовые, гру- │      │      │      │      │      │      │

│        │зоподъемность  │      │      │      │      │      │      │

│        │до 10 т        │      │      │      │      │      │      │

│ 150102 │Агрегаты       │      │ 0,12 │ 0,14 │ 0,14 │ 0,14 │ 0,18 │

│        │наполнительно- │      │      │      │      │      │      │

│        │опрессовочные  │      │      │      │      │      │      │

│        │до 300 м3/ч    │      │      │      │      │      │      │

├────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ      │      │      │      │      │      │      │

│411-0002│Вода           │  м3  │0,016 │0,025 │0,048 │0,068 │ 0,079│

│        │водопроводная  │      │      │      │      │      │      │

├────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   5    │Масса 1 м      │  кг  │ 2,6  │ 4,2  │ 6,3  │ 7,7  │  11  │

│        │трубопровода   │      │      │      │      │      │      │

└────────┴───────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │ Наименование  │ Ед.  │12-20-│12-20-│12-20-│12-20-│12-20-│

│ресурса │элемента затрат│измер.│002-11│002-12│002-13│002-14│002-15│

├────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   1    │Затраты труда  │чел.-ч│ 1,13 │ 1,4  │ 1,6  │ 1,88 │ 2,15 │

│        │рабочих-       │      │      │      │      │      │      │

│        │монтажников    │      │      │      │      │      │      │

│  1.1   │Средний разряд │      │ 3,5  │ 3,5  │ 3,7  │ 3,7  │ 3,7  │

│        │работ          │      │      │      │      │      │      │

│   2    │Затраты труда  │чел.-ч│ 0,67 │ 0,9  │ 1,04 │ 1,23 │ 1,44 │

│        │машинистов     │      │      │      │      │      │      │

├────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   3    │МАШИНЫ И       │      │      │      │      │      │      │

│        │МЕХАНИЗМЫ      │      │      │      │      │      │      │

│ 021102 │Краны на       │маш.-ч│ 0,48 │ 0,67 │ 0,79 │ 0,93 │ 1,13 │

│        │автомобильном  │      │      │      │      │      │      │

│        │ходу при работе│      │      │      │      │      │      │

│        │на монтаже тех-│      │      │      │      │      │      │

│        │нологического  │      │      │      │      │      │      │

│        │оборудования   │      │      │      │      │      │      │

│        │общего назначе-│      │      │      │      │      │      │

│        │ния 10 т       │      │      │      │      │      │      │

│ 400002 │Автомобили     │маш.-ч│ 0,01 │ 0,01 │ 0,03 │ 0,03 │ 0,04 │

│        │бортовые, гру- │      │      │      │      │      │      │

│        │зоподъемность  │      │      │      │      │      │      │

│        │до 10 т        │      │      │      │      │      │      │

│ 150102 │Агрегаты       │      │ 0,18 │ 0,22 │ 0,22 │ 0,27 │ 0,27 │

│        │наполнительно- │      │      │      │      │      │      │

│        │опрессовочные  │      │      │      │      │      │      │

│        │до 300 м3/ч    │      │      │      │      │      │      │

├────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ      │      │      │      │      │      │      │

│411-0002│Вода           │  м3  │ 0,16 │ 0,22 │ 0,41 │ 0,72 │ 0,96 │

│        │водопроводная  │      │      │      │      │      │      │

├────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   5    │Масса 1 м      │  кг  │  13  │ 17,5 │ 34,5 │ 43,5 │  53  │

│        │трубопровода   │      │      │      │      │      │      │

└────────┴───────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │Наименование элемента│ Ед.  │12-20-│12-20-│12-20-│12-20-│

│ресурса │       затрат        │измер.│002-16│002-17│002-18│002-19│

├────────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   1    │Затраты труда        │чел.-ч│ 2,18 │ 2,52 │ 2,96 │ 3,47 │

│        │рабочих-монтажников  │      │      │      │      │      │

│  1.1   │Средний разряд работ │      │ 3,7  │ 3,7  │ 3,7  │ 3,8  │

│   2    │Затраты труда        │чел.-ч│ 1,47 │ 1,75 │ 2,12 │ 2,53 │

│        │машинистов           │      │      │      │      │      │

├────────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │

│ 021102 │Краны на             │маш.-ч│ 1,14 │ 1,38 │ 1,72 │ 2,15 │

│        │автомобильном ходу   │      │      │      │      │      │

│        │при работе на        │      │      │      │      │      │

│        │монтаже              │      │      │      │      │      │

│        │технологического     │      │      │      │      │      │

│        │оборудования общего  │      │      │      │      │      │

│        │назначения 10 т      │      │      │      │      │      │

│ 400002 │Автомобили бортовые, │маш.-ч│ 0,06 │ 0,05 │ 0,08 │ 0,06 │

│        │грузоподъемность     │      │      │      │      │      │

│        │до 10 т              │      │      │      │      │      │

│ 150102 │Агрегаты             │      │ 0,27 │ 0,32 │ 0,32 │ 0,32 │

│        │наполнительно-       │      │      │      │      │      │

│        │опрессовочные        │      │      │      │      │      │

│        │до 300 м3/ч          │      │      │      │      │      │

├────────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ            │      │      │      │      │      │

│411-0002│Вода водопроводная   │  м3  │ 1,29 │ 1,71 │ 2,7  │ 3,9  │

├────────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   5    │Масса 1 м            │  кг  │  63  │  77  │  91  │ 111  │

│        │трубопровода         │      │      │      │      │      │

└────────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │Наименование элемента│ Ед.  │12-20-│12-20-│12-20-│12-20-│

│ресурса │       затрат        │измер.│002-20│002-21│002-22│002-23│

├────────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   1    │Затраты труда        │чел.-ч│ 3,89 │ 4,99 │ 5,15 │ 6,53 │

│        │рабочих-монтажников  │      │      │      │      │      │

│  1.1   │Средний разряд работ │      │ 3,8  │ 3,8  │ 3,8  │ 3,9  │

│   2    │Затраты труда        │чел.-ч│ 2,75 │ 3,58 │ 3,69 │ 4,81 │

│        │машинистов           │      │      │      │      │      │

├────────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │

│ 021102 │Краны на             │маш.-ч│ 2,32 │ 2,99 │ 3,01 │ 4,03 │

│        │автомобильном ходу   │      │      │      │      │      │

│        │при работе на монтаже│      │      │      │      │      │

│        │технологического     │      │      │      │      │      │

│        │оборудования общего  │      │      │      │      │      │

│        │назначения 10 т      │      │      │      │      │      │

│ 400002 │Автомобили бортовые, │маш.-ч│ 0,11 │ 0,14 │ 0,16 │ 0,26 │

│        │грузоподъемность     │      │      │      │      │      │

│        │до 10 т              │      │      │      │      │      │

│ 150101 │Агрегаты             │      │ 0,32 │ 0,45 │ 0,52 │ 0,52 │

│        │наполнительно-       │      │      │      │      │      │

│        │опрессовочные        │      │      │      │      │      │

│        │до 70 м3/ч           │      │      │      │      │      │

├────────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ            │      │      │      │      │      │

│411-0002│Вода водопроводная   │  м3  │ 3,9  │10,36 │14,82 │20,07 │

├────────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   5    │Масса 1 м            │  кг  │ 167  │ 200  │ 250  │ 333  │

│        │трубопровода         │      │      │      │      │      │

└────────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌──────────┬──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│   Шифр   │ Наименование │ Ед.  │12-20-│12-20-│12-20-│12-20-│12-20-│

│ ресурса  │   элемента   │измер.│002-24│002-25│002-26│002-27│002-28│

│          │    затрат    │      │      │      │      │      │      │

├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    1     │Затраты труда │чел.-ч│ 3,39 │ 3,39 │ 3,41 │ 3,57 │ 3,66 │

│          │рабочих-      │      │      │      │      │      │      │

│          │монтажников   │      │      │      │      │      │      │

│   1.1    │Средний разряд│      │  4,7 │ 4,7  │ 4,7  │ 4,7  │ 4,7  │

│          │рабочих-      │      │      │      │      │      │      │

│          │монтажников   │      │      │      │      │      │      │

│    2     │Затраты труда │чел.-ч│ 0,26 │ 0,26 │ 0,26 │ 0,37 │ 0,37 │

│          │машинистов    │      │      │      │      │      │      │

├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    3     │МАШИНЫ И      │      │      │      │      │      │      │

│          │МЕХАНИЗМЫ     │      │      │      │      │      │      │

│  021102  │Краны на      │маш.-ч│ 0,26 │ 0,26 │ 0,26 │ 0,37 │ 0,37 │

│          │автомобильном │      │      │      │      │      │      │

│          │ходу при рабо-│      │      │      │      │      │      │

│          │те на монтаже │      │      │      │      │      │      │

│          │технологичес- │      │      │      │      │      │      │

│          │кого оборудо- │      │      │      │      │      │      │

│          │вания общего  │      │      │      │      │      │      │

│          │назначения    │      │      │      │      │      │      │

│          │10 т          │      │      │      │      │      │      │

│  040501  │Установки для │маш.-ч│ 0,02 │ 0,02 │  -   │  -   │  -   │

│          │сварки        │      │      │      │      │      │      │

│          │аргонодуговой │      │      │      │      │      │      │

│  040502  │Установки для │маш.-ч│ 0,06 │ 0,06 │ 0,16 │ 0,16 │ 0,22 │

│          │сварки ручной │      │      │      │      │      │      │

│          │дуговой (пос- │      │      │      │      │      │      │

│          │тоянного тока)│      │      │      │      │      │      │

│  040504  │Аппарат для   │маш.-ч│ 0,06 │ 0,06 │ 0,07 │ 0,07 │ 0,08 │

│          │газовой сварки│      │      │      │      │      │      │

│          │и резки       │      │      │      │      │      │      │

│  330400  │Машины элект- │маш.-ч│ 0,09 │ 0,09 │ 0,11 │ 0,11 │ 0,14 │

│          │розачистные   │      │      │      │      │      │      │

├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    4     │МАТЕРИАЛЫ     │      │      │      │      │      │      │

│ 101-0324 │Кислород      │  м3  │0,095 │ 0,095│ 0,11 │ 0,11 │ 0,11 │

│          │технический   │      │      │      │      │      │      │

│          │газообразный  │      │      │      │      │      │      │

│101-1517-1│Электроды     │  кг  │  -   │   -  │0,025 │0,029 │0,035 │

│          │диаметром 4 мм│      │      │      │      │      │      │

│          │Э50           │      │      │      │      │      │      │

│ 101-2111 │Проволока     │  кг  │0,001 │0,0012│  -   │  -   │  -   │

│          │сварочная     │      │      │      │      │      │      │

│          │марки СВ08Г2С │      │      │      │      │      │      │

│          │диаметром 2 мм│      │      │      │      │      │      │

│ 542-0007 │Аргон         │  м3  │0,027 │ 0,031│  -   │  -   │  -   │

│          │газообразный, │      │      │      │      │      │      │

│          │сорт высший   │      │      │      │      │      │      │

│ 542-0042 │Пропан-бутан, │  кг  │0,019 │ 0,019│0,022 │0,022 │0,022 │

│          │смесь         │      │      │      │      │      │      │

│          │техническая   │      │      │      │      │      │      │

│ 542-9002 │Вольфрамовый  │  кг  │0,022 │ 0,024│  -   │  -   │  -   │

│          │электрод      │      │      │      │      │      │      │

├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    5     │Масса 1 м     │  кг  │ 0,6  │ 0,83 │ 1,7  │  2   │ 2,3  │

│          │трубопровода  │      │      │      │      │      │      │

└──────────┴──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌──────────┬──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│   Шифр   │ Наименование │ Ед.  │12-20-│12-20-│12-20-│12-20-│12-20-│

│ ресурса  │   элемента   │измер.│002-29│002-30│002-31│002-32│002-33│

│          │    затрат    │      │      │      │      │      │      │

├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    1     │Затраты труда │чел.-ч│ 3,71 │ 4,08 │ 4,45 │ 4,62 │ 6,01 │

│          │рабочих-      │      │      │      │      │      │      │

│          │монтажников   │      │      │      │      │      │      │

│   1.1    │Средний разряд│      │ 4,7  │ 4,7  │ 4,7  │ 4,7  │ 4,7  │

│          │рабочих-      │      │      │      │      │      │      │

│          │монтажников   │      │      │      │      │      │      │

│    2     │Затраты труда │чел.-ч│ 0,37 │ 0,5  │ 0,5  │ 0,59 │ 0,75 │

│          │машинистов    │      │      │      │      │      │      │

├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    3     │МАШИНЫ И      │      │      │      │      │      │      │

│          │МЕХАНИЗМЫ     │      │      │      │      │      │      │

│  021102  │Краны на      │маш.-ч│ 0,37 │ 0,5  │ 0,5  │ 0,59 │ 0,75 │

│          │автомобильном │      │      │      │      │      │      │

│          │ходу при рабо-│      │      │      │      │      │      │

│          │те на монтаже │      │      │      │      │      │      │

│          │технологичес- │      │      │      │      │      │      │

│          │кого оборудо- │      │      │      │      │      │      │

│          │вания общего  │      │      │      │      │      │      │

│          │назначения    │      │      │      │      │      │      │

│          │10 т          │      │      │      │      │      │      │

│  040502  │Установки для │маш.-ч│ 0,22 │ 0,3  │ 0,35 │ 0,4  │ 0,91 │

│          │сварки ручной │      │      │      │      │      │      │

│          │дуговой (пос- │      │      │      │      │      │      │

│          │тоянного тока)│      │      │      │      │      │      │

│  040504  │Аппарат для   │маш.-ч│ 0,08 │ 0,08 │ 0,09 │ 0,09 │ 0,1  │

│          │газовой сварки│      │      │      │      │      │      │

│          │и резки       │      │      │      │      │      │      │

│  330400  │Машины элект- │маш.-ч│ 0,14 │ 0,21 │ 0,84 │ 0,86 │ 0,62 │

│          │розачистные   │      │      │      │      │      │      │

├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    4     │МАТЕРИАЛЫ     │      │      │      │      │      │      │

│ 101-0324 │Кислород      │  м3  │ 0,11 │0,125 │0,145 │ 0,17 │ 0,21 │

│          │технический   │      │      │      │      │      │      │

│          │газообразный  │      │      │      │      │      │      │

│101-1517-1│Электроды     │  кг  │0,042 │0,068 │0,091 │ 0,11 │ 0,18 │

│          │диаметром 4 мм│      │      │      │      │      │      │

│          │Э50           │      │      │      │      │      │      │

│ 542-0042 │Пропан-бутан, │  кг  │0,022 │0,025 │0,027 │ 0,03 │0,033 │

│          │смесь         │      │      │      │      │      │      │

│          │техническая   │      │      │      │      │      │      │

├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    5     │Масса 1 м     │  кг  │ 2,6  │ 4,2  │ 6,3  │ 7,7  │  11  │

│          │трубопровода  │      │      │      │      │      │      │

└──────────┴──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌──────────┬──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│   Шифр   │ Наименование │ Ед.  │12-20-│12-20-│12-20-│12-20-│12-20-│

│ ресурса  │   элемента   │измер.│002-34│002-35│002-36│002-37│002-38│

│          │    затрат    │      │      │      │      │      │      │

├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    1     │Затраты труда │чел.-ч│ 6,5  │ 7,87 │11,17 │12,77 │14,84 │

│          │рабочих-      │      │      │      │      │      │      │

│          │монтажников   │      │      │      │      │      │      │

│   1.1    │Средний разряд│      │ 4,7  │ 4,7  │ 5,1  │ 5,1  │ 5,1  │

│          │рабочих-      │      │      │      │      │      │      │

│          │монтажников   │      │      │      │      │      │      │

│    2     │Затраты труда │чел.-ч│ 0,74 │  1   │ 1,31 │ 1,31 │ 1,64 │

│          │машинистов    │      │      │      │      │      │      │

├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    3     │МАШИНЫ И      │      │      │      │      │      │      │

│          │МЕХАНИЗМЫ     │      │      │      │      │      │      │

│  021102  │Краны на      │маш.-ч│ 0,74 │  1   │ 1,31 │ 1,31 │ 1,64 │

│          │автомобильном │      │      │      │      │      │      │

│          │ходу при рабо-│      │      │      │      │      │      │

│          │те на монтаже │      │      │      │      │      │      │

│          │технологичес- │      │      │      │      │      │      │

│          │кого оборудо- │      │      │      │      │      │      │

│          │вания общего  │      │      │      │      │      │      │

│          │назначения    │      │      │      │      │      │      │

│          │10 т          │      │      │      │      │      │      │

│  040502  │Установки для │маш.-ч│ 0,98 │ 1,47 │ 2,93 │ 3,73 │ 4,32 │

│          │сварки ручной │      │      │      │      │      │      │

│          │дуговой       │      │      │      │      │      │      │

│          │(постоянного  │      │      │      │      │      │      │

│          │тока)         │      │      │      │      │      │      │

│  040504  │Аппарат для   │маш.-ч│ 0,11 │ 0,11 │ 0,14 │ 0,16 │ 0,19 │

│          │газовой сварки│      │      │      │      │      │      │

│          │и резки       │      │      │      │      │      │      │

│  330400  │Машины элект- │маш.-ч│ 0,68 │ 0,91 │ 1,76 │ 2,12 │ 2,52 │

│          │розачистные   │      │      │      │      │      │      │

├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    4     │МАТЕРИАЛЫ     │      │      │      │      │      │      │

│ 101-0324 │Кислород      │  м3  │ 0,22 │ 0,22 │ 0,3  │ 0,34 │ 0,38 │

│          │технический   │      │      │      │      │      │      │

│          │газообразный  │      │      │      │      │      │      │

│101-1517-1│Электроды     │  кг  │ 0,22 │ 0,42 │ 1,41 │ 1,75 │ 2,09 │

│          │диаметром 4 мм│      │      │      │      │      │      │

│          │Э50           │      │      │      │      │      │      │

│ 542-0042 │Пропан-бутан, │  кг  │0,036 │0,036 │0,048 │0,056 │0,063 │

│          │смесь         │      │      │      │      │      │      │

│          │техническая   │      │      │      │      │      │      │

├──────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    5     │Масса 1 м     │  кг  │  13  │ 17,5 │ 34,5 │ 43,5 │  53  │

│          │трубопровода  │      │      │      │      │      │      │

└──────────┴──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌──────────┬───────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│   Шифр   │   Наименование    │ Ед.  │12-20-│12-20-│12-20-│12-20-│

│ ресурса  │  элемента затрат  │измер.│002-39│002-40│002-41│002-42│

├──────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    1     │Затраты труда      │чел.-ч│16,42 │18,47 │22,85 │24,28 │

│          │рабочих-монтажников│      │      │      │      │      │

│   1.1    │Средний разряд     │      │  5   │  5   │  5   │ 4,9  │

│          │рабочих-монтажников│      │      │      │      │      │

│    2     │Затраты труда      │чел.-ч│ 1,91 │ 2,18 │ 2,59 │ 4,25 │

│          │машинистов         │      │      │      │      │      │

├──────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    3     │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ │      │      │      │      │      │

│  021102  │Краны на           │маш.-ч│ 1,91 │ 2,18 │ 2,59 │ 4,25 │

│          │автомобильном ходу │      │      │      │      │      │

│          │при работе на      │      │      │      │      │      │

│          │монтаже            │      │      │      │      │      │

│          │технологического   │      │      │      │      │      │

│          │оборудования общего│      │      │      │      │      │

│          │назначения 10 т    │      │      │      │      │      │

│  040502  │Установки для      │маш.-ч│ 4,67 │ 4,72 │ 6,64 │ 5,72 │

│          │сварки ручной      │      │      │      │      │      │

│          │дуговой            │      │      │      │      │      │

│          │(постоянного тока) │      │      │      │      │      │

│  040504  │Аппарат для газовой│маш.-ч│ 0,19 │ 0,28 │ 0,34 │ 0,31 │

│          │сварки и резки     │      │      │      │      │      │

│  330400  │Машины             │маш.-ч│ 2,98 │ 3,78 │ 4,55 │ 4,63 │

│          │электрозачистные   │      │      │      │      │      │

├──────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    4     │МАТЕРИАЛЫ          │      │      │      │      │      │

│ 101-0324 │Кислород           │  м3  │ 0,44 │ 0,47 │ 0,56 │ 0,64 │

│          │технический        │      │      │      │      │      │

│          │газообразный       │      │      │      │      │      │

│101-1517-1│Электроды диаметром│  кг  │ 3,01 │ 2,74 │ 4,25 │ 2,93 │

│          │4 мм Э50           │      │      │      │      │      │

│ 101-2111 │Проволока сварочная│  кг  │ 0,39 │ 0,45 │ 0,55 │ 0,66 │

│          │марки СВ08Г2С      │      │      │      │      │      │

│          │диаметром 2 мм     │      │      │      │      │      │

│ 542-0042 │Пропан-бутан, смесь│  кг  │0,071 │0,077 │0,091 │ 0,11 │

│          │техническая        │      │      │      │      │      │

├──────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    5     │Масса 1 м          │  кг  │  63  │  77  │  91  │ 111  │

│          │трубопровода       │      │      │      │      │      │

└──────────┴───────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌──────────┬───────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│   Шифр   │   Наименование    │ Ед.  │12-20-│12-20-│12-20-│12-20-│

│ ресурса  │  элемента затрат  │измер.│002-43│002-44│002-45│002-46│

├──────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    1     │Затраты труда      │чел.-ч│31,69 │ 50,5 │ 69,2 │ 81,4 │

│          │рабочих-монтажников│      │      │      │      │      │

│   1.1    │Средний разряд     │      │ 4,8  │ 4,8  │ 4,8  │ 4,8  │

│          │рабочих-монтажников│      │      │      │      │      │

│    2     │Затраты труда      │чел.-ч│ 6,54 │10,79 │14,39 │17,17 │

│          │машинистов         │      │      │      │      │      │

├──────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    3     │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ │      │      │      │      │      │

│  021102  │Краны на           │маш.-ч│ 6,54 │10,79 │14,39 │17,17 │

│          │автомобильном ходу │      │      │      │      │      │

│          │при работе на      │      │      │      │      │      │

│          │монтаже            │      │      │      │      │      │

│          │технологического   │      │      │      │      │      │

│          │оборудования общего│      │      │      │      │      │

│          │назначения 10 т    │      │      │      │      │      │

│  040502  │Установки для      │маш.-ч│ 6,9  │11,45 │17,28 │20,35 │

│          │сварки ручной      │      │      │      │      │      │

│          │дуговой            │      │      │      │      │      │

│          │(постоянного тока) │      │      │      │      │      │

│  040504  │Аппарат для газовой│маш.-ч│ 0,42 │ 0,5  │ 0,58 │ 0,72 │

│          │сварки и резки     │      │      │      │      │      │

│  330400  │Машины             │маш.-ч│ 6,38 │11,71 │14,23 │16,65 │

│          │электрозачистные   │      │      │      │      │      │

├──────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    4     │МАТЕРИАЛЫ          │      │      │      │      │      │

│ 101-0324 │Кислород           │  м3  │ 0,88 │ 1,05 │ 1,25 │ 2,1  │

│          │технический        │      │      │      │      │      │

│          │газообразный       │      │      │      │      │      │

│101-1517-1│Электроды диаметром│  кг  │ 5,31 │ 7,85 │11,32 │17,22 │

│          │4 мм Э50           │      │      │      │      │      │

│ 101-2111 │Проволока сварочная│  кг  │ 0,86 │ 2,13 │ 2,55 │ 2,82 │

│          │марки СВ08Г2С      │      │      │      │      │      │

│          │диаметром 2 мм     │      │      │      │      │      │

│ 542-0042 │Пропан-бутан, смесь│  кг  │ 0,14 │ 0,17 │ 0,2  │ 0,25 │

│          │техническая        │      │      │      │      │      │

├──────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    5     │Масса 1 м          │  кг  │ 167  │ 200  │ 250  │ 333  │

│          │трубопровода       │      │      │      │      │      │

└──────────┴───────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРИЛОЖЕНИЮ

Приложение 2 заменить текстом следующего содержания:

Приложение 2

НОРМЫ ОТХОДОВ ТРУБ

	Номер отдела, раздела и таблицы ГЭСНм         
	Нормы 
отходов
труб, %

	Отдел 01, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-01-001             
	3   

	Отдел 01, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-01-002, 12-01-003  
	0,5  

	Отдел 01, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-01-004, 12-01-005  
	3,8  

	Отдел 01, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-01-006, 12-01-007  
	0,5  

	Отдел 01, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-01-008, 12-01-009  
	5   

	Отдел 01, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-01-010             
	2   

	Отдел 01, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-01-011, 12-01-012  
	4   

	Отдел 01, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-01-015, 12-01-016  
	3   

	Отдел 01, Раздел 2, Таблица ГЭСНм 12-01-048, 12-01-049, 
12-01-050                                               
	0,5  

	Отдел 01, Раздел 2, Таблица ГЭСНм 12-01-051, 12-01-052, 
12-01-053, 12-01-054                                    
	3,8  

	Отдел 01, Раздел 2, Таблица ГЭСНм 12-01-055, 12-01-056, 
12-01-057                                               
	0,5  

	Отдел 01, Раздел 2, Таблица ГЭСНм 12-01-058, 12-01-059, 
12-01-060, 12-01-061                                    
	5   

	Отдел 01, Раздел 2, Таблица ГЭСНм 12-01-062, 12-01-063, 
12-01-064                                               
	0,5  

	Отдел 01, Раздел 2, Таблица ГЭСНм 12-01-065, 12-01-066, 
12-01-067, 12-01-068                                    
	3,8  

	Отдел 01, Раздел 2, Таблица ГЭСНм 12-01-069, 12-01-070, 
12-01-071                                               
	0,5  

	Отдел 01, Раздел 2, Таблица ГЭСНм 12-01-072, 12-01-073, 
12-01-074, 12-01-075                                    
	5   

	Отдел 01, Раздел 2, Таблица ГЭСНм 12-01-077             
	2,4  

	Отдел 01, Раздел 3, Таблица ГЭСНм 12-01-088             
	4   

	Отдел 01, Раздел 4, Таблица ГЭСНм 12-01-105             
	4   

	Отдел 01, Раздел 5, Таблица ГЭСНм 12-01-124             
	2   

	Отдел 01, Раздел 6, Таблица ГЭСНм 12-01-136             
	2   

	Отдел 01, Раздел 7, Таблица ГЭСНм 12-01-147             
	5   

	Отдел 01, Раздел 8, Таблица ГЭСНм 12-01-163             
	3   

	Отдел 02, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-02-001             
	3   

	Отдел 02, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-02-002, 12-02-003  
	0,5  

	Отдел 02, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-02-004, 12-02-005  
	0,9  

	Отдел 02, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-02-010, 12-02-011, 
12-02-012                                               
	3,9  

	Отдел 02, Раздел 2, Таблица ГЭСНм 12-02-040             
	4   

	Отдел 02, Раздел 3, Таблица ГЭСНм 12-02-053, 12-02-055  
	4   

	Отдел 02, Раздел 4, Таблица ГЭСНм 12-02-067             
	2   

	Отдел 02, Раздел 5, Таблица ГЭСНм 12-02-079, 12-02-080  
	2   

	Отдел 02, Раздел 6, Таблица ГЭСНм 12-02-091             
	4   

	Отдел 02, Раздел 8, Таблица ГЭСНм 12-02-114, 12-02-115, 
12-02-116                                               
	0,5  

	Отдел 02, Раздел 8, Таблица ГЭСНм 12-02-117, 12-02-118, 
12-02-119, 12-02-120                                    
	0,9  

	Отдел 02, Раздел 8, Таблица ГЭСНм 12-02-121, 12-02-122, 
12-02-123                                               
	0,5  

	Отдел 02, Раздел 8, Таблица ГЭСНм 12-02-124, 12-02-125, 
12-02-126, 12-02-127                                    
	0,9  

	Отдел 04                                                
	2   

	Отдел 05                                                
	2   

	Отдел 07                                                
	4   

	Отдел 18, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-18-005             
	3,5  

	Отдел 18, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-18-006             
	4,6  

	Отдел 18, Раздел 2, Таблица ГЭСНм 12-18-022, 12-18-023, 
12-18-024                                               
	0,5  

	Отдел 20, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-20-001, 12-20-002  
	3   


СБОРНИК ГЭСНм N 14 "ОБОРУДОВАНИЕ ПРОКАТНЫХ ПРОИЗВОДСТВ"

ОТДЕЛ 03. СИСТЕМЫ ГУСТОЙ И ЖИДКОЙ СМАЗКИ

ИЗМЕНЕНИЯ К НОРМАМ

Таблица ГЭСНм 14-03-010

Машины маслоочистительные с подогревателем

и обслуживающими трубопроводами

Исключить из затрат на машины и механизмы ошибочно приведенный - ацетилен газообразный технический (шифр 101-1602).

СБОРНИК ГЭСНм N 18 "ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМИЧЕСКОЙ

И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

ИЗМЕНЕНИЯ К НОРМАМ

ОТДЕЛ 01. ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Таблица ГЭСНм 18-01-071

Подготовка сварных швов аппаратов, сосудов и трубопроводов

под химические покрытия (гуммирование и др.)

напечатано:

	Шифр  
ресурса 
	Наименование элементов   
затрат           
	Ед.  
измер.
	18-01-
071-01
	18-01-
071-02
	18-01-
071-03

	1    
	Затраты труда рабочих-     
монтажников                
	чел.-ч
	1,03 
	1,03 
	1,03 


	Шифр  
ресурса 
	Наименование элементов   
затрат           
	Ед.  
измер.
	18-01-
071-04
	18-01-
071-05
	18-01-
071-06

	1    
	Затраты труда рабочих-     
монтажников                
	чел.-ч
	2,06 
	2,06 
	2,06 


следует читать:

	Шифр  
ресурса 
	Наименование элементов   
затрат           
	Ед.  
измер.
	18-01-
071-01
	18-01-
071-02
	18-01-
071-03

	1    
	Затраты труда рабочих-     
монтажников                
	чел.-ч
	1,39 
	1,5 
	1,5  


	Шифр  
ресурса 
	Наименование элементов   
затрат           
	Ед.  
измер.
	18-01-
071-04
	18-01-
071-05
	18-01-
071-06

	1    
	Затраты труда рабочих-     
монтажников                
	чел.-ч
	2,3  
	2,3 
	3,5  


ОТДЕЛ 03. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ

КИСЛОРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Таблица ГЭСНм 18-03-001

Установки разделения воздуха

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду норма 18-03-001-16, а не норма 18-03-001-03.

напечатано:

	Шифр  
ресурса 
	Наименование элементов затрат      
	Ед.  
измер.
	18-03-
001-03

	1    
	Затраты труда рабочих-монтажников        
	чел.-ч
	11118 


следует читать:

	Шифр  
ресурса 
	Наименование элементов затрат      
	Ед.  
измер.
	18-03-
001-03

	1    
	Затраты труда рабочих-монтажников        
	чел.-ч
	19118 


ДОПОЛНЕНИЯ К НОРМАМ

ОТДЕЛ 09. ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО

ХИМИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Вводные указания

1. В нормах учтены затраты на подсоединение труб и электропроводок к оборудованию, демонтаж и монтаж баллонов для их зарядки воздухом и огнетушащим составом, установку пиропатронов в процессе испытаний и приведение оборудования в работоспособное состояние.

2. В нормах не учтены затраты на зарядку баллонов огнетушащим составом для испытаний на эффект пожаротушения.

3. Расход огнетушащего состава и затраты на зарядку баллонов для пожаротушения учитываются в сметах в графе "Стоимость оборудования".

Таблица ГЭСНм 18-09-001

Батареи и распределительные устройства

Измеритель: 1 комплект

18-09-001-01    Батарея автоматическая четырехбаллонная

18-09-001-02    Секция наборная четырехбаллонная

18-09-001-03    Батарея автоматическая двухбаллонная

18-09-001-04    Батарея двухбаллонная с катушкой и раструбом

                (с ручным пуском)

18-09-001-05    Секция побудительно-пусковая

             Устройство распределительное с электропуском, диаметр

             условного прохода, мм:

18-09-001-06    до 32

18-09-001-07    50

18-09-001-08    70

┌────────┬──────────────┬──────┬───────┬──────┬───────┬──────┬───────┐

│  Шифр  │ Наименование │ Ед.  │18-09- │18-09-│18-09- │18-09-│ 18-09-│

│ ресурса│   элемента   │измер.│001-01 │001-02│001-03 │001-04│ 001-05│

│        │    затрат    │      │       │      │       │      │       │

├────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤

│    1   │Затраты труда │чел.-ч│  116  │ 99,9 │ 59,5  │ 52,8 │  28,1 │

│        │рабочих-      │      │       │      │       │      │       │

│        │монтажников   │      │       │      │       │      │       │

│   1.1  │Средний разряд│      │  4,4  │ 4,3  │  4,3  │ 4,4  │  4,4  │

│        │рабочих-      │      │       │      │       │      │       │

│        │монтажников   │      │       │      │       │      │       │

│    2   │Затраты труда │чел.-ч│ 0,42  │ 0,34 │ 0,22  │ 0,24 │  0,04 │

│        │машинистов    │      │       │      │       │      │       │

├────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤

│    3   │МАШИНЫ И      │      │       │      │       │      │       │

│        │МЕХАНИЗМЫ     │      │       │      │       │      │       │

│ 021102 │Краны на      │маш.-ч│ 0,21  │ 0,17 │ 0,11  │ 0,12 │  0,02 │

│        │автомобильном │      │       │      │       │      │       │

│        │ходу при рабо-│      │       │      │       │      │       │

│        │те на монтаже │      │       │      │       │      │       │

│        │технологичес- │      │       │      │       │      │       │

│        │кого оборудо- │      │       │      │       │      │       │

│        │вания 10 т    │      │       │      │       │      │       │

│ 030401 │Лебедки       │маш.-ч│ 0,21  │ 0,21 │ 0,17  │ 0,17 │   -   │

│        │электрические,│      │       │      │       │      │       │

│        │тяговым усили-│      │       │      │       │      │       │

│        │ем до 5,79    │      │       │      │       │      │       │

│        │(0,59) кН (т) │      │       │      │       │      │       │

│ 040502 │Установки для │маш.-ч│ 0,21  │  -   │ 0,21  │  -   │  0,19 │

│        │сварки ручной │      │       │      │       │      │       │

│        │дуговой (пос- │      │       │      │       │      │       │

│        │тоянного тока)│      │       │      │       │      │       │

│ 050401 │Компрессоры   │маш.-ч│ 17,63 │17,63 │ 8,82  │ 8,82 │  4,87 │

│        │передвижные с │      │       │      │       │      │       │

│        │электродвига- │      │       │      │       │      │       │

│        │телем давлени-│      │       │      │       │      │       │

│        │ем 600 кПа    │      │       │      │       │      │       │

│        │(6 ат), произ-│      │       │      │       │      │       │

│        │водительностью│      │       │      │       │      │       │

│        │до 0,5 м3/мин │      │       │      │       │      │       │

│ 330201 │Дрели         │маш.-ч│   -   │  -   │   -   │  -   │  0,27 │

│        │электрические │      │       │      │       │      │       │

│ 400001 │Автомобили    │маш.-ч│ 0,21  │ 0,17 │ 0,11  │ 0,12 │  0,02 │

│        │бортовые гру- │      │       │      │       │      │       │

│        │зоподъемностью│      │       │      │       │      │       │

│        │до 5 т        │      │       │      │       │      │       │

├────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤

│    4   │МАТЕРИАЛЫ     │      │       │      │       │      │       │

│101-0324│Кислород      │  м3  │ 0,014 │  -   │ 0,014 │  -   │  0,01 │

│        │технический   │      │       │      │       │      │       │

│        │газообразный  │      │       │      │       │      │       │

│101-1521│Электроды     │  т   │0,00002│  -   │0,00002│  -   │0,00002│

│        │диаметром 5 мм│      │       │      │       │      │       │

│        │Э42           │      │       │      │       │      │       │

│101-1602│Ацетилен      │  м3  │ 0,011 │  -   │ 0,011 │  -   │ 0,006 │

│        │газообразный  │      │       │      │       │      │       │

│        │технический   │      │       │      │       │      │       │

│101-2111│Проволока     │  кг  │ 0,01  │  -   │ 0,01  │  -   │  0,01 │

│        │сварочная     │      │       │      │       │      │       │

│        │марки СВ08Г2С │      │       │      │       │      │       │

│        │диаметром 2 мм│      │       │      │       │      │       │

│101-2206│Дюбели        │10 шт.│   -   │  -   │   -   │  -   │  0,4  │

│        │пластмассовые │      │       │      │       │      │       │

│        │с шурупами    │      │       │      │       │      │       │

│        │12 x 70 мм    │      │       │      │       │      │       │

│522-0076│Припои        │  кг  │0,0016 │  -   │0,0008 │  -   │ 0,004 │

│        │оловянно-     │      │       │      │       │      │       │

│        │свинцовые бес-│      │       │      │       │      │       │

│        │сурьмянистые  │      │       │      │       │      │       │

│        │марки ПОС40   │      │       │      │       │      │       │

├────────┼──────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤

│    5   │Масса         │  т   │ 0,335 │ 0,31 │  0,2  │0,233 │  0,03 │

│        │оборудования  │      │       │      │       │      │       │

└────────┴──────────────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────┘

┌────────┬───────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐

│  Шифр  │Наименование элементов │  Ед.  │18-09- │18-09- │18-09- │

│ресурса │        затрат         │измер. │001-06 │001-07 │001-08 │

├────────┼───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│   1    │Затраты труда рабочих- │чел.-ч │ 21,3  │ 28,1  │ 33,7  │

│        │монтажников            │       │       │       │       │

│  1.1   │Средний разряд рабочих-│       │  4,1  │  4,1  │  4,4  │

│        │монтажников            │       │       │       │       │

│   2    │Затраты труда          │чел.-ч │ 0,06  │ 0,18  │ 0,24  │

│        │машинистов             │       │       │       │       │

├────────┼───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ     │       │       │       │       │

│ 021102 │Краны на автомобильном │маш.-ч │ 0,03  │ 0,09  │ 0,12  │

│        │ходу при работе на     │       │       │       │       │

│        │монтаже технологическо-│       │       │       │       │

│        │го оборудования 10 т   │       │       │       │       │

│ 030401 │Лебедки электрические  │маш.-ч │ 0,15  │ 0,17  │ 0,17  │

│        │тяговым усилием до     │       │       │       │       │

│        │5,79 (0,59) кН (т)     │       │       │       │       │

│ 040502 │Установки для сварки   │маш.-ч │ 0,88  │ 0,93  │ 1,02  │

│        │ручной дуговой         │       │       │       │       │

│        │(постоянного тока)     │       │       │       │       │

│ 400001 │Автомобили бортовые    │маш.-ч │ 0,03  │ 0,09  │ 0,12  │

│        │грузоподъемностью      │       │       │       │       │

│        │до 5 т                 │       │       │       │       │

├────────┼───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ              │       │       │       │       │

│101-0324│Кислород технический   │  м3   │ 0,084 │ 0,108 │ 0,124 │

│        │газообразный           │       │       │       │       │

│101-1521│Электроды диаметром    │   т   │0,00008│0,00008│0,00008│

│        │5 мм Э42               │       │       │       │       │

│101-1602│Ацетилен газообразный  │  м3   │ 0,064 │ 0,072 │ 0,128 │

│        │технический            │       │       │       │       │

│101-2111│Проволока сварочная    │  кг   │ 0,04  │ 0,108 │ 0,148 │

│        │марки СВ08Г2С диаметром│       │       │       │       │

│        │2 мм                   │       │       │       │       │

│522-0076│Припои оловянно-       │  кг   │0,0008 │0,0008 │0,0008 │

│        │свинцовые бессурьмянис-│       │       │       │       │

│        │тые марки ПОС40        │       │       │       │       │

├────────┼───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│   5    │Масса оборудования     │   т   │ 0,016 │ 0,125 │ 0,172 │

└────────┴───────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

Таблица ГЭСНм 18-09-002

Оборудование вспомогательное

Измеритель: шт.

18-09-002-01    Станция зарядная

18-09-002-02    Распределитель воздуха

18-09-002-03    Баллон испытательный

18-09-002-04    Баллон-ресивер

┌────────┬────────────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐

│  Шифр  │  Наименование  │  Ед. │18-09- │18-09- │18-09- │18-09- │

│ресурса │элементов затрат│измер.│002-01 │002-02 │002-03 │002-04 │

├────────┼────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│   1    │Затраты труда   │чел.-ч│ 14,6  │ 8,98  │ 11,2  │ 8,98  │

│        │рабочих-        │      │       │       │       │       │

│        │монтажников     │      │       │       │       │       │

│  1.1   │Средний разряд  │      │   4   │   3   │  4,7  │  5,2  │

│        │рабочих-        │      │       │       │       │       │

│        │монтажников     │      │       │       │       │       │

│   2    │Затраты труда   │чел.-ч│ 0,36  │ 0,02  │ 0,08  │ 0,06  │

│        │машинистов      │      │       │       │       │       │

├────────┼────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│   3    │МАШИНЫ И        │      │       │       │       │       │

│        │МЕХАНИЗМЫ       │      │       │       │       │       │

│ 021102 │Краны на        │маш.-ч│ 0,18  │ 0,01  │ 0,04  │ 0,03  │

│        │автомобильном   │      │       │       │       │       │

│        │ходу при работе │      │       │       │       │       │

│        │на монтаже      │      │       │       │       │       │

│        │технологического│      │       │       │       │       │

│        │оборудования    │      │       │       │       │       │

│        │10 т            │      │       │       │       │       │

│ 040502 │Установки для   │маш.-ч│ 0,15  │ 0,46  │   -   │ 0,31  │

│        │сварки ручной   │      │       │       │       │       │

│        │дуговой (посто- │      │       │       │       │       │

│        │янного тока)    │      │       │       │       │       │

│ 050401 │Компрессоры     │маш.-ч│   -   │   -   │ 4,41  │ 3,25  │

│        │передвижные с   │      │       │       │       │       │

│        │электродвигате- │      │       │       │       │       │

│        │лем давлением   │      │       │       │       │       │

│        │600 кПа (6 ат), │      │       │       │       │       │

│        │производитель-  │      │       │       │       │       │

│        │ностью до       │      │       │       │       │       │

│        │0,5 м3/мин      │      │       │       │       │       │

│ 330201 │Дрели           │маш.-ч│   -   │ 0,15  │ 0,15  │ 0,15  │

│        │электрические   │      │       │       │       │       │

│ 400001 │Автомобили      │маш.-ч│ 0,18  │ 0,01  │ 0,04  │ 0,03  │

│        │бортовые грузо- │      │       │       │       │       │

│        │подъемностью    │      │       │       │       │       │

│        │до 5 т          │      │       │       │       │       │

├────────┼────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ       │      │       │       │       │       │

│101-0324│Кислород        │  м3  │ 0,01  │ 0,03  │   -   │ 0,02  │

│        │технический     │      │       │       │       │       │

│        │газообразный    │      │       │       │       │       │

│101-1521│Электроды       │   т  │0,00002│0,00006│   -   │0,00004│

│        │диаметром 5 мм  │      │       │       │       │       │

│        │Э42             │      │       │       │       │       │

│101-1602│Ацетилен        │  м3  │ 0,006 │ 0,018 │   -   │ 0,012 │

│        │газообразный    │      │       │       │       │       │

│        │технический     │      │       │       │       │       │

│101-2111│Проволока       │  кг  │ 0,01  │ 0,03  │   -   │ 0,02  │

│        │сварочная марки │      │       │       │       │       │

│        │СВ08Г2С         │      │       │       │       │       │

│        │диаметром 2 мм  │      │       │       │       │       │

│101-2206│Дюбели          │10 шт.│   -   │  0,2  │  0,2  │  0,2  │

│        │пластмассовые   │      │       │       │       │       │

│        │с шурупами      │      │       │       │       │       │

│        │12 x 70 мм      │      │       │       │       │       │

├────────┼────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│   5    │Масса           │   т  │ 0,33  │ 0,017 │ 0,08  │ 0,05  │

│        │оборудования    │      │       │       │       │       │

└────────┴────────────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

СБОРНИК ГЭСНм N 22 "ОБОРУДОВАНИЕ ГИДРОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ

И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ"

ИЗМЕНЕНИЯ К НОРМАМ

ОТДЕЛ 02. МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Таблица ГЭСНм 22-02-011

Механизмы монорельсовые (подвесные тележки)

напечатано:

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │  Наименование элементов   │  Ед. │22-02-│22-02-│22-02-│

│ресурса │          затрат           │измер.│011-01│011-02│011-03│

├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │         МАТЕРИАЛЫ         │      │      │      │      │

│101-1925│Жесть белая толщиной       │  кг  │0,002 │0,002 │0,002 │

│        │0,25 мм                    │      │      │      │      │

└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

следует читать:

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │  Наименование элементов   │  Ед. │22-02-│22-02-│22-02-│

│ресурса │          затрат           │измер.│011-01│011-02│011-03│

├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │         МАТЕРИАЛЫ         │      │      │      │      │

│101-1708│Жесть белая толщиной       │  кг  │0,002 │0,002 │0,002 │

│        │0,25 мм                    │      │      │      │      │

└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНм 22-02-030

Подвесные устройства и тяговые органы

напечатано:

┌────────┬──────────────────────────┬──────┬──────┬───────┬──────┐

│  Шифр  │  Наименование элементов  │ Ед.  │22-02-│22-02- │22-02-│

│ресурса │          затрат          │измер.│030-07│030-08 │030-09│

├────────┼──────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ                 │      │      │       │      │

│101-1925│Жесть белая толщиной      │  кг  │0,002 │ 0,002 │0,002 │

│        │0,25 мм                   │      │      │       │      │

└────────┴──────────────────────────┴──────┴──────┴───────┴──────┘

┌────────┬──────────────────────────┬──────┬──────┬───────┬──────┐

│  Шифр  │  Наименование элементов  │ Ед.  │22-02-│22-02- │22-02-│

│ресурса │          затрат          │измер.│030-10│030-11 │030-12│

├────────┼──────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ                 │      │      │       │      │

│101-1925│Жесть белая толщиной      │  кг  │0,002 │ 0,002 │  -   │

│        │0,25 мм                   │      │      │       │      │

└────────┴──────────────────────────┴──────┴──────┴───────┴──────┘

следует читать:

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │22-02-│22-02-│22-02-│

│ресурса │          затрат           │измер.│030-07│030-08│030-09│

├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ                  │      │      │      │      │

│101-1708│Жесть белая толщиной       │  кг  │0,002 │ 0,002│0,002 │

│        │0,25 мм                    │      │      │      │      │

└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │22-02-│22-02-│22-02-│

│ресурса │          затрат           │измер.│030-10│030-11│030-12│

├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ                  │      │      │      │      │

│101-1708│Жесть белая толщиной       │  кг  │0,002 │ 0,002│  -   │

│        │0,25 мм                    │      │      │      │      │

└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

СБОРНИК ГЭСНм N 34 "ОБОРУДОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

И ПРЕДПРИЯТИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

ИЗМЕНЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

п. 7 Технической части исключить.

СБОРНИК ГЭСНм N 37 "ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ"

ИЗМЕНЕНИЯ К НОРМАМ

ОТДЕЛ 02. ТАКЕЛАЖНЫЕ РАБОТЫ

Таблица ГЭСНм 37-02-026

Разматывание, наматывание и перемещение стального каната

напечатано:

             Добавлять или уменьшать на каждые 10 м перемещения

             свыше или до 50 м, диаметр каната, мм, до:

37-02-026-16    20

37-02-026-17    28

37-02-026-18    40

37-02-026-19    44

37-02-026-20    52

следует читать:

             Добавлять или уменьшать на каждые 10 м перемещения

             более или менее 50 м, диаметр каната, мм, до:

37-02-026-16    20

37-02-026-17    28

37-02-026-18    40

37-02-026-19    44

37-02-026-20    52

СБОРНИК ГЭСНм N 38 "ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗ"

Техническая часть

п. 6 Технической части исключить.

Нормы сборника читать в следующей редакции:

РАЗДЕЛ 01. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

Таблица ГЭСНм 38-01-001

Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункера, сборники,

отстойники, мерники без внутренних устройств и др.)

Измеритель: 1 т конструкций

             Листовые конструкции массой свыше 0,5 т, сборка

             с помощью

38-01-001-01    крана на автомобильном ходу

38-01-001-02    крана мостового

38-01-001-03    лебедок электрических (с установкой и снятием

                их в процессе работы)

38-01-001-04    лебедок ручных (с установкой и снятием

                их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │38-01-│38-01-│38-01-│38-01-│

│ресурса │  элемента затрат   │измер.│001-01│001-02│001-03│001-04│

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   1    │Затраты труда       │чел.-ч│ 91,8 │ 86,7 │ 121  │ 126  │

│        │рабочих-монтажников │      │      │      │      │      │

│  1.1   │Средний разряд      │      │  4   │  4   │  4   │  4   │

│        │работы              │      │      │      │      │      │

│   2    │Затраты труда       │чел.-ч│ 9,5  │ 8,23 │13,42 │  1   │

│        │машинистов          │      │      │      │      │      │

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │      │      │      │      │

│ 021102 │Краны на            │маш.-ч│  9   │ 0,5  │ 0,5  │ 0,5  │

│        │автомобильном ходу  │      │      │      │      │      │

│        │при работе на       │      │      │      │      │      │

│        │монтаже             │      │      │      │      │      │

│        │технологического    │      │      │      │      │      │

│        │оборудования 10 т   │      │      │      │      │      │

│ 400002 │Автомобили бортовые │маш.-ч│ 0,5  │ 0,5  │ 0,5  │ 0,5  │

│        │грузоподъемностью   │      │      │      │      │      │

│        │до 8 т              │      │      │      │      │      │

│ 020811 │Краны мостовые      │маш.-ч│  -   │ 7,23 │  -   │  -   │

│        │электрические при   │      │      │      │      │      │

│        │работе на монтаже   │      │      │      │      │      │

│        │технологического    │      │      │      │      │      │

│        │оборудования общего │      │      │      │      │      │

│        │назначения 10 т     │      │      │      │      │      │

│ 040502 │Установки для сварки│маш.-ч│ 28,6 │27,09 │31,88 │33,44 │

│        │ручной дуговой      │      │      │      │      │      │

│        │(постоянного тока)  │      │      │      │      │      │

│ 040504 │Аппараты для газовой│маш.-ч│ 0,7  │ 0,7  │ 0,7  │ 0,7  │

│        │сварки и резки      │      │      │      │      │      │

│ 330301 │Машины шлифовальные │маш.-ч│ 0,4  │ 0,4  │ 0,4  │ 0,4  │

│        │электрические       │      │      │      │      │      │

│ 330201 │Дрели электрические │маш.-ч│ 0,5  │ 0,5  │ 0,5  │ 0,5  │

│ 330900 │Ножницы листовые    │маш.-ч│ 2,6  │ 2,6  │ 2,6  │ 2,6  │

│        │кривошипные         │      │      │      │      │      │

│        │(гильотинные)       │      │      │      │      │      │

│ 350451 │Прессы              │маш.-ч│ 0,7  │ 0,7  │ 0,7  │ 0,7  │

│        │гидравлические      │      │      │      │      │      │

│        │с электроприводом   │      │      │      │      │      │

│ 030406 │Лебедки             │маш.-ч│  -   │  -   │12,42 │  -   │

│        │электрические,      │      │      │      │      │      │

│        │тяговым усилием     │      │      │      │      │      │

│        │78,48 (8) кН (т)    │      │      │      │      │      │

│ 030404 │Лебедки             │маш.-ч│  -   │  -   │  -   │ 1,37 │

│        │электрические,      │      │      │      │      │      │

│        │тяговым усилием до  │      │      │      │      │      │

│        │31,39 (3,2) кН (т)  │      │      │      │      │      │

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ           │      │      │      │      │      │

│101-9350│Сталь листовая      │  т   │1,042 │1,042 │1,042 │1,042 │

│101-1521│Электроды диаметром │  т   │0,0217│0,0206│0,0242│0,0254│

│        │5 мм Э42            │      │      │      │      │      │

│101-0324│Кислород технический│  м3  │ 2,2  │ 2,2  │ 2,2  │ 2,2  │

│        │газообразный        │      │      │      │      │      │

│542-0042│Пропан-бутан, смесь │  кг  │ 0,5  │ 0,5  │ 0,5  │ 0,5  │

│        │техническая         │      │      │      │      │      │

└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНм 38-01-002

Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции

промышленных зданий

Измеритель: 1 т конструкций

             Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции

             промышленных зданий, сборка с помощью

38-01-002-01    крана на автомобильном ходу

38-01-002-02    крана мостового

38-01-002-03    лебедок электрических (с установкой и снятием

                их в процессе работы)

38-01-002-04    лебедок ручных (с установкой и снятием

                их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │38-01-│38-01-│38-01-│38-01-│

│ресурса │  элемента затрат   │измер.│002-01│002-02│002-03│002-04│

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   1    │Затраты труда       │чел.-ч│ 23,3 │  23  │ 42,6 │ 24,2 │

│        │рабочих-монтажников │      │      │      │      │      │

│  1.1   │Средний разряд      │      │  4   │  4   │  4   │  4   │

│        │работы              │      │      │      │      │      │

│   2    │Затраты труда       │чел.-ч│ 1,5  │ 1,43 │ 3,02 │  1   │

│        │машинистов          │      │      │      │      │      │

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │      │      │      │      │

│ 021102 │Краны на автомо-    │маш.-ч│  1   │ 0,5  │ 0,5  │ 0,5  │

│        │бильном ходу при    │      │      │      │      │      │

│        │работе на монтаже   │      │      │      │      │      │

│        │технологического    │      │      │      │      │      │

│        │оборудования 10 т   │      │      │      │      │      │

│ 400002 │Автомобили бортовые │маш.-ч│ 0,5  │ 0,5  │ 0,5  │ 0,5  │

│        │грузоподъемностью   │      │      │      │      │      │

│        │до 8 т              │      │      │      │      │      │

│ 020811 │Краны мостовые      │маш.-ч│  -   │ 0,43 │  -   │  -   │

│        │электрические при   │      │      │      │      │      │

│        │работе на монтаже   │      │      │      │      │      │

│        │технологического    │      │      │      │      │      │

│        │оборудования общего │      │      │      │      │      │

│        │назначения 10 т     │      │      │      │      │      │

│ 040502 │Установки для сварки│маш.-ч│  7   │ 6,91 │ 7,18 │ 7,27 │

│        │ручной дуговой      │      │      │      │      │      │

│        │(постоянного тока)  │      │      │      │      │      │

│ 040504 │Аппараты для газовой│маш.-ч│ 1,2  │ 1,2  │ 1,2  │ 1,2  │

│        │сварки и резки      │      │      │      │      │      │

│ 330301 │Машины шлифовальные │маш.-ч│ 0,3  │ 0,3  │ 0,3  │ 0,3  │

│        │электрические       │      │      │      │      │      │

│ 330201 │Дрели электрические │маш.-ч│ 0,2  │ 0,2  │ 0,2  │ 0,2  │

│ 331002 │Станки сверлильные  │маш.-ч│ 4,7  │ 4,7  │ 4,7  │ 4,7  │

│ 030406 │Лебедки             │маш.-ч│  -   │  -   │ 2,02 │  -   │

│        │электрические,      │      │      │      │      │      │

│        │тяговым усилием     │      │      │      │      │      │

│        │78,48 (8) кН (т)    │      │      │      │      │      │

│ 030404 │Лебедки             │маш.-ч│  -   │  -   │  -   │ 1,37 │

│        │электрические,      │      │      │      │      │      │

│        │тяговым усилием до  │      │      │      │      │      │

│        │31,39 (3,2) кН (т)  │      │      │      │      │      │

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ           │      │      │      │      │      │

│101-9400│Металлопрокат       │  т   │ 1,02 │ 1,02 │ 1,02 │ 1,02 │

│101-1521│Электроды диаметром │  т   │0,0032│0,0032│0,0033│0,0033│

│        │5 мм Э42            │      │      │      │      │      │

│101-0324│Кислород технический│  м3  │ 0,6  │ 0,6  │ 0,6  │ 0,6  │

│        │газообразный        │      │      │      │      │      │

│542-0042│Пропан-бутан, смесь │  кг  │ 0,2  │ 0,2  │ 0,2  │ 0,2  │

│        │техническая         │      │      │      │      │      │

└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНм 38-01-003

Решетчатые конструкции

Измеритель: 1 т конструкций

             Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.),

             сборка с помощью

38-01-003-01    крана на автомобильном ходу

38-01-003-02    крана мостового

38-01-003-03    лебедок электрических (с установкой и снятием

                их в процессе работы)

38-01-003-04    лебедок ручных (с установкой и снятием

                их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)

┌────────┬───────────────────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │   Наименование    │ Ед.  │38-01- │38-01-│38-01-│38-01-│

│ресурса │  элемента затрат  │измер.│005-01 │005-02│005-03│005-04│

├────────┼───────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│   1    │Затраты труда      │чел.-ч│ 54,9  │ 53,7 │  76  │ 77,2 │

│        │рабочих-монтажников│      │       │      │      │      │

│  1.1   │Средний разряд     │      │   4   │  4   │  4   │  4   │

│        │работы             │      │       │      │      │      │

│   2    │Затраты труда      │чел.-ч│ 3,83  │ 3,53 │ 5,8  │ 1,83 │

│        │машинистов         │      │       │      │      │      │

├────────┼───────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ │      │       │      │      │      │

│ 021102 │Краны на           │маш.-ч│  2,5  │ 0,5  │ 0,5  │ 0,5  │

│        │автомобильном ходу │      │       │      │      │      │

│        │при работе на      │      │       │      │      │      │

│        │монтаже            │      │       │      │      │      │

│        │технологического   │      │       │      │      │      │

│        │оборудования 10 т  │      │       │      │      │      │

│ 400002 │Автомобили бортовые│маш.-ч│  0,5  │ 0,5  │ 0,5  │ 0,5  │

│        │грузоподъемностью  │      │       │      │      │      │

│        │до 8 т             │      │       │      │      │      │

│ 020811 │Краны мостовые     │маш.-ч│   -   │ 1,7  │  -   │  -   │

│        │электрические при  │      │       │      │      │      │

│        │работе на монтаже  │      │       │      │      │      │

│        │технологического   │      │       │      │      │      │

│        │оборудования общего│      │       │      │      │      │

│        │назначения 10 т    │      │       │      │      │      │

│ 040502 │Установки для      │маш.-ч│ 15,5  │15,16 │16,18 │16,52 │

│        │сварки ручной      │      │       │      │      │      │

│        │дуговой            │      │       │      │      │      │

│        │(постоянного тока) │      │       │      │      │      │

│ 040504 │Аппараты для       │маш.-ч│  0,9  │ 0,9  │ 0,9  │ 0,9  │

│        │газовой сварки     │      │       │      │      │      │

│        │и резки            │      │       │      │      │      │

│ 330301 │Машины шлифовальные│маш.-ч│   1   │  1   │  1   │  1   │

│        │электрические      │      │       │      │      │      │

│ 330201 │Дрели электрические│маш.-ч│  0,2  │ 0,2  │ 0,2  │ 0,2  │

│ 350481 │Пресс-ножницы      │маш.-ч│ 0,83  │ 0,83 │ 0,83 │ 0,83 │

│        │комбинированные    │      │       │      │      │      │

│ 331002 │Станки сверлильные │маш.-ч│  3,3  │ 3,3  │ 3,3  │ 3,3  │

│ 030406 │Лебедки            │маш.-ч│   -   │  -   │ 3,97 │  -   │

│        │электрические,     │      │       │      │      │      │

│        │тяговым усилием    │      │       │      │      │      │

│        │78,48 (8) кН (т)   │      │       │      │      │      │

│ 030404 │Лебедки            │маш.-ч│   -   │  -   │  -   │ 1,37 │

│        │электрические,     │      │       │      │      │      │

│        │тяговым усилием до │      │       │      │      │      │

│        │31,39 (3,2) кН (т) │      │       │      │      │      │

├────────┼───────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ          │      │       │      │      │      │

│101-9400│Металлопрокат      │  т   │ 1,035 │1,035 │1,035 │1,035 │

│101-1521│Электроды диаметром│  т   │0,0128 │0,0125│0,0134│0,0136│

│        │5 мм Э42           │      │       │      │      │      │

│101-0324│Кислород           │  м3  │  3,5  │ 3,5  │ 3,5  │ 3,5  │

│        │технический        │      │       │      │      │      │

│        │газообразный       │      │       │      │      │      │

│542-0042│Пропан-бутан, смесь│  кг  │  0,6  │ 0,6  │ 0,6  │ 0,6  │

│        │техническая        │      │       │      │      │      │

└────────┴───────────────────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНм 38-01-006

Мелкие индивидуальные конструкции

Измеритель: 1 т конструкций

             Сборка с помощью крана на автомобильном ходу:

38-01-006-01    листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бачки,

                течки, воронки, желоба, лотки и пр.)

38-01-006-02    стремянки, связи, кронштейны, тормозные

                конструкции и пр.

             Сборка с помощью крана мостового:

38-01-006-03    листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бачки,

                течки, воронки, желоба, лотки и пр.)

38-01-006-04    стремянки, связи, кронштейны, тормозные

                конструкции и пр.

             Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой

             и снятием их в процессе работы):

38-01-006-05    листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бачки,

                течки, воронки, желоба, лотки и пр.)

38-01-006-06    стремянки, связи, кронштейны, тормозные

                конструкции и пр.

              Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой

              и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких

              деталей):

38-01-006-07    листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бачки,

                течки, воронки, желоба, лотки и пр.)

38-01-006-08    стремянки, связи, кронштейны, тормозные

                конструкции и пр.

┌─────────┬───────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр   │   Наименование    │ Ед.  │38-01-│38-01-│38-01-│38-01-│

│ ресурса │  элемента затрат  │измер.│006-01│006-02│006-03│006-04│

├─────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    1    │Затраты труда      │чел.-ч│ 161  │ 110  │ 156  │ 110  │

│         │рабочих-монтажников│      │      │      │      │      │

│   1.1   │Средний разряд     │      │ 3,8  │ 3,8  │ 3,8  │ 3,8  │

│         │работы             │      │      │      │      │      │

│    2    │Затраты труда      │чел.-ч│ 11,6 │ 2,4  │10,46 │ 2,31 │

│         │машинистов         │      │      │      │      │      │

├─────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ │      │      │      │      │      │

│ 021102  │Краны на           │маш.-ч│ 8,1  │ 1,1  │ 0,5  │ 0,5  │

│         │автомобильном ходу │      │      │      │      │      │

│         │при работе на      │      │      │      │      │      │

│         │монтаже            │      │      │      │      │      │

│         │технологического   │      │      │      │      │      │

│         │оборудования 10 т  │      │      │      │      │      │

│ 400002  │Автомобили бортовые│маш.-ч│ 0,5  │ 0,5  │ 0,5  │ 0,5  │

│         │грузоподъемностью  │      │      │      │      │      │

│         │до 8 т             │      │      │      │      │      │

│ 020811  │Краны мостовые     │маш.-ч│  -   │  -   │ 6,46 │ 0,51 │

│         │электрические при  │      │      │      │      │      │

│         │работе на монтаже  │      │      │      │      │      │

│         │технологического   │      │      │      │      │      │

│         │оборудования общего│      │      │      │      │      │

│         │назначения 10 т    │      │      │      │      │      │

│ 040300  │Автоматы сварочные │маш.-ч│  61  │  43  │ 59,1 │  43  │

│         │с номинальным      │      │      │      │      │      │

│         │сварочным током    │      │      │      │      │      │

│         │450 - 1250 А       │      │      │      │      │      │

│ 040504  │Аппараты для       │маш.-ч│ 1,8  │ 0,9  │ 1,8  │ 0,9  │

│         │газовой сварки     │      │      │      │      │      │

│         │и резки            │      │      │      │      │      │

│ 330301  │Машины шлифовальные│маш.-ч│ 0,3  │ 0,4  │ 0,3  │ 0,4  │

│         │электрические      │      │      │      │      │      │

│ 330900  │Ножницы листовые   │маш.-ч│ 2,1  │  -   │ 2,1  │  -   │

│         │кривошипные        │      │      │      │      │      │

│         │(гильотинные)      │      │      │      │      │      │

│ 350471  │Прессы             │маш.-ч│  3   │  -   │  3   │  -   │

│         │листогибочные      │      │      │      │      │      │

│         │кривошипные        │      │      │      │      │      │

│         │1000 (100) кН (тс) │      │      │      │      │      │

│ 330500  │Машины             │маш.-ч│ 1,4  │  -   │ 1,4  │  -   │

│         │листогибочные      │      │      │      │      │      │

│         │специальные        │      │      │      │      │      │

│         │(вальцы)           │      │      │      │      │      │

│ 330201  │Дрели электрические│маш.-ч│ 0,2  │ 0,3  │ 0,2  │ 0,3  │

│ 331002  │Станки сверлильные │маш.-ч│  -   │ 2,4  │  -   │ 2,4  │

│ 350481  │Пресс-ножницы      │маш.-ч│  -   │ 0,8  │  -   │ 0,8  │

│         │комбинированные    │      │      │      │      │      │

├─────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    4    │МАТЕРИАЛЫ          │      │      │      │      │      │

│101-1521 │Электроды диаметром│  т   │0,0438│0,019 │0,0424│0,019 │

│         │5 мм Э42           │      │      │      │      │      │

│101-0324 │Кислород           │  м3  │ 1,1  │ 0,6  │ 1,1  │ 0,6  │

│         │технический        │      │      │      │      │      │

│         │газообразный       │      │      │      │      │      │

│542-0042 │Пропан-бутан, смесь│  кг  │ 0,3  │ 0,2  │ 0,3  │ 0,2  │

│         │техническая        │      │      │      │      │      │

│101-9350 │Сталь листовая     │  т   │1,064 │  -   │1,064 │  -   │

│101-9400 │Металлопрокат      │  т   │  -   │ 1,06 │  -   │ 1,06 │

└─────────┴───────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │38-01-│38-01-│38-01-│38-01-│

│ресурса │  элемента затрат   │измер.│006-05│006-06│006-07│006-08│

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   1    │Затраты труда       │чел.-ч│  189 │ 130  │ 194  │ 130  │

│        │рабочих-монтажников │      │      │      │      │      │

│  1.1   │Средний разряд      │      │  3,8 │ 3,8  │ 3,8  │ 3,8  │

│        │работы              │      │      │      │      │      │

│   2    │Затраты труда       │чел.-ч│ 15,25│ 3,95 │  4   │ 1,8  │

│        │машинистов          │      │      │      │      │      │

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  │      │      │      │      │      │

│ 021102 │Краны на            │маш.-ч│  0,5 │ 0,5  │ 0,5  │ 0,5  │

│        │автомобильном ходу  │      │      │      │      │      │

│        │при работе на       │      │      │      │      │      │

│        │монтаже             │      │      │      │      │      │

│        │технологического    │      │      │      │      │      │

│        │оборудования 10 т   │      │      │      │      │      │

│ 400002 │Автомобили бортовые │маш.-ч│  0,5 │ 0,5  │ 0,5  │ 0,5  │

│        │грузоподъемностью   │      │      │      │      │      │

│        │до 8 т              │      │      │      │      │      │

│ 040300 │Автоматы сварочные  │маш.-ч│ 64,4 │ 43,4 │ 66,3 │ 43,4 │

│        │с номинальным       │      │      │      │      │      │

│        │сварочным током     │      │      │      │      │      │

│        │450 - 1250 А        │      │      │      │      │      │

│ 040504 │Аппараты для газовой│маш.-ч│  1,8 │ 0,9  │ 1,8  │ 0,9  │

│        │сварки и резки      │      │      │      │      │      │

│ 330301 │Машины шлифовальные │маш.-ч│  0,3 │ 0,4  │ 0,3  │ 0,4  │

│        │электрические       │      │      │      │      │      │

│ 330900 │Ножницы листовые    │маш.-ч│ 2,14 │  -   │ 2,1  │  -   │

│        │кривошипные         │      │      │      │      │      │

│        │(гильотинные)       │      │      │      │      │      │

│ 350471 │Прессы листогибочные│маш.-ч│   3  │  -   │  3   │  -   │

│        │кривошипные         │      │      │      │      │      │

│        │1000 (100) кН (тс)  │      │      │      │      │      │

│ 330500 │Машины листогибочные│маш.-ч│  1,4 │  -   │ 1,4  │  -   │

│        │специальные (вальцы)│      │      │      │      │      │

│ 330201 │Дрели электрические │маш.-ч│  0,2 │ 0,3  │ 0,2  │ 0,3  │

│ 331002 │Станки сверлильные  │маш.-ч│   -  │ 2,4  │  -   │ 2,4  │

│ 350481 │Пресс-ножницы       │маш.-ч│   -  │ 0,8  │  -   │ 0,8  │

│        │комбинированные     │      │      │      │      │      │

│ 030406 │Лебедки             │маш.-ч│ 11,25│ 2,15 │  -   │  -   │

│        │электрические       │      │      │      │      │      │

│        │тяговым усилием     │      │      │      │      │      │

│        │78,48 (8) кН (т)    │      │      │      │      │      │

│ 030404 │Лебедки             │маш.-ч│   -  │  -   │ 1,37 │ 1,37 │

│        │электрические       │      │      │      │      │      │

│        │тяговым усилием     │      │      │      │      │      │

│        │31,39 (3,2) кН (т)  │      │      │      │      │      │

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ           │      │      │      │      │      │

│101-1521│Электроды диаметром │  т   │0,0462│0,019 │0,0476│0,019 │

│        │5 мм Э42            │      │      │      │      │      │

│101-0324│Кислород технический│  м3  │  1,1 │ 0,6  │ 1,1  │ 0,6  │

│        │газообразный        │      │      │      │      │      │

│542-0042│Пропан-бутан, смесь │  кг  │  0,3 │ 0,2  │ 0,3  │ 0,2  │

│        │техническая         │      │      │      │      │      │

│101-9350│Сталь листовая      │  т   │ 1,064│  -   │1,064 │  -   │

│101-9400│Металлопрокат       │  т   │   -  │ 1,06 │  -   │ 1,06 │

└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

ДОПОЛНЕНИЯ К СБОРНИКУ N 41 "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ЛИФТОВ"

ИЗМЕНЕНИЯ К НОРМАМ

ОТДЕЛ 03. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ,

УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТА

напечатано:

Таблица ГЭСНмр 41-03-016

Ремонт купе кабины лифта

Измеритель: 1 купе

             Ремонт купе кабины, с дверями:

             раздвижными, грузоподъемность лифта, кг:

41-02-016-01    до 400

41-02-016-02    св. 400

41-02-016-03    распашными

┌────────┬──────────────────────────┬──────┬───────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │  Наименование элементов  │ Ед.  │41-02- │41-02-│41-02-│

│ресурса │          затрат          │измер.│016-01 │016-02│016-03│

├────────┼──────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤

│   1    │Затраты труда рабочих     │чел.-ч│ 34,02 │40,52 │42,12 │

│  1.1   │Средний разряд работы     │      │   5   │  5   │  4   │

└────────┴──────────────────────────┴──────┴───────┴──────┴──────┘

следует читать:

Таблица ГЭСНмр 41-03-016

Ремонт купе кабины лифта

Измеритель: 1 купе

             Ремонт купе кабины, с дверями:

             раздвижными, грузоподъемность лифта, кг:

41-03-016-01    до 400

41-03-016-02    св. 400

41-03-016-03    распашными

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │41-03-│41-03-│41-03-│

│ресурса │          затрат           │измер.│016-01│016-02│016-03│

├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   1    │Затраты труда рабочих      │чел.-ч│34,02 │40,52 │42,12 │

│  1.1   │Средний разряд работы      │      │  5   │  5   │  4   │

└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

напечатано:

Таблица ГЭСНмр 41-03-017

Ремонт блоков

Измеритель: 1 блок

             Ремонт блоков со снятием и установкой на баки:

             Горизонтальные, масса блока, кг:

41-02-017-01    до 50

41-02-017-02    св. 50

41-02-017-03    вертикальные

┌────────┬──────────────────────────┬──────┬───────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │  Наименование элементов  │ Ед.  │41-02- │41-02-│41-02-│

│ресурса │          затрат          │измер.│017-01 │017-02│017-03│

├────────┼──────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┤

│   1    │Затраты труда рабочих     │чел.-ч│ 5,78  │ 6,54 │ 7,76 │

│  1.1   │Средний разряд работы     │      │   4   │  4   │  4   │

└────────┴──────────────────────────┴──────┴───────┴──────┴──────┘

следует читать:

Таблица ГЭСНмр 41-03-017

Ремонт блоков

Измеритель: 1 блок

             Ремонт блоков со снятием и установкой на баки:

             Горизонтальные, масса блока, кг:

41-03-017-01    до 50

41-03-017-02    св. 50

41-03-017-03    вертикальные

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │41-03-│41-03-│41-03-│

│ресурса │          затрат           │измер.│017-01│017-02│017-03│

├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   1    │Затраты труда рабочих      │чел.-ч│ 5,78 │ 6,54 │ 7,76 │

│  1.1   │Средний разряд работы      │      │  4   │   4  │  4   │

└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

напечатано:

Таблица ГЭСНмр 41-03-018

Ремонт станции управления лифтом

Измеритель: 1 станция

              Станция управления лифтами:

              Релейно-контакторная, скорость движения кабины, м/с:

41-02-018-01    до 1

41-02-018-02    св. 1

41-02-018-03    На микропроцессорных устройствах

                и микроэлектронике (с заменой плат)

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │41-02-│41-02-│41-02-│

│ресурса │          затрат           │измер.│018-01│018-02│018-03│

├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   1    │Затраты труда рабочих      │чел.-ч│ 12,6 │13,94 │ 9,6  │

│  1.1   │Средний разряд работы      │      │  4   │  4   │  4   │

└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

следует читать:

Таблица ГЭСНмр 41-03-018

Ремонт станции управления лифтом

Измеритель: 1 станция

             Станция управления лифтами:

             Релейно-контакторная, скорость движения кабины, м/с:

41-03-018-01    до 1

41-03-018-02    св. 1

41-03-018-03    На микропроцессорных устройствах

                и микроэлектронике (с заменой плат)

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │41-03-│41-03-│41-03-│

│ресурса │          затрат           │измер.│018-01│018-02│018-03│

├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   1    │Затраты труда рабочих      │чел.-ч│ 12,6 │13,94 │ 9,6  │

│  1.1   │Средний разряд работы      │      │  4   │  4   │  4   │

└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

ОТДЕЛ 05. РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ДИАГНОСТИРОВАНИЮ

И ОБСЛЕДОВАНИЮ ЛИФТОВ

Исключить таблицу

Таблица ГЭСНмр 41-05-007

Электроизмерительные работы на лифте

"ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

К ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭЛЕМЕНТНЫМ СМЕТНЫМ НОРМАМ НА МОНТАЖ

ОБОРУДОВАНИЯ. ВЫПУСК 1"

УКАЗАНИЯ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ

НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ (ГЭСНм-2001) МДС 81-29.2001

2. Порядок применения государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования

п. 2.3.3 дополнить текстом следующего содержания:

В том случае, если состав норм и расценок не содержит материальных ресурсов, вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы определяются в размере 2% от оплаты труда рабочих-монтажников.

ИЗМЕНЕНИЯ К НОРМАМ

СБОРНИК ГЭСНм N 7 "КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ, НАСОСЫ

И ВЕНТИЛЯТОРЫ"

ОТДЕЛ 01. КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ, АГРЕГАТЫ

И МАШИНЫ ПОРШНЕВЫЕ

Таблица ГЭСНм 07-01-034

Компрессоры V- и W-образные

напечатано:

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │07-01-│07-01-│07-01-│

│ресурса │          затрат           │измер.│034-01│034-02│034-03│

├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   3    │МЕХАНИЗМЫ                  │      │      │      │      │

│ 030501 │Лебедки тракторные, тяговым│маш.-ч│  -   │  -   │ 2,32 │

│        │усилием 78,48 (8) кН (т)   │      │      │      │      │

└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

следует читать:

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │07-01-│07-01-│07-01-│

│ресурса │          затрат           │измер.│034-01│034-02│034-03│

├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   3    │МЕХАНИЗМЫ                  │      │      │      │      │

│ 030406 │Лебедки электрические      │маш.-ч│  -   │  -   │ 2,32 │

│        │тяговым усилием до 49,05   │      │      │      │      │

│        │(5) кН (т)                 │      │      │      │      │

└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

СБОРНИК ГЭСНм N 8 "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ"

ОТДЕЛ 02. КАНАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Таблица ГЭСНм 08-02-410

Трубы полиэтиленовые

напечатано:

1. Заготовка труб. 2. Прокадка...

следует читать:

1. Заготовка труб. 2. Прокладка...

ОТДЕЛ 03. ЭЛЕКТРОСИЛОВЫЕ И ЭЛЕКТРООСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Таблица ГЭСНм 08-03-538

Выключатели путевые конечные и микропереключатели

напечатано:

┌────────┬─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │Наименование │ Ед.  │08-03-│08-03-│08-03-│08-03-│08-03-│

│ресурса │  элементов  │измер.│538-1 │538-2 │538-3 │538-4 │ 538-5│

│        │   затрат    │      │      │      │      │      │      │

├────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ    │      │      │      │      │      │      │

│101-1964│Шпагат       │  кг  │0,001 │0,001 │ 0,01 │0,001 │ 0,001│

│        │бумажный     │      │      │      │      │      │      │

└────────┴─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

следует читать:

┌────────┬─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │Наименование │ Ед.  │08-03-│08-03-│08-03-│08-03-│08-03-│

│ресурса │  элементов  │измер.│538-1 │538-2 │538-3 │538-4 │538-5 │

│        │   затрат    │      │      │      │      │      │      │

├────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ    │      │      │      │      │      │      │

│101-1964│Шпагат       │  кг  │0,001 │0,001 │0,001 │0,001 │0,001 │

│        │бумажный     │      │      │      │      │      │      │

└────────┴─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

СБОРНИК ГЭСНм N 10 "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ"

ОТДЕЛ 02. МЕСТНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ

Таблица ГЭСНм 10-02-015

Станции, пульты и установки оперативно-телефонной связи

напечатано:

┌────────┬───────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐

│  Шифр  │Наименование элементов │  Ед.  │10-02- │10-02- │ 10-02-│

│ресурса │        затрат         │измер. │015-01 │015-02 │ 015-03│

├────────┼───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ              │       │       │       │       │

│101-0117│Воск полиэтиленовый    │   т   │0,00002│0,00001│0,00001│

│        │неокисленный марок     │       │       │       │       │

│        │ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, │       │       │       │       │

│        │ПВ-300, ПВ-500         │       │       │       │       │

└────────┴───────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

следует читать:

┌────────┬───────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐

│  Шифр  │Наименование элементов │  Ед.  │10-02- │10-02- │10-02- │

│ресурса │        затрат         │измер. │015-06 │015-07 │015-08 │

├────────┼───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ              │       │       │       │       │

│101-0117│Воск полиэтиленовый    │   т   │0,00002│0,00001│0,00001│

│        │неокисленный марок     │       │       │       │       │

│        │ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, │       │       │       │       │

│        │ПВ-300, ПВ-500         │       │       │       │       │

└────────┴───────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

ОТДЕЛ 06. ЛИНИИ СВЯЗИ

Таблица ГЭСНм 10-06-004

Муфты прямые на низкочастотном кабеле в котлованах

напечатано:

┌─────────┬───────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр   │   Наименование    │ Ед.  │10-06-│10-06-│10-06-│10-06-│

│ ресурса │ элементов затрат  │измер.│004-16│004-16│004-16│004-16│

├─────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    4    │МАТЕРИАЛЫ          │      │      │      │      │      │

│101-2016 │Мастика битумно-   │  кг  │ 0,35 │ 0,35 │ 0,35 │ 0,35 │

│         │резиновая МБР      │      │      │      │      │      │

└─────────┴───────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

следует читать:

┌─────────┬───────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр   │   Наименование    │ Ед.  │10-06-│10-06-│10-06-│10-06-│

│ ресурса │ элементов затрат  │измер.│004-11│004-12│004-13│004-14│

├─────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│    4    │МАТЕРИАЛЫ          │      │      │      │      │      │

│101-2016 │Мастика битумно-   │  кг  │ 0,35 │ 0,35 │ 0,35 │ 0,35 │

│         │резиновая МБР      │      │      │      │      │      │

└─────────┴───────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Название таблицы ГЭСНм 10-06-008 читать в следующей редакции:

Таблица ГЭСНм 10-06-008

Муфты на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах

Таблица ГЭСНм 10-06-030

Муфты газонепроницаемые

напечатано:

┌────────┬─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │Наименование │ Ед.  │10-06-│10-06-│10-06-│10-06-│10-06-│

│ресурса │  элементов  │измер.│030-01│030-02│030-03│030-04│030-05│

│        │   затрат    │      │      │      │      │      │      │

├────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ    │      │      │      │      │      │      │

│110-0240│Масса        │  кг  │  -   │  -   │  -   │  -   │ 0,8  │

│        │кабельная    │      │      │      │      │      │      │

│        │заливочная   │      │      │      │      │      │      │

│        │МКС-М        │      │      │      │      │      │      │

└────────┴─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │Наименование │ Ед.  │10-06-│10-06-│10-06-│10-06-│10-06-│

│ресурса │  элементов  │измер.│030-06│030-07│030-08│030-09│030-10│

│        │   затрат    │      │      │      │      │      │      │

├────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ    │      │      │      │      │      │      │

│110-0240│Масса        │  кг  │ 1,3  │ 1,7  │ 2,4  │ 3,6  │  3,6 │

│        │кабельная    │      │      │      │      │      │      │

│        │заливочная   │      │      │      │      │      │      │

│        │МКС-М        │      │      │      │      │      │      │

└────────┴─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │Наименование │ Ед.  │10-06-│10-06-│10-06-│10-06-│10-06-│

│ресурса │  элементов  │измер.│030-11│030-12│030-13│030-14│030-15│

│        │   затрат    │      │      │      │      │      │      │

├────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ    │      │      │      │      │      │      │

│110-0240│Масса        │  кг  │ 0,1  │ 0,8  │ 1,3  │ 1,7  │ 2,4  │

│        │кабельная    │      │      │      │      │      │      │

│        │заливочная   │      │      │      │      │      │      │

│        │МКС-М        │      │      │      │      │      │      │

└────────┴─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬──────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │  Наименование элементов затрат   │ Ед.  │10-06-│10-06-│

│ресурса │                                  │измер.│030-16│030-17│

├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ                         │      │      │      │

│110-0240│Масса кабельная заливочная МКС-М  │  кг  │ 3,6  │ 3,6  │

└────────┴──────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘

следует читать:

┌────────┬─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │Наименование │ Ед.  │10-06-│10-06-│10-06-│10-06-│10-06-│

│ресурса │  элементов  │измер.│030-01│030-02│030-03│030-04│030-05│

│        │   затрат    │      │      │      │      │      │      │

├────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ    │      │      │      │      │      │      │

│110-0240│Масса        │  т   │  -   │  -   │  -   │   -  │0,0008│

│        │кабельная    │      │      │      │      │      │      │

│        │заливочная   │      │      │      │      │      │      │

│        │МКС-М        │      │      │      │      │      │      │

└────────┴─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │Наименование │ Ед.  │10-06-│10-06-│10-06-│10-06-│10-06-│

│ресурса │  элементов  │измер.│030-06│030-07│030-08│030-09│030-10│

│        │   затрат    │      │      │      │      │      │      │

├────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ    │      │      │      │      │      │      │

│110-0240│Масса        │  т   │0,0013│0,0017│0,0024│0,0036│0,0036│

│        │кабельная    │      │      │      │      │      │      │

│        │заливочная   │      │      │      │      │      │      │

│        │МКС-М        │      │      │      │      │      │      │

└────────┴─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │Наименование │ Ед.  │10-06-│10-06-│10-06-│10-06-│10-06-│

│ресурса │  элементов  │измер.│030-11│030-12│030-13│030-14│030-15│

│        │   затрат    │      │      │      │      │      │      │

├────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ    │      │      │      │      │      │      │

│110-0240│Масса        │  т   │0,0001│0,0008│0,0013│0,0017│0,0024│

│        │кабельная    │      │      │      │      │      │      │

│        │заливочная   │      │      │      │      │      │      │

│        │МКС-М        │      │      │      │      │      │      │

└────────┴─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬──────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │  Наименование элементов затрат   │ Ед.  │10-06-│10-06-│

│ресурса │                                  │измер.│030-16│030-17│

├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ                         │      │      │      │

│110-0240│Масса кабельная заливочная МКС-М  │  т   │0,0036│0,0036│

└────────┴──────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНм 10-06-034

Разные работы

напечатано:

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │   Наименование     │ Ед.  │10-06-│10-06-│10-06-│10-06-│

│ресурса │ элементов затрат   │измер.│034-01│034-02│034-03│034-04│

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ           │      │      │      │      │      │

│110-0240│Масса кабельная     │  кг  │  1   │  1   │  1   │  1   │

│        │заливочная МКС-М    │      │      │      │      │      │

└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │   Наименование     │ Ед.  │10-06-│10-06-│10-06-│10-06-│

│ресурса │ элементов затрат   │измер.│034-05│034-06│030-07│030-08│

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ           │      │      │      │      │      │

│110-0240│Масса кабельная     │  кг  │   -  │  1   │  -   │  2   │

│        │заливочная МКС-М    │      │      │      │      │      │

└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬───────────────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬──────┐

│  Шифр  │   Наименование    │ Ед.  │10-06-│10-06-│10-06- │10-06-│

│ресурса │ элементов затрат  │измер.│034-09│034-10│034-11 │034-12│

├────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ          │      │      │      │       │      │

│110-0240│Масса кабельная    │  кг  │ 0,43 │ 0,08 │ 0,14  │  -   │

│        │заливочная МКС-М   │      │      │      │       │      │

└────────┴───────────────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┘

┌────────┬───────────────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬──────┐

│  Шифр  │   Наименование    │ Ед.  │10-06-│10-06-│10-06- │10-06-│

│ресурса │ элементов затрат  │измер.│034-13│034-14│034-15 │034-16│

├────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ          │      │      │      │       │      │

│110-0240│Масса кабельная    │  кг  │ 0,14 │  -   │   -   │  -   │

│        │заливочная МКС-М   │      │      │      │       │      │

└────────┴───────────────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┘

следует читать:

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │   Наименование     │ Ед.  │10-06-│10-06-│10-06-│10-06-│

│ресурса │ элементов затрат   │измер.│034-01│034-02│034-03│034-04│

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ           │      │      │      │      │      │

│110-0240│Масса кабельная     │  т   │0,001 │0,001 │0,001 │ 0,001│

│        │заливочная МКС-М    │      │      │      │      │      │

└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │   Наименование     │ Ед.  │10-06-│10-06-│10-06-│10-06-│

│ресурса │ элементов затрат   │измер.│034-05│034-06│030-07│030-08│

├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ           │      │      │      │      │      │

│110-0240│Масса кабельная     │  т   │  -   │0,001 │   -  │0,002 │

│        │заливочная МКС-М    │      │      │      │      │      │

└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬─────────────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬──────┐

│  Шифр  │ Наименование    │  Ед. │10-06- │10-06- │ 10-06-│10-06-│

│ресурса │   элементов     │измер.│034-09 │034-10 │ 034-11│034-12│

│        │    затрат       │      │       │       │       │      │

├────────┼─────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ        │      │       │       │       │      │

│110-0240│Масса кабельная  │   т  │0,00043│0,00008│0,00014│  -   │

│        │заливочная       │      │       │       │       │      │

│        │МКС-М            │      │       │       │       │      │

└────────┴─────────────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴──────┘

┌────────┬───────────────────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │  Наименование     │  Ед. │10-06- │10-06-│10-06-│10-06-│

│ресурса │элементов затрат   │измер.│034-13 │034-14│034-15│034-16│

├────────┼───────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ          │      │       │      │      │      │

│110-0240│Масса кабельная    │   т  │0,00014│   -  │  -   │  -   │

│        │заливочная МКС-М   │      │       │      │      │      │

└────────┴───────────────────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┘

СБОРНИК ГЭСНм N 12 "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ"

ОТДЕЛ 01. ТРУБОПРОВОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕХОВЫЕ

Таблица ГЭСНм 12-01-089

Трубопроводы из листового алюминия

напечатано:

             Фасонные детали, диаметр внутренний, мм:

10-06-009-28    200

10-06-009-29    800

10-06-009-30    1400

следует читать:

             Фасонные детали, диаметр внутренний, мм:

12-01-089-04    200

12-01-089-05    800

12-01-089-06    1400

ОТДЕЛ 02. ТРУБОПРОВОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕЖЦЕХОВЫЕ

Таблица ГЭСНм 12-02-053

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду таблица "Трубопроводы медных труб на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях", а не "Трубопроводы из листового алюминия".

Трубопроводы из листового алюминия

напечатано:

┌────────┬──────────────────────────┬──────┬──────┬───────┬──────┐

│  Шифр  │  Наименование элементов  │ Ед.  │12-02-│12-02- │07-02-│

│ресурса │          затрат          │измер.│053-01│053-02 │053-03│

├────────┼──────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ                 │      │      │       │      │

│101-0324│Кислород технический      │  м3  │ 3,01 │ 6,51  │ 11,8 │

│        │газообразный              │      │      │       │      │

└────────┴──────────────────────────┴──────┴──────┴───────┴──────┘

следует читать:

┌────────┬──────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬───────┐

│  Шифр  │  Наименование элементов  │ Ед.  │12-02-│12-02-│12-02- │

│ресурса │          затрат          │измер.│053-04│053-05│053-06 │

├────────┼──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ                 │      │      │      │       │

│101-0324│Кислород технический      │  м3  │ 3,01 │ 6,51 │ 11,8  │

│        │газообразный              │      │      │      │       │

└────────┴──────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴───────┘

СБОРНИК ГЭСНм N 39 "КОНТРОЛЬ МОНТАЖНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ"

ОТДЕЛ 02. КОНТРОЛЬ МОНТАЖНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

НЕРАЗРУШАЮЩИМИ МЕТОДАМИ

Таблица ГЭСНм 39-02-022

Контроль методом гелиевой или вакуумной камеры

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеются в виду нормы 39-02-022-05 и 39-02-022-06, а не нормы 37-02-054-05 и 37-02-054-06.

напечатано:

┌────────┬──────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │  Наименование элементов затрат   │ Ед.  │37-02-│37-02-│

│ресурса │                                  │измер.│054-05│054-06│

├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                │      │      │      │

│ 042400 │Узлы вакуумные испытательные      │маш.-ч│  0,9 │ 1,05 │

│        │для контроля герметичности шва    │      │      │      │

├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ                         │      │      │      │

│113-0379│Спирт этиловый ректификованный    │  кг  │ 0,02 │ 0,05 │

│        │технический сорт 1                │      │      │      │

└────────┴──────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘

следует читать:

┌────────┬──────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐

│  Шифр  │  Наименование элементов затрат   │ Ед.  │39-02-│39-02-│

│ресурса │                                  │измер.│022-01│022-02│

├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤

│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                │      │      │      │

│ 042400 │Узлы вакуумные испытательные      │маш.-ч│  0,9 │ 1,05 │

│        │для контроля герметичности шва    │      │      │      │

├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤

│   4    │МАТЕРИАЛЫ                         │      │      │      │

│113-0379│Спирт этиловый ректификованный    │  кг  │ 0,02 │ 0,05 │

│        │технический сорт 1                │      │      │      │

└────────┴──────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЭСНм 81-03-2001

Рассмотрены Федеральным агентством по

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

(№СК-4339/02 от 13 октября 2006 года) и

введены в действие с 13 октября 2006 года

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ

СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ГЭСНм-2001

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

к государственным элементным

сметным нормам

на монтаж оборудования

Выпуск 2

Издание официальное

Федеральное агентство

по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 

(Госстрой)

Москва 2006

Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования ГЭСНм 81-03-2001 Изменения и дополнения к государственным элементным сметным нормам на монтаж оборудования. Выпуск 2

/Росстрой / М., 2006г. - 132 с.

В изменения и дополнения включены государственные элементные сметные нормы на монтаж нового оборудования и новые виды монтажных работ, получившие в последнее время широкое применение в строительстве, а также изменения к ранее выпущенным государственным элементным сметным нормам на монтаж оборудования.

ГЭСНм-2001 являются исходными нормами для разработки единичных расценок на монтаж оборудования федерального (ФЕРм), территориального (ТЕРм) и отраслевого (ОЕРм) уровней, индивидуальных и укрупненных норм (расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных работ.

РАЗРАБОТАНЫ   Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов (Е.Е.Ермолаев - руководитель, Н.П.Степанова, И.Л.Бекназарова, З.С.Дунаева, Л.А.Бородулина), ЗАО «Сибирский региональный центр ценообразования в строительстве» г.Омск (Г.В.Фадеева, Н.Б.Яровая), АООТ ПИ «Нефтестройпроект» (Т.Н.Краснова), УИЦ АОА НИИПроектэлектромонтаж (Н.А.Кашехлебова), ООО «Координационный центр по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве» ( А.Н.Жуков, Л.В. Размадзе, Г.С. Грызунова), ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт экономики и управления в строительстве» (ЦНИИЭУС) (Ж.Г. Чернышева).

РАССМОТРЕНЫ Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (№СК-4339/02 от 13 октября 2006 года)

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 13 октября 2006 года

© Росстрой 2006 г.
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Сборник ГЭСНм №3 

«Подъемно-транспортное оборудование»

ИЗМЕНЕНИЯ К НОРМАМ

ОТДЕЛ 01. ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ

Таблица ГЭСНм 03-01-036 Краны мостовые электрические напольно-крышечные

напечатано:

Шифр 

ресурса

Наименование элементов затрат

Ед. 

измер.

03-01-

036-01

03-01-

036-01

4

МАТЕРИАЛЫ

101-1671

Закрепы металлические

кг

0,008

0,008

следует читать:

Шифр 

ресурса

Наименование элементов затрат

Ед. 

измер.

03-01-

036-01

03-01-

036-02

4

МАТЕРИАЛЫ

101-1671

Закрепы металлические

кг

8

8

ОТДЕЛ 04. ПОДВЕСНЫЕ КАНАТНЫЕ ДОРОГИ

РАЗДЕЛ 4. ПАССАЖИРСКИЕ ПОДВЕСНЫЕ КАНАТНЫЕ ДОРОГИ 

Таблица ГЭСНм 03-04-021 Маятниковые канатные дороги

напечатано:

Шифр

 ресурса

Наименование элементов затрат

Ед. 

измер.

03-04-

021-01

03-04-

021-02

03-04-

021-03

03-04-

021-04

03-04-

021-05

4

МАТЕРИАЛЫ

101-1671

Закрепы металлические

кг

0,3

0,6

30

2

1

Шифр

 ресурса

Наименование элементов затрат

Ед. 

измер.

03-04-

021-01

03-04-

021-02

03-04-

021-03

03-04-

021-04

03-04-

021-05

4

МАТЕРИАЛЫ

101-1671

Закрепы металлические

кг

82

1

2

2

3,7

следует читать:

Шифр

 ресурса

Наименование элементов затрат

Ед. 

измер.

03-04-

021-01

03-04-

021-02

03-04-

021-03

03-04-

021-04

03-04-

021-05

4

МАТЕРИАЛЫ

101-1671

Закрепы металлические

кг

0,3

0,6

0,3

2

1

Шифр

 ресурса

Наименование элементов затрат

Ед. 

измер.

03-04-

021-01

03-04-

021-02

03-04-

021-03

03-04-

021-04

03-04-

021-05

4

МАТЕРИАЛЫ

101-1671

Закрепы металлические

кг

2,08

1

2

2

3,7

ОТДЕЛ 05. ПОДЪЕМНИКИ

читать в следующей редакции:

Вводные указания

1. В настоящем отделе приведены сметные нормы на монтаж лифтов типовых конструкций отечественного производства и аналогичных конструкций иностранных марок.

2. Сметные нормы на монтаж определены для лифтов, поставляемых укрупненными узлами: пассажирские - с автоматическими раздвижными дверями, грузовые - с распашными дверями, в глухой шахте, с непроходной кабиной высотой до 2,4 м, с расположением машинного помещения над шахтой (кроме лифта грузового тротуарного).

3. В ГЭСНм на монтаж лифта учтены затраты на выполнение полного комплекса работ, включая затраты на:

а) монтаж оборудования шахты и приямка;

б) монтаж  оборудования машинного помещения;

в) монтаж  кабины   и   противовеса,   а  также подвеску на канаты;

г) прокладку силовой электропроводки, электропроводки цепей управления, возбуждения, сигнализации в машинном помещении, шахте и кабине;

д) подготовку электроаппаратуры к включению и ее установку;

е) устройство постоянного освещения ш
