## RV_Data (hidden)
1 | 9999990008 | ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ (ЭСН) | чел.-ч. | 45.7 | 0.457 | 0 | 0 | [17 empty] | 19999990008ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ (ЭСН)чел.-ч.00
1 | 9999990008 | ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ (ЭСН) | чел.-ч. | 212 | 2.12 | 0 | 0 | [17 empty] | 19999990008ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ (ЭСН)чел.-ч.00
1 | 9999990008 | ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ (ЭСН) | чел.-ч. | 3.174 | 3.174 | 0 | 0 | [17 empty] | 19999990008ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ (ЭСН)чел.-ч.00
2 | 2.0-0-0 | СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ МАШИН (ЭСН) | руб. | 0.1375 | 0.1375 | 1 | 0.14 | [17 empty] | 22.0-0-0СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ МАШИН (ЭСН)руб.10
2 | 2.1-30-56 | ШУРУПОВЕРТЫ | маш.-ч | 0.0125 | 0.0125 | 0.64 | 0.01 | [17 empty] | 22.1-30-56ШУРУПОВЕРТЫмаш.-ч0,640
2 | 2.1-30-6 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | маш.-ч | 0.025 | 0.025 | 2.36 | 0.06 | [17 empty] | 22.1-30-6ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕмаш.-ч2,360
3 | 1.0-0-0 | МАССА МУСОРА | т | 0.09 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0-0-0МАССА МУСОРАт00 | 0
3 | 1.1-1-1338 | ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ | т | 0.0079 | 7.9e-05 | 483.86 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1-1-1338ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯт483,860 | 0
3 | 1.1-1-1502 | ШУРУПЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ, ЧЕРНЫЕ, РАЗМЕР 8,0Х100 ММ | т | 0.0108 | 0.000108 | 17750.86 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1-1-1502ШУРУПЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ, ЧЕРНЫЕ, РАЗМЕР 8,0Х100 ММт17750,860 | 0
3 | 1.1-1-513 | ЛЕНТА ИЗ "ФТОРОПЛАСТ-4" | кг | 0.02 | 0.02 | 148.68 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1-1-513ЛЕНТА ИЗ "ФТОРОПЛАСТ-4"кг148,680 | 0
3 | 1.1-1-740 | ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ | кг | 3.4 | 0.034 | 9.86 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1-1-740ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯкг9,860 | 0
3 | 4951511000 | ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34951511000ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИшт.00 | 0
3 | 4951541000 | ДЕТАЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ - МУФТЫ | шт. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34951541000ДЕТАЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ - МУФТЫшт.00 | 0
3 | 4962130000 | УМЫВАЛЬНИКИ | компл. | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34962130000УМЫВАЛЬНИКИкомпл.00 | 0

## Акт КС-2 по ТСН-2001
Smeta.ru (495) 974-1589 ТСН-2001 (© ОАО МЦЦС 'Мосстройцены', 2006) | [7 empty] | Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[9 empty] | Форма по ОКУД | 322005
Инвестор | [8 empty] | по ОКПО
Заказчик | [8 empty] | по ОКПО
Подрядчик | [8 empty] | по ОКПО
Стройка
Объект |  |  | Новый объект | [20 empty] | Новый объект
Вид деятельности по ОКДП
[7 empty] | Договор подряда |  | номер
дата
Вид операции
[7 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[9 empty] | с | по
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | [6 empty] | 2.7532 |  | тыс.руб
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на |  |  |  | 2011-12-01 | 2011 | г.
Номер | [5 empty] | Цена | Коэффициенты |  | ВСЕГО | Коэфф. | ВСЕГО | [11 empty] | -1
п/п | поз. по смете | Шифр |  | Единица | Кол-во | на ед. |  | зимних | в базисных | пере- | в текущих
|  | расценки | Наименование работ и затрат | изме- | единиц | изм. | попра- | удоро- | ценах, | счета | (прогнозных)
|  | и коды |  | рения |  | руб. | вочные | жаний | руб. | и нормы | ценах, руб.
|  | ресурсов | [7 empty] | НР и СП
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 1 | 6.65-3-2 | ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЯ | 100 шт. | 0.01 | [17 empty] | 1
|  |  | ЗП |  |  | 576.73 |  | 1.047 | 6.04 | 12.7 | 76.69
|  |  | ЭМ |  |  | 0 |  | 1.047 | 0 | 1 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0 |  | 1.047 | (0,00) | 12.7 | (0,00) | 0
|  |  | МР |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 80 |  |  |  | 4.83 | 77 | 59.05
|  |  | СП от ЗП | % | 55 |  |  |  | 3.32 | 45 | 34.51
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 178 | 0
|  |  | ЗТР | чел-ч | 45.7 |  |  | 1.047 | 0.48
[9 empty] | 14.19 |  | 170.25 | 6.04 | 14.19 | 170.25 | 14.19 | 0 | 0 | 0 | 170.25 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 6.65-10-1 | СМЕНА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ РАКОВИН (УМЫВАЛЬНИКОВ) | 100 компл. | 0.01 | [17 empty] | 2
|  |  | ЗП |  |  | 2550.36 |  | 1.067 | 27.21 | 12.7 | 345.6
|  |  | ЭМ |  |  | 0 |  | 1.067 | 0 | 1 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0 |  | 1.067 | (0,00) | 12.7 | (0,00) | 0
|  |  | МР |  |  | 229.06 |  | 1 | 2.29 | 4.23 | 9.69
3 | 2,1 | 4962130000 | УМЫВАЛЬНИКИ | компл. | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  | НР от ЗП | % | 110 |  |  |  | 29.93 | 100 | 345.6
|  |  | СП от ЗП | % | 74 |  |  |  | 20.14 | 45 | 155.52
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 178 | 0
|  |  | ЗТР | чел-ч | 212 |  |  | 1.067 | 2.26
[9 empty] | 79.57 |  | 856.41 | 27.21 | 79.57 | 856.41 | 79.57 | 0 | 0 | 0 | 856.41 | 0 | 0 | 0
4 | 3 | 3.17-2-7 | УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ТИПА "ЛЕСЕНКА" | шт. | 1 | [17 empty] | 4
|  |  | ЗП |  |  | 32.42 | )*1,15 | 1.067 | 39.78 | 12.7 | 505.22
|  |  | ЭМ |  |  | 0.16 | *1,25 | 1.067 | 0.21 | 6.8 | 1.45
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.02 | *1,25 | 1.067 | (0,03) | 12.7 | (0,34) | 0.03
|  |  | МР |  |  | 2.97 |  | 1 | 2.97 | 3.58 | 10.63
5 | 3,1 | 4951511000 | ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | шт. | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
6 | 3,2 | 4951541000 | ДЕТАЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ - МУФТЫ | шт. | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 49.73 | 115 | 581
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 37.39 | 53 | 267.77
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.05 | 178 | 0.61
|  |  | ЗТР | чел-ч | 2.76 |  | )*1,15 | 1.067 | 3.39
[9 empty] | 130.13 |  | 1366.68 | 39.78 | 130.13 | 1366.68 | 130.13 | 0 | 0 | 0 | 1366.6752 | 0 | 0 | 0
7 | 4 | 4.8-243-8 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 шт. | 0.01 | [17 empty] | 7
|  |  | ЗП |  |  | 483.99 | )*1,15 | 1.047 | 5.83 | 12.7 | 74.01
|  |  | ЭМ |  |  | 15.74 | *1,25 | 1.047 | 0.21 | 9.17 | 1.89
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.18 | *1,25 | 1.047 | (0,02) | 12.7 | (0,20) | 0.02
|  |  | МР |  |  | 26.88 |  | 1 | 0.27 | 4.56 | 1.23
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 6.53 | 102 | 75.49
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 4.08 | 45 | 33.3
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.04 | 178 | 0.36
|  |  | ЗТР | чел-ч | 37.23 |  | )*1,15 | 1.047 | 0.45
[9 empty] | 16.96 |  | 186.28 | 5.83 | 16.96 | 186.28 | 0 | 16.96 | 0 | 0 | 0 | 186.276 | 0 | 0
8 | 5 | 4.8-243-9 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 шт. | 0.01 | [17 empty] | 8
|  |  | ЗП |  |  | 455 | )*1,15 | 1.047 | 5.48 | 12.7 | 69.58
|  |  | ЭМ |  |  | 2.71 | *1,25 | 1.047 | 0.04 | 7.58 | 0.27
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.63 | *1,25 | 1.047 | (0,01) | 12.7 | (0,10) | 0.01
|  |  | МР |  |  | 27.86 |  | 1 | 0.28 | 4.56 | 1.27
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 6.14 | 102 | 70.97
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 3.84 | 45 | 31.31
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.02 | 178 | 0.18
|  |  | ЗТР | чел-ч | 35 |  | )*1,15 | 1.047 | 0.42
[9 empty] | 15.8 |  | 173.58 | 5.48 | 15.8 | 173.58 | 0 | 15.79 | 0 | 0 | 0 | 173.578 | 0 | 0
|  |  | Итого |  |  |  |  | 256.65 |  | 2753.2 |  | 84.4
|  |  | Итого по локальной смете | Новая локальная смета
|  |  | Итого | [6 empty] | 2753.19
|  |  | НДС 18% | [6 empty] | 495.57
|  |  | Итого с НДС 18% | [6 empty] | 3248.76
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  | 256.65 |  | 2753.2
Ресурсная ведомость
|  | Обоснование | Наименование | Единица измерения | Объем | Цена | Стоимость
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Трудовые ресурсы:
|  | 9999990008 | ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ (ЭСН) | чел.-ч. | 5.751 | 0 | 0
|  | Итого: |  |  |  | 0
Машины и механизмы:
|  | 2.0-0-0 | СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ МАШИН (ЭСН) | руб. | 0.1375 | 1 | 0.14
|  | 2.1-30-56 | ШУРУПОВЕРТЫ | маш.-ч | 0.0125 | 0.64 | 0.01
|  | 2.1-30-6 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | маш.-ч | 0.025 | 2.36 | 0.06
|  | Итого: |  |  |  | 0.21
Материальные ресурсы:
|  | 1.0-0-0 | МАССА МУСОРА | т | 0.0009 | 0 | 0
|  | 1.1-1-1338 | ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ | т | 7.9e-05 | 483.86 | 0.04
|  | 1.1-1-1502 | ШУРУПЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ, ЧЕРНЫЕ, РАЗМЕР 8,0Х100 ММ | т | 0.000108 | 17750.86 | 1.92
|  | 1.1-1-513 | ЛЕНТА ИЗ "ФТОРОПЛАСТ-4" | кг | 0.02 | 148.68 | 2.97
|  | 1.1-1-740 | ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ | кг | 0.034 | 9.86 | 0.34
|  | 4951511000 | ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | шт. | 1 | 0 | 0
|  | 4951541000 | ДЕТАЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ - МУФТЫ | шт. | 2 | 0 | 0
|  | 4962130000 | УМЫВАЛЬНИКИ | компл. | 1 | 0 | 0
|  | Итого: |  |  |  | 5.27
Заказчик:
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Подрядчик:
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## Смета по ТСН-2001
Smeta.ru (495) 974-1589 ТСН-2001 (© ОАО МЦЦС 'Мосстройцены', 2006)
Форма № 1а
"СОГЛАСОВАНО" |  |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ"
"_____"________________200___ г. |  |  |  |  | "_____"________________200___ г.
(Наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Новая локальная смета | [22 empty] | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Новая локальная смета
(локальный сметный расчет)
Новая локальная смета | [22 empty] | Новая локальная смета
на | Новый объект | [21 empty] | Новый объект
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи № | [22 empty] | Основание: чертежи №
[8 empty] | базовая | текущая
[8 empty] | цена | цена
[6 empty] | Сметная стоимость |  | 0.25665 | 2.7532 | тыс.руб
[6 empty] | Строительные работы |  | 0.22389 | 2.3933 | тыс.руб
[6 empty] | Монтажные работы |  | 0.03275 | 0.35985 | тыс.руб
[6 empty] | Оборудование |  | 0 | 0 | тыс.руб
[6 empty] | Прочие работы |  | 0 | 0 | тыс.руб
[6 empty] | Средства на оплату труда |  | 0.0844 | 1.0717 | тыс.руб
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на |  |  | 2011-12-01 | 2011 | г.
[5 empty] | Цена | Коэффициенты |  | ВСЕГО | Коэфф. | ВСЕГО | [11 empty] | -1
№ | Шифр |  | Единица | Кол-во | на ед. |  | зимних | в базисных | пере- | в текущих
п/п | расценки | Наименование работ и затрат | изме- | единиц | изм. | попра- | удоро- | ценах, | счета | (прогнозных)
| и коды |  | рения |  | руб. | вочные | жаний | руб. | и нормы | ценах, руб.
| ресурсов | [7 empty] | НР и СП
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 6.65-3-2 | ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЯ | 100 шт. | 0.01 | [17 empty] | 1
|  | ЗП |  |  | 576.73 |  | 1.047 | 6.04 | 12.7 | 76.69
|  | ЭМ |  |  | 0 |  | 1.047 | 0 | 1 | 0
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0 |  | 1.047 | (0,00) | 12.7 | (0,00) | 0
|  | МР |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0
|  | НР от ЗП | % | 80 |  |  |  | 4.83 | 77 | 59.05
|  | СП от ЗП | % | 55 |  |  |  | 3.32 | 45 | 34.51
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 178 | 0
|  | ЗТР | чел-ч | 45.7 |  |  | 1.047 | 0.48
[8 empty] | 14.19 |  | 170.25 | 6.04 | 14.19 | 170.25 | 14.19 | 0 | 0 | 0 | 170.25 | 0 | 0 | 0
2 | 6.65-10-1 | СМЕНА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ РАКОВИН (УМЫВАЛЬНИКОВ) | 100 компл. | 0.01 | [17 empty] | 2
|  | ЗП |  |  | 2550.36 |  | 1.067 | 27.21 | 12.7 | 345.6
|  | ЭМ |  |  | 0 |  | 1.067 | 0 | 1 | 0
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0 |  | 1.067 | (0,00) | 12.7 | (0,00) | 0
|  | МР |  |  | 229.06 |  | 1 | 2.29 | 4.23 | 9.69
2,1 | 4962130000 | УМЫВАЛЬНИКИ | компл. | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | НР от ЗП | % | 110 |  |  |  | 29.93 | 100 | 345.6
|  | СП от ЗП | % | 74 |  |  |  | 20.14 | 45 | 155.52
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 178 | 0
|  | ЗТР | чел-ч | 212 |  |  | 1.067 | 2.26
[8 empty] | 79.57 |  | 856.41 | 27.21 | 79.57 | 856.41 | 79.57 | 0 | 0 | 0 | 856.41 | 0 | 0 | 0
3 | 3.17-2-7 | УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ТИПА "ЛЕСЕНКА" | шт. | 1 | [17 empty] | 4
|  | ЗП |  |  | 32.42 | )*1,15 | 1.067 | 39.78 | 12.7 | 505.22
|  | ЭМ |  |  | 0.16 | *1,25 | 1.067 | 0.21 | 6.8 | 1.45
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.02 | *1,25 | 1.067 | (0,03) | 12.7 | (0,34) | 0.03
|  | МР |  |  | 2.97 |  | 1 | 2.97 | 3.58 | 10.63
3,1 | 4951511000 | ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | шт. | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
3,2 | 4951541000 | ДЕТАЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ - МУФТЫ | шт. | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
|  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 49.73 | 115 | 581
|  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 37.39 | 53 | 267.77
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.05 | 178 | 0.61
|  | ЗТР | чел-ч | 2.76 |  | )*1,15 | 1.067 | 3.39
[8 empty] | 130.13 |  | 1366.68 | 39.78 | 130.13 | 1366.68 | 130.13 | 0 | 0 | 0 | 1366.6752 | 0 | 0 | 0
4 | 4.8-243-8 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 шт. | 0.01 | [17 empty] | 7
|  | ЗП |  |  | 483.99 | )*1,15 | 1.047 | 5.83 | 12.7 | 74.01
|  | ЭМ |  |  | 15.74 | *1,25 | 1.047 | 0.21 | 9.17 | 1.89
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.18 | *1,25 | 1.047 | (0,02) | 12.7 | (0,20) | 0.02
|  | МР |  |  | 26.88 |  | 1 | 0.27 | 4.56 | 1.23
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 6.53 | 102 | 75.49
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 4.08 | 45 | 33.3
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.04 | 178 | 0.36
|  | ЗТР | чел-ч | 37.23 |  | )*1,15 | 1.047 | 0.45
[8 empty] | 16.96 |  | 186.28 | 5.83 | 16.96 | 186.28 | 0 | 16.96 | 0 | 0 | 0 | 186.276 | 0 | 0
5 | 4.8-243-9 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 шт. | 0.01 | [17 empty] | 8
|  | ЗП |  |  | 455 | )*1,15 | 1.047 | 5.48 | 12.7 | 69.58
|  | ЭМ |  |  | 2.71 | *1,25 | 1.047 | 0.04 | 7.58 | 0.27
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.63 | *1,25 | 1.047 | (0,01) | 12.7 | (0,10) | 0.01
|  | МР |  |  | 27.86 |  | 1 | 0.28 | 4.56 | 1.27
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 6.14 | 102 | 70.97
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 3.84 | 45 | 31.31
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.02 | 178 | 0.18
|  | ЗТР | чел-ч | 35 |  | )*1,15 | 1.047 | 0.42
[8 empty] | 15.8 |  | 173.58 | 5.48 | 15.8 | 173.58 | 0 | 15.79 | 0 | 0 | 0 | 173.578 | 0 | 0
|  | Итого |  |  |  |  | 256.65 |  | 2753.2 |  | 84.4
|  | Итого по локальной смете | Новая локальная смета
|  | Итого | [6 empty] | 2753.19
|  | НДС 18% | [6 empty] | 495.57
|  | Итого с НДС 18% | [6 empty] | 3248.76
|  | Итого по смете |  |  |  |  | 256.65 |  | 2753.2 |  | 84.4
Составил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Проверил:
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## Source
0 | Smeta.ru (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.ru |  | 1 | 44181
1 | 1 | 0 | 53 | 0 | Новый объект | Новый объект |  | 0 | [5 empty] | ТСН-2001 | 2011 | 12 |  |  |  |  | -3 |  | 0 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 106 | 72 |  |  | 0 | [12 empty] | 178 | 106 | 72 | 18315040 | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 | 7155519 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |  | 2 |  | 178 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7155514 | 7155498 | 7155496 | 7155494 | 0 | 0 |  | 0 | 7182712 | ТСН 2001- Новое строительство | Типовой расчет для ТСН-2001 (Строительство) | ТСН-2001 | ТСН-2001 | ТСН-2001 | ТСН-2001 | Поправки для ТСН-2001 | 8739335 | 0 | 0 | 7534350 | 17619670 | 18187933 | 0
15 | 1
52 | 1 | 1 | 12 | 0 | Новый объект | Новый объект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1097.53 | 22.82 | 3.61 | 0.64 | 1071.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1132.11 | 522.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
3 | 1 |  | 33 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета | [16 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | {CD8B0C77-C846-4BD0-B41E-04D59041A121} | 0 | 0 | [5 empty] | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1097.53 | 22.82 | 3.61 | 0.64 | 1071.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1132.11 | 522.41 | 0 | 0 | 1097.53 | 22.82 | 3.61 | 0.64 | 1071.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1132.11 | 522.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6.65-3-2 | ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЯ | 100 шт. | 0.01 | 0 |  |  |  |  | 76.69 | 0 | 0 | 0 | 76.69 | 0 | 0.47848 | 0 | 0 | 59.05 | 34.51 |  | 0 | 576.73 | 0 | 0 | 0 | 576.73 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | 576.73 | 0 | 0 | 0 | 576.73 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | 77 | 45 | 1.047 | 1 | 1 | 1 | 12.7 | 12.7 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.6. База. Сб.65, т.3, поз.2 |  |  | 616 | 0 | 6.65-3-2 | 1 | 60 | 0 | 12.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 77 | 45 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 76.69 | 0 | 0 | 0 | 7668.7211 | 0 | 47.8479 | 0 | 0 | 59.0513 | 34.5105 | [5 empty] | 80 | 55 | 1.047 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 18003580 | 60 | Ремонтно-строительные работы | 0 | 1 | 616 | ТСН-2001.6-65. 65-1...65-4 | ТСН-2001.6-65-1 | 64 | 576.73 | 0 | 0 | 0 | 576.73 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 45
17 | 1 | 7 | 7 | 2 | 6.65-10-1 | СМЕНА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ РАКОВИН (УМЫВАЛЬНИКОВ) | 100 компл. | 0.01 | 0 |  |  |  |  | 355.29 | 9.69 | 0 | 0 | 345.6 | 0 | 2.262 | 0 | 0 | 345.6 | 155.52 |  | 0 | 2779.42 | 229.06 | 0 | 0 | 2550.36 | 0 | 212 | 0 | 0 | 2779.42 | 229.06 | 0 | 0 | 2550.36 | 0 | 212 | 0 | 0 | 100 | 45 | 1.067 | 1 | 1 | 1 | 12.7 | 12.7 | 1 | 4.23 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.6. База. Сб.65, т.10, поз.1 |  |  | 617 | 0 | 6.65-10-1 | 1 | 60 | 0 | 12.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 45 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 355.29 | 968.9238 | 0 | 0 | 34559.6733 | 0 | 226.204 | 0 | 0 | 345.6 | 155.52 | [5 empty] | 110 | 74 | 1.067 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | 100 компл. | 100 компл. | 1 | 18003581 | 60 | Ремонтно-строительные работы | 0 | 1 | 617 | ТСН-2001.6-65. 65-5...65-10 | ТСН-2001.6-65-2 | 64 | 2779.42 | 229.06 | 0 | 0 | 2550.36 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45
18 | 1 | 7 |  | 2,1 | 4962130000 | УМЫВАЛЬНИКИ | компл. | 1 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.067 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 617 | 0 |  | 0 | 60 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 110 | 74 | 1.067 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | компл. | компл. | 1 | 18003581 | 60 | Ремонтно-строительные работы | 0 | 1 | 617 | ТСН-2001.6-65. 65-5...65-10 | ТСН-2001.6-65-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 14 | 14 | 3 | 3.17-2-7 | УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ТИПА "ЛЕСЕНКА" | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 517.3 | 10.63 | 1.45 | 0.34 | 505.22 | 0 | 3.3867 | 0 | 0 | 581 | 267.77 |  | 0 | 40.453 | 2.97 | 0.2 | 0.025 | 37.283 | 0 | 3.174 | 0 | 0 | 35.55 | 2.97 | 0.16 | 0.02 | 32.42 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 115 | 53 | 1.067 | 1 | 1 | 1 | 12.7 | 12.7 | 6.8 | 3.58 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТСН-2001.3. Д.2. Сб.17, т.2, поз.7 |  |  | 1117 | 0 | 3.17-2-7 | 1 | 30 | 0 | 12.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 115 | 53 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 517.3 | 10.6326 | 1.4511 | 0.33877 | 505.2182 | 0 | 3.3867 | 0 | 0 | 581.003 | 267.7666 | *1,25 | *1,25 | )*1,15 | )*1,15 | *1,25 | 125 | 94 | 1.067 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 18004081 | 30 | Строительные работы | 0 | 1 | 1117 | ТСН-2001.3-17. 17-2-6, 17-2-7 (доп. 2) | ТСН-2001.3-17-4 | 64 | 35.55 | 2.97 | 0.16 | 0.02 | 32.42 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 53
18 | 1 | 13 |  | 3,1 | 4951511000 | ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | шт. | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.067 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1117 | 0 |  | 0 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 125 | 94 | 1.067 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 18004081 | 30 | Строительные работы | 0 | 1 | 1117 | ТСН-2001.3-17. 17-2-6, 17-2-7 (доп. 2) | ТСН-2001.3-17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 14 |  | 3,2 | 4951541000 | ДЕТАЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ - МУФТЫ | шт. | 2 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.067 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1117 | 0 |  | 0 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 125 | 94 | 1.067 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 18004081 | 30 | Строительные работы | 0 | 1 | 1117 | ТСН-2001.3-17. 17-2-6, 17-2-7 (доп. 2) | ТСН-2001.3-17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 4 | 4.8-243-8 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 шт. | 0.01 | 0 |  |  |  |  | 77.13 | 1.23 | 1.89 | 0.2 | 74.01 | 0 | 0.44827 | 0 | 0 | 75.49 | 33.3 |  | 0 | 603.1435 | 26.88 | 19.675 | 1.475 | 556.5885 | 0 | 42.8145 | 0 | 0 | 526.61 | 26.88 | 15.74 | 1.18 | 483.99 | 0 | 37.23 | 0 | 0 | 102 | 45 | 1.047 | 1 | 1 | 1 | 12.7 | 12.7 | 9.17 | 4.56 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. База. Сб.8, т.243, поз.8 |  |  | 333 | 0 | 4.8-243-8 | 1 | 40 | 0 | 12.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 102 | 45 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 77.13 | 122.5728 | 188.8995 | 19.6129 | 7400.9016 | 0 | 44.8268 | 0 | 0 | 75.4902 | 33.3045 | *1,25 | *1,25 | )*1,15 | )*1,15 | *1,25 | 112 | 70 | 1.047 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 18003297 | 40 | Монтаж оборудования | 0 | 2 | 333 | ТСН-2001.4-8. 8-188...8-272 | ТСН-2001.4-8-18 | 0 | 526.61 | 26.88 | 15.74 | 1.18 | 483.99 | 37.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 45
17 | 1 |  |  | 5 | 4.8-243-9 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 шт. | 0.01 | 0 |  |  |  |  | 71.12 | 1.27 | 0.27 | 0.1 | 69.58 | 0 | 0.42142 | 0 | 0 | 70.97 | 31.31 |  | 0 | 554.4975 | 27.86 | 3.3875 | 0.7875 | 523.25 | 0 | 40.25 | 0 | 0 | 485.57 | 27.86 | 2.71 | 0.63 | 455 | 0 | 35 | 0 | 0 | 102 | 45 | 1.047 | 1 | 1 | 1 | 12.7 | 12.7 | 7.58 | 4.56 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. База. Сб.8, т.243, поз.9 |  |  | 333 | 0 | 4.8-243-9 | 1 | 40 | 0 | 12.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 102 | 45 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 71.12 | 127.0416 | 26.8841 | 10.4713 | 6957.6029 | 0 | 42.1417 | 0 | 0 | 70.9716 | 31.311 | *1,25 | *1,25 | )*1,15 | )*1,15 | *1,25 | 112 | 70 | 1.047 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 18003297 | 40 | Монтаж оборудования | 0 | 2 | 333 | ТСН-2001.4-8. 8-188...8-272 | ТСН-2001.4-8-18 | 0 | 485.57 | 27.86 | 2.71 | 0.63 | 455 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 45
51 | 1 | 3 | 20 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета | [7 empty] | 1097.53 | 22.82 | 3.61 | 0.64 | 1071.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1132.11 | 522.41 |  |  | 1097.53 | 22.82 | 3.61 | 0.64 | 1071.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1132.11 | 522.41 |  | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 1097.53 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 22.82 | СтМат | Стоимость материальных ресурсов |  |  | 202 | 2 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 222 | 3 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования |  |  | 216 | 4 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 3.61 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 5 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0.64 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 6 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 1071.1 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 7 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 8 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 7 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 9 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 10 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 11 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 1132.11 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 12 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 522.41 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 13 | 3
50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.14 | нр и сп | НР и СП от ЗПМ |  |  | 212 | 14 | 3
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2753.19 | Итог | Итого |  |  | 212 | 15 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 495.57 | ндс | НДС 18% |  |  | 212 | 16 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3248.76 | Итог с ндс | Итого с НДС 18% |  |  | 212 | 17 | 0
51 | 1 | 1 | 12 |  | Новый объект | Новый объект | [7 empty] | 1097.53 | 22.82 | 3.61 | 0.64 | 1071.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1132.11 | 522.41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 1097.53 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 22.82 | СтМат | Стоимость материальных ресурсов |  |  | 202 | 2 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 222 | 3 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования |  |  | 216 | 4 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 3.61 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 5 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0.64 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 6 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 1071.1 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 7 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 8 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 7 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 9 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 10 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 11 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 1132.11 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 12 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 522.41 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 13 | 3
65 |  | 1 | 0 | 200

## SmtRes
24 | 18315457 | 18315456 | 7157835 | 7157832 | 1 | 7157832 | 1 | 9999990008 |  | ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ (ЭСН) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.7 |  | 1 | 2 | 18315457 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 18315458 | 18315456 | 7182702 | 7157832 | 1 | 7157832 | 3 | 1.0-0-0 |  | МАССА МУСОРА | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |  | 0 | 2 | 18315458 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 18315460 | 18315459 | 7157835 | 7157832 | 1 | 7157832 | 1 | 9999990008 |  | ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ (ЭСН) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 212 |  | 1 | 2 | 18315460 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 18315461 | 18315459 | 7233003 | 1 | 1 | 7157832 | 3 | 1.1-1-1338 | ТСН-2001.1. База. Р.1, о.1, поз.1338 | ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0079 | 483.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0079 |  | 0 | 2 | 18315461 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 18315462 | 18315459 | 7233164 | 1 | 1 | 7157832 | 3 | 1.1-1-1502 | ТСН-2001.1. База. Р.1, о.1, поз.1502 | ШУРУПЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ, ЧЕРНЫЕ, РАЗМЕР 8,0Х100 ММ | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0108 | 17750.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0108 |  | 0 | 2 | 18315462 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 18315463 | 18315459 | 7232436 | 1 | 1 | 7157832 | 3 | 1.1-1-740 | ТСН-2001.1. База. Р.1, о.1, поз.740 | ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 3.4 | 9.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4 |  | 0 | 2 | 18315463 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 18315464 | 18315459 | 7173530 | 7157832 | 1 | 7157832 | 3 | 4962130000 |  | УМЫВАЛЬНИКИ | 1035 | 1013 | компл. | компл. | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 2 | 18315464 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 18315467 | 18315466 | 7157835 | 7157832 | 1 | 7157832 | 1 | 9999990008 |  | ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ (ЭСН) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 3.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.76 | )*1,15 | 1 | 2 | 18315467 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 18315470 | 18315466 | 7159942 | 7157832 | 1 | 7157832 | 2 | 2.0-0-0 |  | СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ МАШИН (ЭСН) | 1344 | 1008 | руб. | руб. | 1 | 0.1375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.11 | *1,25 | 0 | 2 | 18315470 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 18315468 | 18315466 | 7231491 | 1 | 1 | 7157832 | 2 | 2.1-30-56 | ТСН-2001.2. База. п.1-30-56 (309101) | ШУРУПОВЕРТЫ | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.0125 | 0 | 0.64 | 0.04 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.01 | *1,25 | 0 | 2 | 18315468 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 18315469 | 18315466 | 7231445 | 1 | 1 | 7157832 | 2 | 2.1-30-6 | ТСН-2001.2. База. п.1-30-6 (303701) | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.025 | 0 | 2.36 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.02 | *1,25 | 0 | 2 | 18315469 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 18315471 | 18315466 | 7232224 | 1 | 1 | 7157832 | 3 | 1.1-1-513 | ТСН-2001.1. База. Р.1, о.1, поз.513 | ЛЕНТА ИЗ "ФТОРОПЛАСТ-4" | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.02 | 148.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |  | 0 | 2 | 18315471 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 18315472 | 18315466 | 7525003 | 7157832 | 1 | 7157832 | 3 | 4951511000 |  | ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 2 | 18315472 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 18315473 | 18315466 | 7525012 | 7157832 | 1 | 7157832 | 3 | 4951541000 |  | ДЕТАЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ - МУФТЫ | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 18315473 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## EtalonRes
24 | 18315457 | 18315456 | 7157835 | 7157832 | 1 | 7157832 | 1 | 9999990008 |  | ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ (ЭСН) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 45.7 | 2 | 18315457 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 18315458 | 18315456 | 7182702 | 7157832 | 1 | 7157832 | 3 | 1.0-0-0 |  | МАССА МУСОРА | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.09 | 2 | 18315458 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 18315460 | 18315459 | 7157835 | 7157832 | 1 | 7157832 | 1 | 9999990008 |  | ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ (ЭСН) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 212 | 2 | 18315460 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 18315461 | 18315459 | 7233003 | 1 | 1 | 7157832 | 3 | 1.1-1-1338 | ТСН-2001.1. База. Р.1, о.1, поз.1338 | ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0079 | 483.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0079 | 2 | 18315461 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 18315462 | 18315459 | 7233164 | 1 | 1 | 7157832 | 3 | 1.1-1-1502 | ТСН-2001.1. База. Р.1, о.1, поз.1502 | ШУРУПЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ, ЧЕРНЫЕ, РАЗМЕР 8,0Х100 ММ | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0108 | 17750.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0108 | 2 | 18315462 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 18315463 | 18315459 | 7232436 | 1 | 1 | 7157832 | 3 | 1.1-1-740 | ТСН-2001.1. База. Р.1, о.1, поз.740 | ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 3.4 | 9.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3.4 | 2 | 18315463 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 18315464 | 18315459 | 7173530 | 7157832 | 1 | 7157832 | 3 | 4962130000 |  | УМЫВАЛЬНИКИ | 1035 | 1013 | компл. | компл. | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 2 | 18315464 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 18315467 | 18315466 | 7157835 | 7157832 | 1 | 7157832 | 1 | 9999990008 |  | ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ (ЭСН) | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | )*1,15 | 3.174 | 2 | 18315467 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 18315470 | 18315466 | 7159942 | 7157832 | 1 | 7157832 | 2 | 2.0-0-0 |  | СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ МАШИН (ЭСН) | 1344 | 1008 | руб. | руб. | 1 | 0.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1,25 | 0.1375 | 2 | 18315470 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 18315468 | 18315466 | 7231491 | 1 | 1 | 7157832 | 2 | 2.1-30-56 | ТСН-2001.2. База. п.1-30-56 (309101) | ШУРУПОВЕРТЫ | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.01 | 0 | 0.64 | 0.04 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1,25 | 0.0125 | 2 | 18315468 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 18315469 | 18315466 | 7231445 | 1 | 1 | 7157832 | 2 | 2.1-30-6 | ТСН-2001.2. База. п.1-30-6 (303701) | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.02 | 0 | 2.36 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1,25 | 0.025 | 2 | 18315469 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 18315471 | 18315466 | 7232224 | 1 | 1 | 7157832 | 3 | 1.1-1-513 | ТСН-2001.1. База. Р.1, о.1, поз.513 | ЛЕНТА ИЗ "ФТОРОПЛАСТ-4" | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.02 | 148.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.02 | 2 | 18315471 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 18315472 | 18315466 | 7525003 | 7157832 | 1 | 7157832 | 3 | 4951511000 |  | ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2 | 18315472 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 18315473 | 18315466 | 7525012 | 7157832 | 1 | 7157832 | 3 | 4951541000 |  | ДЕТАЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ - МУФТЫ | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 18315473 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0