## Форма № КС-6а
Унифицированная форма № КС-6а
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.1999 года № 100
Код
[7 empty] | Форма по ОКУД |  | 0322006
Заказчик | [7 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик | [7 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка
наименование, адрес
Объект
|  | наименование |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП
[5 empty] | Договор подряда (контракт) |  |  | номер
дата
Вид операции
ЖУРНАЛ
УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
|  | ЗА | 2014 |  |  |  |  | ГОД
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | [6 empty] | 197801.8 |  | руб
Составил
должность, подпись, расшифровка подписи
Проверил
должность, подпись, расшифровка подписи
Номер |  | Конструктивные элементы и виды работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Цена за единицу, руб. | Коли-чество работ по смете | Сметная (договорная) стоимость, руб. | Выполнено работ | [8 empty] | Выполнено за 2014 год
по поря-дку | пози-ции по сме-те | [6 empty] | Январь |  |  | Февраль |  |  | Март
[8 empty] | Коли-чество | Стоимость, руб. | Стоимость фактически выполне-нных работ с начала строите-льства, руб. | Коли-чество | Стоимость, руб. | Стоимость фактически выполне-нных работ с начала строите-льства, руб. | Коли-чество | Стоимость, руб. | Стоимость фактически выполне-нных работ с начала строите-льства, руб. | Коли-чество | Стоимость, руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Локальная смета |  |  | Новая локальная смета
1 | 1,0 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 63-7-5 | 100 м2 поверхности облицовки | 29996.45 | 1.1 | 32996.09 | 0.44 | 664.18 | 664.18 | 0.44 | 664.18 | 1328.36 | 0.22 | 332.1 | 1660.46 | 1.1 | 1660.46
2 | 2,0 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | 15-04-006-4 | 100 м2 покрытия | 8066.36 | 1.1 | 8873 | 0.44 | 173.76 | 173.76 | 0.44 | 173.76 | 347.52 | 0.22 | 86.88 | 434.4 | 1.1 | 434.4
3 | 2,1 | Грунтовка | 101-9732 | т | 0 | 0.022 | 0 | 0.0088 | 0 | 0 | 0.0088 | 0 | 0 | 0.0044 | 0 | 0 | 0.022 | 0
4 | 3,0 | Грунтовка Бетоноконтакт (Расход 0,2 л х 50 м2 х 2 раза) | Цена поставщика | л | 35.59 | 44 | 1565.96 | 17.6 | 626.38 | 626.38 | 17.6 | 626.38 | 1252.76 | 8.8 | 313.19 | 1565.95 | 44 | 1565.95
5 | 4,0 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 15-01-019-5 | 100 м2 поверхности облицовки | 98302.87 | 1.1 | 108133.16 | 0.44 | 5688.31 | 5688.31 | 0.44 | 5688.31 | 11376.62 | 0.22 | 2844.16 | 14220.78 | 1.1 | 14220.78
6 | 4,1 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | 101-0256 | м2 | 172.97 | -110 | -19026.41 | -44 | -3131.92 | -3131.92 | -44 | -3131.92 | -6263.84 | -22 | -1565.96 | -7829.8 | -110 | -7829.8
7 | 4,2 | Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь) | 101-1776 | т | 10487.88 | -0.4125 | -4326.25 | -0.165 | -712.14 | -712.14 | -0.165 | -712.14 | -1424.28 | -0.0825 | -356.07 | -1780.35 | -0.4125 | -1780.35
8 | 4,3 | Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая | 402-0071 | т | 22594.91 | -0.055 | -1242.72 | -0.022 | -204.56 | -204.56 | -0.022 | -204.56 | -409.12 | -0.011 | -102.28 | -511.4 | -0.055 | -511.4
9 | 5,0 | Затирка для плитки 0,5 кг/м2 | Цена поставщика | кг | 89 | 55 | 4895 | 22 | 1958 | 1958 | 22 | 1958 | 3916 | 11 | 979 | 4895 | 55 | 4895
10 | 6,0 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен | Цена поставщика | м2 | 296.61 | 110 | 32627.1 | 44 | 13050.84 | 13050.84 | 44 | 13050.84 | 26101.68 | 22 | 6525.42 | 32627.1 | 110 | 32627.1
11 | 7,0 | Клей плиточный | Цена поставщика | кг | 9.49 | 412.5 | 3914.63 | 165 | 1565.85 | 1565.85 | 165 | 1565.85 | 3131.7 | 82.5 | 782.93 | 3914.63 | 412.5 | 3914.63
12 | 8,0 | Разборка потолков реечных алюминиевых | 15-01-047-16 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ | 37010.43 | 0.3 | 11103.13 | 0.12 | 227.81 | 227.81 | 0.12 | 227.81 | 455.62 | 0.06 | 113.91 | 569.53 | 0.3 | 569.53
13 | 8,1 | Уголок декоративный (пристенный) | 206-1338 | м | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 9,0 | Устройство потолков реечных алюминиевых | 15-01-047-16 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ | 121937.63 | 0.3 | 36581.29 | 0.12 | 3719.29 | 3719.29 | 0.12 | 3719.29 | 7438.58 | 0.06 | 1859.64 | 9298.22 | 0.3 | 9298.22
15 | 9,1 | Уголок декоративный (пристенный) | 206-1338 | м | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 9,2 | Рейка алюминиевая потолочная 100 мм | 206-1336 | м | 60.05 | -315 | -18914.27 | -126 | -3113.46 | -3113.46 | -126 | -3113.46 | -6226.92 | -63 | -1556.73 | -7783.65 | -315 | -7783.65
17 | 9,3 | Гребенка несущая | 206-1337 | м | 49.74 | -30 | -1492.26 | -12 | -245.64 | -245.64 | -12 | -245.64 | -491.28 | -6 | -122.82 | -614.1 | -30 | -614.1
18 | 9,4 | Подвес в комплекте | 206-1339 | шт. | 8.89 | -21 | -186.77 | -8.4 | -30.74 | -30.74 | -8.4 | -30.74 | -61.48 | -4.2 | -15.37 | -76.85 | -21 | -76.85
19 | 10,0 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | т01-01-001-41 | 1 т груза | 498.57 | 1.8 | 897.42 | 0.72 | 30.95 | 30.95 | 0.72 | 30.95 | 61.9 | 0.36 | 15.47 | 77.37 | 1.8 | 77.37
20 | 11,0 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км | т03-21-001-30 | 1 т груза | 107.83 | 1.8 | 194.1 | 0.72 | 13.89 | 13.89 | 0.72 | 13.89 | 27.78 | 0.36 | 6.94 | 34.72 | 1.8 | 34.72
21 | 12,0 | Утилизация стротельного мусора | договор | т | 672 | 1.8 | 1209.6 | 0.72 | 483.84 | 483.84 | 0.72 | 483.84 | 967.68 | 0.36 | 241.92 | 1209.6 | 1.8 | 1209.6
|  | Итого |  |  |  | 197801.8 |  | 20764.64 |  |  | 20764.64 |  |  | 10382.33 |  |  | 51911.61