## Лист1
Сопостовительная ведомость изменения объемов и (или ) состава работ
Округ: |  | СЗАО
Район:
Объект: |  | ул. Большая Набережная, д. 11
Вид работ: |  | Ремонт кровли скатной
Ранее утвержденная сметная стоимость капитального ремонта: |  | 3473785.64
Заявленная сметная стоимость капитального ремонта: |  | 3680293.8
Технический параметр:
№№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц |  | Стоимость | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Стоимость | Изменение объемов капитального ремонта "+" - увеличение, "-" - снижение (графа 10 - графа 5) | Изменение сметной стоимости капитального ремонта "+" - увеличение, "-" - снижение (графа 11 - графа 6) | Изменение сметной стоимости по причинам
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел: Обрешетка /КР-13 КР-15/
1 | 6.58-23-5 | СМЕНА ОБРЕШЕТКИ СО СПЛОШНЫМ НАСТИЛОМ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ | 100 м2 | 1.89 |  | 151897.99 | 6.58-23-5 | СМЕНА ОБРЕШЕТКИ СО СПЛОШНЫМ НАСТИЛОМ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ | 100 м2 | 1.56 | 125376.11 | 0.33 | 26521.88 | Фактический объем
4 | 6.58-23-3 | СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ БРУСКОВ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ И ВЫШЕ | 100 м2 | 13.6 |  | 564562.69 | 6.58-23-3 | СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ БРУСКОВ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ И ВЫШЕ | 100 м2 | 1.56 | 64758.66 | 12.04 | 499804.03 | Фактический объем
7 | 6.58-6-2 | СМЕНА СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ИЗ БРЕВЕН | 100 м | 0.47 |  | 44059.33 | 6.58-6-2 | СМЕНА СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ИЗ БРЕВЕН | 100 м | 0.47 | 44059.33 | 0 | 0 | Фактический объем
Раздел: Огнебиозащитная обработка / КР-13/
10 | 6.62-32-1 | ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЧЕРДАЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫМ СОСТАВОМ "ПП" | м2 | 1775 |  | 308232.02 | 6.62-32-1 | ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЧЕРДАЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫМ СОСТАВОМ "ПП" | м2 | 537.3 | 93303.14 | 1237.7 | 214928.88 | Фактический объем
Раздел: Кровля из листовой стали /КР-13 КР-17 КР-18/
11 | 6.58-2-2 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ | 100 м2 | 15.4 |  | 59576.46 | 6.58-2-2 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ | 100 м2 | 16.5 | 63831.9 | -1.1 | -4255.44 | Фактический объем
13 | 6.58-17-3 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ СКАТОВ С НАСТЕННЫМИ ЖЕЛОБАМИ И СВЕСАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ | 100 м2 | 15.4 |  | 717346.82 | 6.58-17-3 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ СКАТОВ С НАСТЕННЫМИ ЖЕЛОБАМИ И СВЕСАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ | 100 м2 | 16.5 | 768585.89 | -1.1 | -51239.07 | Фактический объем
15 | 6.58-28-1 | УСТРОЙСТВО НА КОНЬКЕ КРОВЛИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЕРЕВКИ | м | 78 |  | 41189.13 | 6.58-28-1 | УСТРОЙСТВО НА КОНЬКЕ КРОВЛИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЕРЕВКИ | м | 78 | 41189.13 | 0 | 0 | Фактический объем
16 | 6.58-34-1 | СНЯТИЕ ФЛЮГАРКИ | 100 шт. | 0.25 |  | 1511.7 | 6.58-34-1 | СНЯТИЕ ФЛЮГАРКИ | 100 шт. | 0.29 | 1753.55 | -0.04 | -241.85 | Фактический объем
17 | 6.58-29-2 | УСТРОЙСТВО КОНЬКОВЫХ ПРОДУХОВ (ФЛЮГАРОК) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ ВЕСОМ ЛИСТА 4 КГ | шт. | 25 |  | 29176.09 | 6.58-29-2 | УСТРОЙСТВО КОНЬКОВЫХ ПРОДУХОВ (ФЛЮГАРОК) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ ВЕСОМ ЛИСТА 4 КГ | шт. | 29 | 33844.26 | -4 | -4668.17 | Фактический объем
Раздел: Ограждение кровли /КР-19/
19 | 6.58-5-1 | РАЗБОРКА ПАРАПЕТНЫХ РЕШЕТОК | 100 м | 2.3 |  | 12912 | 6.58-5-1 | РАЗБОРКА ПАРАПЕТНЫХ РЕШЕТОК | 100 м | 2.3 | 12912 | 0 | 0 | Фактический объем
21 | 3.12-16-1 | ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ | 100 м | 2.3 |  | 46922.62 | 3.12-16-1 | ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ | 100 м | 2.3 | 46922.62 | 0 | 0 | Фактический объем
Раздел: Утепление чердачного перекрытия /КР-7/
23 | 3.12-19-3 | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДНОЙ В ОДИН СЛОЙ | 100 м2 | 13.1 |  | 72930.57 | 3.12-19-3 | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДНОЙ В ОДИН СЛОЙ | 100 м2 | 11.7 | 65136.46 | 1.4 | 7794.11 | Фактический объем
25 | 3.12-17-3 | УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ | 100 м2 | 13.1 |  | 838320.47 | 3.12-17-3 | УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ | 100 м2 | 11.7 | 748728.94 | 1.4 | 89591.53 | Фактический объем
Раздел: Ремонт вентшахт на кровле /КР-25 КР-36/
27 | 6.58-4-1 | СНЯТИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ФАРТУКА ПРИМЫКАНИЯ КРОВЛИ К ВЕНТШАХТАМ | 100 м | 1.84 |  | 6174.76 | 6.58-4-1 | СНЯТИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ФАРТУКА ПРИМЫКАНИЯ КРОВЛИ К ВЕНТШАХТАМ | 100 м | 1.84 | 6174.76 | 0 | 0 | Фактический объем
29 | 6.58-18-8 | УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ К ДЫМОВЫМ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫМ ТРУБАМ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ | 100 м | 1.84 |  | 30674.54 | 6.58-18-8 | УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ К ДЫМОВЫМ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫМ ТРУБАМ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ | 100 м | 1.84 | 30674.54 | 0 | 0 | Фактический объем
31 | 6.61-17-1 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАРУЖНЫХ СТОЛБОВ, КОЛОНН И ПИЛЯСТР ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ | 100 м2 | 2.76 |  | 378574.94 | 6.61-17-1 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАРУЖНЫХ СТОЛБОВ, КОЛОНН И ПИЛЯСТР ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ | 100 м2 | 2.76 | 378574.94 | 0 | 0 | Фактический объем
34 | 3.15-142-1 | ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ КРАСКОЙ "АКРИАЛ" С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (ОКРАСКА ВЕНТШАХТ ПО ШТУКАТУРКЕ) | 100 м2 | 2.76 |  | 36292.76 | 3.15-142-1 | ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ КРАСКОЙ "АКРИАЛ" С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (ОКРАСКА ВЕНТШАХТ ПО ШТУКАТУРКЕ) | 100 м2 | 2.76 | 36292.76 | 0 | 0 | Фактический объем
37 | 3.20-17-6 | УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПЕРИМЕТРОМ, ММ 3200 | шт. | 19 |  | 48866.07 | 3.20-17-6 | УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПЕРИМЕТРОМ, ММ 3200 | шт. | 19 | 48866.07 | 0 | 0 | Фактический объем
Раздел: Утепление вентшахт в пределах чердака /КР-26/
[7 empty] | 3.26-26-1 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТНЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ: ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ЖЕСТКИЕ, ПЛИТЫ ПЕРЛИТОБИТУМНЫЕ, АСБЕСТОВЕРМИКУЛИТОВЫЕ | м3 | 33.84 | 571727.74 | -33.84 | -571727.74 | Фактический объем
40 | 3.15-62-1 | УЛУЧШЕННОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ | 100 м2 | 3.384 |  | 251033.55 | 3.15-62-1 | УЛУЧШЕННОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ | 100 м2 | 3.384 | 251033.55 | 0 | 0 | Фактический объем
Раздел: Канализационные стояки /КР-24/
43 | 6.58-4-1 | СНЯТИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ФАРТУКА ПРИМЫКАНИЯ КРОВЛИ К КАНАЛИЗАЦИОННОМУ СТОЯКУ | 100 м | 0.096 |  | 322.16 | 6.58-4-1 | СНЯТИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ФАРТУКА ПРИМЫКАНИЯ КРОВЛИ К КАНАЛИЗАЦИОННОМУ СТОЯКУ | 100 м | 0.096 | 322.16 | 0 | 0 | Фактический объем
45 | 6.58-18-8 | УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ К ДЫМОВЫМ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫМ ТРУБАМ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ | 100 м | 0.096 |  | 1600.41 | 6.58-18-8 | УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ К ДЫМОВЫМ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫМ ТРУБАМ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ | 100 м | 0.096 | 1600.41 | 0 | 0 | Фактический объем
Раздел: Деревянная лестница /КР-22/
47 | 3.10-29-2 | УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ВНУТРИКВАРТИРНЫХ БЕЗ ПОДШИВКИ | м2 | 3.92 |  | 10963.75 | 3.10-29-2 | УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ВНУТРИКВАРТИРНЫХ БЕЗ ПОДШИВКИ | м2 | 3.92 | 10963.75 | 0 | 0 | Фактический объем
Раздел: Ходовой настил /КР-23/
53 | 6.69-14-1 | УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ, ХОДОВ, ПЕРЕХОДОВ, МОСТИКОВ | 100 м2 | 0.837 |  | 13584.62 | 6.69-14-1 | УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ, ХОДОВ, ПЕРЕХОДОВ, МОСТИКОВ | 100 м2 | 0.837 | 13584.62 | 0 | 0 | Фактический объем
Раздел: Разные работы
55 | 6.68-13-1 | МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ | т | 27.2 |  | 2985.37 | 6.68-13-1 | МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ | т | 27.2 | 2985.37 | 0 | 0 | Фактический объем
Раздел: Вывоз мусора ( Прочие работ )
56 | 15.1-21-5 | ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА РАССТОЯНИЕ 21 КМ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 16 Т, ПЕРЕВОЗКА ДО 21 КМ | т | 27.2 |  | 6434.71 | 15.1-21-5 | ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА РАССТОЯНИЕ 21 КМ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 16 Т, ПЕРЕВОЗКА ДО 21 КМ | т | 27.2 | 6434.71 | 0 | 0 | Фактический объем
57 | 15.1-0-1 | СОДЕРЖАНИЕ СВАЛКИ ОТХОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И СНОСА | т | 27.2 |  | 4148.27 | 15.1-0-1 | СОДЕРЖАНИЕ СВАЛКИ ОТХОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И СНОСА | т | 27.2 | 4148.27 | 0 | 0 | Фактический объем
Заказчик |  | Начальник ТУ СЗАО,ЗеленАО ФКР Москвы |  |  | В.В. Алафердов
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
|  | Начальник отдела технического надзора |  |  | С.В. Бобков
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
|  | Заведующий сметным сектором |  |  | М.Е. Стройнов
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Проектная организация
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Генподрядчик |  | Генеральный директор |  |  | А.Е. Царев
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]